## 工事関係書類一覧表(ＨＰ用）
|  | 長野市建設工事（土木） 工事関係書類一覧表 | [11 empty] | 改訂日 令和２年２月５日
[5 empty] | 契約額別不要書類 |  |  | 書類作成者 |  | 受注者作成書類の位置付け
[5 empty] | 130 | 500 | 800 |  |  | 提出 |  | 報告 | 提示
種 別 |  |  | No. | 書 類 名 称 | 万円以下 | 万円未満 | 万円未満 | 発注者 | 受注者 | 監督職員 | 契約担当 | 監督職員 | 監督職員 | 書類等作成上の留意事項
契約図書 | 設計図書 |  | 1 | 共通仕様書 (検査課ＨＰ参照) |  |  |  | ○
|  |  | 2 | 特記仕様書 |  |  |  | ○
|  |  | 3 | 図面 |  |  |  | ○
|  |  | 4 | 現場説明書 |  |  |  | ○※ | [5 empty] | ・※「現場説明事項、条件明示事項」を参考に、必要により各発注者が作成する。
|  |  | 5 | 質問回答書 |  |  |  | ○
|  |  | 6 | 工事数量総括表 |  |  |  | ○
その他 |  |  | 7 | 説明書（建設リサイクル法） ※建設リサイクル法対象工事の場合 | × | × |  |  | ○ |  | ○※ |  |  | ・少なくとも下記５項目について契約前に書面により説明する。 一 解体工事の場合、解体する建築物等の構造 二 新築工事である場合、使用する特定建設資材の種類
|  |  |  | 届出書（建設リサイクル法） ※建設リサイクル法対象工事の場合 | [9 empty] | 三 工事着手の時期及び工程の概要 四 分別解体等の計画 五 解体工事の場合、解体する建築物等に用いられた建設資材の量の見込み
契約図書 | 契約書 |  | 8 | 工事請負契約書 |  |  |  | ○ | ○ |  | ○ |  |  | ・予定価格70万円以下の工事は、「長野市建設工事設計付工事請書」、70万円を超え、130万円以下の工事は、「建設工事請書」の様式による。
|  |  | 9 | 契約書別紙 （分別解体の方法等） ※建設リサイクル法対象工事の場合 | × | × |  | ○ | ○ |  | ○※ |  |  | 下記項目を記載する。 ・分別解体等の方法、解体工事に要する費用 ・（特定建設資材廃棄物について）再資源化等をするための施設の名称及び所在地、再資源化等に要する費用
契約関係書類 （詳細は契約課HP 参照） |  |  | 10 | 工事費内訳書 (契約課ＨＰ参照) | × |  |  |  | ○ |  | ○※ |  |  | ※発注者が求める場合作成、提出する。
|  |  | 11 | 工程表・着手届 |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | ・受注者は、契約書第３条に規定する工程表を作成し、契約締結後5日以内に発注者に提出する。
|  |  | 12 | 技術者等の通知書 |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | ・資格を証明する以下の書類を添付する。 監理技術者：資格者証の写し 主任技術者：資格該当要件を満たす証明書 ・所属証明：保険証等、開札日以前３ヶ月以上の時雇用が証明できる公的な書類の写し。
|  |  | 13 | 前払金請求書 |  |  |  |  | ○ | ○※ |  |  |  | ※前払い金を請求する場合作成、提出する。
その他 |  |  | 14 | コリンズ（工事実績）登録及び「登録内容確認書」 (外部サイトＨＰ参照） | × | × |  |  | ○ |  |  |  | ○ | ・受注、変更、完成、訂正時に工事実績情報として「登録のための確認のお願い」を作成、監督職員の確認を受ける。 ・確認後所定の期日内に登録を行う。登録機関発行の「登録内容確認書」が受注者に届いた際は、速やかに監督職員に提示する。 ・変更登録は、工期、技術者に変更が生じた場合に行うものとし、工事請負代金のみ変更の場合は、原則として登録を必要としない。
|  |  | 15 | 特定建設作業実施届出書 （環境政策課HP参照） |  |  |  |  | ○ | ○ |  |  |  | ・特定建設作業に該当する工事は、作業開始の日の7日前までに届出をしなければならない。ただし、災害その他緊急時に行う場合は、事後でも構わない。また、作業がその作業を開始した日に終了する場合、指定地域以外で行われる場合には、届出の必要はありません。（提出先：長野市 環境部環境政策課）
その他 |  |  | 16 | 品質証明員通知書 |  |  |  |  | ○ | ○※ |  |  |  | ・※設計図書で品質証明の対象工事と明示され、品質証明員を定めた場合、書面により氏名、資格（資格証書の写しを添付）、経験及び経歴書を監督職員に提出する。
|  |  | 17 | 通知書（建設リサイクル法） ※建設リサイクル法対象工事の場合 | × | × |  | ○※ | [5 empty] | ・発注者は、工事着手前に通知書を提出し、また通知書の写しを受注者に送付する。
工事書類 | 施工計画 | 施工体制 確 認 | 18 | 下請負人通知書 |  |  |  |  | ○ | ○ |  |  |  | ・下請負と契約する場合は、金額に係わらず原則として提出する。施工計画、施工体制 台帳作成以前に提出する。日々単価契約の場合、金額欄には想定される工期の総額 を記載。なお、変更があった場合はその都度提出。 ・契約金額変更に伴い、工事下請契約総額が4,000万円（建築工事においては6,000万 円）を超える場合、工期途中であっても監理技術者を配置する。
|  | 施工計画書 | 19 | 施工計画書 （※130万円以下の工事は省略できる。ただし、工事内容等により、監督職員が必要と認めた場合はこの限りではない。） | ×※ |  |  |  | ○ | ○ |  |  |  | ・工事着手前までに提出する。工事着手の定義は共通仕様書1-1-1-2-38のとおり。 ・大型構造物等複雑な工事においては監督職員の承諾を得て記載内容の一部の提出時期を遅らせることができる。 ・記載項目（必要のない項目は省略し、現場と整合する内容とする） (1)工事概要、 (2)計画工程表、 (3)現場組織表、 (4)施工機械（施工方法に規格まで記載すれば省略可）、(5)主要資材、 (6)施工方法（主要機械、仮設備計画、コンクリート打設計画、残土処理計画等。） (7)施工管理計画、(8)安全管理、(9)緊急時の体制及び対応、(10)交通管理、 (11)環境対策、(12)現場作業環境の整備、 (13)再生資源の利用促進と建設副産物適正処理方法、(14)過積載防止対策、 (15)関係者との協議予定、(16)その他（20,21,22番の書類を添付する等）
|  |  | 20 | 告知書（建設リサイクル法） ※建設リサイクル法対象工事の場合 | × | × |  |  | ○ | ○※ |  |  |  | ・建設リサイクル法対象工事受注者は、下請がある場合、NO.17の通知書の写しを監督員から受領、添付して下請業者(建設業を営む者）に告知する。 ・施工計画書提出時に下請がある場合は、施工計画書に告知書写しを添付する。
工事書類 | 施工計画 |  | 21 | 再生資源利用計画書 （外部サイトＨＰ参照） |  |  |  |  | ○ | ○※ |  |  |  | ・※原則、全工事について対象とする。
|  | 施工計画書 | 22 | 再生資源利用促進計画書 （外部サイトＨＰ参照） |  |  |  |  | ○ | ○※ |  |  |  | ・※同上。
|  |  | 23 | 現場環境改善費実施計画 |  |  |  |  | ○ | ○※ |  |  |  | ・※対象工事は、実施計画に基づき、現場着手前までに受発注者協議により実施内容を決定する。 ・原則として、各計上費目ごとに１内容ずつ（いずれか１費目のみ２内容）の合計５つの内容を選択する。
|  |  | 24 | 施工体制台帳 （元請人、下請人に関する事項） |  |  |  |  | ○ | ○ |  |  |  | ・下請負契約を締結したときは、「工事現場等における適正な施工体制の確保等に関する運用について」（平成15 年10 月8 日付け15 監技第185 号）に基づき施工体制台帳を作成し、工事現場に備え、かつ写しを監督職員等に提出しなければならない。 ・施工体制台帳及び施工体系図に変更が生じた場合は、その都度すみやかに監督職員に提出する。 ・下請負人等一覧表を合わせて提出する。
|  |  | 25 | 再下請通知書 （施工体制台帳添付資料） |  |  |  |  | ○ | ○※ |  |  |  | ※再下請がある場合
|  | 施工体制 確 認 | 26 | 下請契約書、委託契約書写し （施工体制台帳に添付） |  |  |  |  | ○ | ○ |  |  |  | ・産業廃棄物運搬・処分業者への委託契約書は、建設副産物の適正処理の観点からも確認が必要であり、写しを提出する。廃棄物処理に係る許可証の写し及び数量集計表を添付する。
|  |  | 27 | 施工体制台帳作成建設工事の 下請負人に対する通知の写し （施工体制台帳に添付） |  |  |  |  | ○ | ○ |  |  |  | ・受注者は、下請負人に対し、次の事項を書面により通知するとともに書面を工事現場の見やすい場所に掲示する。 1 元請業者の商号又は名称、2 再下請負通知が必要とされる旨,並びに再下請負通知に係る書類を提出すべき場所
|  |  | 28 | 施工体系図 （施工体制台帳に添付） |  |  |  |  | ○ | ○ |  |  |  | ・受注者は、各下請負者の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げるとともにその写しを監督職員に提出しなければならない。
|  |  | 29 | 建退共発注者用掛金収納書 | × | × | × |  | ○ | ○ |  |  |  | ・工事請負契約締結後原則1ヶ月以内に提出 ・期限内に提出できない事情がある場合は理由を書面で提出する。 ・共済証紙を追加購入したときは、工事完成時までに提出する。
|  |  | 30 | 中小企業退職金共済制度等 加入証明書類 | × | × | × |  | ○ |  |  |  | ○※ | ・※建退共制度を用いない理由が「中小企業退職金共済制度等その他の制度に加入の労働者がいる」である場合、加入を証明する書類を工事請負契約締結後一カ月以内に監督職員に提示する。
|  |  | 31 | 建退共証紙受払簿 （外部サイトＨＰ参照） | × | × | × |  | ○ |  |  |  | ○ | ・共済証紙の購入状況を発注者が把握するため、必要があると認めるとき、その他関係資料とともに求める場合がある。
|  | 設計図書 現地確認 | 32 | 設計図書照査 確認資料 （契約書18条 第１項該当あり） |  |  |  |  | ○ | ○ |  |  |  | ・契約書第18条第1項1～5号に該当する事実があった場合、事実が確認できる資料を監督員に提出し、確認を求めなければならない。以後の対応は契約書18条2～5号項ならびに19条による。
|  |  |  | 設計図書照査 確認資料 （契約書18条 第１項該当なし） |  |  |  |  | ○ |  |  | ○ |  | ・契約書第18条第1項1～5号に該当する事実が無い場合、監督職員へその旨を報告する。
|  |  | 33 | 工事測量結果 （設計図書修正 必要あり） |  |  |  |  | ○ | ○ |  |  |  | ・工事着手後直ちに測量を実施し、測量標（仮BM）、工事用多角点の設置及び用地境 界、中心線、縦断、横断等を確認し、工事設計図書と差異が生じた場合、監督職員に測量結果を速やかに提出し、指示を受けなければならない。
|  |  |  | 工事測量結果 （設計図書修正 必要なし） |  |  |  |  | ○ |  |  | ○ |  | ・工事設計図書と差異が無い場合、監督職員に測量結果を報告する。
| 施工状況 |  | 34 | 経緯表 | × |  |  |  | ○ | ○ |  |  |  | ・工事打合せの経緯等を一覧できるよう整理記録する必要がある場合作成する。。
|  |  | 35 | 材料承認関係資料 |  |  |  |  | ○ | ○ |  |  |  | ・設計図書で提出を求められている工事材料について、見本または品質を証明する資料を工事材料を使用するまでに提出する。試験を行うこととしている材料も同じ。 ・共通仕様書に定める工事材料を使用する場合には、その外観及び品質規格証明書等を照合して確認した資料を事前に監督職員に提出し、監督職員の確認を受けなければならない。 ・一括承認該当の製品は、提示、提出いずれも不要。
|  | 施工管理 | 36 | 工事記録 |  |  |  |  | ○ | ○ |  |  |  | ・現場での記録を所定の様式等で毎日記入・保管し、検査時に提出する。
|  |  | 37 | 工事施工協議書 （工事打合せ簿） |  |  |  | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  | ・発注者及び受注者が工事施工状況についてお互いに確認し合い、行き違いがないように書類に記録しておく書類。打合せの各事項の主な定義は以下のとおり。 なお、「提示」「連絡」の場合、工事打ち合わせ簿は不要である。 ・「協議」：書面により契約図書の合議事項について、受発注者が対等の立場で合議し、結論を得ること。 ・「指示」：監督職員が、受注者に対し、工事の施工上必要な事項について書面により示し、実施させること。 ・「承諾」：契約図書で明示した事項について、発注者若しくは監督職員または受注者が書面により同意すること。
|  |  | 38 | 監督日誌 |  |  |  | ○ | [5 empty] | ・日付順にまとめ、工事記録の後に添付する。
工事書類 | 施工状況 |  | 39 | 変更施工計画書 | ×※ |  |  |  | ○ | ○ |  |  |  | ・重要な変更が生じた場合、その都度当該工事に着手する前に変更に関する事項について提出する。 ・※契約額130万未満であっても、監督職員が必要と認めた場合は提出する。 ・現場作業終了後、精算時の契約に伴う変更施工計画書は、協議すべき事項が無いため作成不要
|  |  | 40 | 関係機関協議資料 |  |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ | ・工事施工にあたり受注者の行うべき関係官公庁及びその他の関係機関への届出等を、法令、条例または設計図書の定めにより実施しなければならない。 ・諸手続にかかる許可、承諾等を得たときは、その書面の写しを監督職員に提示しなければならない。なお、監督職員から請求があった場合は、写しを提出しなければならない。
|  |  | 41 | 地域住民との打合せ資料 |  |  |  |  | ○ |  |  | ○※ |  | ・※地元関係者等から工事の施工に関して苦情があり、受注者が対応すべき場合は誠意をもってその解決に当たらなければならない。 ・交渉等の内容は、後日紛争とならないよう文書で取り交わす等明確にしておくとともに、状況を随時監督職員に報告し、指示があればそれに従うものとする。
|  | 施工管理 | 42 | 材料品質規格証明書 |  |  |  |  | ○ | ○※ |  |  | ○ | ・※「提出」は、設計図書で定められている材料がある場合。 ・材料の品質を証明する、試験成績表、性能試験結果、ミルシート等の品質規格証明書を受注者の責任において整備、保管し、検査時までに監督職員へ提示するとともに、監督員の請求があった場合には遅滞なく提示する。
|  |  | 43 | レディーミクストコンクリート納入書 |  |  |  |  | ○ | ○ |  |  |  | ・受注者は、納入書に打設完了時間を記入し、荷受け職印欄にサインをする。納入書は整理保管し、工事しゅん工時に提出する。
|  |  | 44 | 材料等納入伝票 | × |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ | ・使用材料等の量を確認する必要がある場合や、納入時期の確認が必要な場合等、監督職員から要請があった場合、速やかに提示する。
|  |  | 45 | 立会依頼 |  |  |  |  | ○ | ○※ |  |  |  | ・監督職員の立会が必要な場合、あらかじめ※書面または連絡で監督職員に依頼。
|  |  | 46 | 段階確認関係書類 （※必要に応じて作成・提出） ・確認予定表 ・検査記録表等施工管理記録 ・写真 |  |  |  |  | ○ | ○※ |  |  |  | ・受注者は①床堀完了時、②基礎工施工時、③型枠組立完了時、④鉄筋組立完了時、⑤特に指定された部分の施工時、及び共通仕様書の「段階確認一覧表」に示す確認時期に、段階確認を受ける。 ・段階確認を行う構造物等の種別、細別、施工予定時期等を監督職員に報告する。報告には月間、週間工程表等確認予定表を用いることにより、NO.45の立会依頼を兼ねることができる。 ・監督職員から段階確認実施通知があった場合は、確認を受けなければならない。 ・監督職員の確認を受けた書面を検査時までに監督職員へ提出しなければならない。 ・監督職員は、段階確認において臨場を机上とすることができるが、受注者は、検査記録表等施工管理記録及び写真等の資料を提出し、確認を受けなければならない。
|  |  | 47 | 休日・夜間作業届 ※現道上工事の場合 |  |  |  |  | ○ | ○※ |  |  |  | ・官公庁の休日・夜間に作業を行う場合、その理由を監督職員に連絡する。 ・現道上の工事については書面により提出しなければならない。
|  | 安全管理 | 48 | 安全教育訓練実施資料 | × |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ | ・安全教育・訓練等の実施状況を記録した資料を整備・保管し、監督職員の請求があった場合は直ちに提示する。
|  |  | 49 | 工事事故速報、報告書 |  |  |  |  | ○ | ○※ |  |  |  | ・※災害が発生した場合は、応急措置を講じるとともに直ちに監督職員に連絡及び関係機関に通報する。 ・工事事故報告書は監督職員が指示する様式で指示する期日までに提出する。
|  |  | 50 | 現場休業届 |  |  |  |  | ○ |  |  | ○※ |  | ・※年末年始等一週間程度の現場休業が予想され、発注者が求める場合報告する。
|  |  | 51 | 過積載防止対策 | × |  |  |  | ○ | ○ |  |  | ○ | ・（提出）対策について、施工計画書の施工方法に具体的に記載する。 ・（提示）点検記録、写真等を整理・保管し、監督職員の請求があった場合、提示する。
|  | 工程管理 | 52 | 実施工程表 | × |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ | ・施工計画書の計画工程表に対して、実施工程を比較対照して記入。 ・表は、工事内容に応じた方式により作成。 ・応急工事等当初工事計画が困難な工事については省略できる。
|  |  | 53 | 工事履行報告 (契約課ＨＰ参照) |  |  |  |  | ○ |  |  | ○ |  | ・履行状況を所定の様式等で報告する。 ・週間工程表などの他の様式でも可。
|  | 出来形管理 | 54 | 出来形管理表又は出来形管理図 |  |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ | ・測定等を工事の施工と平行し、速やかに実施。結果をその都度逐次記録、保管する。出来形管理基準に定める測定項目及び測定基準により実測し、設計値と実測値を対比して記録した出来形管理表又は出来形管理図を作成し、管理する。 ・測定数が10点未満の場合は出来形管理表のみとする。 ・監督職員の請求に対し直ちに提示する。
|  |  | 55 | 80%出来形図・数量計算書 |  |  |  |  | ○ | ○ |  |  |  | ・出来形数量を算出するため出来形測量を実施しなければならない。 ・出来形測量の結果を基に、土木工事数量算出要領（案）及び設計図書に従い、出来形数量を算出し、その結果を80％出来形図とともに監督職員からの請求があった場合は速やかに提示するとともに、工事完成時までに監督職員に提出しなければならない。
|  | 品質管理 | 56 | 品質管理表又は品質管理図 |  |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ | ・測定等を工事の施工と平行し、速やかに実施。結果をその都度逐次記録、保管する。品質管理基準に定める試験項目、試験方法及び試験基準により管理、その管理内容に応じて品質管理表又は品質管理図を作成する。 ・測定数が10点未満の場合は品質管理表のみとする。 ・監督職員の請求に対し直ちに提示する。
| その他 |  | 57 | 産業廃棄物管理票（マニフェスト） ※産業廃棄物が搬出される工事 |  |  |  |  | ○ |  |  |  | ○※ | ・紙または電子マニュフェストにより適正に処理されていることを確認するとともに監督職員に提示しなければならない。 ・マニュフェスト手続き経過がわかるNO.69の集計表を作成し、しゅん工時までに提出する。
契約関係書類 （契約課HP参照） |  |  | 58 | 契約書に係る届出 ※事案発生毎随時 (契約課ＨＰ参照) |  |  |  |  | ○ | ○※ |  |  |  | ・「中間前金払認定請求書」、「指定部分完成検査」、「出来高検査」、「部分使用関係」等
工事書類 |  |  | 59 | 出来形管理表又は出来形管理図 | × |  |  |  | ○ | ○ |  |  |  | ・NO.54により作成した記録を取りまとめ、しゅん工時に提出する。
|  |  | 60 | １００％出来形図 |  |  |  |  | ○ | ○ |  |  |  | ・N0.54の出来形測量の結果が、設計図書に示された数量に対し、土木工事施工管理基準及び規格値を満たしていれば、出来形数量は設計数量とする。
|  |  | 61 | 品質管理表又は品質管理図 | × |  |  |  | ○ | ○ |  |  |  | ・NO.56により作成した記録を取りまとめ、しゅん工時に提出する。
|  |  | 62 | 品質証明書 ※設計図書で品質証明の対象工事と明示規定された場合 |  |  |  |  | ○ | ○※ |  |  |  | ・品質証明員が工事施工途中において必要と認める時期及び検査の事前に品質確認を行い、受注者はその結果を所定の様式によりしゅん工時までに監督職員へ提出しなければならない。
工事書類 |  |  | 63 | 品質記録保存（対象構造物が要領に該当する場合） |  |  |  |  | ○ | ○ |  |  |  | ・建設材料の品質記録保存要領（平成21年1月1日最終改正）に基づいて作成し、しゅん工時までに監督職員へ提出しなければならない。
|  |  | 64 | 工事写真 |  |  |  |  | ○ | ○ |  |  |  | ・施工管理の手段として、各工事の施工段階及び工事完成後明視できない箇所の施工状況等を写真管理基準により撮影、保管し、しゅん工時に提出しなければならない。
|  |  | 65 | 創意工夫・社会性等に関する説明資料 ※該当項目有の場合 | × |  |  |  | ○ | ○※ |  |  |  | ・受注者は、自ら立案実施した創意工夫や地域社会への貢献として評価出来る項目について、工事しゅん工時までに所定の様式により、監督職員へ提出する事ができる。
|  |  | 66 | 再生資源利用実施書 （外部サイトＨＰ参照） |  |  |  |  | ○ | ○※ |  |  |  | ・※原則、全工事について対象とする。 ・作成は指定された様式又はシステムにより行い、電子データを納品するとともに、印刷して提出すること。 ・再生資材利用量は実際に使用された再生資材の量とする。
その他 |  |  | 67 | 再生資源利用促進実施書 （外部サイトＨＰ参照） |  |  |  |  | ○ | ○※ |  |  |  | ・※同上。
|  |  | 68 | 再資源化等報告書 | × |  |  |  | ○ | ○ |  |  |  | ・特定建設資材廃棄物の再資源化完了時、提出する。発注者保管。
|  |  | 69 | マニフェスト集計表 |  |  |  |  | ○ | ○※ |  |  |  | ・廃棄物種類毎に集計する。※マニュフェストを発行した廃棄物がある場合。
|  |  | 70 | 現場環境改善費実施報告書 |  |  |  |  | ○ | ○※ |  |  |  | ・※対象工事は、工事完了時に実施状況写真を添付し提出する。 ・原則として、各計上費目ごとに１内容ずつ（いずれか１費目のみ２内容）の合計５つの内容を実施する。
契約関係書類 |  |  | 71 | しゅん工届（契約額130万を超える工事） |  |  |  |  | ○ | ○
|  |  |  | しゅん工届（契約額130万以下の工事） |  |  |  |  | ○ | ○
|  |  | 72 | 工事目的物引渡書 | × |  |  |  | ○ | ○※ |  |  |  | ・※引渡を求める場合。
|  |  | 73 | 請求書 (契約課ＨＰ参照) |  |  |  |  | ○ | ○
〔工事関係書類一覧表について〕
1 本一覧表は、長野市建設工事共通仕様書（H29.4.1適用） 共通編1-1-1-23 「工事しゅん工書類の納品」 1.一般事項における「具体的な書類内容及び簡素化出来るもの」を明確に示すものである。
2 書類等を作成する順番に配慮して記載しているが、種別によっても整理しており、必ずしも作成する順番になっていない場合もある。
3 必要に応じて 「提出」 する書類については、 ※により、必要な場合を示している。
4 本一覧表及びその他工事関係書類について不明な点は、受発注者間協議の上確認すること。
〔契約額別不要書類について〕
1 一覧表に掲げた書類は、設計図書に指定がある場合に作成しなければならないもの及び下記2項を除き、提出、報告、提示の区別に関わらず作成・収集等を行う必要がある。
2 「契約額別不要書類」欄で 「×」 の記載がある書類は、法令等の基準により、契約額によって作成する必要がない場合がある書類である。
3 「契約額別不要書類」欄で 「×」 の記載がある書類又は、「受注者作成書類の位置付け」欄の 「報告」、「提示」 欄に 「○」 であっても、監督職員が提出必要と認めた場合はその限りではない。
〔受注者作成書類の位置付けの定義〕
「提出」：監督職員が受注者に対し、または受注者が監督職員に対し工事に関わる書面またはその他の資料を説明し、差し出すこと。
書面とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記載し、署名または押印したものを有効とする。
「報告」：受注者が監督職員に対し、工事の状況または結果について書面をもって知らせることをいう。
「提示」：受注者が監督職員または検査職員に対して工事に関わる書面またはその他の資料を示し、説明することをいう。
「連絡」：監督職員と受注者または現場代理人の間で、契約書第18条に該当しない事項または緊急で伝達すべき事項について、口頭、ファクシミリ、電子メールなどの署名。
または押印が不要な手段により互いに知らせることをいう。なお、後日、書面による伝達は不要である。

## No.7-1 説明書（建設リサイクル法）
説 明 書
一覧表に戻る
年 月 日
（発注者）
様
氏名（法人にあっては商号又は名称及び代表者の氏名)
（郵便番号 － ）電話番号 － －
住所
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第12条第1項の規定により、対象建設工事の届出に係る事項について下記のとおり説明します。
記
１．説明内容 添付資料のとおり
２．添付資料
①届出書（様式第一号に必要な事項を記載したもの）
②別表（別表1～3のいずれかに必要な事項を記載したもの）
□別表1（建築物に係る解体工事）
□別表2（建築物に係る新築工事等（新築・増築・修繕・模様替））
□別表3（建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等（土木工事等））
③その他の別添資料（添付する場合）
□案内図
□工程表
説 明 書（参考）
年 月 日
（発注者）
様
氏名（法人にあっては商号又は名称及び代表者の氏名)
（郵便番号 － ）電話番号 － －
住所
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第12条第1項の規定により、対象建設工事の届出に係る事項について下記のとおり説明します。
記
１．説明内容 添付資料のとおり
２．添付資料
①届出書（様式第一号に必要な事項を記載したもの）
②別表（別表1～3のいずれかに必要な事項を記載したもの）
□別表1（建築物に係る解体工事）
□別表2（建築物に係る新築工事等（新築・増築・修繕・模様替））
□別表3（建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等（土木工事等））
③その他の別添資料（添付する場合）
□案内図
□工程表
（届出書） 必要な事項
1 工事の概要
①工事の名称
②工事の場所
③工事の種類及び規模
④請負・自主施工の別
（別表-3）必要な事項
・工作物の構造 （解体工事のみ）
・工事の種類
・使用する特定建設資材の種類
（新築・維持・修繕工事のみ）
・工程ごとの作業内容及び解体方法
・工事の工程の順序 （解体工事のみ）
・工作物に用いられた建設資材の量
（解体工事のみ）
・廃棄物発生見込み量

## No.7-2 届出書 様式第1号
（様式第一号） |  |  |  |  | （Ａ４）
届 出 書
一覧表に戻る
年 月 日
(宛先) 長 野 市 長
ﾌﾘｶﾞﾅ
発注者又は自主施工者の氏名（法人にあっては商号又は名称及び代表者の氏名） 印
（郵便番号 － ）電話番号 － －
住所 ･
| （転居予定先） | （郵便番号 － ）電話番号 － －
住所 ･
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第10条第1項の規定により、下記のとおり届け出ます。
記
１．工事の概要
①工事の名称 ･
②工事の場所 ･
③工事の種類及び規模
□建築物に係る解体工事 用途 、階数 、工事対象床面積の合計 ㎡
□建築物に係る新築又は増築の工事 用途 、階数 、工事対象床面積の合計 ㎡
□建築物に係る新築工事等であって新築又は増築の工事に該当しないもの
用途 、階数 、請負代金 万円
□建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等 請負代金 万円
④請負・自主施工の別：□請負 □自主施工
２．元請業者（請負契約によらないで自ら施工する場合は記載不要）
ﾌﾘｶﾞﾅ
①氏名（法人にあっては商号又は名称及び代表者の氏名） 。
（郵便番号 － ）電話番号 － －
②住所 ･
③許可番号（登録番号）
□建設業の場合
建設業許可 □大臣□知事（ － ） 号 （ 工事業）
主任技術者（監理技術者）氏名 ･
□解体工事業の場合
解体工事業登録 知事 号
技術管理者氏名 ･
３．対象建設工事の元請業者から法第12条第１項の規定による説明を受けた年月日
（請負契約によらないで自ら施工する場合は記載不要）
年 月 日
４．分別解体等の計画等
建築物に係る解体工事については別表１
建築物に係る新築工事等については別表２
建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等については別表３
により記載すること。
５．工程の概要
（工事着手予定日） 年 月 日
（工事完了予定日） 年 月 日
（できるだけ図面、表等を利用することとし、記載することができないときは、「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付すること。）
（注意）
１ □欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。
２ 記名押印に代えて、署名することができる。
３ 届出書には、対象建設工事に係る建築物等の設計図又は現状を示す明瞭な写真及び案内図・工程表を添付すること。
※受付番号 ･

## No.7-2 別表1(様式1）
別表１ | [7 empty] | （Ａ４）
建築物に係る解体工事
分別解体等の計画等
建築物の構造 |  |  | □木造 □鉄骨鉄筋コンクリート造 □鉄筋コンクリート造
□鉄骨造 □コンクリートブロック造 □その他（ ）
建築物に関する調査の結果 |  | 建築物の状況 | 築年数 年、棟数 棟
その他（ ）
|  | 周辺状況 | 周辺にある施設 □住宅 □商業施設 □学校
□病院 □その他（ ）
敷地境界との最短距離 約 ｍ
その他（ ）
建築物に関する調査の結果及び工事着手前に実施する措置の内容 |  |  | 建築物に関する調査の結果 |  |  | 工事着手前に実施する措置の内容
|  | 作業場所 | 作業場所 □十分 □不十分
その他（ ）
|  | 搬出経路 | 障害物 □有（ ） □無
前面道路の幅員 約 ｍ
通学路 □有 □無
その他（ ）
|  | 残存物品 | □有
（ ）
□無
|  | 特定建設資材への付着物 | □有
（ ）
□無
その他
工程ごとの作業内容及び解体方法 | 工程 |  |  | 作業内容 |  |  | 分別解体等の方法
| ①建築設備・内装材等 |  |  | 建築設備･内装材等の取り外し □有 □無 |  |  | □ 手作業
□ 手作業・機械作業の併用
併用の場合の理由（ ）
| ②屋根ふき材 |  |  | 屋根ふき材の取り外し □有 □無 |  |  | □ 手作業
□ 手作業・機械作業の併用
併用の場合の理由（ ）
| ③外装材・上部構造部分 |  |  | 外装材・上部構造部分の取り壊し |  |  | □ 手作業
|  |  |  | □有 □無 |  |  | □ 手作業・機械作業の併用
| ④基礎・基礎ぐい |  |  | 基礎・基礎ぐいの取り壊し □有 □無 |  |  | □ 手作業
□ 手作業・機械作業の併用
| ⑤その他 （ ） |  |  | その他の取り壊し □有 □無 |  |  | □ 手作業
□ 手作業・機械作業の併用
工事の工程の順序 |  |  |  | □上の工程における①→②→③→④の順序
□その他（ ）
その他の場合の理由（ ）
□内装材に木材が含まれる場合 |  |  |  | ①の工程における木材の分別に支障となる建設資材の事前の取り外し
□可 □不可
不可の場合の理由（ ）
建築物に用いられた建設資材の量の見込み |  |  |  | トン
廃棄物発生見込量 | 特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み及びその発生が見込まれる建築物の部分 |  |  | 種類 | 量の見込み |  | 発生が見込まれる部分（注）
|  |  |  | □コンクリート塊 | トン |  | □① □② □③ □④
□⑤
|  |  |  | □ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 | トン |  | □① □② □③ □④
□⑤
|  |  |  | □建設発生木材 | トン |  | □① □② □③ □④
□⑤
（注） ①建築設備・内装材等 ②屋根ふき材 ③外装材・上部構造部分 ④基礎・基礎ぐい ⑤その他
備考
□欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。

## No.7-2 別表2(様式1)
別表２ | [7 empty] | （Ａ４）
建築物に係る新築工事等（新築・増築・修繕・模様替）
分別解体等の計画等
使用する特定建設 資材の種類 |  |  | □コンクリート □コンクリート及び鉄から成る建設資材
□アスファルト・コンクリート □木材
建築物に関する調査の結果 |  | 建築物の状況 | 築年数 年、棟数 棟
その他（ ）
|  | 周辺状況 | 周辺にある施設 □住宅 □商業施設 □学校
□病院 □その他（ ）
敷地境界との最短距離 約 ｍ
その他（ ）
建築物に関する調査の結果及び工事着手前に実施する措置の内容 |  |  | 建築物に関する調査の結果 |  |  | 工事着手前に実施する措置の内容
|  | 作業場所 | 作業場所 □十分 □不十分
その他（ ）
|  | 搬出経路 | 障害物 □有（ ） □無
前面道路の幅員 約 ｍ
通学路 □有 □無
その他（ ）
|  | 特定建設資材への付着物（修繕・模様替工事のみ） | □有
（ ）
□無
その他
工程ごとの作業内容 | 工程 |  |  | 作業内容
| ①造成等 |  |  | 造成等の工事 □有 □無
| ②基礎・基礎ぐい |  |  | 基礎・基礎ぐいの工事 □有 □無
| ③上部構造部分・外装 |  |  | 上部構造部分・外装の工事 □有 □無
| ④屋根 |  |  | 屋根の工事 □有 □無
| ⑤建築設備・内装等 |  |  | 建築設備・内装等の工事 □有 □無
| ⑥その他 （ ） |  |  | その他の工事 □有 □無
廃棄物発生見込量 | 特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み並びに特定建設資材が使用される建築物の部分及び特定建設資材廃棄物の発生が見込まれる建築物の部分 |  |  | 種類 | 量の見込み |  | 使用する部分又は発生が見込まれる部分（注）
|  |  |  | □コンクリート塊 | トン |  | □① □② □③ □④
□⑤ □⑥
|  |  |  | □ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 | トン |  | □① □② □③ □④
□⑤ □⑥
|  |  |  | □建設発生木材 | トン |  | □① □② □③ □④
□⑤ □⑥
（注） ①造成等 ②基礎 ③上部構造部分・外装 ④屋根 ⑤建築設備・内装等 ⑥その他
備考
□欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。

## No.7-2 別表3(様式1)
別表３ | [7 empty] | （Ａ４）
建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等（土木工事等）
分別解体等の計画等
工作物の構造 （解体工事のみ） |  |  | □鉄筋コンクリート造 □その他（ ）
工事の種類 |  |  | □新築工事 □維持・修繕工事 □解体工事
□電気 □水道 □ガス □下水道 □鉄道 □電話
□その他（ ）
使用する特定建設資材の種類 (新築･維持･修繕工事のみ） |  |  | □コンクリート □コンクリート及び鉄から成る建設資材
□アスファルト・コンクリート □木材
工作物に関する調査の結果 |  | 工作物の状況 | 築年数 年
その他（ ）
|  | 周辺状況 | 周辺にある施設 □住宅 □商業施設 □学校
□病院 □その他（ ）
敷地境界との最短距離 約 ｍ
その他（ ）
工作物に関する調査の結果及び工事着手前に実施する措置の内容 |  |  | 工作物に関する調査の結果 |  |  | 工事着手前に実施する措置の内容
|  | 作業場所 | 作業場所 □十分 □不十分
その他（ ）
|  | 搬出経路 | 障害物 □有（ ） □無
前面道路の幅員 約 ｍ
通学路 □有 □無
その他（ ）
|  | 特定建設資材への付着物（解体・維持・修繕工事のみ） | □有
（ ）
□無
その他
工程ごとの作業内容及び解体方法 | 工程 |  |  | 作業内容 |  |  | 分別解体等の方法 （解体工事のみ）
| ①仮設 |  |  | 仮設工事 □有 □無 |  |  | □ 手作業
□ 手作業・機械作業の併用
| ②土工 |  |  | 土工事 □有 □無 |  |  | □ 手作業
□ 手作業・機械作業の併用
| ③基礎 |  |  | 基礎工事 □有 □無 |  |  | □ 手作業
□ 手作業・機械作業の併用
| ④本体構造 |  |  | 本体構造の工事 □有 □無 |  |  | □ 手作業
□ 手作業・機械作業の併用
| ⑤本体付属品 |  |  | 本体付属品の工事 □有 □無 |  |  | □ 手作業
□ 手作業・機械作業の併用
| ⑥その他 （ ） |  |  | その他の工事 □有 □無 |  |  | □ 手作業
□ 手作業・機械作業の併用
工事の工程の順序 （解体工事のみ） |  |  |  | □上の工程における⑤→④→③の順序
□その他（ ）
その他の場合の理由（ ）
工作物に用いられた建設資材の量 の見込み（解体工事のみ） |  |  |  | トン
廃棄物発生見込量 | 特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み（全工事）並びに特定建設資材が使用される工作物の部分（新築・維持・修繕工事のみ）及び特定建設資材廃棄物の発生が見込まれる工作物の部分（維持・修繕・解体工事のみ） |  |  | 種類 | 量の見込み |  | 使用する部分又は発生が見込まれる部分（注）
|  |  |  | □コンクリート塊 | トン |  | □① □② □③ □④
□⑤ □⑥
|  |  |  | □ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 | トン |  | □① □② □③ □④
□⑤ □⑥
|  |  |  | □建設発生木材 | トン |  | □① □② □③ □④
□⑤ □⑥
（注） ①仮設 ②土工 ③基礎 ④本体構造 ⑤本体付属品 ⑥その他
備考
□欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。

## No.15 特定建設作業実施届出書
特 定 建 設 作 業 実 施 届 出 書
[12 empty] | 年 | 月 |  |  | 日
長野市長 宛
所在地
[7 empty] | 届出書 |  | 名称
[9 empty] | 代表者氏名 | [6 empty] | ㊞
氏名又は名称及び住所並 びに法人にあてはその代 表者の氏名
騒音規制法第14条第1項（第2号）
振動規制法第14条第1項（第2号） |  |  |  | の規定により、特定建設作業を実施するので、次のとおり届け出ます。
長野市公害防止条例第20条
建設工事の名称
建設工事の目的に係る施設又は工作物の種類
特定建設作業の種類
特定建設作業に使用される、騒音規制法施行令
別表第２または振動規制法施行令別表第２また
は長野市公害防止条例別表第２に規定する機械
の名称、型式及び仕様
特定建設作業の場所
特定建設作業の実施の期間 | [7 empty] | 自 | 年 | 月 | 日 |  |  | 日間
[8 empty] | 至 | 年 | 月 | 日
特定建設作業の開始及び終了の時刻 |  |  |  |  | 作業開始 自 時 |  |  | 作業終了 至 時 |  | 作 業 日 |  | 実働時間
時間
騒音・振動の防止の方法
発注者の氏名又は名称及び住所並びに法人に あってはその代表者の氏名
（電話番号）
届出者の現場責任者の氏名及び連絡場所
（電話番号）
下請負人が特定建設作業を実施する場合は、当 該下請負人の氏名又は名称及び住所並びに法 人にあってはその代表者の氏名
（電話番号）
下請負人が特定建設作業を実施する場合は、当 該下請負人の現場責任者の氏名及び連絡場所
（電話番号）
※ 受理年月日
※ 審査結果
| 備考 | 1 | この届出書は、騒音規制法施行令別表第２または振動規制法施行令別表第１に掲げる特定建設作業の種類ごとに提出するこ
と。
|  | 2 | 特定建設作業の種類の欄には、騒音規制法施行令別表第２または振動規制法施行令別表第１に掲げる作業の種類を記載する
こと。
|  | 3 | 特定建設作業の実施の期間の欄には、その期間中作業をしないこととしている日がある場合は、作業をしない日を明示する
こと。
|  | 4 | 特定建設作業の開始及び終了時刻の欄の記載にあたっては、作業の開始時刻及び終了時刻並びに実働時間が同じである日ご
とにまとめてさしつかえない。
|  | 5 | ※印の欄には、記載しないこと。
|  | 6 | 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
|  | 7 | 氏名（法人にあってはその代表者の氏名）を記載し、押印することに代えて、本人（法人にあってはその代表者）が署名す
ることができる。
|  | 8 | 届出は、届出書の正本にその写しを一通添えること。

## No.16 品質証明員通知書
土木工事共通仕様書1-1-1-24(5)関係
一覧表に戻る
品 質 証 明 員 通 知 書
年月日：
|  |  | （発注者） |  |  | 様
[8 empty] | （受注者） |  |  |  | 印
|  | 年 月 日 |  |  | 付けをもって請負契約を締結した | [5 empty] | 工事の
品質証明員を下記のとおり定めたので、資格及び経歴を添えて通知します。
記
品質証明員氏名
生年月日 年 月 日
資 格
経 歴
|  |  | 工事名 |  | 職名 |  | 工期 |  |  | 従事期間
計
※「資格者証（写し）」を添付する。
Note on T7: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on D20: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## No.17 通知書（建設リサイクル法）
様式第１号（第３条関係）
通 知 書 | [7 empty] | 一覧表に戻る
年 月 日
様
（工事発注者）発注者職氏名：
住 所：
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第11条の規定により、下記のとおり通知します。
記
連絡先 | 所 属 名
担当者職・氏名
電 話 番 号
工 事 の 内 容 | 工事の名称
工事の場所
| 工事の概要 | 工事の種類
□建築物に係る解体工事 □建築物に係る新築又は増築の工事
□建築物に係る新築工事等であって新築又は増築の工事に該当しないもの
□建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等（ ）注
工事の規模
建築物に係る解体工事 用途 、階数 、工事対象床面積 ㎡
建築物に係る新築又は増築の工事 用途 、階数 、工事対象床面積 ㎡
建築物に係る新築工事等であって新築又は増築の工事に該当しないもの
用途 、階数 、請負代金 万円（税込）
建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等 請負代金 万円（税込）
| 工 期 | 年 月 日 ～ 年 月 日（ 着手予定日： 年 月 日）
請 負 者 | 会 社 名 | [5 empty] | 主任技術者、監理技術者又は技術管理者
| 所 在 地 | 〒 |  |  |  |  | 氏名： 番号：
| 業者登録 | 建設業 | 番 号： | 解体工事業 | 番 号：
|  |  | 年月日： |  | 年月日：
| 電話番号 | － － （内線） |  |  |  | FAX
※ 受付番号
注 建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等の場合は工事の具体的な種類を記入する。
（例：舗装、築堤、土地改良等）

## No.18 下請負人通知書
下請負人通知書 | [10 empty] | 一覧表に戻る
年 月 日
長野市長 様 | [10 empty] | 長野市長 様
[6 empty] | 住 所 |  |  |  |  | 長野市上下水道事業管理者 様
受注者商号
又は名称
代表者氏名
下請負人の状況は下記のとおりです｡
記
1 工事名､工事場所
工事名
工事場所
2 下請負人に関する事項
商号又 は名称 | 代表者 氏 名 | 住 所 | 主任技術者 等の氏名 | 下請負契約 |  |  | 建設業の許可の状況
|  |  |  | 工種 | 数量 | 金額 | 業種 | 許 可 | 般・特 | 許可
[8 empty] | 年月日 | の別 | 番号
下請負に付した理由
下請負人通知は､施工計画､施工体制台帳作成以前に提出するものとし､その後､変更があった場合はその都度提出する。
１次下請けまで提出する。
Note on A4: プルダウンで選択

## No.20 告知書（建設リサイクル法）
告 知 書
一覧表に戻る
年 月 日
（下請負人）
様
氏名（法人にあっては商号又は名称及び代表者の氏名）
（郵便番号 － ）電話番号 － －
住所
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第12条第2項の規定により、対象建設工事の届出に係る事項について告知します。
記
１．添付資料
①通知書（必要事項を記載したもの）
②別表（別表1～3のいずれかに必要事項を記載したもの）
□別表1（建築物に係る解体工事）
□別表2（建築物に係る新築工事等（新築・増築・修繕・模様替））
□別表3（建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等（土木工事等））
③その他の添付資料（添付する場合）
□案内図
□工程表
〔注〕本様式は下請負人に対して告知することにあたり、書面で行う場合の標準
様式を参考として示すものである。

## No.23 現場環境改善費 実施計画
参考様式
現場環境改善費（率計上分）に関する実施計画 |  |  |  |  | 一覧表に戻る
計上費目 |  | 実 施 する内 容 |  | 実施時期及び具体的内容
現場環境改善 （仮設備関係） |  |  | 用水・電力等の供給設備
緑化・花壇
ライトアップ施設
見学路及び椅子の設置
昇降設備の充実
環境負荷の低減
現場環境改善 （営繕関係） |  |  | 現場事務所の快適化 （女性用更衣室の設置を含む）
労働宿舎の快適化
デザインボックス （交通誘導警備員待機室）
現場休憩所の快適化
健康関連設備及び厚生施設の充実等
現場環境改善 （安全関係） |  |  | 工事標識・照明等安全施設の イメージアップ（電光式標識等）
盗難防止対策（警報器等）
避暑（熱中症予防）・防寒対策
地域連携 |  |  | 完成予想図
工法説明図
工事工程表
デザイン工事看板（各工事PR看板含む）
見学会等の開催（イベント等の実施含む）
見学所（インフォメーションセンター）の 設置及び管理運営
パンフレット・工法説明ビデオ
地域対策費（地域行事等の経費を含む）
社会貢献
① | 各計上費目（現場環境改善のうち仮設備関係、営繕関係、安全関係及び地域連携）ごとに1内容ずつ（いずれか1費目のみ2内容）の合計5つの内容を実施することを原則とする。
② | 実施する内容に、該当する項目の「□」へチェックすること。

## No.24 施工体制台帳
[18 empty] | 年 | 月 | 日
一覧表に戻る
施 工 体 制 台 帳
［会社名］
| ［事業所名］ | [19 empty] | 《下請負人に関する事項》
※下請負人毎に元請人が作成する
| 建設業の 許可 |  |  |  | 許 可 業 種 |  |  |  | 許 可 番 号 | [6 empty] | 許可（更新）年月日 | [5 empty] | 会社名 | [11 empty] | 代表者名
[5 empty] | 工事業 |  |  |  | 大臣 特定 |  | 第 号 |  |  |  |  | 年 月 日
[9 empty] | 知事 一般 | [12 empty] | 住所
[5 empty] | 工事業 |  |  |  | 大臣 特定 |  | 第 号 |  |  |  |  | 年 月 日
[9 empty] | 知事 一般 | [15 empty] | （TEL － － ）
工事名称 及び 工事内容
工事名称 及び 工事内容
[22 empty] | 工期 |  |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 | [8 empty] | 契約日 |  | 年 月 日
発注者名 及び 住所
| 工期 |  |  |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 | [5 empty] | 契約日 |  |  | 年 月 日 | [7 empty] | 建設業の 許可 |  |  | 施工に必要な許可業種 |  |  |  |  | 許 可 番 号 | [7 empty] | 許可（更新）年月日
[25 empty] | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
| 契約 営業所 |  |  |  |  | 区分 |  | 名 称 | [5 empty] | 住 所 | [10 empty] | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
元請契約
[22 empty] | 健康保険等の加入状況 |  |  |  | 保険加入の 有 無 |  |  | 健康保険 | [5 empty] | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
下請契約
[29 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  | 加入 未加入 適用除外
| 健康保険等の加入状況 |  |  |  |  | 保険加入の 有 無 |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険 | [7 empty] | 事 業 所 整理記号等 |  |  |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
[8 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  |  | 加入 未加入 適用除外
[5 empty] | 事 業 所 整理記号等 |  |  | 区分 | 営業所の名称 |  |  |  | 健康保険 |  | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
[21 empty] | 現場代理人名 | [11 empty] | 安全衛生責任者名
元請契約
[23 empty] | 権 限 及 び 意見申出方法 | [9 empty] | 安全衛生推進者名
下請契約
[21 empty] | 主任技術者名 | [5 empty] | 専 任 非専任 | [5 empty] | 雇用管理責任者名
| 発注者の 監督員名 | [9 empty] | 権限及び意見申出方法 | [11 empty] | 資格内容 | [9 empty] | 専門技術者名
資 格 内 容
| 監督員名 | [9 empty] | 権限及び意見申出方法
担当工事内容
| 現場 代理人名 | [9 empty] | 権限及び意見申出方法
| 監理技術者名 主任技術者名 |  |  |  | 専 任 非専任 | [5 empty] | 資格内容 | [9 empty] | 外国人建設就労者の 従事の状況(有無) | [6 empty] | 有 無 |  |  |  | 外国人技能実習生 の従事の状況(有無) |  |  |  |  | 有 無
| 専門 技術者名 | [9 empty] | 専門 技術者名
|  | 資格内容 | [9 empty] | 資格内容
|  | 担当 工事内容 | [9 empty] | 担当 工事内容
外国人建設就労者の 従事の状況(有無) | [6 empty] | 有 無 |  |  | 外国人技能実習生の 従事の状況(有無) | [5 empty] | 有 無
（記入要領） | [20 empty] | ※ [記入要領] 1 主任技術者の配置状況について[専任・ 非専任]のいづれかに○印を付すること。 2 専門技術者には、土木・建築一式工事を施 工の場合等でその工事に含まれる専門工事 を施工するために必要な主任技術者を記載 する。(一式工事の主任技術者が専門工事の 主任技術者としての資格を有する場合は専 門技術者を兼ねることができる。) 複数の専門工事を施工するために複数の 専門技術者を要する場合は適宜欄を設けて 全員を記載する。
| 1 |  | 上記の記載事項が発注者との請負契約書や下請負契約書に記載ある場合は、その写しを添付することにより記載を省略することができる。 | [27 empty] | 3 主任技術者の資格内容(該当するものを選んで 記入する) (1)経験年数による場合 1)大学卒[指定学科] 3年以上の実務経験 2)高校卒[指定学科] 5年以上の実務経験 3)その他 10年以上の実務経験 (2)資格等による場合 1)建設業法「技術検定」 2)建築士法「建築士試験」 3)技術士法「技術士試験」 4)電気工事士法「電気工事士試験」 5)電気事業法「電気主任技術者国家試験等」 6)消防法「消防設備士試験」 7)職業能力開発促進法「技能検定」
| 2 |  | 監理（主任）技術者の配置状況について「専任・非専任」のいずれかに○印を付けること。
| 3 |  | 専門技術者には、土木・建築一式工事を施工する場合等でその工事に含まれる専門工事を施工するために必要な主任技術者を記載する。(監理技術者が専門技術者としての資格を有する場合は専門技術者を兼ねることができる。)
| 4 |  | 健康保険等の加入状況の記入要領は次の通り。
|  |  | ① | 各保険の適用を受ける営業所について、届出を行っている場合には「加入」、行っていない場合（適用を受ける営業所が複数あり、そのうち一部について行っていない場合を含む）は「未加入」に○印を付けること。元請契約又は下請契約に係る全ての営業所で各保険の適用が除外される場合は「適用除外」に○を付けること。
|  |  | ② | 元請契約欄には元請契約に係る営業所について、下請契約欄には下請契約に係る営業所について記載すること。なお、元請契約に係る営業所と下請契約に係る営業所が同一の場合には、下請契約の欄に「同上」と記載すること。
|  |  | ③ | 健康保険の欄には、事業所整理記号及び事業所番号（健康保険組合にあっては組合名）を記載すること。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載すること。 | [17 empty] | 4 健康保険等の加入状況の記入要領は次の通り。
|  |  | ④ | 厚生年金保険の欄には、事業所整理記号及び事業所番号を記載すること。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載すること。 | [17 empty] | ① |  | 下請契約に係る営業所以外の営業所で再下請契約を行う場合には、事業所整理記号等の欄を「下請契約」と「再下請契約」の区分に分けて、各保険の事業所整理記号等を記載すること。
|  |  | ⑤ | 雇用保険の欄には、労働保険番号を記載すること。継続事業の一括の認可に係る営業所の場合は、本店の労働保険番号を記載すること。 | [17 empty] | ② |  | 各保険の適用を受ける営業所について、届出を行っている場合には「加入」、行っていない場合（適用を受ける営業所が複数あり、そのうち一部について行っていない場合を含む）は「未加入」に○印を付けること。下請契約又は再下請契約に係る全ての営業所で各保険の適用が除外される場合は「適用除外」に○を付けること。
| 5 |  | 外国人建設就労者等の従事の状況の記入要領は次の通り。
|  |  | ① | 出入国管理及び難民認定法（昭和二十六年政令第三百十九号）別表第一の二の表の技能実習の在留資格を決定された者（「外国人技能実習生」という。）が当該建設工事に従事する場合は「有」、従事する予定がない場合は「無」を○で囲む。 | [17 empty] | ③ |  | 健康保険の欄には、事業所整理記号及び事業所番号（健康保険組合にあっては組合名）を記載すること。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載すること。
|  |  | ② | 同法別表第一の五の表の上欄の在留資格を決定された者であって、国土交通大臣が定めるもの（「外国人建設就労者」という。）が、建設工事に従事する場合は「有」、従事する予定がない場合は「無」を○で囲む。 | [17 empty] | ④ |  | 厚生年金保険の欄には、事業所整理記号及び事業所番号を記載すること。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載すること。
[22 empty] | ⑤ |  | 雇用保険の欄には、労働保険番号を記載すること。継続事業の一括の認可に係る営業所の場合は、本店の労働保険番号を記載すること。
5 外国人建設就労者等の従事の状況の記入要領は次の通り。
[22 empty] | ① |  | 出入国管理及び難民認定法（昭和二十六年政令第三百十九号）別表第一の二の表の技能実習の在留資格を決定された者（「外国人技能実習生」という。）が当該建設工事に従事する場合は「有」、従事する予定がない場合は「無」を○で囲む。
[22 empty] | ② |  | 同法別表第一の五の表の上欄の在留資格を決定された者であって、国土交通大臣が定めるもの（「外国人建設就労者」という。）が、建設工事に従事する場合は「有」、従事する予定がない場合は「無」を○で囲む。
※一次下請負人毎に作成する。
※二次以降の下請負人は、再下請負通知書で代えることができる。
※下請負契約書の写しを添付する。
※施工体制台帳の添付書類（建設業法施行規則第１４条の２第２項）
・発注者と作成建設業者の請負契約及び作成建設業者と下請負人の下請契約に係る当初契約及び変更契約の契約書面の写し（公共工事以外の建設工事について締結されるものに係るものは、請負代金の額に係る部分を除く）
・主任技術者又は監理技術者が主任技術者資格又は監理技術者資格を有する事を証する書面及び当該主任技術者又は監理技術者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し
・専門技術者をおく場合は、その者が主任技術者資格を有することを証する書面及びその者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し

## No.25 再下請通知書
施工体制台帳様式例－4
一覧表に戻る
《再下請通知書》
再下請負者及び再下請負業契約関係について次のとおり報告いたします｡
会 社 名 |  |  |  | 代表者名
住 所
電話番号 |  |  |  | (Tel )
工事名称
及 び
工事内容
工 期 | 自 年 月 日 |  |  | 契約日 |  | 年 月 日
至 年 月 日
建設業の 許可 |  | 施工に必要な許可業種 |  | 許可番号 許可 |  | (更新)年月日
|  | 工事業 |  | 大臣 特定 第 号 |  |  | 年 月 日
知事 一般
|  | 工事業 |  | 大臣 特定 第 号 |  |  | 年 月 日
知事 一般
健康保険等の加入状況 | 保険加入 の有無 | 健康保険 |  | 厚生年金保険 |  |  | 雇用保険
|  | 加入 未加入 |  | 加入 未加入 |  |  | 加入 未加入
|  | 適用除外 |  | 適用除外 |  |  | 適用除外
| 事業所整 理記号等 | 営業所の名称 | 健康保険 |  | 厚生年金保険 |  | 雇用保険
現場代理人 |  |  |  |  | 安全衛生責任者名
| 権限及び意見申出方法 |  |  |  | 安全衛生推進者名
※主任技術者名 |  | 専 任 |  |  | 雇用管理責任者名
非専任
| 資格内容 |  |  |  | ※専門技術者名
資格内容
担当工事内容
外国人建設就労者の 従事の状況（有無） |  | 有 無 |  | 外国人技能実習生の 従事の状況（有無） |  |  | 有 無
※〔記入要領〕
1 主任技術者の配置状況について専任・非専任のいずれかに○印を付すこと｡
2 専門技術者には､土木・建築一式工事を施工の場合等でその工事に含まれる専門工事をするために必要な主任 技術者を記載する｡(一式工事の主任技術者が専門工事の主任技術者としての資格を有する場合は専門技術者を 兼ねることができる｡)
複数の専門工事を施工するために複数の専門技術者を要する場合は、適宜、欄を設けて全員を記載する｡
3 主任技術者の資格内容(該当するものを選んで記入する)
①経験年数による場合
1) 大学卒〔指定学科〕3年以上の実務経験
2) 高校卒〔指定学科〕5年以上の実務経験
3) その他
②資格等による場合
1) 建設業法｢技術検定｣
2) 建設業法｢建築士試験｣
3) 技術士法「技術士試験」
4) 電気工事士法｢電気工事士試験｣
5) 電気事業法｢電気主任技術者国家試験等｣
6) 消防法｢消防設備士試験｣
7) 職業能力開発促進法｢技能検定｣
4 健康保険等の加入状況の記入要領は次の通り。
① 下請契約に係る営業所以外の営業所で再下請契約を行う場合には、事業所整理記号等の欄を「下請契約」 と「再下請契約」の区分に分けて、各保険の事業所整理記号等を記載すること。（様式例-2を参照）
② 各保険の適用を受ける営業所について、届出を行っている場合には「加入」、行っていない場合（適用 を受ける営業所が複数あり、そのうち一部について行っていない場合を含む）は「未加入」に○印を付け ること。元請契約又は下請契約に係る全ての営業所で各保険の適用が除外される場合は「適用除外」に○ を付けること。
③ 健康保険の欄には、事業所整理記号及び事業所番号（健康保険組合にあっては組合名）を記載すること。 一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載すること。
④ 厚生年金保険の欄には、事業所整理記号及び事業所番号を記載すること。一括適用の承認に係る営業所 の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載すること。
⑤ 雇用保険の欄には、労働保険番号を記載すること。継続事業の一括の認可に係る営業所の場合は、本店 の労働保険番号を記載すること。
5 外国人建設就労者等の従事の状況の記入要領は次の通り。
① 出入国管理及び難民認定法（昭和二十六年政令第三百十九号）別表第一の二の表の技能実習の在留資格 を決定された者（「外国人技能実習生」という。）が当該建設工事に従事する場合は「有」、従事する予 定がない場合は「無」を○で囲む。
② 同法別表第一の五の表の上欄の在留資格を決定された者であって、国土交通大臣が定めるもの（「外国 人建設就労者」という。）が、建設工事に従事する場合は「有」、従事する予定がない場合は「無」を○ で囲む。
※下請負契約書の写しを添付する｡

## No.27 施工体制台帳作成建設工事の下請負人に対する通知
施工体制台帳様式例－1､記入例
○○年○○月○○日 |  |  |  |  | 一覧表に戻る
下請負業者の皆さんへ
【元請負業者】
会社名 ○○建設㈱
事業所名 ○○橋工事事務所
施工体制台帳作成建設工事の通知
当工事は､建設業法(昭和24年法律第100号)第24条の7に基づく施工体制台帳の作成を要する建設工事です｡
この建設工事に従事する下請負業者の方は､一次､二次等の層次を問わず､その請け負った建設工事を他の建設業を営む者(建設業の許可を受けていない者を含みます｡) に請け負わせたときは､速やかに次の手続を実施してください｡
なお､一度提出していただいた事項や書類に変更が生じたときも､遅滞なく､変更の年月日を付記して再提出しなければなりません｡
① 再下請負通知書の提出
建設業法第24条の7第2項の規定により､遅滞なく､建設業法施工規則(昭和24年建設省令第 14号)第14条の4に規定する再下請負通知書により､自社の建設業登録や主任技術者等の選任 状況及び再下請負契約がある場合はその状況を､直近上位の注文書を通じて元請負業者に報 告されるようお願いします｡
一次下請負業者の方は､後次の下請負業者から提出される再下請負通知をとりまとめ､下 請負業者編成表とともに提出してください｡
② 再下請負業者に対する通知
他に下請負を行わせる場合は､この書面を複写し交付して、もしさらに他の者に工事を請 け負わせたいときは､｢再下請負通知書｣を提出するとともに､関係する後次の下請負業者に 対してこの書面の写しの交付が必要である旨を伝えなければなりません｡
なお､当工事の概要は次のとおりですが､不明の点は下記の担当者に照会ください｡
元請負者 | ○○建設㈱
発注者名 | 長野市 ○○課 信州太郎 TEL00-0000
工事名 | 国補 ○○橋 橋梁整備工事
監督員名 | 建設業法第19の2第2項の監督員を設けた場合 | 権限 及び | 左記の監督員の与えた権限にその権限を記入する
(元請負者) |  | 意見申出方法
提出先 | ○○建設㈱ ○○橋作業所TEL00-0000
現場代理人 | ○○○○ | 監理技術者 |  | ○○○○

## No.28 施工体系図
施工体系図 様式例
施 工 体 系 図 | [17 empty] | 一覧表に戻る
発 注 者 名 |  |  |  | 工期 |  |  | 自 | 年 月 日
工 事 名 称 | [6 empty] | 至 | 年 月 日
元 請 名 |  |  |  |  | 会 社 名 |  |  |  |  | 会 社 名 |  |  | 会 社 名 |  |  | 会 社 名
監 督 員 名 |  |  |  |  | 工 事 内 容 |  |  |  |  | 工 事 内 容 |  |  | 工 事 内 容 |  |  | 工 事 内 容
監理技術者名 |  |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者
専門技術者名 |  |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者
| 担当工事内容 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者
専門技術者名 |  |  |  | 工事 |  | 担当工事 内 容 |  |  | 工事 |  | 担当工事 内 容 | 工事 |  | 担当工事 内 容 | 工事 |  | 担当工事 内 容
| 担当工事内容 |  | 元方安全衛生管理者 | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日
会 長 |  | 統括安全衛生責任者 |  |  | 会 社 名 |  |  |  |  | 会 社 名 |  |  | 会 社 名 |  |  | 会 社 名
[5 empty] | 工 事 内 容 |  |  |  |  | 工 事 内 容 |  |  | 工 事 内 容 |  |  | 工 事 内 容
|  |  | 書 記 |  | 安全衛生責任者 |  |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者
[5 empty] | 主任技術者 |  |  |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者
副 会 長 |  |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者
|  |  |  | 工事 |  | 担当工事 内 容 |  |  | 工事 |  | 担当工事 内 容 | 工事 |  | 担当工事 内 容 | 工事 |  | 担当工事 内 容
|  |  |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日
（注）実際の下請関係（１次、２次、・・・）に合わせて、 適宜「線」を追加する。 |  |  |  |  | 会 社 名 |  |  |  |  | 会 社 名 |  |  | 会 社 名 |  |  | 会 社 名
[5 empty] | 工 事 内 容 |  |  |  |  | 工 事 内 容 |  |  | 工 事 内 容 |  |  | 工 事 内 容
（注）委託会社（警備会社,産業廃棄物処理業者等）については、 商号又は名称、現場責任者名、工期を記入する。 |  |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者
[5 empty] | 主任技術者 |  |  |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者
[5 empty] | 専門技術者 |  |  |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者
|  |  |  | 工事 |  | 担当工事 内 容 |  |  | 工事 |  | 担当工事 内 容 | 工事 |  | 担当工事 内 容 | 工事 |  | 担当工事 内 容
|  |  |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日
[5 empty] | 会 社 名 |  |  |  |  | 会 社 名 |  |  | 会 社 名 |  |  | 会 社 名
[5 empty] | 工 事 内 容 |  |  |  |  | 工 事 内 容 |  |  | 工 事 内 容 |  |  | 工 事 内 容
[5 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者
[5 empty] | 主任技術者 |  |  |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者
[5 empty] | 専門技術者 |  |  |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者
|  |  |  | 工事 |  | 担当工事 内 容 |  |  | 工事 |  | 担当工事 内 容 | 工事 |  | 担当工事 内 容 | 工事 |  | 担当工事 内 容
|  |  |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日
Note on AD3: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## No.29 建退共発注者用掛金収納書
土木工事共通仕様書1-1-1-47関係
（参考様式） | [5 empty] | 一覧表に戻る
建設業退職金共済制度の掛金収納書
年月日：
| （発注者） |  |  | 様
|  |  |  | （受注者） | 印
建設業退職金共済組合証紙購入報告
下記のとおり証紙を購入したので当該掛金収納書を添付して報告します。
| 工事名 |  |  | 工 期
| 契約年月日 |  |  | 契約金額
| 共済証紙購入金額 |  | ￥
掛金収納書を貼る（契約者から発注者用）
| (注) | 添付する掛け金収納書は中小企業主に雇われる場合は赤色、
大手事業主に雇われる場合は青色

## No.34 経緯表
経 緯 表
一覧表に戻る
工 事 名： 年度 工事
工事場所：
項 目 |  | 当 初 |  |  | 第１回変更 |  |  |  | 第２回変更 |  |  |  | 第３回変更
契約年月日 |  | 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  | 年 月 日
工 期 |  | 年 月 日から |  |  | 年 月 日から |  |  |  | 年 月 日から |  |  |  | 年 月 日から
|  | 年 月 日まで |  |  | 年 月 日まで |  |  |  | 年 月 日まで |  |  |  | 年 月 日まで
請負代金額 |  |  |  | 円 |  |  |  | 円 |  |  |  | 円 |  | 円
前 払 金 |  | 第１回 |  |  | 出来形部金払 |  |  |  | 第 １ 回 |  |  |  | 第 ２ 回
|  |  |  | 円 |  |  |  |  | 月 日 |  |  |  | 月 日
|  | 第２回 | [9 empty] | ％ |  | ％
|  |  |  | 円 | [7 empty] | 円 |  | 円
しゅん 工 年 月 日 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  | しゅん工届提出年月日 |  |  |  |  | 年 月 日
しゅん工検査年月日 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  | しゅん 工 検 査 員
NO. | 項 目 |  | 提出者及び提出年月日 |  |  |  | 承諾者及び承諾年月日 |  |  |  | 要 点
|  |  | 発注者 |  |  | 受注者 | 発注者 |  |  | 受注者
|  |  |  | 年 月 日 |  |  |  | 年 月 日
|  |  | 発注者 |  |  | 受注者 | 発注者 |  |  | 受注者
|  |  |  | 年 月 日 |  |  |  | 年 月 日
|  |  | 発注者 |  |  | 受注者 | 発注者 |  |  | 受注者
|  |  |  | 年 月 日 |  |  |  | 年 月 日
|  |  | 発注者 |  |  | 受注者 | 発注者 |  |  | 受注者
|  |  |  | 年 月 日 |  |  |  | 年 月 日
|  |  | 発注者 |  |  | 受注者 | 発注者 |  |  | 受注者
|  |  |  | 年 月 日 |  |  |  | 年 月 日
|  |  | 発注者 |  |  | 受注者 | 発注者 |  |  | 受注者
|  |  |  | 年 月 日 |  |  |  | 年 月 日
|  |  | 発注者 |  |  | 受注者 | 発注者 |  |  | 受注者
|  |  |  | 年 月 日 |  |  |  | 年 月 日
|  |  | 発注者 |  |  | 受注者 | 発注者 |  |  | 受注者
|  |  |  | 年 月 日 |  |  |  | 年 月 日
|  |  | 発注者 |  |  | 受注者 | 発注者 |  |  | 受注者
|  |  |  | 年 月 日 |  |  |  | 年 月 日
|  |  | 発注者 |  |  | 受注者 | 発注者 |  |  | 受注者
|  |  |  | 年 月 日 |  |  |  | 年 月 日
|  |  | 発注者 |  |  | 受注者 | 発注者 |  |  | 受注者
|  |  |  | 年 月 日 |  |  |  | 年 月 日
|  |  | 発注者 |  |  | 受注者 | 発注者 |  |  | 受注者
|  |  |  | 年 月 日 |  |  |  | 年 月 日

## No.36 工事記録
[9 empty] | 着工 | 年 | 月 | 日
[5 empty] | 工 事 記 録 |  |  |  | 竣工 | 年 | 月 | 日 |  | 一覧表に戻る
工事名 ：
月分
[7 empty] | 現場代理人 |  |  |  |  | ㊞
日 | 曜日 | 天候 | 気温 | 就 労 人 員 | 作 業 内 容 | 資 材 |  | 備 考 |  |  |  |  | 月
[6 empty] | 使 用 数 量 | [6 empty] | 火
水
1 | 月 | [11 empty] | 木
2 | 火 | [11 empty] | 金
3 | 水 | [11 empty] | 土
4 | 木 | [11 empty] | 日
5 | 金
6 | 土
7 | 日
8 | 月
9 | 火
10 | 水
11 | 木
12 | 金
13 | 土
14 | 日
15 | 月
16 | 火
17 | 水
18 | 木
19 | 金
20 | 土
21 | 日
22 | 月
23 | 火
24 | 水
25 | 木
26 | 金
27 | 土
28 | 日
29 | 月
30 | 火
小計
累計
Note on AG4: 月を記入すること
Note on B9: この日の曜日を選ぶこと

## No.37 工事施工協議書
工事施工協議（指示）書
|  |  |  | 課長 |  | 補佐課長 |  | 係長 | 係 | 一覧表に戻る
指示
年 月 |  | 協議
工 事 名
工 事 場 所 |  |  |  |  | 契約期間
受 注 者 |  |  |  |  | 請負金額
指 示 | 立会者 |  | 発注者 監督職員 |  |  |  | ㊞
協 議 関 係
発注者 受注者 |  |  | 受注者 現場代理人 |  |  |  | ㊞
協議（指示）事項 |  |  |  |  | 処 理 事 項
※ 協議（指示）関係を矢印で示す。
協議、指示のいずれかを消す。

## No.38 監督日誌
様式第19号(第47条関係)
一覧表に戻る
監 督 日 誌
| 係 |  | 係 長 |  |  |  | 課長補佐 |  |  |  | 部主幹 |  | 課 長
| 長野市長 加藤 久雄 |  |  |  | 様 | [9 empty] | 長野市長 加藤 久雄
長野市上下水道事業管理者 髙見澤 裕史
[6 empty] | 監督職員 |  | 所属 | [6 empty] | 長野市長
[8 empty] | 職氏名 | [5 empty] | 印 | 長野市上下水道事業管理者
工事等の名称
工事等の場所
|  | 契約工期 |  |  | 年 月 日 |  |  |  | ～ | 年 月 日
請負人の名称
|  | 監督年月日 |  |  | 年 月 日 |  |  |  | ( |  | 曜日) | 天候
|  | 監督の内容 及び 指示事項等 |  |  | 【立会者】
【内容】
【指示事項】
(注)必要に応じて適宜項目を加除して用いることができる。

## No.45 立会依頼書
土木工事共通仕様書1-1-1-21関係
（参考様式）
一覧表に戻る
確認 ・ 立会依頼書
[5 empty] | 現 場 |  | 主 任
（監理）
[5 empty] | 代理人 |  | 技術者
確認 ・ 立会事項
工事名 |  |  |  | 年月日：
下記について 確 認 ・ 立 会 をお願いします。
記
工 種
場 所
資 料
| 希 望 日 時 |  |  |  |  | 時
確 認・立 会 者
実 施 日 時 |  |  | 時
記 事
※本様式は立会依頼を書面で行う場合の一例、週間工程表等他の様式による依頼でも可。
※立会依頼は「連絡」であり、書面の他、口頭もしくは電子メールによる依頼でも可。

## No.46 検査記録表
（参考様式）
検 査 記 録 表 | [14 empty] | 一覧表に戻る
工事名 | [9 empty] | 係 長 |  |  | 監督員
工事箇所
工 種
種 別 | [5 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 印
検 測 位 置 図 | [9 empty] | 管理基準
[10 empty] | 項目 |  | -mm |  | +mm
検測区分 |  |  | （いずれかに○） |  | ・段階確認 |  | ・出来形管理（段階確認以外） |  |  |  | ・その他（ ）
測点 | 設計 | 検測 | 誤差 | 日付 | 判定 | 測点 |  | 設計 | 検測 | 誤差 |  | 日付 |  | 判定
日付欄は受注者が確認した日付を記入。判定欄は監督員が確認した日付を自署し、サインまたは押印により証する。

## No.47 休日・夜間作業届
（参考様式）
年 月 日 |  | 一覧表に戻る
休 日・夜 間 作 業 届
下記のとおり休日・夜間の作業を行います。
記
１ 工事名
２ 作業日時 | 年 月 日（ ）
午前・午後 時 分 ～ 午前・午後 時 分
３ 作業内容
４ 作業人員
５ 作業理由

## No.49 工事事故報告書
工 事 事 故 報 告 書 |  |  |  |  | 一覧表に戻る
長野市長 宛 | 発生日時 | 年 月 日 ( ) 時 分頃
| 発生場所 | （路河川名）
（箇所名）
事故の発生した工事の概要
工事名 |  | 工期 | 自 | 年 月 日
|  |  | 至 | 年 月 日
工事概要
工事場所
（住所地名）
受注者名
(代表者氏名)
事 故 の 状 況
発生経緯・原因及び事故内容 |  | 罹災者数・被害者状況等 | 【被害者】 【診断結果】 【現在】
事故災害状況図
【別紙添付可】
措置状況及び対応方針
備 考

## No.50 現場休業届
現 場 休 業 届 |  |  |  | 一覧表に戻る
年 月 日
長 野 市 長 宛
（受注者）
下記のとおり現場を休業します。
記
１ 工 事 名
２ 工 事 箇 所
３ 休 業 期 間 |  | 年 月 日（ ）～ 年 月 日（ ）
４ 休業中の連絡先
| ①氏名 |  | 電話番号
| ②氏名 |  | 電話番号
| ③氏名 |  | 電話番号
５ 休業中の安全対策
（現場巡視計画、その他特記事項等）
※）年末年始等一週間程度の現場休業が予想され、発注者が求める場合、本様式を参考に、休業期間、休業中の連絡先、休業中の現場巡視計画等安全確保の方策について監督員へ報告してください。

## No.52 実施工程表
| 実施工程表 | （参考様式）
一覧表に戻る
| 工 事 名 ： | [8 empty] | 工期 |  | 着手 |  |  |  |  | 年 |  | 月 |  |  | 日 |  | 受注業者
| 工事場所 ： | [10 empty] | 竣工 |  |  |  |  | 年 |  | 月 |  |  | 日
| 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単位 | 数量 | 構成 比率 （％） | 工 期 | [21 empty] | 完工率 累積 （％） | 摘 要
[7 empty] | 月 | 年 月 |  |  |  | 年 月 |  |  |  | 年 月 |  |  |  |  | 年 月 |  |  |  | 年 月
[7 empty] | 日 |  | 10 | 20 | 30 |  | 10 | 20 | 30 |  | 10 | 20 |  | 30 |  | 10 | 20 | 30 |  | 10 | 20 | 30
1 | [28 empty] | 100 |  | 施工進度管理
2 | [28 empty] | 90 |  | 予定
3
4 | [28 empty] | 80 |  | 変更
5
6 | [28 empty] | 70 |  | 実施
7
8 | [28 empty] | 60
9 | [30 empty] | 全体工程管理
10 | [28 empty] | 50 |  | 予定
11
12 | [28 empty] | 40 |  | 変更
13
14 | [28 empty] | 30 |  | 実施
15
16 | [28 empty] | 20
17
18 | [28 empty] | 10
19
20 | [28 empty] | 0
| 全体工程 | [9 empty] | ％ |  |  |  | ％ |  |  |  |  | ％ |  |  |  | ％ |  |  |  | ％

## No.58-1 中間前金払認定請求書
様式第１号（第11関係）
中間前金払認定請求書
平成 年 月 日
長野市上下水道事業管理者 髙見澤 裕史 |  |  | 様 |  |  | 長 野 市 長 加 藤 久 雄
長野市上下水道事業管理者 髙見澤 裕史
住所
|  | 受注者 | 商号又は名称
代表者氏名
平成 年 月 日付けで契約を締結した下記工事の中間前金払に係る認定を、長野市公共
工事の前金払及び部分払に関する取扱要綱第11の規定により請求します。
記
工 事 名
工事場所
工期 | 平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
請負代金額 |  |  |  | 円
工期の２分の１を経過した日 | 平成 年 月 日
添付書類
１ 工事履行報告書
２ 工事写真
３ その他市長が必要と認める書類
注
１ 債務負担行為に係る契約の場合は、「請負代金額」の欄に各年度の出来高予定額を記入
すること。
２ 「工期の２分の１を経過した日」の欄については、債務負担行為に係る契約では、当該
年度の工事実施期間の２分の１を経過した日を記入すること。
㊞
Note on A6: プルダウンで選択

## No.58-2 中間前金払請求書
様式第27号（第67条関係）
中間前金払請求書
年 月 日
長野市上下水道事業管理者 髙見澤 裕史 |  |  |  | 様 |  |  |  |  | 長 野 市 長 加 藤 久 雄
長野市上下水道事業管理者 髙見澤 裕史
住所
|  |  | 受注者 | 商号又は名称
代表者氏名
下記のとおり、工事請負代金にかかる中間前払いを請求します。
記
| 金 |  |  | 円 | （工事請負契約書第34条第３項の請求金額）
（工事請負代金額の10分の２以内相当額）
１ | 工 事 名
２ | 請 負 代 金 額 等
| 請負代金額 | [5 empty] | 円
| 受領済み前金払の額 | [5 empty] | 円
３ | 銀 行 預 金 口 座 | 金融機関名
| 振 込 依 頼 |  |  |  |  | 名義 | 別口普通預金口座
口座番号
４ | 保 証 内 容 | 保証証書に記載のとおり
㊞

## No.58-3(1) 指定部分に係る工事しゅん工届
様式第20号 | [12 empty] | ※長野市 | 主 務 |  |  |  | 係 長 |  |  | 補 佐 |  |  | 補 佐 |  | 課 長
指定部分に係る工事しゅん工届
[20 empty] | 年 |  | 月 |  |  | 日
| 長 野 市 長 加 藤 久 雄 | [14 empty] | 宛 | [11 empty] | 長 野 市 長 加 藤 久 雄
長野市上下水道事業管理者 髙見澤 裕史
住所
[8 empty] | 受注者 |  |  | 商号又は名称
[11 empty] | 代表者氏名 | [15 empty] | ㊞
下記のとおり指定部分に係る工事がしゅん工届しましたから、
検査してください。
なお、しゅん工検査に合格した場合は、貴職の指定する日に
指定部分に係る工事目的物を引渡しいたします。
記
|  | 1. |  | 工事名
|  | 2. |  | 指定部分
|  | 3. |  | 工事場所
|  | 4. |  | 工期 | [6 empty] | 自 |  |  |  | 年 |  |  |  | 月 |  |  | 日
[11 empty] | 至 |  |  |  | 年 |  |  |  | 月 |  |  | 日
|  | 5. |  | 部分引渡しに係る 請負代金額
|  | 6. |  | 契約年月日 | [8 empty] | 年 |  |  |  | 月 |  |  |  | 日
|  | 7. |  | 指定部分に係る工事 しゅん工年月日 | [8 empty] | 年 |  |  |  | 月 |  |  |  | 日
（備考）工事記録簿、工事写真、その他必要書類を添付すること。
※長野市
|  | 指定部分に係る工事竣工確認 | [7 empty] | 確認者所属 | [7 empty] | 課 |  |  |  |  | 係
[6 empty] | 年 | 月 |  | 日 |  | 職氏名 | [11 empty] | ㊞
（注）※印欄は、記入しないこと。
Note on C7: プルダウンで選択してください。

## No.58-3(2) 指定部分に係る工事目的物引渡書
（約款第３１条第４項）
指定部分に係る工事目的物引渡書
[16 empty] | 年 | 月 | 日
| 長野市上下水道事業管理者 髙見澤 裕史 | [10 empty] | 宛
[6 empty] | 受注者 |  |  | 住 所
商号又は名称
代表者氏名
下記指定部分の工事が検査に合格しましたので引渡しいたします。
記
1. |  | 工事名
2. |  | 指定部分
3. |  | 工事場所
4. |  | 竣工(完成)検査日 | [8 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
5. |  | かし担保期間 | [12 empty] | 月間
6. |  | 引渡年月日 | [8 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
|  |  | 係 |  | 係 長 |  |  | 補 佐 |  |  | 主 幹 |  | 課 長 |  | 次 長 | 部 長
上記のとおり引き取りましたので報告いたします。
[6 empty] | 年 |  |  | 月 |  | 日
様
[10 empty] | 引受者職氏名 | [7 empty] | ㊞
（約款第３１条第４項）
指定部分に係る工事目的物引渡書
[16 empty] | 年 | 月 | 日
| 長 野 市 長 | [10 empty] | 様
[6 empty] | 請負人 |  |  | 住 所
商号又は名称
[9 empty] | 代表者氏名 | [8 empty] | ㊞
下記指定部分の工事が検査に合格しましたので引渡しいたします。
記
1. |  | 工事名
2. |  | 指定部分
3. |  | 工事場所 |  |  |  |  | 長野市
4. |  | 竣工(完成)検査日 | [8 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
5. |  | かし担保期間 | [12 empty] | 月間
6. |  | 引渡年月日 | [8 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
上記のとおり引き受けいたしました。
|  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
請負人
商号又は名称
|  | 代表者氏名 | [11 empty] | 様
印
[14 empty] | （担当 |  |  |  | ）

## No.58-4 出来形確認申請書
(規則第49条・約款第37条）
担当課
確認年月日 |  |  |  |  | 確 認 者 職 氏 名 | [8 empty] | 主 務 |  |  | 係 長 |  |  |  | 補 佐 |  |  | 補 佐 | 課 長
・ ・ | [7 empty] | 部 |  |  |  |  | 課
㊞
出来高確認申請書
[20 empty] | 年 |  |  | 月 |  | 日
| 長 野 市 長 加 藤 久 雄 | [13 empty] | 宛 | [11 empty] | 長 野 市 長 加 藤 久 雄
長野市上下水道事業管理者 髙見澤 裕史
住所
[7 empty] | 受注者 |  |  | 商号又は名称
[10 empty] | 代表者氏名 | [15 empty] | ㊞
下記工事の出来高を確認して下さい。
記
|  | 1. |  | 工事名
|  | 2. |  | 工事場所 |  |  |  |  | 長野市
|  | 3. |  | 工期 | [5 empty] | 自 |  |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  |  | 日
[10 empty] | 至 |  |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  |  | 日
|  | 4. |  | 請負代金額
|  | 5. |  | 理由 | [5 empty] | (1) |  | 部分払請求のため
[10 empty] | (2) |  | 出来高証明として使用するため
|  | 6. |  | 出来高の | [6 empty] | 別紙（ |  |  |  |  | ）のとおり
内訳および数量
| 出 来 高 部分竣工 |  |  |  | 検査下命
[9 empty] | 検査職員 | [7 empty] | 主務 |  |  |  | 係 |  |  | 課長 | 部長
| 起案 |  |  | ・ ・
| 決裁 |  |  | ・ ・
（注）出来高確認申請書には、出来高の確認の出来る写真、出来形展開図、
出来形の内訳書などを添付すること。
Note on C10: プルダウンで選択してください。

## No.58-5 部分使用関係
[9 empty] | 年 | 月 |  | 日
工事担当課長 様
課長
部分使用の検査について（依頼）
下記工事目的物の全部（一部）を使用したいので、検査をお願いします。
記
工 事 名
工 事 場 所 |  | 長野市
工 期 |  | 年 月 日 |  |  |  |  | ～ | 年 月 日
請 負 金 額 | [6 empty] | 円
請 負 者
使 用 期 間
使 用 部 分
備 考 |  | 事業課担当者； 監督員；
（規則第56条、約款第33条）
部 分 使 用 同 意 書
[9 empty] | 年 | 月 |  | 日
長 野 市 長 |  |  |  | 様 | [8 empty] | 長 野 市 長
長野市上下水道事業管理者
請 負 者
[5 empty] | 商号又は名称 | [6 empty] | 印
代 表 者
下記工事目的物の全部(一部)の使用について同意します。
記
工 事 名
工 事 場 所 |  | 長野市
工 期 |  | 年 月 日 |  |  |  |  | ～ | 年 月 日
使 用 期 間
使 用 部 分
使 用 理 由
備 考
（規則第56条、約款第33条）
部 分 使 用 申 込 書
[9 empty] | 年 | 月 |  | 日
請 負 者
商号又は名称
代 表 者 | [5 empty] | 様
|  |  | 長野市上下水道事業管理者 髙見澤 裕史 | [7 empty] | 印 |  | 長 野 市 長 加 藤 久 雄
[8 empty] | （ |  | 担当） |  |  | 長野市上下水道事業管理者 髙見澤 裕史
下記工事目的物の全部（一部）の使用について同意を求めます。
記
工 事 名
工 事 場 所 |  | 長野市
工 期 |  | 年 月 日 |  |  |  |  | ～ | 年 月 日
使 用 期 間
使 用 部 分
使 用 理 由
備 考
Note on B37: プルダウンで選択してください。
Note on H68: プルダウンで選択してください。

## No.62 品質証明書
|  |  |  | 年月日： |  | 一覧表に戻る
品 質 証 明 書
工事名 ：
品 質 証 明 記 事
品 質 証 明 事 項 | 実 施 日 | 箇 所 | 品質証明員氏名 印 |  | 記 事
社内検査した結果、工事請負契約書、図面、仕様書、その他関係図書に示された品質を確保して
いることを確認したので報告します。
受注者 住 所
氏 名

## No.63 品質記録保存
一覧表に戻る

## No.63-1 品質記録保存
様式―１
品質記録保存総括表
事務所
構造物の種類 | 番号 | 事業名 | 施工箇所 |  |  |  | 施工業者名 | 摘 要
|  | （年度も入れる） | 路河川名 | 郡 市 | 町 村 | 字
(注)１ 番号は、品質記録図の番号を記入

## No.63-2 品質記録保存
様式－２
生コンクリート品質管理記録表
年 度
工 事 名
施工業者
(1)配 合
番 号 | 種 別 | 強 度 |  | 粗骨材最大寸法（mm） | スランプの範囲（cm） | 空気の範囲 （%） | 水セメント比W/C（%） | 細骨材率s/a（%） | 単位量(㎏/m3) | [6 empty] | 生コンリート 会社名 | JIS工場指定の有無 | ※１ | ※２ |  | 摘要
|  | 呼び強度 | 設計基 準強度 (N/㎡) | [5 empty] | 水 W | セメント C | 細骨材 S | 粗骨材G （kg/㎥） |  | 混和材料 |  |  |  | アルカリ骨材反応対策の実施方法 | 塩 化 物 総量規制
[12 empty] | 5mm ～ 20mm | mm ～ mm | 混和剤 | 混和剤(ml/m3) |  |  |  | 高 | 低
(注) | ・番号は図面対象番号である。 | [14 empty] | ※1 | アルカリ骨材反応抑制対策の方法
| ・種別には設計基準強度毎に、標準配合、特注配合、規格外を書く。 | [15 empty] | 1 コンクリート中の総アルカリ量を抑制
| ・摘要欄には構造物名を記入。 | [15 empty] | 2 抑制効果のある混合セメントを使用
| ・セメント欄には使用量とセメント名(N､H､BB等JIS A 5308セメントの種類による区分上の記号)を記入。 | [15 empty] | 3 安全と認められた骨材を使用
| ・特殊な混和剤(流動化剤、スチールファイバーなど)を用いた場合は添加方法を摘要欄に記入。 | [15 empty] | のうちの該当番号を記入
| ・年度:国債工事の場合は○○年度～○○年度として記入。 | [14 empty] | ※2 | 測定した塩分量の最高値、最低値を記入

## No.63-3 品質記録保存
様式－３
(2)材料特性 | [5 empty] | 年 度
工 事 名
①セメント | [5 empty] | 施工業者
番 号 | [5 empty] | 製造会社 工 場 名 | 製造年月 | 摘 要
種類 |  |  | 普通ポルトランド セ メ ン ト | 高 炉 セメント | 低アルカリ型ポルト ランドセメント
項目
種 類
比 重
比表面積cm2/g
凝結 | 始発h-m
終結h-m
安 定 性
圧縮強さ |  | 1day
3day
{N/㎜2} |  | 7day
28day
水和熱(Ca1/g) |  | 7day
{j/g} |  | 28day
酸化マグネシウム (%)
三酸化硫黄 (%)
強熱減量 (%)
けい酸三カルシウム (%)
アルミン酸三カルシウム (%)
全アルカリ (%)
(注) ・番号は図面対象番号である。
・セメントの種類は、普通、早強、高炉A,B等と記入しそれぞれJISに規定された品質項目について記入。
・各項目については、セメント会杜が生コンクリート会杜に提出した試験成績表を参考に記入する。
・全アルカリ度については、セメント会杜が試験しているNa2O+0.658K2O=R2Oの値を記入する。
・複数の生コン工場を使用する場合は余白に記入する。
・製造年月は試験成績表に記載してある年月。
・製造年月が異なるセメントを使用した場合は余白に記入し摘要欄に番号を記入。
・年度:国債工事の場合は○○年度～○○年度として記入。
・製造会杜は必ず記入、工場名はわかる範囲で記入。

## No.63-4 品質記録保存
様式－４
年 度
工 事 名
施工業者
②骨 材
番号 | 材料名 |  | 絶乾比重 | 吸水率 (%) | 粘土塊量 (%) | 洗い試験によって失わ れる量 | 原石名 | 塩分 NaC1 (%) | 単位容積 質量 (kg/㎥) | 実績率 又は 粗粒率 | 混合割合 (%) | 産 地 | 販売会杜 | アルカリ骨材反応暫定対策の試験結果 | 摘 要
| 細粗の別 | 種類
(注) | ・番号は図面対象番号である。 | [10 empty] | ※アルカリ骨材反応対策で化学法、モル
| ・材料名は細・粗骨材名を区分し、海砂、川砂、山砂、砕砂、砂利、砕石等と記入。 | [10 empty] | タルバー法試験を行った結果
| ・原石名は、何種類もあるときは採取されている原石とする。(玄武岩、安山岩etc) | [10 empty] | 1無害と認められたもの
| ・混合割合は海砂50%、山砂30%、砕砂20%等と記入。 | [10 empty] | 2明らかに有害と認められたものの該当す
| ・産地は○○市○○町○○地先とする。川砂の場合は河川名も記入する。 | [10 empty] | る番号を記入
・販売会杜は採取業者とする。
・摘要にはNaClの測定法を記入。
・細骨材は粗粒率、粗骨材は実績率を記入。混合の場合は合成粗粒率も記入。
・年度:国債工事の場合は○○年度～○○年度として記入。

## No.63-5 品質記録保存
様式－５
年 度
工 事 名
施工業者
③混和材料
番 号 |  |  |  |  | 製造会社 | 製造年月 | 摘要
種 類 |  | ＡＥ剤 | 減水剤 | ＡＥ減水剤 | 工場名
品 名
種 類
減 水 率 (%)
ブリーディング量の比 (%)
凝結時間の差 | 始発
(min) | 終結
圧縮強度比 (%) | 3day
7day
28day
長さ変化比 (%)
凍結融解に対する抵抗性 (相対動弾性係数 %)
塩 分 (%)
(注) | ・番号欄は、図面対象番号を記入。
・混和剤の種類は、標準形、遅延形、促進形等を記入。
・各項目については、混和剤材料メーカーがコンクリート製造会社に提出した試験成績表を参考に記入する。
・製造年月は品質検査、試験成績表に記載してある年月。
・製造年月が異なるｾﾒﾝﾄを使用した場合は余白に記入し摘要欄に番号を記入。
・年度:国債工事の場合は○○年度～○○年度として記入。

## No.63-6 品質記録保存
様式－６
年 度
工 事 名
(3)コンクリートの品質試験結果 | [11 empty] | 施工業者
番号 | 種別 | 呼び強度 | 設計基準強度 (N/㎜2) | 配合強度 (N/㎜2) | δ28 強 度 (N/㎜2) |  |  |  | ス ラ ン プ (㎝) |  |  | 空気量（％） |  |  | 摘 要
[5 empty] | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 試験個数 | 最 大 | 最 小 | 試験個数 | 最 大 | 最 小 | 試験個数
(注) | ・種別欄は、標準品か特注品の別を記入。
・呼び強度はJIS A5308 (当該年度のもの)を適用。
・配合強度は、変動係数等を考慮して各生コンクリート工場で定めている強度。
・δ28強度は、呼び強度毎の試験結果とする。
・スランプは、呼び強度毎の試験結果とする。
・空気量は、呼び強度毎の試験結果とする。
・δ7で管理した場合は、δ28の欄の上段に記入。
・摘要欄に構造物を記入。
・特殊混和剤を用いた場合は添加後のスランプ、空気欄を( )書きで上段に記入。
・年度:国債工事の場合は○○年度～○○年度として記入。

## No.63-7 品質記録保存
様式－７
年 度
工 事 名
施工業者
(4)打設関係
番 号 | 打 設 期 間 | 打 設 数 量 | 打 設 気 温 | 打 設 方 法 | 養 生 方 法 | 打 設 会 社 名 | 摘 要
H= L= φ=
(注) | ・番号欄は、図面対象番号を記入。1構造物で複数打設の場合は枝番とする。
・打設期間は、同種のコンクリートの打設開始から打設終了までの期間を記入。
・打設方法は、シュート、バケット、ポンプ打設等を記入。砂防の場合はケーブル、クレーン、トラッククレーンの別を記入。
・養生方法は湿潤、練炭、電熱養生等を記入。
・打設会社名は、ポンプ打設の場合のみ記入。
・摘要欄に生コンの運搬時間(H)、ポンプによる圧送距離(L)、使用管理(φ)。
・温度管理は打設時に測定した外気温の最高と最低を記入。又、保温養生を行った場合は保温期間の養生気温の最高と最低を( )で併記する。
・年度:国債工事の場合は○○年度～○○年度として記入。

## No.63-8 品質記録保存
様式－８
年 度
コンクリート二次製品の品質記録表 | [16 empty] | 工 事 名
(1)配 合 | [16 empty] | 施工業者
番 号 | 製品名 | 設計基準強度 (N/㎜2) | 粗骨材 最 大 寸 法 | スランプの範囲 | 空気量の範囲 | 水セメント比 | 細骨材率 | 単位量(㎏/m3) | [6 empty] | 製造会社 工 場 名 | JIS工場 の指定 の有無 | ※-1 アルカリ骨材反応対策の実施方法 | ※－2 塩化物総量規制 |  | 摘 要
[8 empty] | 水 | セメント | 細骨材 | 粗骨材 G (kg/m3) |  | 混和材料
[11 empty] | 5mm | mm | 混和材 | 混和剤 |  |  |  | 高 | 低
[6 empty] | W/C | s/a |  |  |  | ～ | ～
|  |  | (mm) | (cm) | (%) | (%) | (%) | W | C | S | 20mm | mm |  | (ml/m3)
(注) | ・番号は製品毎に図面に示し、それを記入。 | [13 empty] | ※－1
| ・製品名は使用したコンクリート製品名を記入。 | [13 empty] | アルカリ骨材反応暫定対策の実施方法
| ・設計基準強度は、JISで規定がある場合は規定強度、ない場合はコンクリート製造工場が定めている強度を記入。 | [13 empty] | 1 安全と認められた骨材を使用した
| ・配合については、コンクリート製造工場が定めている配合を記入。 | [13 empty] | 2 低アルカリ形セメントを使用した
| ・年度:国債工事の場合は○○年度～○○年度として記入。 | [13 empty] | 3 抑制効果のある混合セメントを使用した
4 コンクリート中の総アルカリ量を抑制した
のうちの該当番号を記入
※－2
測定した塩分量の最高値、最低値を記入

## No.63-9 品質記録保存
様式－９
年 度
工 事 名
(2)材料特性 | [5 empty] | 施工業者
①セメント
番 号 | [5 empty] | 製造会社工場名 | 製造年月 | 摘 要
種 類 |  |  | 普通ポルトランド セ メ ン ト | 高 炉 セメント | 低アルカリ型ポルトランドセメント
種 類
比 重
比表面積 cm2/g
凝 結 | 始発 h-m
終結 h-m
安 定 性
圧縮強さ |  | 1day
3day
{N/㎜2} |  | 7day
28day
水和熱(Ca1/g) |  | 7day
{j/g} |  | 28day
酸化マグネシウム (%)
三酸化硫黄 (%)
強熱減量 (%)
けい酸三カルシウム (%)
アルミン酸三カルシウム (%)
全アルカリ (%)
(注) | ・番号は図面対象番号である。
・セメントの種類は、普通、早強、高炉A,B等と記入しそれぞれJISに規定された品質項目について記入。
・各項目については、セメント会杜が生コンクリート会杜に提出した試験成績表を参考に記入する。
・全アルカリ度については、セメント会杜が試験しているNa2O+0.658K2O=R2Oの値を記入する。
・複数の生コン工場を使用する場合は余白に記入する。
・製造年月は試験成績表に記載してある年月。
・製造年月が異なるセメントを使用した場合は余白に記入し摘要欄に番号を記入。
・年度:国債工事の場合は○○年度～○○年度として記入。
・製造会杜は必ず記入、工場名はわかる範囲で記入。

## No.63-10 品質記録保存
様式－10
年 度
工 事 名
施工業者
②骨材
番 号 | 材料名 |  | 絶乾比重 | 吸水率 | 粘土塊量 | 洗い試験 | 原石名 | 塩分 NaC1 | 単位容積 重 量 | 実績率 | 混合割合 | 産 地 | 販売会杜 | アルカリ | 摘 要
| 細粗の別 | 種類 |  |  |  | によって |  |  |  | 又は | (%) |  |  | 骨材反応
[6 empty] | 失われる量 |  |  |  | 粗粒率 |  |  |  | 暫定対策
|  |  |  | (%) | (%) | (%) |  | (%) | (㎏/m3) |  |  |  |  | の試験結果
(注) | ・番号は図面対象番号である。 | [9 empty] | ※アルカリ骨材反応暫定対策で化学法、モルタル
| ・材料名は細・粗骨材名を区分し、海砂、川砂、山砂、砕砂、砂利、砕石等と記入。 | [9 empty] | バー法試験を行った結果
| ・原石名は、何種類もあるときは採取されている原石とする。(玄武岩、安山岩etc) | [9 empty] | 1 無害と認められたもの
| ・混合割合は海砂50%、山砂30%、砕砂20%等と記入。 | [9 empty] | 2 明らかに有害と認められたものの
| ・産地は○○市○○町○○地先とする。川砂の場合は河川名も記入する。 | [9 empty] | 該当する番号を記入
・販売会杜は採取業者とする。
・摘要にはNaC1の測定法を記入。
・細骨材は粗粒率、粗骨材は実績率を記入。混合の場合は合成粗粒率も記入。
・年度:国債工事の場合は○○年度～○○年度として記入。

## No.63-11 品質記録保存
様式－11
年 度
工 事 名
施工業者
③混和材料
番 号 |  |  |  |  | 製造会社 | 製造 | 摘 要
種 類 |  | ＡＥ剤 | 減水剤 | ＡＥ減水剤 | 工場名 | 年月
品 名
種 類
減 水 率 (%)
ブリーディング量の比 (%)
凝結時間の差 | 始発
(min) | 終結
圧縮強度比 (%) | 3day
7day
28day
長さ変化比 (%)
凍結融解に対する抵抗性 (相対動弾性係数%)
塩 分 (%)
（注） | ・番号欄は、図面対象番号を記入。
・混和剤の種類は、標準形、遅延形、促進形等を記入。
・各項目については、混和剤材料メーカーがコンクリート製造会社に提出した試験成績表を参考に記入する。
・製造年月が異なるｾﾒﾝﾄを使用した場合は余白に記入し摘要欄に番号を記入。
・製造年月は品質検査、試験成績表に記載してある年月。
・年度:国債工事の場合は○○年度～○○年度として記入。

## No.63-12 品質記録保存
様式－12
年 度
工 事 名
施工業者
(3)コンクリート二次製品の品質
番 号 | 製 品 名 | 配合強度 (N/mm2) | コンクリート強度 (N/mm2) |  |  | 製品試験強度(N/mm2) | 形状寸法 | JIS製品 の有無 | 製造年月 | 製造会社 工場名 | 摘 要
|  |  | 最 大 | 最 小 | 平 均
（注） | ・番号は製品毎に図面に表示し、それを記入。
・コンクリート強度は、コンクリート製造工場が日々管理している圧縮強度の製造月の月平均値を記入。
・製品試験強度はJISで規定されている試験方法で実施した結果を記入。
・年度:国債工事の場合は○○年度～○○年度として記入。
・配合強度は設計基準強度に対するコンクリート配合強度。
・コンクリート強度は日常管理強度。

## No.65 創意工夫・社会性等に関する実施状況
別添様式
創意工夫・社会性等に関する実施状況 | [5 empty] | 創意工夫・社会性等に関する実施状況 説明資料 |  |  | 一覧表に戻る
工事名 | ○○ 工事 |  |  | 請負者名 | ○○建設(株) | 工事名 |  | 番号
項 目 | 評価内容 | 番 号 | 実施内容（説明資料の実施内容を複写） |  |  | 項目 | 評価内容
□ 創意工夫 | □ 施工 |  |  |  |  | 実施内容
（説 明）
□ 品質
| □ 安全衛生（※） |  |  |  |  | （添付図）
□ その他
項目数
＿項目
□ 社会性等 | □ 地域への貢献等 |  |  |  |  | ○作成にあたっての注意事項
（地域社会や住民 に対する貢献） | （※） |  |  |  |  | 本実施状況の提出は、創意工夫、社会性等それぞれ７項目を上限とする。
| （週休2日に対する取組みを含む） |  |  |  |  | 【別添様式】について
１．該当する項目に□に、レ点マーク記入。
項目数 | [5 empty] | ２．該当項目以外にも評価できる内容がある場合には、その他として項目を設けるものとする。
＿項目 | [5 empty] | ３．具体的内容の説明として、写真・ポンチ絵等を説明資料に整理。
４．提案内容１件毎に番号を付し、説明資料の右上に対応する番号を記入する。
実施状況の提出は、創意工夫、社会性等それぞれ７項目を上限とする。 | [5 empty] | 「説明資料」については、簡潔に作成するものとし、必要に応じて別葉とする。
※ 現場環境改善費で実施した５項目については評価しない。

## No.68 再資源化等報告書
再資源化等報告書
年 月 日 |  |  | 一覧表に戻る
長野市長 様 |  |  | 長野市長 様
長野市上下水道事業管理者 様
氏名（法人にあっては商号又は名称及び代表者の氏名） .
（郵便番号 － ）電話番号 － － .
住所 .
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１８条第１項の規定により、下記のとおり、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したことを報告します。
記
１． 工事の名称 .
２． 工事の場所 .
３． 再資源化等が完了した年月日 年 月 日
４． 再資源化等をした施設の名称及び所在地
（書ききれない場合は別紙に記載）
特定建設資材廃棄物 | 施設の名称 | 所在地
の種類
５． 特定建設資材廃棄物の再資源化等に要した費用 万円（税込み）
（参考資料を添付する場合の添付資料）※資源の有効な利用促進法に定められた一定規模以上の工事の場合など
□再生資源利用実施書（必要事項を記載したもの）
□再生資源利用促進実施書（必要事項を記載したもの）
別 紙
（書ききれない場合は別紙に記載）
特定建設資材廃棄物 | 施設の名称 | 所在地
の種類

## No.69 ﾏﾆﾌｪｽﾄ集計表
産業廃棄物管理票（マニフェスト）集計表 | [10 empty] | （受注者名） | [11 empty] | 年 | 月 | 日 | 単位
[11 empty] | （工事名） | [10 empty] | 一覧表に戻る
[5 empty] | 廃棄物の種類 | [10 empty] | 数量の単位 |  | m3 ｔ kg |  |  |  |  | 26 | 1 | 1
交付番号 （10桁の番号） |  | 日付 （年号省略） |  |  |  |  | A票 | B2票 | 日付 （年号省略） |  |  |  |  | D票 | 日付 （年号省略） |  |  |  |  | E票 | 備考 |  | 27 | 2 | 2 | ｍ3
|  |  | 年 | 月 |  | 日 |  |  |  | 年 |  | 月 | 日 |  |  | 年 | 月 |  | 日 |  |  |  | 28 | 3 | 3 | ｔ
|  |  | 年 | 月 |  | 日 |  |  |  | 年 |  | 月 | 日 |  |  | 年 | 月 |  | 日 |  |  |  | 29 | 4 | 4 | kg
|  |  | 年 | 月 |  | 日 |  |  |  | 年 |  | 月 | 日 |  |  | 年 | 月 |  | 日 |  |  |  | 30 | 5 | 5
|  |  | 年 | 月 |  | 日 |  |  |  | 年 |  | 月 | 日 |  |  | 年 | 月 |  | 日 |  |  |  | 31 | 6 | 6
|  |  | 年 | 月 |  | 日 |  |  |  | 年 |  | 月 | 日 |  |  | 年 | 月 |  | 日 |  |  |  | 32 | 7 | 7
|  |  | 年 | 月 |  | 日 |  |  |  | 年 |  | 月 | 日 |  |  | 年 | 月 |  | 日 |  |  |  | 33 | 8 | 8
|  |  | 年 | 月 |  | 日 |  |  |  | 年 |  | 月 | 日 |  |  | 年 | 月 |  | 日 |  |  |  | 34 | 9 | 9
|  |  | 年 | 月 |  | 日 |  |  |  | 年 |  | 月 | 日 |  |  | 年 | 月 |  | 日 |  |  |  | 35 | 10 | 10
|  |  | 年 | 月 |  | 日 |  |  |  | 年 |  | 月 | 日 |  |  | 年 | 月 |  | 日 |  |  |  |  | 11 | 11
|  |  | 年 | 月 |  | 日 |  |  |  | 年 |  | 月 | 日 |  |  | 年 | 月 |  | 日 |  |  |  |  | 12 | 12
|  |  | 年 | 月 |  | 日 |  |  |  | 年 |  | 月 | 日 |  |  | 年 | 月 |  | 日 | [5 empty] | 13
|  |  | 年 | 月 |  | 日 |  |  |  | 年 |  | 月 | 日 |  |  | 年 | 月 |  | 日 | [5 empty] | 14
|  |  | 年 | 月 |  | 日 |  |  |  | 年 |  | 月 | 日 |  |  | 年 | 月 |  | 日 | [5 empty] | 15
|  |  | 年 | 月 |  | 日 |  |  |  | 年 |  | 月 | 日 |  |  | 年 | 月 |  | 日 | [5 empty] | 16
|  |  | 年 | 月 |  | 日 |  |  |  | 年 |  | 月 | 日 |  |  | 年 | 月 |  | 日 | [5 empty] | 17
|  |  | 年 | 月 |  | 日 |  |  |  | 年 |  | 月 | 日 |  |  | 年 | 月 |  | 日 | [5 empty] | 18
|  |  | 年 | 月 |  | 日 |  |  |  | 年 |  | 月 | 日 |  |  | 年 | 月 |  | 日 | [5 empty] | 20
|  |  | 年 | 月 |  | 日 |  |  |  | 年 |  | 月 | 日 |  |  | 年 | 月 |  | 日 | [5 empty] | 21
合計 | [24 empty] | 22
・各票の列ごとに、マニュフェストに記載された量を数量単位欄に示す単位で記入してください。
| ・集計表は、廃棄物の種類別に作成してください。 | [23 empty] | 24
（参考）廃棄物種類 | [24 empty] | 25
（安定型品目） | [24 empty] | 28
01コンクリートがら | [24 empty] | 29
02アスコンがら | [24 empty] | 30
03その他がれき類 | [24 empty] | 31
04ガラス・陶磁器くず
05廃プラスチック類
06金属くず
07混合（安定型のみ）
08石綿含有産業廃棄物
（管理型品目）
11建設汚泥
12紙くず
13木くず
14繊維くず
15廃石膏ボード
16混合（管理型含む）
17石綿含有産業廃棄物
（特別管理産廃）

## No.70 現場環境改善費 実施報告書
参考様式
現場環境改善費（率計上分）に関する実施報告書 | [5 empty] | 写真番号 | 1 |  | 写真番号 | 4 | 一覧表に戻る
計上費目 |  | 実 施 内 容 |  | 写真番号 |  | 実施内容 |  |  | 実施内容
現場環境改善 （仮設備関係） |  |  | 用水・電力等の供給設備 |  |  | ［説明］ |  |  | ［説明］
緑化・花壇
|  |  | ライトアップ施設 |  | 実施状況写真 |  |  | 実施状況写真
見学路及び椅子の設置
昇降設備の充実
環境負荷の低減
現場環境改善 （営繕関係） |  |  | 現場事務所の快適化 （女性用更衣室の設置を含む）
労働宿舎の快適化
デザインボックス （交通誘導警備員待機室）
|  |  | 現場休憩所の快適化 |  |  | 写真番号 | 2 |  | 写真番号 | 5
|  |  | 健康関連設備及び厚生施設の充実等 |  |  | 実施内容 |  |  | 実施内容
[6 empty] | ［説明］ |  |  | ［説明］
現場環境改善 （安全関係） |  |  | 工事標識・照明等安全施設の イメージアップ（電光式標識等）
|  |  | 盗難防止対策（警報器等） |  | 実施状況写真 |  |  | 実施状況写真
避暑（熱中症予防）・防寒対策
地 域 連 携 |  |  | 完成予想図
工法説明図
工事工程表
デザイン工事看板（各工事PR看板含む）
見学会等の開催（イベント等の実施含む）
|  |  | 見学所（インフォメーションセンター）の 設置及び管理運営 |  |  | 写真番号 | 3
|  |  | パンフレット・工法説明ビデオ |  |  | 実施内容
|  |  | 地域対策費（地域行事等の経費を含む） |  |  | ［説明］
社会貢献
実施状況写真
① | 各計上費目（現場環境改善のうち仮設備関係、営繕関係、安全関係及び地域連携）ごとに1内容ずつ（いずれか1費目のみ2内容）の合計5つの内容を実施することを原則とする。
② | 実施した内容に該当する項目の「□」へチェックすること。
③ | 実施した状況写真を添付すること。（任意様式）

## No.71 しゅん工届
様式第20号 | [11 empty] | ※長野市 | 主 務 |  |  | 係 長 |  |  | 補 佐 |  |  | 補 佐 |  | 課 長 |  | 一覧表に戻る
し ゅ ん 工 届
[18 empty] | 年 |  | 月 |  |  | 日
| 長 野 市 長 加 藤 久 雄 | [10 empty] | 宛 | [13 empty] | 長 野 市 長 加 藤 久 雄
長野市上下水道事業管理者 髙見澤 裕史
住所
[7 empty] | 受注者 |  |  | 商号又は名称
[10 empty] | 代表者氏名 | [14 empty] | ㊞
下記のとおりしゅん工しましたから、検査してください。
なお、しゅん工検査に合格した場合は、貴職の指定する日
に工事目的物を引渡しいたします。
記
|  | 1. |  | 工事名
|  | 2. |  | 工事場所
|  | 3. |  | 工期 | [5 empty] | 自 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
[10 empty] | 至 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
|  | 4. |  | 請負代金額
|  | 5. |  | 契約年月日 | [7 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  |  | 日
|  | 6. |  | しゅん工年月日 | [7 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  |  | 日
（備考）工事記録簿、工事写真、その他必要書類を添付すること。
※長野市
|  | 竣 工 確 認 | [6 empty] | 確認者所属 | [6 empty] | 課 |  |  |  |  | 係
[5 empty] | 年 | 月 |  | 日 |  | 職氏名 | [10 empty] | ㊞
（注）※印欄は、記入しないこと。
Note on C7: プルダウンにより選択してください。

## No.71-2 しゅん工届（小規模）
様式第20号（第48条関係）
（その２） | [21 empty] | 一覧表に戻る
[17 empty] | 年 | 月 |  |  | 日
| 竣 工 届 | [20 empty] | 長 野 市 長
上下水道事業管理者
| 長 野 市 長 | [5 empty] | 宛
[9 empty] | 受注者 |  |  | 住 所
[12 empty] | 氏 名 | [7 empty] | 印
下記工事が 年 月 日竣工しました。
記
工事名
工事場所
|  | 請負代金額 |  |  |  | 円
|  | 工期限 | [5 empty] | 年 |  |  |  | 月 |  |  | 日
|  | 竣工確認 |  |  |  |  | 年 | 月 |  |  | 日 |  |  | 監督員 |  | 印
検 査 下 命
| 主 務 | 係 |  | 係 長 |  |  | 課 長 補 佐 |  |  |  | 主 幹 |  |  | 課 長
[15 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
[5 empty] | 検査職員 | [7 empty] | 部 | [5 empty] | 課
職 氏 名
検 査 報 告
| 主 務 | 係 |  | 係 長 |  |  | 課 長 補 佐 |  |  |  | 主 幹 |  |  | 課 長
|  |  |  | 検査及び引き渡し | [10 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
|  | 検査所見 |  |  | 出来型適当と認め検了
[5 empty] | 検査職員 | [7 empty] | 部 | [5 empty] | 課
[5 empty] | 職氏名 | [12 empty] | 印

## No.72 工事目的物引渡書
（約款第３１条第４項） | [20 empty] | 一覧表に戻る
工事目的物引渡書
[18 empty] | 年 | 月 | 日
| 長 野 市 長 加 藤 久 雄 | [10 empty] | 宛 | [8 empty] | 長 野 市 長 加 藤 久 雄
上下水道事業管理者 髙見澤 裕史
[6 empty] | 受注者 |  |  | 住 所
商号又は名称
[9 empty] | 代表者氏名 | [10 empty] | ㊞
下記工事が検査に合格しましたので引渡しいたします。
記
1. |  | 工事名
2. |  | 工事場所 |  |  |  |  | 長野市
3. |  | 竣工(完成)検査日 | [8 empty] | 年 |  |  | 月 |  | 日
4. |  | かし担保期間 | [13 empty] | 月間
5. |  | 引渡年月日 | [8 empty] | 年 |  |  | 月 |  | 日
|  |  | 係 |  | 係 長 |  |  | 補 佐 |  |  | 主 幹 |  |  | 課 長 |  | 次 長 |  | 部 長
上記のとおり引き取りましたので報告いたします。
[6 empty] | 年 |  |  | 月 |  | 日
様
[10 empty] | 引受者職氏名 | [9 empty] | ㊞
（約款第３１条第４項）
工事目的物引渡書
[18 empty] | 年 | 月 | 日
| 長 野 市 長 加 藤 久 雄 | [11 empty] | 様
[6 empty] | 受注者 |  |  | 住 所 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 商号又は名称 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 代表者氏名 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | ㊞
下記工事が検査に合格しましたので引渡しいたします。
記
1. |  | 工事名 |  |  |  |  | 0
2. |  | 工事場所 |  |  |  |  | 長野市
3. |  | 竣工(完成)検査日 | [8 empty] | 年 |  |  | 月 |  | 日
4. |  | かし担保期間 | [13 empty] | 月間
5. |  | 引渡年月日 | [8 empty] | 年 |  |  | 月 |  | 日
上記のとおり引き受けいたしました。
|  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
受注者
商号又は名称
|  | 代表者氏名 | [12 empty] | 様
印
[15 empty] | （担当 |  |  |  |  | ）
Note on B8: プルダウンにより選択してください。

## No.73 請求書
請 求 書
[18 empty] | 年 | 月 |  |  | 日 | 長 野 市 長 加 藤 久 雄
上下水道事業管理者 髙見澤 裕史
長 野 市 長 加 藤 久 雄 | [8 empty] | 宛
受 注 者
住所
商号又は名称
[7 empty] | 代表者氏名 | [12 empty] | ㊞
下記のとおり工事請負代金を請求します。
記
金
| 1. |  | 工事名
| 2. |  | 工事場所 |  |  | 長野市
| 3. |  | 工期 |  |  |  |  | 自 |  |  |  | 年 |  |  |  | 月 | 日
[8 empty] | 至 |  |  |  | 年 |  |  |  | 月 | 日
| 4. |  | 請負代金額
| 5. |  | 請求金額の内訳
| 回 数 | [6 empty] | 部 分 払 受 領 額 |  |  |  |  | 請負代金額 | [7 empty] | 円
| 第 1 回 | [8 empty] | 円 |  |  | 前払金額 | [7 empty] | 円
| 第 2 回 | [8 empty] | 円 |  |  | 部分払受領額 | [7 empty] | 円
| 第 3 回 | [8 empty] | 円
| 第 4 回 | [8 empty] | 円 |  | －
| 計 | [8 empty] | 円 |  |  | 請求額 | [7 empty] | 円
[8 empty] | 銀 行 信用金庫 | [6 empty] | 当 座 普通預金
| 6. |  | 送金先 | [10 empty] | 店・ | [6 empty] | 番
Note on B5: プルダウンにより選択してください。