## R7.4.1公表
|  | 令和 | ７ | 年度 工事等発注予定表 |  |  |  | 公表月： | 令和 ７ 年 ４ 月
公表月 | 担当課 | 課整理 No | 工事 委託 区分 | 案件名称 | 場 所 | 期間 (月) | 業種 | 案件概要 (主な構造物等） | 入札 契約 方法 | 入札時期 | 備 考
４月 | 交通政策課 | 1 | 工事委託 | 国補 千曲川新道活性化プラン（旧信濃川田駅内工区）測量設計業務委託 | 若穂川田 | ５ヶ月 | 測量委託 | 測量設計 Ｌ＝300ｍ | 公募 | 第１四半期 | 新規
４月 | 文化財課 | 1 | 工事委託 | 大室古墳群アクセス道路軟弱地盤詳細解析業務委託 | 松代町大室 | 10ヶ月 | 地質委託 | 土質ボーリング調査 N=１箇所 | 公募 | 第１四半期 | 新規
４月 | 文化財課 | 2 | 工事委託 | 大室古墳群アクセス道路用地幅杭測量業務委託 | 松代町大室 | 10ヶ月 | 測量委託 | 用地幅杭設置測量 L=960m | 公募 | 第１四半期 | 新規
４月 | スポーツ課 | 1 | 工事委託 | 南長野運動公園長野オリンピックスタジアム設計技術協力業務委託 | 篠ノ井東福寺 | ９ヶ月 | 建築委託 | 長寿命化改修工事設計業務委託に係るECI業務委託 一式 | 随契 | 第１四半期 | 新規
４月 | スポーツ課 | 2 | 工事委託 | 川合新田体育館長寿命化改修工事監理委託 | 大字川合新田 | ９ヶ月 | 建築委託 | 長寿命化改修工事に伴う監理委託 | 公募 | 第１四半期 | 新規
４月 | スポーツ課 | 3 | 工事委託 | ホワイトリング長寿命化改修工事実施設計技術協力業務 | 真島町真島 | ７ヶ月 | 建築委託 | 長寿命化改修工事設計業務委託に係るECI業務委託 一式 | 随契 | 第２四半期 | 新規
４月 | 道路課 | 1 | 工事委託 | 柳原１４６号線測量設計業務委託 | 大字村山 | ６ヶ月 | 建設委託 | 路線測量 L=250m、道路詳細設計 L=250m | 公募 | 第１四半期 | 新規
４月 | 道路課 | 2 | 工事委託 | 国補 運動公園通り線自転車通行空間設計業務委託 | 吉田五丁目 | ６ヶ月 | 建設委託 | 自転車通行空間設計 L=400m | 公募 | 第１四半期 | 新規
４月 | 道路課 | 4 | 工事委託 | 国補 町川田大門線橋梁詳細設計業務委託 | 若穂川田 | ８ケ月 | 建設委託 | 橋梁詳細設計 一式 | 公募 | 第２四半期 | 新規
４月 | 河川課 | 1 | 工事委託 | 長沼雨水調整池整備工事監理業務委託 | 大字大町 | 12ヶ月 | 補償委託 | 施工監理業務 一式 | 随契 | 第１四半期 | 新規
４月 | 維持課 | 1 | 工事委託 | 国補 大峯橋橋梁現況調査・補修設計業務委託 | 大字泉平 | ４ヶ月 | 建設委託 | 橋梁現況調査・補修設計 一式 | 指名 | 第２四半期 | 新規
４月 | 都市計画課 | 1 | 工事委託 | 国補 山王小柴見線橋梁実施設計業務委託 | 大字中御所 外 | 12ヶ月 | 建設委託 | 橋梁実施設計 Ｌ＝60ｍ、Ｗ＝15ｍ | 公募 | 第１四半期 | 新規
４月 | 都市計画課 | 2 | 工事委託 | 国補 北部幹線測量設計業務委託 | 大字富竹 外 | 12ヶ月 | 建設委託 | 用地測量 Ａ＝4.6万㎡ 路線測量Ｌ＝0.2km 道路詳細設計 Ｌ＝0.62kｍ | 公募 | 第１四半期 | 新規
４月 | 教育委員会総務課 | 1 | 工事委託 | 国補 古里小学校 南校舎長寿命化改修工事監理業務委託 | 大字金箱 | 12ヶ月 | 建築委託 | 南校舎の長寿命化改修工事に係る工事監理業務委託 | 公募 | 第３四半期 | 新規
４月 | 水道整備課 | 1 | 工事委託 | 落合橋橋梁添架管詳細設計業務委託 | 若穂牛島 外 | 10ヶ月 | 建設委託 | 橋梁添架管詳細設計 φ300 L=1,000m | 随契 | 第１四半期 | 新規
４月 | 水道整備課 | 2 | 工事委託 | 信州新町上条地区配水施設測量設計業務委託 | 信州新町上条 | ６ヶ月 | 建設委託 | 河川縦横断測量 L=200m 河川占用申請資料作成 一式 | 指名 | 第１四半期 | 新規
４月 | 水道維持課 | 1 | 工事委託 | 日方配水池更新詳細設計業務委託 | 大字塩生甲 | 10ヶ月 | 建設委託 | 配水池実施設計 詳細設計 RC造配水池 V=400m3 一式 | 公募 | 第１四半期 | 新規
４月 | 水道維持課 | 2 | 工事委託 | 穂刈浄水場浸水対策基本設計業務委託 | 信州新町里穂刈 | 10ヶ月 | 建築委託 | 浄水場浸水対策基本設計 | 公募 | 第１四半期 | 新規
４月 | 浄水課 | 1 | 工事委託 | 往生地浄水場中央配水池耐震診断・補強設計業務委託 | 大字西長野往生地 | ９ヶ月 | 建設委託 | 往生地浄水場中央配水池耐震診断・詳細設計業務 1式 ＲＣ配水池 有効容量3,500ｍ3 | 公募 | 第１四半期 | 新規
４月 | 浄水課 | 2 | 工事委託 | 犀川浄水場機材倉庫整備設計業務委託 | 差出南三丁目 | 10ヶ月 | 建築委託 | S造２階 １F 機材倉庫 延床面積≒210㎡ 車両倉庫 延床面積≒250㎡ ２F 研修・会議室 延床面積 ≒250㎡ 電気設備、機械設備 一式 | 公募 | 第１四半期 | 新規
４月 | 下水道整備課建設担当 | 1 | 工事委託 | 財又橋関連下水道河川占用申請業務委託 | 鬼無里 | ９ヶ月 | 建設委託 | 河川占用申請業務 一式 下水道管路施設新設修正設計 L=50m | 公募 | 第１四半期 | 新規
４月 | 下水道整備課建設担当 | 2 | 工事委託 | 長野豊野線関連下水道実施設計業務委託 | 大字徳間 | ９ヶ月 | 建設委託 | 下水道管路施設新設実施設計 開削工法 L=190m 河川占用申請業務 一式 | 公募 | 第１四半期 | 新規
４月 | 下水道施設課 | 1 | 工事委託 | 農山交 芋井中部地区機能強化実施設計業務委託 | 大字広瀬 | ２ヶ月 | 測量委託 | 処理水槽防食工事実施設計 一式 | 随契 | 第１四半期 | 新規
４月 | [10 empty] | 新規
４月 | [10 empty] | 新規
４月 | [10 empty] | 新規
４月 | [10 empty] | 新規
４月 | [10 empty] | 新規
４月 | [10 empty] | 新規
４月 | [10 empty] | 新規
４月 | [10 empty] | 新規
４月 | [10 empty] | 新規
４月 | [10 empty] | 新規
４月 | [10 empty] | 新規
４月 | [10 empty] | 新規
４月 | [10 empty] | 新規
４月 | [10 empty] | 新規
４月 | [10 empty] | 新規
４月 | [10 empty] | 新規
４月 | [10 empty] | 新規
４月 | [10 empty] | 新規
４月 | [10 empty] | 新規
[12 empty] | ４月 | 工事 | 土木一式 | 指名 | 第１四半期 | 新規
[12 empty] | ５月 | 工事委託 | 建築一式 | 随契 | 第２四半期
[12 empty] | ６月 | 業務委託 | 大工工事 | 一般 | 第３四半期 | 工事名の変更
[12 empty] | ７月 |  | 左官工事 | 公募 | 第４四半期 | 期間の変更
[12 empty] | ８月 |  | とび･土工･コンクリート |  |  | 工事種別の変更
[12 empty] | ９月 |  | 石工事 |  |  | 工事概要の変更
[12 empty] | １０月 |  | 屋根工事 |  |  | 入札契約方法の変更
[12 empty] | １１月 |  | 電気工事 |  |  | 入札時期の変更
[12 empty] | １２月 |  | 管工事
[12 empty] | １月 |  | タイル･れんが･ブロック
[12 empty] | ２月 |  | 鋼構造物
[12 empty] | ３月 |  | 鉄筋工事
舗装工事
しゅんせつ
板金工事
ガラス工事
塗装工事
防水工事
内装仕上
機械器具設置
熱絶縁工事
電気通信
造園工事
さく井工事
建具工事
水道施設
清掃施設
解体工事
測量委託
建築委託
地質委託
建設委託
補償委託
その他委託

## R7.4.15公表
|  | 令和 | ７ | 年度 工事等発注予定表 |  |  |  | 公表月： | 令和 ７ 年 ４ 月
公表月 | 担当課 | 課整理 No | 工事 委託 区分 | 案件名称 | 場 所 | 期間 (月) | 業種 | 案件概要 (主な構造物等） | 入札 契約 方法 | 入札時期 | 備 考
４月 | 子育て家庭福祉課 | 1 | 工事委託 | 母子生活支援施設改築実施設計業務委託 | 大字栗田 | 10ケ月 | 建設委託 | 母子生活支援施設建設に係る実施設計業務 S造 2階建て 延床面積約1,000㎡ | 公募 | 第１四半期 | 新規
４月 | 文化財課 | 3 | 工事委託 | 松代城跡二の丸遺構外保存整備工事工事監理業務委託 | 松代町松代 | ８ヶ月 | 建設委託 | 二の丸遺構外保存整備工事工事監理 一式 | 公募 | 第２四半期 | 新規
４月 | スポーツ課 | 4 | 工事委託 | 南長野運動公園 体育館・プール棟及びクラブハウス棟長寿命化改修第１期工事工事監理業務委託 | 篠ノ井東福寺 | 13ヶ月 | 建設委託 | 長寿命化改修工事に伴う工事監理 一式 | 随契 | 第１四半期 | 新規
４月 | 農地整備課 | 1 | 工事委託 | 裏新田池地区 事業計画策定業務委託 | 大岡中牧 | 10ヶ月 | 建設委託 | 事業計画書作成業務 一式 | 随契 | 第１四半期 | 新規
４月 | 農地整備課 | 2 | 工事委託 | 豊栄・欠地区 事業計画策定業務委託 | 松代町豊栄 外 | 10ヶ月 | 建設委託 | 事業計画書作成業務 一式 | 随契 | 第１四半期 | 新規
４月 | 農地整備課 | 3 | 工事委託 | 豊栄・欠地区 換地等調整業務委託 | 松代町豊栄 外 | 10ヶ月 | 建設委託 | 換地等調整業務 一式 | 随契 | 第１四半期 | 新規
４月 | 河川課 | 2 | 工事委託 | 北原地区雨水浸透貯留施設測量設計業務委託 | 川中島町北原 | ６ヶ月 | 建設委託 | 測量業務 地形測量 A=900ｍ2 設計業務 雨水浸透貯留施設設計 一式 | 公募 | 第１四半期 | 新規
４月 | 公園緑地課 | 1 | 工事委託 | 長野市都市公園魅力向上基本設計業務委託 | 上野二丁目 | ８ヶ月 | 建設委託 | 魅力向上基本設計 一式 | 公募 | 第１四半期 | 新規
|  |  | 工事委託 | [7 empty] | 新規
|  |  | 工事委託 | [7 empty] | 新規
|  |  | 工事委託 | [7 empty] | 新規
|  |  | 工事委託 | [7 empty] | 新規
|  |  | 工事委託 | [7 empty] | 新規
|  |  | 工事委託 | [7 empty] | 新規
|  |  | 工事委託 | [7 empty] | 新規
|  |  | 工事委託 | [7 empty] | 新規
|  |  | 工事委託 | [7 empty] | 新規
|  |  | 工事委託 | [7 empty] | 新規
|  |  | 工事委託 | [7 empty] | 新規
|  |  | 工事委託 | [7 empty] | 新規
|  |  | 工事委託 | [7 empty] | 新規
|  |  | 工事委託 | [7 empty] | 新規
|  |  | 工事委託 | [7 empty] | 新規
|  |  | 工事委託 | [7 empty] | 新規
|  |  | 工事委託 | [7 empty] | 新規
|  |  | 工事委託 | [7 empty] | 新規
|  |  | 工事委託 | [7 empty] | 新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
[12 empty] | ４月 | 工事 | 土木一式 | 指名 | 第１四半期 | 新規
[12 empty] | ５月 | 工事委託 | 建築一式 | 随契 | 第２四半期
[12 empty] | ６月 | 業務委託 | 大工工事 | 一般 | 第３四半期 | 工事名の変更
[12 empty] | ７月 |  | 左官工事 | 公募 | 第４四半期 | 期間の変更
[12 empty] | ８月 |  | とび･土工･コンクリート |  |  | 工事種別の変更
[12 empty] | ９月 |  | 石工事 |  |  | 工事概要の変更
[12 empty] | １０月 |  | 屋根工事 |  |  | 入札契約方法の変更
[12 empty] | １１月 |  | 電気工事 |  |  | 入札時期の変更
[12 empty] | １２月 |  | 管工事
[12 empty] | １月 |  | タイル･れんが･ブロック
[12 empty] | ２月 |  | 鋼構造物
[12 empty] | ３月 |  | 鉄筋工事
舗装工事
しゅんせつ
板金工事
ガラス工事
塗装工事
防水工事
内装仕上
機械器具設置
熱絶縁工事
電気通信
造園工事
さく井工事
建具工事
水道施設
清掃施設
解体工事
測量委託
建築委託
地質委託
建設委託
補償委託
その他委託