## Ｒ8.4.1
|  | 令和 | 8 | 年度 工事等発注予定表 |  |  |  | 公表月： | 令和 ８ 年 ４ 月
部 課：
[8 empty] | 担当者： |  |  | 内線
公表月 | 担当課 | 課整理 No | 工事 委託 区分 | 案件名称 | 場 所 | 期間 (月) | 業種 | 案件概要 (主な構造物等） | 入札 契約 方法 | 入札時期 | 備 考
４月 | 交通政策局 （交通政策課） | 1 | 工事 | 国補 千曲川新道活性化プラン（旧信濃川田駅内工区）道路築造工事 | 若穂川田 | ６ヶ月 | 土木一式 | 道路築造 Ｌ＝300ｍ、Ｗ＝5.0ｍ | 総合 | 第１四半期 | 新規
４月 | 交通政策局 （交通政策課） | 2 | 工事 | 国補 千曲川新道活性化プラン（東川田工区）道路築造工事 | 若穂川田 | ６ヶ月 | 土木一式 | 道路築造 Ｌ＝150ｍ、Ｗ＝5.0ｍ | 事後 | 第１四半期 | 新規
４月 | 地域活動支援課 | 1 | 工事 | 小田切支所・交流センター 受変電設備更新工事 | 大字山田中 | ８ヶ月 | 電気工事 | ・受変電設備更新 一式 | 事後 | 第１四半期 | 新規
４月 | 地域活動支援課 | 2 | 工事 | 豊野支所 受変電設備外更新工事 | 豊野町豊野 | 10ヶ月 | 電気工事 | ・受変電設備更新 一式 ・非常用発電設備更新 一式 | 条件付一般 | 第１四半期 | 新規
４月 | 地域活動支援課 | 3 | 工事 | 豊野支所 防火設備改修工事 | 豊野町豊野 | ２ヶ月 | 建具工事 | ・防火シャッター 危害防止装置設置 ・防火戸 煙感知器不具合修繕 | 指名 | 第２四半期 | 新規
４月 | 人権・男女共同参画課 | 1 | 工事 | 勤労者女性会館しなのきホール照明器具更新工事 | 大字鶴賀西鶴賀町 | ５ヶ月 | 電気工事 | 勤労者女性会館しなのき ＲＣ＋Ｓ造 地上４階・地下１階建て 延床面積 5,271.93㎡平成６年新築の工事に係る電気設備工事 一式 | 事後 | 第１四半期 | 新規
４月 | 子育て家庭福祉課 | 1 | 工事 | 母子生活支援施設改築本体工事 | 大字栗田 | 12ヶ月 | 建築一式 | 鉄骨造、２階建、延床面積：約1,050㎡ 本体工事一式 | 事後 | 第１四半期 | 新規
４月 | 子育て家庭福祉課 | 2 | 工事 | 母子生活支援施設改築電気工事 | 大字栗田 | 12ヶ月 | 電気工事 | 鉄骨造、２階建、延床面積：約1,050㎡ 電気工事一式 | 事後 | 第２四半期 | 新規
４月 | 子育て家庭福祉課 | 3 | 工事 | 母子生活支援施設改築機械工事 | 大字栗田 | 12ヶ月 | 管工事 | 鉄骨造、２階建、延床面積：約1,050㎡ 機械工事一式 | 事後 | 第２四半期 | 新規
４月 | 保育・幼稚園課 | 1 | 工事 | 豊野ひがし保育園 非常用発電機更新工事 | 豊野町石 | ５ヶ月 | 電気工事 | 非常用発電機(屋外低騒音キュービクル型)更新 一式 | 事後 | 第１四半期 | 新規
４月 | 生活環境課 資源再生センター | 1 | 工事 | プラスチック圧縮梱包機オーバーホール工事 | 松岡二丁目 | ７ヶ月 | 機械器具設置 | １・２系圧縮梱包機点検整備外一式 | 随契 | 第２四半期 | 新規
４月 | 生活環境課 資源再生センター | 2 | 工事 | 資源化施設ごみクレーン整備工事 | 松岡二丁目 | ４ヶ月 | 機械器具設置 | 吊り金具、巻上減速機整備外一式 | 事後 | 第２四半期 | 新規
４月 | 生活環境課 資源再生センター | 3 | 工事 | 資源化施設オーバーホール工事 | 松岡二丁目 | ９ヶ月 | 清掃施設 | 破砕設備、搬送設備、選別設備整備外一式 | 随契 | 第１四半期 | 新規
４月 | 生活環境課 資源再生センター | 4 | 工事 | 資源化施設選別シュート外整備工事 | 松岡二丁目 | ７ヶ月 | 機械器具設置 | Ｎｏ．１鉄搬送コンベヤ上シュートライナー更新外一式 | 事後 | 第１四半期 | 新規
４月 | 生活環境課 資源再生センター | 5 | 工事 | 最終処分場水処理施設更新工事 | 篠ノ井小松原 | ７ヶ月 | 機械器具設置 | 汚泥槽槽内設備更新、流量計更新、水質計器点検整備、集水ピット通信設備更新 一式 | 事後 | 第２四半期 | 新規
４月 | 生活環境課 資源再生センター | 6 | 工事 | 最終処分場水処理施設防食塗装工事 | 篠ノ井小松原 | ６ヶ月 | 塗装工事 | 沈砂池・原水槽・第１調整槽防食塗装 一式 | 事後 | 第２四半期 | 新規
４月 | 生活環境課 衛生センター | 1 | 工事 | 衛生センター機器整備工事 | 大字川合新田 | ７ヶ月 | 清掃施設 | し尿処理施設の機器類の更新および整備補修 中央監視装置更新 一式ほか | 随契 | 第１四半期 | 新規
４月 | 生活環境課 衛生センター | 2 | 工事 | 衛生センター浄化槽汚泥受入槽外防食改修外工事 | 大字川合新田 | ５ヶ月 | 建築一式 | 浄化槽受槽、受入槽及び脱水分離液槽の内面防食改修ほか | 事後 | 第１四半期 | 新規
４月 | 文化芸術課 | 1 | 工事 | 長野市芸術館 インバータ交換工事 | 大字鶴賀緑町 | 12ヶ月 | 管工事 | 長野市芸術館の空調機インバータの交換 | 随契 | 第１四半期 | 新規
４月 | 観光振興課 北部産業振興事務所 | 1 | 工事 | 国補 戸隠奥社・中社観光トイレ改修 建築工事 | 戸隠 | ７ヶ月 | 建築一式 | ・戸隠奥社入口トイレ 木造平屋建 79.4㎡ 平成元年築 平成27年改修 ・戸隠中社駐車場トイレ 木造平屋建 57.4㎡ 平成10年築 に係る建築工事一式 | 事後 | 第１四半期 | 新規
４月 | 観光振興課 北部産業振興事務所 | 2 | 工事 | 国補 戸隠奥社・中社観光トイレ改修 機械設備工事 | 戸隠 | ７ヶ月 | 管工事 | ・戸隠奥社入口トイレ 木造平屋建 79.4㎡ 平成元年築 平成27年改修 ・戸隠中社駐車場トイレ 木造平屋建 57.4㎡ 平成10年築 の工事に係る機械設備工事一式 | 事後 | 第１四半期 | 新規
４月 | 観光振興課北部産業振興事務所 | 3 | 工事 | 国補 戸隠奥社・中社観光トイレ改修 電気設備工事 | 戸隠 | ７ヶ月 | 電気工事 | ・戸隠奥社入口トイレ 木造平屋建 79.4㎡ 平成元年築 平成27年改修 ・戸隠中社駐車場トイレ 木造平屋建 57.4㎡ 平成10年築 の工事に係る電気設備工事一式 | 事後 | 第１四半期 | 新規
４月 | 観光振興課 北部産業振興事務所 | 4 | 工事 | 戸隠スキー場 第６クワッドリフト整備工事 | 戸隠 | ７ヶ月 | 機械器具設置 | 索道設備工事 １ 主原動機整備 ２ 原動緊張滑車軸整備 ３ ユニバーサルジョイント更新 | 随契 | 第１四半期 | 新規
４月 | 観光振興課 北部産業振興事務所 | 5 | 工事 | 戸隠スキー場 第３クワッドリフト整備工事 | 戸隠 | ７ヶ月 | 機械器具設置 | 索道設備工事 １ ギヤボックス整備 ２ ＡＳＤ型握索機導入 ３ 線路金物整備 | 随契 | 第１四半期 | 新規
４月 | 観光振興課 西部産業振興事務所 | 1 | 工事 | 大岡特産センター グリース阻集器改修工事 | 大岡甲 | ４ヶ月 | 管工事 | グリース阻集器の改修 | 指名 | 第２四半期 | 新規
４月 | 観光振興課 西部産業振興事務所 | 2 | 工事 | さぎり荘 浴室給水給湯配管更新工事 | 信州新町日原西 | ３ヶ月 | 管工事 | 浴室給水給湯配管設備の更新 | 指名 | 第２四半期 | 新規
４月 | 観光振興課 西部産業振興事務所 | 3 | 工事 | キャンバスハウス内 和式トイレ改修工事 | 大岡甲 | ３ヶ月 | 管工事 | 和式トイレから洋式トイレに改修（男女各１基） | 指名 | 第３四半期 | 新規
４月 | 観光振興課 西部産業振興事務所 | 4 | 工事 | やきもち家本体改装工事 | 中条日下野 | ６ヶ月 | 建築一式 | 本体の改装 | 指名 | 第１四半期 | 新規
４月 | 観光振興課 西部産業振興事務所 | 5 | 工事 | やきもち家外構改築工事 | 中条日下野 | ６ヶ月 | 建築一式 | 外構の改築 | 指名 | 第１四半期 | 新規
４月 | 文化財課 | 1 | 工事 | 松代城跡二の丸遺構外保存整備工事 | 松代町松代 | ９ヶ月 | 土木一式 | 園路舗装工、植栽工、管理施設工 一式 | 事後 | 第１四半期 | 新規
４月 | 文化財課 | 2 | 工事 | 戸隠伝建地区防火水槽改修工事 | 戸隠 | ３ヶ月 | 建築一式 | 既存防火水槽（２基）の改修 | 指名 | 第１四半期 | 新規
４月 | スポーツ課 | 1 | 工事 | 旧飯綱高原スキー場 第３駐車場機械室外解体工事 | 大字富田 | ３ヶ月 | 解体工事 | 機械室・コンプレッサー室棟、倉庫棟、プレハブ建物、トイレ棟、油庫 | 事後 | 第１四半期 | 新規
４月 | スポーツ課 | 2 | 工事 | （仮称）飯綱高原北グラウンド整備工事 | 大字富田 | 10ヶ月 | 土木一式 | 天然芝用グラウンド整備 A=8,200m2 アスファルト舗装工 A=4,600m2 散水ポンプ設備 ２基 給水設備 一式 | 条件付一般 | 第１四半期 | 新規
４月 | スポーツ課 | 3 | 工事 | ホワイトリング長寿命化改修第１期工事 | 真島町真島 | 21ヶ月 | 建築一式 | ホワイトリング 長寿命化第１期改修工事 ○メインアリーナ RC造・S造 地上3階建て 延床面積16,060㎡ ○サブアリーナ RC造・S造 地上2階建て 延床面積3,450㎡ | 随契 | 第１四半期 | 新規
４月 | スポーツ課 | 4 | 工事 | ビッグハット非常放送設備更新工事 | 若里三丁目 | ６ヶ月 | 電気通信 | 拡声設備工事 一式 | 事後 | 第１四半期 | 新規
４月 | スポーツ課 | 5 | 工事 | 若里市民文化ホール消防設備更新工事 | 若里三丁目 | ６ヶ月 | 消防施設工事 | 消防設備工事 一式 | 事後 | 第１四半期 | 新規
４月 | スポーツ課 | 6 | 工事 | 若里市民文化ホールエレベーター改修工事 | 若里三丁目 | ３ヶ月 | 機械器具設置 | １号機及び２号機エレベーターの部品交換 | 随契 | 第１四半期 | 新規
４月 | スポーツ課 | 7 | 工事 | エムウェーブ消防設備更新工事 | 大字北長池 | ４ヶ月 | 消防施設工事 | 防災予備電源工事 一式 泡消火設備工事 一式 誘導灯設備 一式 防排煙制御設備 一式 | 公募 | 第２四半期 | 新規
４月 | スポーツ課 | 8 | 工事 | エムウェーブアリーナ空調機インバーター交換外工事 | 大字北長池 | ６ヶ月 | 電気工事 | モーター・インバーター等更新工事 一式 | 事後 | 第１四半期 | 新規
４月 | スポーツ課 | 9 | 工事 | エムウェーブ冷却用水処理設備ＲＯ装置改修工事 | 大字北長池 | ５ヶ月 | 機械器具設置 | 冷却用水処理設備RO装置部品交換 一式 | 随契 | 第１四半期 | 新規
４月 | スポーツ課 | 10 | 工事 | エムウェーブ南側駐車場照明設置工事 | 大字風間 | ７ヶ月 | 電気工事 | 電灯設備工事 一式 | 事後 | 第１四半期 | 新規
４月 | スポーツ課 | 11 | 工事 | エムウェーブ南側駐車場暫定整備工事 | 大字風間 | ７ヶ月 | 土木一式 | 南側駐車場暫定整備 A=7,500㎡ 一式 （砕石敷均し、門扉等車止め設置、一部アスファルト舗装） | 事後 | 第１四半期 | 新規
４月 | スポーツ課 | 12 | 工事 | エムウェーブさく泉ポンプ用流量計更新工事 | 大字風間 | ４ヶ月 | 機械器具設置 | さく泉ポンプ用流量計更新 一式 | 指名 | 第１四半期 | 新規
４月 | スポーツ課 | 13 | 工事 | 南長野運動公園長野オリンピックスタジアム長寿命化改修第１期工事 | 篠ノ井東福寺 | 14ヶ月 | 建築一式 | オリンピックスタジアム 長寿命化改修第１期工事 RC造（一部SRC造） 地上3階地下１階建て 延面積10,844㎡ | 随契 | 第１四半期 | 新規
４月 | 国スポ・全障スポ推進課 | 1 | 工事 | 長野運動公園駐車場等新規整備工事 | 大字石渡 | 18ヶ月 | 造園工事 | 長野運動公園新設駐車場及び陸上競技場東側広場（Ａ＝8,500㎡）の整備 | 事後 | 第２四半期 | 新規
４月 | 国スポ・全障スポ推進課 | 2 | 工事 | ホワイトリング西側駐車場外整備工事 | 真島町真島 | 14ヶ月 | 土木一式 | ホワイトリング西側駐車場（Ａ＝7,300㎡）の新設及び正面駐車場の改修 | 総合 | 第３四半期 | 新規
４月 | 国スポ・全障スポ推進課 | 3 | 工事 | ホワイトリングメインアリーナ周り外構更新工事 | 真島町真島 | 12ヶ月 | 土木一式 | ホワイトリングメインアリーナ周りの外構（Ａ＝2,200㎡）の更新 | 総合 | 第１四半期 | 新規
４月 | 国スポ・全障スポ推進課 | 4 | 工事 | 国補 運動公園西通り線歩道整備工事 | 吉田四丁目 | ６ヶ月 | 土木一式 | 歩道整備工 L=60ｍ | 総合 | 第２四半期 | 新規 水道維持課の№10と合冊
４月 | 国スポ・全障スポ推進課 | 5 | 工事 | 国補 長野運動公園旧体育館解体・外構工事 | 吉田五丁目 | 21ヶ月 | 建築一式 | 長野運動公園旧体育館（Ａ＝8,662.47㎡）の解体及び外構工事 | 随契 | 第１四半期 | 新規
４月 | 国スポ・全障スポ推進課 | 6 | 工事 | 南長野運動公園Ｕスタジアム井戸外改修工事 | 篠ノ井東福寺 | ４ヶ月 | 管工事 | 井戸改修工事一式 | 指名 | 第１四半期 | 新規
４月 | 農地整備課 | 1 | 工事 | 農道大豆島101号線道路改良工事 | 大字大豆島 | ５ケ月 | とび･土工･コンクリート | 自由勾配側溝700型 L=30m | 指名 | 第３四半期 | 新規
４月 | 農地整備課 | 2 | 工事 | 中池東水路改修工事 | 篠ノ井有旅 | ６ケ月 | 土木一式 | 角形U字溝 L=60m | 指名 | 第２四半期 | 新規
４月 | 農地整備課 | 3 | 工事 | 上篠ノ井地区用水路改修工事 | 篠ノ井塩崎 | ６ケ月 | 土木一式 | U型側溝 L=100ｍ | 指名 | 第２四半期 | 新規
４月 | 農地整備課 | 4 | 工事 | 県補 布野北屋島地区排水機場改修工事 | 大字屋島 | 10ケ月 | 機械器具設置 | 屋島排水機場 設備改修 一式 | 事後 | 第１四半期 | 新規
４月 | 農地整備課 | 5 | 工事 | 小森第一排水機場地下タンク改修工事 | 篠ノ井小森 | ８ケ月 | 機械器具設置 | 地下タンク改修 一式 | 指名 | 第２四半期 | 新規
４月 | 農地整備課 | 6 | 工事 | 適正化 下堰二号排水樋門改修工事 | 篠ノ井東福寺 | ９ケ月 | 機械器具設置 | 樋門設備改修 一式 | 事後 | 第１四半期 | 新規
４月 | 農地整備課 | 7 | 工事 | 適正化 小森第一排水機場樋門改修工事 | 篠ノ井小森 | ９ケ月 | 機械器具設置 | 樋門設備改修 一式 | 事後 | 第１四半期 | 新規
４月 | 森林いのしか対策課 | 1 | 工事 | 県補 林道大川線奥裾花トンネル改良工事 | 鬼無里 | ６ヶ月 | とび･土工･コンクリート | 覆工背面空洞注入工 L=90m V=100㎥ | 事後 | 第１四半期 | 新規
４月 | 森林いのしか対策課 | 2 | 工事 | 県補 林道大川線あずめ橋改良工事 | 鬼無里 | ６ヶ月 | とび･土工･コンクリート | 橋梁改良工 L=90m W=5.0m | 事後 | 第１四半期 | 新規
４月 | 森林いのしか対策課 | 3 | 工事 | 林道大川線道路防災工事 | 鬼無里 | ５ヶ月 | とび･土工･コンクリート | 道路防災 L=40m コンクリート吹付工(t=15cm) A=200m2 | 指名 | 第１四半期 | 新規
４月 | 道路課 | 1 | 工事 | 国補 古牧朝陽線（北屋島地区）道路改良工事 | 大字屋島 | 10ヶ月 | 土木一式 | 道路改良工 Ｌ＝65ｍ ボックスカルバート3000×2000 Ｌ＝64ｍ | 総合 | 第１四半期 | 新規
４月 | 道路課 | 2 | 工事 | 国補 長沼１３５号線（１工区）歩道設置工事 | 大字津野 | ９ヶ月 | 土木一式 | 歩道設置工 Ｌ＝140ｍ Ｌ型擁壁Ｌ＝50ｍ 自由勾配側溝300型Ｌ＝240ｍ Ｌ型側溝Ｌ＝170ｍ 舗装工Ａ＝500㎡ | 総合 | 第１四半期 | 新規
４月 | 道路課 | 3 | 工事 | 国補 朝陽１９７号線（１工区）歩道設置工事 | 大字北長池 | ９ヶ月 | 土木一式 | 歩道設置工 Ｌ＝140ｍ ボックスカルバート1900×900 Ｌ＝20ｍ 自由勾配側溝300型Ｌ＝100ｍ 歩車道境界ブロックＬ＝130ｍ 舗装工Ａ＝660㎡ | 総合 | 第１四半期 | 新規
４月 | 道路課 | 4 | 工事 | 国補 （仮称）長沼東西線歩道設置工事 | 大字穂保 | ８ヶ月 | 土木一式 | 歩道設置工 Ｌ＝180ｍ 自由勾配側溝300型 Ｌ＝73ｍ Ｌ型側溝280ｍ 舗装工 Ａ＝1200㎡ 歩道舗装Ａ＝380㎡ | 総合 | 第２四半期 | 新規
４月 | 道路課 | 5 | 工事 | 長沼１６５号線道路改良工事 | 大字穂保 | ６ヶ月 | 土木一式 | 道路改良工 Ｌ＝40ｍ | 指名 | 第３四半期 | 新規
４月 | 道路課 | 6 | 工事 | 長沼１５３号線道路改良工事 | 大字穂保 | ６ヶ月 | 土木一式 | 道路改良工 Ｌ＝40ｍ | 指名 | 第３四半期 | 新規
４月 | 道路課 | 7 | 工事 | 北長池北屋島線歩道設置工事 | 大字屋島 | ４ヶ月 | 土木一式 | 歩道設置工 Ｌ＝20ｍ | 指名 | 第３四半期 | 新規
４月 | 道路課 | 8 | 工事 | 古里４７号線道路改良工事 | 大字三才 | ３ヶ月 | 土木一式 | 道路改良工 Ｌ＝50ｍ | 指名 | 第３四半期 | 新規
４月 | 道路課 | 9 | 工事 | 長野中３４９号線道路改良工事 | 大字中越 | ４ヶ月 | 土木一式 | 道路改良工 Ｌ＝26ｍ | 指名 | 第３四半期 | 新規
４月 | 道路課 | 10 | 工事 | 国補 大豆島松岡線（１工区）道路改良工事 | 大字大豆島 | ８ヶ月 | 土木一式 | 道路改良工 Ｌ＝120ｍ | 総合 | 第１四半期 | 新規
４月 | 道路課 | 11 | 工事 | 国補 町川田大門線（１工区）道路改良工事 | 若穂川田 | ８ヶ月 | 土木一式 | 道路改良工 Ｌ＝280ｍ | 総合 | 第１四半期 | 新規
４月 | 道路課 | 12 | 工事 | 国補 大豆島松岡線（２工区）道路改良工事 | 大字大豆島 | ８ヶ月 | 土木一式 | 道路改良工 Ｌ＝240ｍ | 総合 | 第２四半期 | 新規
４月 | 道路課 | 13 | 工事 | 国補 町川田大門線（２工区）道路改良工事 | 若穂川田 | ８ヶ月 | 土木一式 | 道路改良工 Ｌ＝280ｍ | 総合 | 第２四半期 | 新規
４月 | 道路課 | 14 | 工事 | 国補 秋古青池線道路改良工事 | 篠ノ井山布施 | ８ヶ月 | 土木一式 | 道路改良工 Ｌ＝50ｍ | 総合 | 第２四半期 | 新規
４月 | 道路課 | 15 | 工事 | 国補 原市場赤田線道路改良工事 | 信更町赤田 | ８ヶ月 | 土木一式 | 道路改良工 Ｌ＝80ｍ | 総合 | 第２四半期 | 新規
４月 | 道路課 | 16 | 工事 | 田野口小田原線道路改良工事 | 信更町田野口 | ８ヶ月 | 土木一式 | 道路改良工 Ｌ＝60ｍ | 総合 | 第１四半期 | 新規
４月 | 道路課 | 17 | 工事 | 若穂東325号線道路改良工事 | 若穂綿内 | ６ヶ月 | 土木一式 | 道路改良工 Ｌ＝30ｍ | 指名 | 第２四半期 | 新規
４月 | 道路課 | 18 | 工事 | 松代東46号線道路改良工事 | 松代町柴 | ６ヶ月 | 土木一式 | 道路改良工 Ｌ＝30ｍ | 指名 | 第２四半期 | 新規
４月 | 道路課 | 19 | 工事 | 松代東285号線道路改良工事 | 松代町東条 | ６ヶ月 | 土木一式 | 道路改良工 Ｌ＝80ｍ | 事後 | 第２四半期 | 新規
４月 | 道路課 | 20 | 工事 | 若穂西99号線道路改良工事 | 若穂保科 | ６ヶ月 | 土木一式 | 道路改良工 Ｌ＝40ｍ | 指名 | 第２四半期 | 新規
４月 | 道路課 | 21 | 工事 | 若穂東195号線道路改良工事 | 若穂綿内 | ６ヶ月 | 土木一式 | 道路改良工 Ｌ＝10ｍ | 指名 | 第２四半期 | 新規
４月 | 道路課 | 22 | 工事 | 信更21号線道路改良工事 | 信更町涌池 | ６ヶ月 | 土木一式 | 道路改良工 Ｌ＝30ｍ | 指名 | 第２四半期 | 新規
４月 | 道路課 | 23 | 工事 | 原市場中組線道路改良工事 | 信更町田野口 | ６ヶ月 | 土木一式 | 道路改良工 Ｌ＝30ｍ | 指名 | 第２四半期 | 新規
４月 | 道路課 | 24 | 工事 | 国補 若穂西２９０号線外道路改良工事 | 若穂川田 | ８ヶ月 | 土木一式 | 道路改良工 L=350m | 総合 | 第１四半期 | 新規
４月 | 道路課 | 25 | 工事 | 国補 若穂西９０号線道路改良工事 | 若穂川田 | ８ヶ月 | 土木一式 | 道路改良工 L=20m ボックスカルバート 4,950×2,850 L=20m | 総合 | 第１四半期 | 新規
４月 | 道路課 | 26 | 工事 | 国補 三輪幹線自転車通行空間整備工事 | 三輪四丁目 | ６ヶ月 | 塗装工事 | 矢羽根設置工 L=400m | 指名 | 第１四半期 | 新規
４月 | 道路課 | 27 | 工事 | 国補 差出犀北線外自転車通行空間整備工事 | 差出南三丁目外 | ８ヶ月 | 塗装工事 | 矢羽根設置工 L=1,400m | 事後 | 第１四半期 | 新規
４月 | 道路課 | 28 | 工事 | 国補 真島中央線自転車通行空間整備工事 | 真島町真島外 | ６ヶ月 | 塗装工事 | 矢羽根設置工 L=500m | 指名 | 第２四半期 | 新規
４月 | 道路課 | 29 | 工事 | 国補 運動公園通り線自転車通行空間整備工事 | 吉田五丁目 | ８ヶ月 | 土木一式 | 自転車歩行者専用道路整備 L=400m | 総合 | 第１四半期 | 新規
４月 | 道路課 | 30 | 工事 | 柳原１１０号線道路改良工事 | 大字柳原 | ８ヶ月 | 土木一式 | 道路改良工 L=90m | 総合 | 第１四半期 | 新規
４月 | 道路課 | 31 | 工事 | 若槻３７３号線外段差解消工事 | 大字徳間外 | ５ヶ月 | とび･土工･コンクリート | 歩車道境界段差解消工 N=20箇所 | 指名 | 第２四半期 | 新規
４月 | 道路課 | 32 | 工事 | 長野南245号線通学路整備工事 | 大字川合新田 | ５ヶ月 | とび･土工･コンクリート | 歩道整備工 L=40ｍ | 指名 | 第２四半期 | 新規
４月 | 道路課 | 33 | 工事 | 更北309号線道路改良工事 | 青木島町綱島 | ５ヶ月 | 土木一式 | 道路改良工 L=10m | 指名 | 第２四半期 | 新規
４月 | 道路課 | 34 | 工事 | 長野中102号線橋梁改良工事 | 三輪四丁目 | ５ヶ月 | とび･土工･コンクリート | 橋梁改良工 L=3.0m W=4.0ｍ | 指名 | 第２四半期 | 新規
４月 | 道路課 | 35 | 工事 | 鑪泉平線道路改良工事 | 大字鑪 | ５ヶ月 | 土木一式 | 道路改良工 L=50m 側溝工 300型 L=50m | 指名 | 第２四半期 | 新規
４月 | 道路課 | 36 | 工事 | 北郷中央線道路改良工事 | 北郷 | ５ヶ月 | 土木一式 | 道路改良工 L=20m 側溝工 300型 L=20m | 指名 | 第２四半期 | 新規
４月 | 道路課 | 37 | 工事 | 飯綱東山麓線交差点改良工事 | 大字上ケ屋 | ５ヶ月 | 土木一式 | 交差点改良 L=20ｍ W=6.0ｍ | 事後 | 第２四半期 | 新規
４月 | 河川課 | 1 | 工事 | 千曲川かわまちづくり長沼地区植樹桝設置工事 | 大字大町 外 | ３ヶ月 | とび･土工･コンクリート | 植樹桝設置工 N=447基 | 随契 | 第１四半期 | 新規
４月 | 河川課 | 2 | 工事 | 綿内東山工業団地雨水調整池排水ポンプ修繕工事 | 若穂綿内 | ９ヶ月 | 機械器具設置 | 電動弁修繕工 N=1基 | 事後 | 第１四半期 | 新規
４月 | 河川課 | 3 | 工事 | 平久保地区水門改修工事 | 篠ノ井塩崎 | 10ヶ月 | 鋼構造物 | 水門改修工 N=１箇所 | 事後 | 第１四半期 | 新規
４月 | 河川課 | 4 | 工事 | 野田堰水門整備工事 | 小島田町 | 10ヶ月 | 鋼構造物 | 水門整備工 N=１箇所 | 事後 | 第１四半期 | 新規
４月 | 維持課 | 1 | 工事 | 川中島３５８号線道路照明設備更新工事 | 三本柳西一丁目 | ６ヶ月 | 電気工事 | 照明柱更新 N=14基 | 事後 | 第１四半期 | 新規
４月 | 維持課 | 2 | 工事 | 更北１１８号線舗装工事 | 稲里町中氷鉋 | ４ヶ月 | 舗装工事 | アスファルト舗装工 L=233m W=2.95〜3.85m A=789㎡ | 指名 | 第１四半期 | 新規
４月 | 維持課 | 3 | 工事 | 本道梵天線舗装工事 | 真島町真島 | ４ヶ月 | 舗装工事 | アスファルト舗装工 L=100m W=5.50m(平均) A=550㎡ | 指名 | 第１四半期 | 新規
４月 | 維持課 | 4 | 工事 | 更北５７号線舗装工事 | 丹波島二丁目 | ４ヶ月 | 舗装工事 | アスファルト舗装工 L=100m W=5.50m(平均) A=550㎡ | 指名 | 第１四半期 | 新規
４月 | 維持課 | 5 | 工事 | 若穂東８号線舗装工事 | 若穂綿内 | ４ヶ月 | 舗装工事 | アスファルト舗装工 L=80m W=3.0m(平均) A=240㎡ | 指名 | 第１四半期 | 新規
４月 | 維持課 | 6 | 工事 | 万年島⼤柳線舗装工事 | 若穂綿内 | ５ヶ月 | 舗装工事 | アスファルト舗装工 L=241m W=5.20m(平均) A=1,250㎡ | 総合 | 第１四半期 | 新規
４月 | 維持課 | 7 | 工事 | 昭和小下布施線舗装工事 | 川中島町御厨 | ６ヶ月 | 舗装工事 | アスファルト舗装工 L=300m W=6.00m(平均) A=1,800㎡ | 総合 | 第２四半期 | 新規
４月 | 維持課 | 8 | 工事 | 長野西２６５号線側溝整備工事 | 大字鶴賀 | ６ヶ月 | 土木一式 | 自由勾配側溝300型 L=50m | 指名 | 第１四半期 | 新規
４月 | 維持課 | 9 | 工事 | 国補 大峯橋橋梁補修工事 | 大字泉平 | ６ヶ月 | とび･土工･コンクリート | 橋梁補修工 一式 | 総合 | 第２四半期 | 新規
４月 | 維持課 | 10 | 工事 | 国補 藤沢大橋橋梁補修工事 | 松代町豊栄 | ５ヶ月 | とび･土工･コンクリート | 橋梁補修工 一式 | 事後 | 第２四半期 | 新規
４月 | 維持課 | 11 | 工事 | 国補 蓮花橋橋梁補修工事 | 若穂保科 | ６ヶ月 | とび･土工･コンクリート | 橋梁補修工 一式 | 事後 | 第２四半期 | 新規
４月 | 維持課 | 12 | 工事 | 国補 柳平橋橋梁補修工事 | 大字小鍋 | ６ヶ月 | とび･土工･コンクリート | 橋梁補修工 一式 | 総合 | 第１四半期 | 新規
４月 | 維持課 | 13 | 工事 | 国補 裾花あやとり橋橋梁補修工事 | 中御所五丁目 | ６ヶ月 | とび･土工･コンクリート | 橋梁補修工 一式 | 総合 | 第１四半期 | 新規
４月 | 維持課 | 14 | 工事 | 国補 岡田川下橋橋梁補修工事 | 篠ノ井塩崎 | ６ヶ月 | とび･土工･コンクリート | 橋梁補修工 一式 | 事後 | 第２四半期 | 新規
４月 | 維持課 | 15 | 工事 | 長野西407号線側溝整備工事 | 大字高田 | ４ヶ月 | 土木一式 | 自由勾配側溝300型 L=45m | 指名 | 第１四半期 | 新規
４月 | 維持課 | 16 | 工事 | 長野西144号線舗装工事 | 西和田一丁目 | ４ヶ月 | 舗装工事 | アスファルト舗装工 L=190m W=5.0m A=1000㎡ | 指名 | 第１四半期 | 新規
４月 | 維持課 | 17 | 工事 | 長野中央通り舗装修繕工事 | 大字南長野 | ４ヶ月 | 舗装工事 | 石畳風舗装 A=200m2 | 事後 | 第１四半期 | 新規
４月 | 維持課 | 18 | 工事 | 安茂里375号線舗装工事 | 大字安茂里 | ６ヶ月 | 舗装工事 | アスファルト舗装工 路上路盤再生工 L=500m W=7.0m A=3,500㎡ | 総合 | 第１四半期 | 新規
４月 | 維持課 | 19 | 工事 | 淀ヶ橋反目線舗装工事 | 三輪五丁目 | ５ヶ月 | 舗装工事 | アスファルト舗装工 L=70m W=4.5m(平均) A=320㎡ | 随契 | 第１四半期 | 新規
４月 | 維持課北部土木事務所 | 1 | 工事 | 準用河川 冷沢浚渫工事 | 鬼無里 | ４ヶ月 | 土木一式 | 堆積土砂除去工 L=50ｍ、V=250m3 | 指名 | 第１四半期 | 新規
４月 | 維持課北部土木事務所 | 2 | 工事 | 国補 横田橋（樽）橋梁補修工事 | 鬼無里日影 | ８ヶ月 | とび･土工･コンクリート | 橋梁補修工 L=11m | 事後 | 第２四半期 | 新規
４月 | 維持課北部土木事務所 | 3 | 工事 | 加茂川沢（二条）改修工事 | 鬼無里 | ５ヶ月 | とび･土工･コンクリート | 河川改修工 L=10m | 指名 | 第２四半期 | 新規
４月 | 維持課北部土木事務所 | 4 | 工事 | 濁沢（峠）防災工事 | 鬼無里 | ５ヶ月 | とび･土工･コンクリート | 河川改修工 L=20m | 指名 | 第２四半期 | 新規
４月 | 維持課西部土木事務所 | 1 | 工事 | 国庫災 大岡高市場梨木水路災害復旧工事 | 大岡甲 | ６ヶ月 | とび･土工･コンクリート | 災害復旧工 L=6m Ｌ型擁壁 H=2.5m L=５ｍ ベンチフリューム設置工 L=６m | 指名 | 第１四半期 | 新規 （令和７年度繰越）
４月 | 維持課西部土木事務所 | 2 | 工事 | 大岡椛内児玉橋線舗装工事 | 大岡乙 | ５ヶ月 | 舗装工事 | アスファルト舗装工 L=200m A=1420㎡ | 指名 | 第１四半期 | 新規
４月 | 住宅課 | 1 | 工事 | 国補 市営住宅今井団地外住戸照明LED化工事 | 川中島町今井原 外 | ９ヶ月 | 電気工事 | 照明器具のLED化 | 事後 | 第１四半期 | 新規
４月 | 住宅課 | 2 | 工事 | 国補 市営住宅宇木団地５・６号棟給水ポンプ交換工事 | 三輪九丁目 | ７ヶ月 | 管工事 | ポンプ交換および給水配管更新 | 事後 | 第１四半期 | 新規
４月 | 住宅課 | 3 | 工事 | 国補 市営住宅若里団地３・４号棟給水ポンプ交換工事 | 若里五丁目 | ７ヶ月 | 管工事 | ポンプ交換および給水配管更新 | 事後 | 第１四半期 | 新規
４月 | 住宅課 | 4 | 工事 | 国補 市営住宅今井団地３号棟１号機エレベーター改修工事 | 川中島町今井原 | ６ヶ月 | 機械器具設置 | 既存不適格部分を含む、エレベーター１基の改修工事 | 随契 | 第１四半期 | 新規
４月 | 住宅課 | 5 | 工事 | 国補 市営住宅宇木団地２号棟外壁改修外工事 | 三輪九丁目 | ８ヶ月 | 建築一式 | 外壁断熱改修、屋根塗装改修、 ベランダ防水改修 RC造4階建て | 事後 | 第１四半期 | 新規
４月 | 住宅課 | 6 | 工事 | 市営住宅上野ヶ丘団地19号棟外１棟解体工事 | 大字徳間 | ４ヶ月 | 解体工事 | 木造平屋建て ２棟４戸の解体 | 事後 | 第２四半期 | 新規
４月 | 住宅課 | 7 | 工事 | 国補 市営住宅宇木団地浴室改修工事 | 三輪九丁目 | ５ヶ月 | 管工事 | 浴室に浴槽・給湯器を設置し、壁・天井を補修する工事 | 事後 | 第２四半期 | 新規
４月 | 住宅課 | 8 | 工事 | 国補 市営住宅大豆島東団地外浴室改修工事 | 大豆島外 | ５ヶ月 | 管工事 | 浴室に浴槽・給湯器を設置し、壁・天井を補修する工事 | 事後 | 第２四半期 | 新規
４月 | 建築指導課 | 1 | 工事 | 篠ノ井北218号線道路後退線整備工事 | 篠ノ井岡田 | ４ヶ月 | 土木一式 | 道路後退線整備工 L= 60 ｍ | 指名 | 第２四半期 | 新規
４月 | 建築指導課 | 2 | 工事 | 篠ノ井北258号線道路後退線整備工事 | 篠ノ井布施高田 | ６ヶ月 | 土木一式 | 道路後退線整備工 L= 50 ｍ | 指名 | 第２四半期 | 新規
４月 | 建築指導課 | 3 | 工事 | 大豆島111号線道路後退線整備工事 | 大字風間 | ４ヶ月 | 土木一式 | 道路後退線整備工 L= 30 ｍ | 指名 | 第２四半期 | 新規
４月 | 建築指導課 | 4 | 工事 | 大豆島150号線道路後退線整備工事 | 大字大豆島 | ４ヶ月 | 土木一式 | 道路後退線整備工 L= 40 ｍ | 指名 | 第２四半期 | 新規
４月 | 建築指導課 | 5 | 工事 | 長野西46号線道路後退線整備工事 | 大字西長野 | ６ヶ月 | 土木一式 | 道路後退線整備工 L= 60 ｍ | 指名 | 第２四半期 | 新規
４月 | 建築指導課 | 6 | 工事 | 長野西369号線道路後退線整備工事 | 大字稲葉 | ４ヶ月 | 土木一式 | 道路後退線整備工 L= 30 ｍ | 指名 | 第２四半期 | 新規
４月 | 建築指導課 | 7 | 工事 | 安茂里１３７号線道路後退線整備工事 | 大字安茂里 | ４ヶ月 | 土木一式 | 道路後退線整備工 L= 30 ｍ | 指名 | 第２四半期 | 新規
４月 | 建築指導課 | 8 | 工事 | 長野北263号線道路後退線整備工事 | 三輪８丁目 | ４ヶ月 | 土木一式 | 道路後退線整備工 L= 30 ｍ | 指名 | 第２四半期 | 新規
４月 | 建築指導課 | 9 | 工事 | 長沼34号線道路後退線整備工事 | 大字赤沼 | ６ヶ月 | 土木一式 | 道路後退線整備工 L= 38 ｍ | 指名 | 第２四半期 | 新規
４月 | 建築指導課 | 10 | 工事 | 古里１２６号線道路後退線整備工事 | 大字下駒沢 | ６ヶ月 | 土木一式 | 道路後退線整備工 L= 22 ｍ | 指名 | 第２四半期 | 新規
４月 | 建築指導課 | 11 | 工事 | 長野北４５９号線道路後退線整備工事 | 吉田五丁目 | ６ヶ月 | 土木一式 | 道路後退線整備工 L= 50 ｍ | 指名 | 第２四半期 | 新規
４月 | 都市計画課 | 1 | 工事 | 国補 七瀬居町線道路改良工事 | 大字鶴賀 | ９ヶ月 | 土木一式 | 道路改良工 L=150m 電線共同溝工 L=150m | 事後 | 第２四半期 | 新規
４月 | 公園緑地課 | 1 | 工事 | 国補 南長野運動公園遊具更新工事 | 篠ノ井東福寺 | ５ヶ月 | 造園工事 | 遊具更新工 N=1基 | 事後 | 第１四半期 | 新規
４月 | 公園緑地課 | 2 | 工事 | 国補 岩崎公園遊具更新工事 | 若穂綿内 | ４ヶ月 | 造園工事 | 遊具更新工 N=1基 | 指名 | 第１四半期 | 新規
４月 | 公園緑地課 | 3 | 工事 | 国補 久津町公園遊具更新工事 | 丹波島二丁目 | ４ヶ月 | 造園工事 | 遊具更新工 N=1基 | 指名 | 第１四半期 | 新規
４月 | 公園緑地課 | 4 | 工事 | 国補 和田公園遊具更新工事 | 西和田二丁目 | ４ヶ月 | 造園工事 | 遊具更新工 N=1基 | 指名 | 第１四半期 | 新規
４月 | 公園緑地課 | 5 | 工事 | ひまわり公園駐車場整備工事 | 大字南長野県町 | ４ヶ月 | 造園工事 | 駐車場整備工 A=50㎡ | 指名 | 第１四半期 | 新規
４月 | 公園緑地課 | 6 | 工事 | 吉田西堀公園整備工事 | 吉田四丁目 | ５ヶ月 | 造園工事 | 遊具設置工 N=5基 | 指名 | 第１四半期 | 新規
４月 | 公園緑地課 | 7 | 工事 | 茶臼山動物園汚水処理施設ブロワー更新工事 | 篠ノ井有旅 | ４ヶ月 | 機械器具設置 | ブロワー更新 １基 | 指名 | 第１四半期 | 新規
４月 | 教育委員会総務課 | 1 | 工事 | 国補 古里小学校 南校舎長寿命化改修建築工事 | 大字金箱 | 12ヶ月 | 建築一式 | 南校舎の長寿命化改修工事に係る建築工事 | 条件付一般 | 第３四半期 | 新規
４月 | 教育委員会総務課 | 2 | 工事 | 国補 古里小学校 南校舎長寿命化改修電気設備工事 | 大字金箱 | 12ヶ月 | 電気工事 | 南校舎の長寿命化改修工事に係る電気設備工事 防犯対策工事 | 条件付一般 | 第３四半期 | 新規
４月 | 教育委員会総務課 | 3 | 工事 | 国補 古里小学校 南校舎長寿命化改修機械設備工事 | 大字金箱 | 12ヶ月 | 管工事 | 南校舎の長寿命化改修工事に係る機械設備工事 | 条件付一般 | 第３四半期 | 新規
４月 | 教育委員会総務課 | 4 | 工事 | 豊野東小学校 北校舎外予防保全改修機械設備工事 | 豊野町大倉 | ５ヶ月 | 管工事 | 北校舎及び受水槽の予防保全改修に係る機械設備工事 | 事後 | 第１四半期 | 新規
４月 | 教育委員会総務課 | 5 | 工事 | 国補 緑ケ丘小学校 屋内運動場予防保全改修建築工事 | 大字高田 | ５ヶ月 | 建築一式 | 屋内運動場の予防保全改修に係る建築工事 | 事後 | 第２四半期 | 新規
４月 | 教育委員会総務課 | 6 | 工事 | 国補 緑ケ丘小学校 屋内運動場予防保全改修電気設備工事 | 大字高田 | ５ヶ月 | 電気工事 | 屋内運動場の予防保全改修に係る電気設備工事 | 事後 | 第２四半期 | 新規
４月 | 教育委員会総務課 | 7 | 工事 | 国補 緑ケ丘小学校 屋内運動場予防保全改修機械設備工事 | 大字高田 | ５ヶ月 | 管工事 | 屋内運動場の予防保全改修に係る機械設備工事 | 事後 | 第２四半期 | 新規
４月 | 教育委員会総務課 | 8 | 工事 | 城東小学校 屋内運動場予防保全改修建築工事 | 三輪六丁目 | ５ヶ月 | 建築一式 | 屋内運動場の予防保全改修に係る建築工事 | 事後 | 第１四半期 | 新規
４月 | 教育委員会総務課 | 9 | 工事 | 城東小学校 屋内運動場予防保全改修外電気設備工事 | 三輪六丁目 | ８ヶ月 | 電気工事 | 屋内運動場の予防保全改修及び理科室外空調設備設置に係る電気設備工事 | 事後 | 第１四半期 | 新規
４月 | 教育委員会総務課 | 10 | 工事 | 城東小学校 屋内運動場予防保全改修外機械設備工事 | 三輪六丁目 | ８ヶ月 | 管工事 | 屋内運動場の予防保全改修及び理科室外空調設備設置に係る機械設備工事 | 事後 | 第１四半期 | 新規
４月 | 教育委員会総務課 | 11 | 工事 | 三本柳小学校 屋内運動場予防保全改修建築工事 | 三本柳東二丁目 | ５ヶ月 | 建築一式 | 屋内運動場の予防保全改修に係る建築工事 | 事後 | 第１四半期 | 新規
４月 | 教育委員会総務課 | 12 | 工事 | 三本柳小学校 屋内運動場予防保全改修電気設備工事 | 三本柳東二丁目 | ５ヶ月 | 電気工事 | 屋内運動場の予防保全改修に係る電気設備工事 | 事後 | 第１四半期 | 新規
４月 | 教育委員会総務課 | 13 | 工事 | 三本柳小学校 屋内運動場予防保全改修機械設備工事 | 三本柳東二丁目 | ５ヶ月 | 管工事 | 屋内運動場の予防保全改修に係る機械設備工事 | 事後 | 第１四半期 | 新規
４月 | 教育委員会総務課 | 14 | 工事 | 戸隠小学校 南校舎予防保全改修建築工事 | 戸隠豊岡 | ５ヶ月 | 建築一式 | 老朽化した校舎の予防保全改修工事を実施するもの | 事後 | 第１四半期 | 新規
４月 | 教育委員会総務課 | 15 | 工事 | 戸隠小学校 南校舎予防保全改修電気設備工事 | 戸隠豊岡 | ５ヶ月 | 電気工事 | 老朽化した校舎の電気設備に係る予防保全改修を行うもの | 事後 | 第１四半期 | 新規
４月 | 教育委員会総務課 | 16 | 工事 | 戸隠小学校 南校舎予防保全改修機械設備工事 | 戸隠豊岡 | ５ヶ月 | 管工事 | 老朽化した校舎の機械設備に係る予防保全改修を行うもの | 事後 | 第１四半期 | 新規
４月 | 教育委員会総務課 | 17 | 工事 | 国補 北部中学校 三登体育館予防保全改修建築工事 | 屋敷田 | ７ヶ月 | 建築一式 | 三登体育館の予防保全改修に係る建築工事 | 事後 | 第１四半期 | 新規
４月 | 教育委員会総務課 | 18 | 工事 | 国補 北部中学校 三登体育館予防保全改修電気設備工事 | 屋敷田 | 10ヶ月 | 電気工事 | 三登体育館の予防保全改修に係る電気設備工事 | 事後 | 第１四半期 | 新規
４月 | 教育委員会総務課 | 19 | 工事 | 国補 北部中学校 三登体育館予防保全改修機械設備工事 | 屋敷田 | ７ヶ月 | 管工事 | 三登体育館の予防保全改修に係る機械設備工事 | 事後 | 第１四半期 | 新規
４月 | 教育委員会総務課 | 20 | 工事 | 国補 裾花中学校 南体育館予防保全改修建築工事 | 大字安茂里 | ７ヶ月 | 建築一式 | 南体育館の予防保全改修に係る建築工事 | 事後 | 第１四半期 | 新規
４月 | 教育委員会総務課 | 21 | 工事 | 国補 裾花中学校 南体育館予防保全改修電気設備工事 | 大字安茂里 | ８ヶ月 | 電気工事 | 南体育館の予防保全改修に係る電気設備工事 | 事後 | 第１四半期 | 新規
４月 | 教育委員会総務課 | 22 | 工事 | 国補 裾花中学校 南体育館予防保全改修機械設備工事 | 大字安茂里 | ７ヶ月 | 管工事 | 南体育館の予防保全改修に係る機械設備工事 | 事後 | 第１四半期 | 新規
４月 | 教育委員会総務課 | 23 | 工事 | 国補 更北中学校 三気体育館予防保全改修建築工事 | 青木島町大塚 | ７ヶ月 | 建築一式 | 三気体育館の予防保全改修に係る建築工事 | 事後 | 第１四半期 | 新規
４月 | 教育委員会総務課 | 24 | 工事 | 国補 更北中学校 三気体育館予防保全改修電気設備工事 | 青木島町大塚 | ７ヶ月 | 電気工事 | 三気体育館の予防保全改修に係る電気設備工事 | 事後 | 第１四半期 | 新規
４月 | 教育委員会総務課 | 25 | 工事 | 国補 更北中学校 三気体育館予防保全改修機械設備工事 | 青木島町大塚 | ７ヶ月 | 管工事 | 三気体育館の予防保全改修に係る機械設備工事 | 事後 | 第１四半期 | 新規
４月 | 教育委員会総務課 | 26 | 工事 | 広徳中学校 西校舎予防保全改修建築工事 | 稲里町田牧 | ５ヶ月 | 建築一式 | 西校舎の予防保全改修に係る建築工事 | 事後 | 第１四半期 | 新規
４月 | 教育委員会総務課 | 27 | 工事 | 広徳中学校 西校舎予防保全改修電気設備工事 | 稲里町田牧 | ５ヶ月 | 電気工事 | 西校舎の予防保全改修に係る電気設備工事 防犯対策工事 | 事後 | 第１四半期 | 新規
４月 | 教育委員会総務課 | 28 | 工事 | 広徳中学校 西校舎予防保全改修機械設備工事 | 稲里町田牧 | ５ヶ月 | 管工事 | 西校舎の予防保全改修に係る機械設備工事 | 事後 | 第１四半期 | 新規
４月 | 教育委員会総務課 | 29 | 工事 | 国補 東条小学校 南校舎トイレ改修建築工事 | 松代町東条 | ４ヶ月 | 建築一式 | 南校舎トイレ及び水飲み場改修に係る建築工事 一式 | 事後 | 第１四半期 | 新規
４月 | 教育委員会総務課 | 30 | 工事 | 国補 東条小学校 南校舎トイレ改修電気設備工事 | 松代町東条 | ４ヶ月 | 電気工事 | 南校舎トイレ及び水飲み場改修に伴う電気設備工事 一式 | 事後 | 第１四半期 | 新規
４月 | 教育委員会総務課 | 31 | 工事 | 国補 東条小学校 南校舎トイレ改修機械設備工事 | 松代町東条 | ４ヶ月 | 管工事 | 南校舎トイレ及び水飲み場改修に伴う機械設備工事 一式 | 事後 | 第１四半期 | 新規
４月 | 教育委員会総務課 | 32 | 工事 | 国補 綿内小学校 北校舎トイレ改修建築工事 | 若穂綿内 | ４ヶ月 | 建築一式 | 北校舎トイレの全面改修に係る建築工事 | 事後 | 第１四半期 | 新規
４月 | 教育委員会総務課 | 33 | 工事 | 国補 綿内小学校 北校舎トイレ改修外電気設備工事 | 若穂綿内 | ８ヶ月 | 電気工事 | 北校舎トイレの全面改修に係る電気設備工事 理科室空調設備設置に係る電気設備工事 | 事後 | 第１四半期 | 新規
４月 | 教育委員会総務課 | 34 | 工事 | 国補 綿内小学校 北校舎トイレ改修外機械設備工事 | 若穂綿内 | ８ヶ月 | 管工事 | 北校舎トイレの全面改修に係る機械設備工事 理科室空調設備設置に係る機械設備工事 | 事後 | 第１四半期 | 新規
４月 | 教育委員会総務課 | 35 | 工事 | 国補 川田小学校 北校舎トイレ改修建築工事 | 若穂川田 | ５ヶ月 | 建築一式 | 北校舎トイレの全面改修に係る建築工事 | 事後 | 第１四半期 | 新規
４月 | 教育委員会総務課 | 36 | 工事 | 国補 川田小学校 北校舎トイレ改修電気設備工事 | 若穂川田 | ５ヶ月 | 電気工事 | 北校舎トイレの全面改修に係る電気設備工事 | 事後 | 第１四半期 | 新規
４月 | 教育委員会総務課 | 37 | 工事 | 国補 川田小学校 北校舎トイレ改修機械設備工事 | 若穂川田 | ８ヶ月 | 管工事 | 北校舎トイレの全面改修に係る機械設備工事 | 事後 | 第１四半期 | 新規
４月 | 教育委員会総務課 | 38 | 工事 | 国補 保科小学校 南校舎トイレ改修建築工事 | 若穂保科 | ４ヶ月 | 建築一式 | 南校舎トイレの全面改修に係る建築工事 | 事後 | 第１四半期 | 新規
４月 | 教育委員会総務課 | 39 | 工事 | 国補 保科小学校 南校舎トイレ改修電気設備工事 | 若穂保科 | ４ヶ月 | 電気工事 | 南校舎トイレの全面改修に係る電気設備工事 | 事後 | 第１四半期 | 新規
４月 | 教育委員会総務課 | 40 | 工事 | 国補 保科小学校 南校舎トイレ改修機械設備工事 | 若穂保科 | ４ヶ月 | 管工事 | 南校舎トイレの全面改修に係る機械設備工事 | 事後 | 第１四半期 | 新規
４月 | 教育委員会総務課 | 41 | 工事 | 国補 東部中学校 第１体育館トイレ改修建築工事 | 桐原二丁目 | ５ヶ月 | 建築一式 | 第１体育館トイレの全面改修に係る建築工事 | 事後 | 第２四半期 | 新規
４月 | 教育委員会総務課 | 42 | 工事 | 国補 東部中学校 第１体育館トイレ改修電気設備工事 | 桐原二丁目 | ５ヶ月 | 電気工事 | 第１体育館トイレの全面改修に係る電気設備工事 | 指名 | 第２四半期 | 新規
４月 | 教育委員会総務課 | 43 | 工事 | 国補 東部中学校 第１体育館トイレ改修機械設備工事 | 桐原二丁目 | ５ヶ月 | 管工事 | 第１体育館トイレの全面改修に係る機械設備工事 | 事後 | 第２四半期 | 新規
４月 | 教育委員会総務課 | 44 | 工事 | 国補 松代中学校 海津体育館トイレ改修建築工事 | 松代町松代 | ４ヶ月 | 建築一式 | 海津体育館トイレ改修に係る建築工事 一式 | 事後 | 第２四半期 | 新規
４月 | 教育委員会総務課 | 45 | 工事 | 国補 松代中学校 海津体育館トイレ改修電気設備工事 | 松代町松代 | ４ヶ月 | 電気工事 | 海津体育館トイレ改修に係る電気設備工事 一式 | 指名 | 第２四半期 | 新規
４月 | 教育委員会総務課 | 46 | 工事 | 国補 松代中学校 海津体育館トイレ改修機械設備工事 | 松代町松代 | ４ヶ月 | 管工事 | 海津体育館トイレ改修に係る機械設備工事 一式 | 事後 | 第２四半期 | 新規
４月 | 教育委員会総務課 | 47 | 工事 | 国補 大豆島小学校 理科室空調設備設置外機械設備工事 | 大字大豆島 | ７ヶ月 | 管工事 | 理科室空調設備設置及び北・南校舎トイレ洋式化に係る機械設備工事 | 事後 | 第１四半期 | 新規
４月 | 教育委員会総務課 | 48 | 工事 | 国補 大豆島小学校 理科室空調設備設置電気設備工事 | 大字大豆島 | ４ヶ月 | 電気工事 | 理科室空調設備設置に係る電気設備工事 | 指名 | 第２四半期 | 新規
４月 | 教育委員会総務課 | 49 | 工事 | 国補 豊野中学校 特別教室棟トイレ洋式化建築工事 | 豊野町豊野 | ４ヶ月 | 建築一式 | 特別教室棟トイレ洋式化に係る建築工事 | 指名 | 第２四半期 | 新規
４月 | 教育委員会総務課 | 50 | 工事 | 国補 豊野中学校 特別教室棟トイレ洋式化機械設備工事 | 豊野町豊野 | ４ヶ月 | 管工事 | 特別教室棟トイレ洋式化に係る機械設備工事 | 指名 | 第２四半期 | 新規
４月 | 教育委員会総務課 | 51 | 工事 | 国補 信州新町中学校 南校舎トイレ洋式化建築工事 | 信州新町新町 | ４ヶ月 | 建築一式 | 南校舎トイレ様式化に係る建築工事 | 指名 | 第３四半期 | 新規
４月 | 教育委員会総務課 | 52 | 工事 | 国補 信州新町中学校 南校舎トイレ洋式化電気設備工事 | 信州新町新町 | ４ヶ月 | 電気工事 | 南校舎トイレ様式化に係る電気設備工事 | 指名 | 第３四半期 | 新規
４月 | 教育委員会総務課 | 53 | 工事 | 国補 信州新町中学校 南校舎トイレ洋式化機械設備工事 | 信州新町新町 | ４ヶ月 | 管工事 | 南校舎トイレ様式化に係る電気設備工事 | 事後 | 第３四半期 | 新規
４月 | 教育委員会総務課 | 54 | 工事 | 国補 吉田小学校 理科室空調設備設置電気設備工事 | 吉田三丁目 | ４ヶ月 | 電気工事 | 理科室空調設備設置に係る電気設備工事 | 事後 | 第２四半期 | 新規
４月 | 教育委員会総務課 | 55 | 工事 | 国補 吉田小学校 理科室空調設備設置機械設備工事 | 吉田三丁目 | ４ヶ月 | 管工事 | 理科室空調設備設置に係る機械設備工事 | 事後 | 第２四半期 | 新規
４月 | 教育委員会総務課 | 56 | 工事 | 国補 柳原小学校 理科室空調設備設置電気設備工事 | 大字小島 | ４ヶ月 | 電気工事 | 理科室空調設備設置に係る電気設備工事 | 指名 | 第３四半期 | 新規
４月 | 教育委員会総務課 | 57 | 工事 | 国補 柳原小学校 理科室空調設備設置機械設備工事 | 大字小島 | ４ヶ月 | 管工事 | 理科室空調設備設置に係る機械設備工事 | 指名 | 第３四半期 | 新規
４月 | 教育委員会総務課 | 58 | 工事 | 国補 徳間小学校 理科室外空調設備設置電気設備工事 | 大字徳間 | ８ヶ月 | 電気工事 | 理科室及び体育館の空調設備設置に係る電気設備工事 | 事後 | 第１四半期 | 新規
４月 | 教育委員会総務課 | 59 | 工事 | 国補 徳間小学校 理科室外空調設備設置機械設備工事 | 大字徳間 | ８ヶ月 | 管工事 | 理科室及び体育館の空調設備設置に係る電気設備工事 | 事後 | 第１四半期 | 新規
４月 | 教育委員会総務課 | 60 | 工事 | 国補 篠ノ井東小学校 理科室空調設備設置電気設備工事 | 篠ノ井東福寺 | ９ヶ月 | 電気工事 | 理科室空調設備設置に係る電気設備工事 | 事後 | 第２四半期 | 新規
４月 | 教育委員会総務課 | 61 | 工事 | 国補 篠ノ井東小学校 理科室空調設備設置機械設備工事 | 篠ノ井東福寺 | ４ヶ月 | 管工事 | 理科室空調設備設置に係る機械設備工事 | 指名 | 第３四半期 | 新規
４月 | 教育委員会総務課 | 62 | 工事 | 国補 下氷鉋小学校 理科室空調設備設置電気設備工事 | 稲里町下氷鉋 | ９ヶ月 | 電気工事 | 理科室の空調設備設置に係る電気設備工事 | 事後 | 第１四半期 | 新規
４月 | 教育委員会総務課 | 63 | 工事 | 国補 下氷鉋小学校 理科室空調設備設置機械設備工事 | 稲里町下氷鉋 | ４ヶ月 | 管工事 | 理科室の空調設備設置に係る機械設備工事 | 指名 | 第３四半期 | 新規
４月 | 教育委員会総務課 | 64 | 工事 | 国補 朝陽小学校 屋内運動場外空調設備設置電気設備工事 | 大字北長池 | ９ヶ月 | 電気工事 | 屋内運動場及び理科室空調設備に係る電気設備工事 | 事後 | 第１四半期 | 新規
４月 | 教育委員会総務課 | 65 | 工事 | 国補 朝陽小学校 屋内運動場外空調設備設置機械設備工事 | 大字北長池 | ３ヶ月 | 管工事 | 屋内運動場及び理科室空調設備に係る機械設備工事 | 事後 | 第３四半期 | 新規
４月 | 教育委員会総務課 | 66 | 工事 | 国補 徳間小学校 屋内運動場断熱改修工事 | 大字徳間 | ５ヶ月 | 建築一式 | 屋内運動場の断熱改修に係る建築工事 | 事後 | 第２四半期 | 新規
４月 | 教育委員会総務課 | 67 | 工事 | 国補 芹田小学校 屋内運動場断熱改修工事 | 大字栗田 | ４ヶ月 | 建築一式 | 屋内運動場の断熱改修に係る建築工事 | 事後 | 第２四半期 | 新規
４月 | 教育委員会総務課 | 68 | 工事 | 国補 川中島中学校 北体育館断熱改修工事 | 川中島町今井 | ４ヶ月 | 建築一式 | 北体育館の断熱改修に係る建築工事 | 事後 | 第２四半期 | 新規
４月 | 教育委員会総務課 | 69 | 工事 | 国補 川中島中学校 北体育館空調設備設置電気設備工事 | 川中島町今井 | ４ヶ月 | 電気工事 | 北体育館の空調設備設置に係る電気設備工事 | 事後 | 第２四半期 | 新規
４月 | 教育委員会総務課 | 70 | 工事 | 国補 川中島中学校 北体育館空調設備設置機械設備工事 | 川中島町今井 | ４ヶ月 | 管工事 | 北体育館の空調設備設置に係る機械設備工事 | 事後 | 第２四半期 | 新規
４月 | 教育委員会総務課 | 71 | 工事 | 国補 朝陽小学校外 防犯対策工事 | 大字北長池 外 | ３ヶ月 | 電気通信 | 朝陽小学校外の防犯対策工事 | 事後 | 第３四半期 | 新規
４月 | 教育委員会総務課 | 72 | 工事 | 国補 下氷鉋小学校外 防犯対策工事 | 稲里町下氷鉋 外 | ３ヶ月 | 電気通信 | 下氷鉋小学校外の防犯対策工事 | 事後 | 第３四半期 | 新規
４月 | 教育委員会総務課 | 73 | 工事 | 国補 櫻ケ岡中学校外 防犯対策工事 | 大字高田 外 | ３ヶ月 | 電気通信 | 櫻ケ岡中学校外の防犯対策工事 | 事後 | 第３四半期 | 新規
４月 | 教育委員会総務課 | 74 | 工事 | 国補 篠ノ井西中学校外 防犯対策工事 | 篠ノ井布施五明 外 | ３ヶ月 | 電気通信 | 篠ノ井西中学校の防犯対策工事 | 事後 | 第３四半期 | 新規
４月 | 教育委員会総務課 | 75 | 工事 | 古牧小学校 プール塗装工事 | 大字高田 | ３ヶ月 | 塗装工事 | プール塗装工事 | 指名 | 第１四半期 | 新規
４月 | 教育委員会総務課 | 76 | 工事 | 三本柳小学校 プールろ過装置改修工事 | 三本柳東二丁目 | ５ヶ月 | 管工事 | プールろ過装置の改修工事 | 事後 | 第２四半期 | 新規
４月 | 教育委員会総務課 | 77 | 工事 | 柳町中学校 プール補修工事 | 大字三輪 | ３ヶ月 | 塗装工事 | プールの塗装工事 | 指名 | 第２四半期 | 新規
４月 | 家庭・地域学びの課 | 1 | 工事 | 城山公民館別館（旧蔵春閣） 解体工事 | 大字長野東之門町 | 10ヶ月 | 解体工事 | 城山公民館別館（旧蔵春閣） 解体工事 延床1722.57㎡ S42年建 RC造４階 | 事後 | 第１四半期 | 新規
４月 | 家庭・地域学びの課 | 2 | 工事 | 旧芋井公民館 解体工事 | 大字桜 | ６ヶ月 | 解体工事 | 旧芋井公民館 解体工事 鐵骨造、２階建て、延べ面積635.65㎡ | 事後 | 第２四半期 | 新規
４月 | 家庭・地域学びの課 | 3 | 工事 | ０市債 (仮称)長沼総合市民センター整備事業 建築主体工事 | 大字穂保 | 15ヶ月 | 建築一式 | 建築主体工事 鉄骨造２階建て 延床面積約1,086㎡、屋外トイレ約30㎡ | 事後 | 第２四半期 | 新規
４月 | 家庭・地域学びの課 | 4 | 工事 | ０市債 (仮称)長沼総合市民センター整備事業 電気設備工事 | 大字穂保 | 15ヶ月 | 電気工事 | 電気設備工事（電灯設備、コンセント設備、太陽光発電設備 外） | 事後 | 第２四半期 | 新規
４月 | 家庭・地域学びの課 | 5 | 工事 | ０市債 (仮称)長沼総合市民センター整備事業 機械設備工事 | 大字穂保 | 15ヶ月 | 管工事 | 機械設備工事（空調設備、衛生器具設備、給排水設備 外） | 事後 | 第２四半期 | 新規
４月 | 家庭・地域学びの課 | 6 | 工事 | ０市債(仮称) 長沼総合市民センター建設 杭地業工事 | 大字穂保 | ６ヶ月 | とび･土工･コンクリート | 杭地業工事 | 事後 | 第２四半期 | 新規
４月 | 水道整備課 | 1 | 工事 | 国補 新川合１号配水幹線布設工事 | 大字川合新田 | 19ヶ月 | 水道施設 | 配水幹線布設工 DIP GX400 L=265m 配水管布設替工 DIP GX75～150 L=195m | 総合 | 第１四半期 | 新規
４月 | 水道整備課 | 2 | 工事 | 夏目-蚊里田送水管布設若槻東条工区工事 | 大字若槻東条 | 18ヶ月 | 水道施設 | 送水管布設工 DIP NS･PN500 L=95m 配水幹線布設工 DIP GX･PN400 L=95m | 総合 | 第２四半期 | 新規
４月 | 水道整備課 | 3 | 工事 | 夏目３号配水幹線布設工事 | 大字中御所 | ８ヶ月 | 水道施設 | 配水幹線布設工 DIP NS500 L=240m | 総合 | 第２四半期 | 新規
４月 | 水道整備課 | 4 | 工事 | 犀川４号配水幹線布設工事 | 大字東和田 | 20ヶ月 | 水道施設 | 配水幹線布設工 DIP GX･PN400 L=205m DIP GX･PN350 L=160m | 総合 | 第１四半期 | 新規
４月 | 水道整備課 | 5 | 工事 | 新川合１号配水幹線布設大豆島工区工事 | 大字大豆島 | ７ヶ月 | 水道施設 | 配水幹線布設工 DIP GX300 L=430m | 随契 | 第２四半期 | 新規
４月 | 水道整備課 | 6 | 工事 | 夏目-犀川居町連絡管舗装復旧工事 | 居町 外 | ７ヶ月 | 舗装工事 | アスファルト舗装工 A=2,000㎡ | 総合 | 第２四半期 | 新規
４月 | 水道整備課 | 7 | 工事 | 稲田地区外配水管布設替工事 | 稲田一丁目 外 | ７ヶ月 | 水道施設 | 配水管布設替工 DIP GX150 L=270m | 総合 | 第２四半期 | 新規
４月 | 水道整備課 | 8 | 工事 | 北市地区配水管布設替工事 | 若里二丁目 | ７ヶ月 | 水道施設 | 配水管布設替工 DIP GX100 L=140m | 総合 | 第２四半期 | 新規
４月 | 水道整備課 | 9 | 工事 | 松代町柴地区外配水管布設替工事 | 松代町柴 外 | ７ヶ月 | 水道施設 | 配水管布設替工 HPPE50 L=580m | 総合 | 第２四半期 | 新規
４月 | 水道整備課 | 10 | 工事 | 北尾張部地区配水管布設替工事 | 大字北尾張部 | ８ヶ月 | 水道施設 | 配水管布設替工 DIP GX100 L=250m | 総合 | 第２四半期 | 新規
４月 | 水道整備課 | 11 | 工事 | 吉田東町地区配水管布設替工事 | 吉田四丁目 | ７ヶ月 | 水道施設 | 配水管布設替工 DIP GX200 L=100m | 総合 | 第２四半期 | 新規
４月 | 水道整備課 | 12 | 工事 | 七瀬中町地区配水管布設替工事 | 大字鶴賀 | ６ヶ月 | 水道施設 | 配水管布設替工 HPPE50 L=70m | 公募 | 第２四半期 | 新規
４月 | 水道整備課 | 13 | 工事 | 末広町地区配水管布設替工事 | 大字南長野末広町 | ６ヶ月 | 水道施設 | 配水管布設替工 DIP GX150 L=30m | 公募 | 第２四半期 | 新規
４月 | 水道整備課 | 14 | 工事 | 犀川S-5ブロック内配水管布設替１工区工事 | 平林一丁目 外 | ８ヶ月 | 水道施設 | 配水管布設替工 DIP GX100 L=400m、HPPE50 L=30m | 総合 | 第２四半期 | 新規
４月 | 水道整備課 | 15 | 工事 | 犀川S-5ブロック内配水管布設替２工区工事 | 平林一丁目 | ７ヶ月 | 水道施設 | 配水管布設替工 DIP GX100 L=190m | 総合 | 第２四半期 | 新規
４月 | 水道整備課 | 16 | 工事 | 犀川S-5ブロック内配水管布設替３工区工事 | 西和田一丁目 外 | ７ヶ月 | 水道施設 | 配水管布設替工 HPPE50 L=240m | 総合 | 第２四半期 | 新規
４月 | 水道整備課 | 17 | 工事 | 夏目N-6ブロック内配水管布設替１工区工事 | 早苗町 外 | ７ヶ月 | 水道施設 | 配水管布設替工 HPPE50 L=230m | 総合 | 第２四半期 | 新規
４月 | 水道整備課 | 18 | 工事 | 夏目N-6ブロック内配水管布設替２工区工事 | 大字鶴賀緑町 外 | ７ヶ月 | 水道施設 | 配水管布設替工 DIP GX75 L=50m、HPPE50 L=200m | 総合 | 第２四半期 | 新規
４月 | 水道整備課 | 19 | 工事 | 夏目N-8ブロック内配水管布設替工事 | 三輪一丁目 外 | ７ヶ月 | 水道施設 | 配水管布設替工 HPPE50 L=510m | 総合 | 第２四半期 | 新規
４月 | 水道整備課 | 20 | 工事 | 上野U-6ブロック内配水管布設替工事 | 大字北堀 外 | ７ヶ月 | 水道施設 | 配水管布設替工 DIP GX100 L=30m DIP GX75 L=50m、HPPE50 L=280m | 総合 | 第２四半期 | 新規
４月 | 水道整備課 | 21 | 工事 | 箱清水地区災害時応急給水施設設置工事 | 箱清水一丁目 | ６ヶ月 | 水道施設 | 配水管布設替工 DIP GX75 L=90m | 公募 | 第２四半期 | 新規
４月 | 水道整備課 | 22 | 工事 | 差出南地区災害時応急給水施設設置工事 | 差出南一丁目 | ６ヶ月 | 水道施設 | 配水管布設替工 DIP GX75 L=80m | 公募 | 第２四半期 | 新規
４月 | 水道整備課 | 23 | 工事 | 原町地区災害時応急給水施設設置工事 | 吉田三丁目 | ８ヶ月 | 水道施設 | 配水管布設替工 DIP GX100 L=240m DIP GX75 L=20m、HPPE100 L=30m | 総合 | 第２四半期 | 新規
４月 | 水道整備課 | 24 | 工事 | 上高田地区災害時応急給水施設設置工事 | 大字高田 | ４ヶ月 | 水道施設 | 配水管布設替工 DIP GX75 L=20m | 公募 | 第２四半期 | 新規
４月 | 水道整備課 | 25 | 工事 | 安茂里地区災害時応急給水施設設置工事 | 大字安茂里 | ６ヶ月 | 水道施設 | 配水管布設替工 DIP GX75 L=95m | 総合 | 第２四半期 | 新規
４月 | 水道整備課 | 26 | 工事 | 松代町松代地区災害時応急給水施設設置工事 | 松代町松代 | ４ヶ月 | 水道施設 | 配水管布設替工 DIP GX75 L=20m | 公募 | 第２四半期 | 新規
４月 | 水道整備課 | 27 | 工事 | 塩生甲地区配水管布設替工事 | 塩生甲 | ７ヶ月 | 水道施設 | 配水管布設替工 HPPE50 L=270m | 総合 | 第２四半期 | 新規
４月 | 水道整備課 | 28 | 工事 | 箱清水二丁目地区外配水管布設替工事 | 箱清水二丁目 外 | ８ヶ月 | 水道施設 | 配水管布設替工 DIP GX100 L=230m、DIP GX150 L=190m | 総合 | 第２四半期 | 新規
４月 | 水道整備課 | 29 | 工事 | 若穂地区（長野菅平線）配水管布設工事 | 若穂川田 | ９ヶ月 | 水道施設 | 配水管布設工 DIP GX200 L=195m、DIP GX300 L=195m | 総合 | 第１四半期 | 新規
４月 | 水道整備課 | 30 | 工事 | 大町地区舗装復旧工事 | 大字大町 | ４ヶ月 | 舗装工事 | アスファルト舗装工 A=300㎡ | 指名 | 第２四半期 | 新規
４月 | 水道整備課 | 31 | 工事 | 伊勢宮二丁目地区舗装復旧工事 | 伊勢宮二丁目 | ４ヶ月 | 舗装工事 | アスファルト舗装工 A=455㎡ | 指名 | 第２四半期 | 新規
４月 | 水道整備課 | 32 | 工事 | 上ケ屋地区舗装復旧工事 | 大字上ケ屋 | ６ヶ月 | 舗装工事 | アスファルト舗装工 A=1,030㎡ コンクリート舗装工 A=380㎡ | 総合 | 第２四半期 | 新規
４月 | 水道整備課 | 33 | 工事 | 浅川団地内舗装復旧工事 | 浅川二丁目 外 | ６ヶ月 | 舗装工事 | アスファルト舗装工 A=3,500㎡ | 総合 | 第２四半期 | 新規
４月 | 水道整備課 | 34 | 工事 | 赤沼地区舗装復旧工事 | 大字赤沼 | ６ヶ月 | 舗装工事 | アスファルト舗装工 A=1,800㎡ | 総合 | 第２四半期 | 新規
４月 | 水道整備課 | 35 | 工事 | 松代町柴地区外舗装復旧工事 | 松代町柴 外 | ６ヶ月 | 舗装工事 | アスファルト舗装工 A=2,000㎡ | 総合 | 第２四半期 | 新規
４月 | 水道整備課 | 36 | 工事 | 上松二丁目地区舗装復旧工事 | 上松二丁目 | ６ヶ月 | 舗装工事 | アスファルト舗装工 A=2,640㎡ コンクリート舗装工 A=330㎡ | 総合 | 第２四半期 | 新規
４月 | 水道整備課 | 37 | 工事 | 北条地区舗装復旧工事 | 大字高田 | ４ヶ月 | 舗装工事 | アスファルト舗装工 A=980㎡ | 指名 | 第２四半期 | 新規
４月 | 水道整備課 | 38 | 工事 | 石渡地区舗装復旧工事 | 大字石渡 | ６ヶ月 | 舗装工事 | アスファルト舗装工 A=1,560㎡ | 総合 | 第２四半期 | 新規
４月 | 水道整備課 | 39 | 工事 | 浅川押田地区舗装復旧工事 | 浅川押田 | ６ヶ月 | 舗装工事 | アスファルト舗装工 A=1,750㎡ | 総合 | 第２四半期 | 新規
４月 | 水道整備課 | 40 | 工事 | 富竹地区舗装復旧工事 | 大字富竹 | ４ヶ月 | 舗装工事 | アスファルト舗装工 A=500㎡ | 指名 | 第２四半期 | 新規
４月 | 水道整備課 | 41 | 工事 | 大豆島地区舗装復旧工事 | 大字大豆島 | ６ヶ月 | 舗装工事 | アスファルト舗装工 A=1,560㎡ | 総合 | 第２四半期 | 新規
４月 | 水道整備課 | 42 | 工事 | 居町地区舗装復旧工事 | 居町 | ６ヶ月 | 舗装工事 | アスファルト舗装工 A=1,150㎡ | 総合 | 第２四半期 | 新規
４月 | 水道整備課 | 43 | 工事 | 清野地区舗装復旧工事 | 松代町清野 | ６ヶ月 | 舗装工事 | アスファルト舗装工 A=1,850㎡ | 総合 | 第２四半期 | 新規
４月 | 水道整備課 | 44 | 工事 | 鶴賀地区舗装復旧工事 | 大字鶴賀 | ４ヶ月 | 舗装工事 | アスファルト舗装工 A=900㎡ | 指名 | 第２四半期 | 新規
４月 | 水道整備課 | 45 | 工事 | 西尾張部地区外舗装復旧工事 | 大字西尾張部 外 | ４ヶ月 | 舗装工事 | アスファルト舗装工 A=815㎡ | 指名 | 第２四半期 | 新規
４月 | 水道整備課 | 46 | 工事 | 中条石原水源導水管布設替工事 | 中条日下野 | ７ヶ月 | 水道施設 | 導水管布設替工 アラミドがい装ポリエチレン管75 L=270m | 総合 | 第１四半期 | 新規
４月 | 水道整備課 | 47 | 工事 | 信州新町鹿道地区導配水管布設工事 | 信州新町日原東 | 10ヶ月 | 水道施設 | 導配水管布設工 HPPEφ100 L=620m、HPPEφ75 L=620m | 総合 | 第１四半期 | 新規
４月 | 水道整備課 | 48 | 工事 | 信州新町上条地区配水管布設替工事 | 信州新町上条 | ８ヶ月 | 水道施設 | 配水管布設替工 橋梁添架 SUSφ150 L=20m、DIPφ150 L=35m | 総合 | 第１四半期 | 新規
４月 | 水道整備課 | 49 | 工事 | 信州新町山上条地区配水管布設替工事 | 信州新町山上条 | ８ヶ月 | 水道施設 | 配水管布設替工 DIPφ75 L=100m | 随契 | 第２四半期 | 新規
４月 | 水道整備課 | 50 | 工事 | 鬼無里財又地区(堂平橋)配水管移設工事 | 鬼無里 | ９ヶ月 | 水道施設 | 配水管移設工 橋梁添架 SUSφ150 L=13m、 DIPφ150 L=35m | 随契 | 第２四半期 | 新規
４月 | 水道整備課 | 51 | 工事 | 鬼無里町地区配水管布設替工事 | 鬼無里 | ８ヶ月 | 水道施設 | 配水管布設替工 HPPEφ100 L=80m | 随契 | 第２四半期 | 新規
４月 | 水道維持課 | 1 | 工事 | 栃久保配水池フェンス改修工事 | 大字塩生甲 | ５ヶ月 | とび･土工･コンクリート | フェンス改修工 H=1.8m L=160m | 指名 | 第１四半期 | 新規
４月 | 水道維持課 | 2 | 工事 | 柳原地区外舗装復旧工事 | 大字柳原 外 | ４ヶ月 | 舗装工事 | アスファルト舗装工 A=480㎡ | 指名 | 第１四半期 | 新規
４月 | 水道維持課 | 3 | 工事 | 返目地区（Ｎ－10）舗装復旧工事 | 三輪二丁目 外 | ４ヶ月 | 舗装工事 | アスファルト舗装工 A=500㎡ | 指名 | 第１四半期 | 新規
４月 | 水道維持課 | 4 | 工事 | 蟻ケ崎配水池転落防止柵設置工事 | 豊野町川谷 | ５ヶ月 | とび･土工･コンクリート | 転落防止柵設置工 L=14m 保護枠付はしご設置工 N=1箇所 | 指名 | 第１四半期 | 新規
４月 | 水道維持課 | 5 | 工事 | 上駒沢地区(U-1)配水管布設工事 | 大字上駒沢 | ５ヶ月 | 水道施設 | 配水管布設工 DIPφ200 L=70m | 事後 | 第１四半期 | 新規
４月 | 水道維持課 | 6 | 工事 | 北長池地区(朝陽小学校校地拡張関連)配水管撤去工事 | 大字北長池 | ６ヶ月 | 水道施設 | 配水管撤去工 DIPφ150 L=90m | 随契 | 第１四半期 | 新規
４月 | 水道維持課 | 7 | 工事 | 中御所地区配水管撤去工事 | 大字中御所 | ６ヶ月 | 水道施設 | 配水管撤去工 DIPφ500 L=50m 配水管撤去工 DIPφ150 L=5m | 公募 | 第２四半期 | 新規
４月 | 水道維持課 | 8 | 工事 | 湯谷ポンプ場高圧受電設備更新工事 | 上松四丁目 | ８ヶ月 | 電気工事 | 変圧器500kVA 1台 高圧ケーブル60sq L=37m | 事後 | 第１四半期 | 新規
４月 | 水道維持課 | 9 | 工事 | 山田中配水池２号送水ポンプ更新工事 | 大字山田中 | ６ヶ月 | 機械器具設置 | 多段渦巻ポンプ 5.5kW | 公募 | 第２四半期 | 新規
４月 | 水道維持課 | 10 | 工事 | 吉田四丁目地区(運動公園西通り線歩道整備関連)配水管移設工事 | 吉田四丁目 | ６ヶ月 | 土木一式 | 配水管移設工 φ150 L=40m | 総合 | 第２四半期 | 新規 国スポ・全障スポ推進課№4と合冊
４月 | 水道維持課 | 11 | 工事 | 坂中配水池外残留塩素計更新工事 | 長野市坂中 外 | ６ヶ月 | 機械器具設置 | 残留塩素計更新 ２台 | 公募 | 第２四半期 | 新規
４月 | 水道維持課 | 12 | 工事 | 鬼無里地区（国道406号道路改良関連）消火栓移設工事 | 鬼無里 | ６ヶ月 | 水道施設 | 消火栓移設工 Ｎ＝１基 | 随契 | 第１四半期 | 新規
４月 | 水道維持課 | 13 | 工事 | 越水第三水源取水ポンプ制御機能増設工事 | 戸隠 | ８ヶ月 | 電気工事 | 多重伝送装置 一式 中央監視システム改造 一式 | 公募 | 第１四半期 | 新規
４月 | 水道維持課 | 14 | 工事 | 飯綱浄水場次亜貯留槽更新工事 | 大字上ケ屋 | ９ヶ月 | 機械器具設置 | 次亜貯留槽更新 一式 次亜貯留槽 1000Ｌ １台 次亜小出槽 200Ｌ 2台 | 事後 | 第１四半期 | 新規
４月 | 水道維持課 | 15 | 工事 | 飯綱浄水場高原中央監視制御設備機能増設工事 | 大字上ケ屋 | 10ヶ月 | 電気工事 | ＬＣＤ監視制御装置機能増設 一式 インターフェイス盤機能増設 一式 中継盤機能増設 一式 計装盤機能増設 一式 | 事後 | 第１四半期 | 新規
４月 | 水道維持課 | 16 | 工事 | 宇和原ポンプ室送水流量計設置工事 | 戸隠豊岡 | ９ヶ月 | 機械器具設置 | 超音波流量計50Ａ 一式 中央監視システム改造 一式 | 公募 | 第１四半期 | 新規
４月 | 水道維持課 | 17 | 工事 | 土倉配水池次亜注入設備外更新工事 | 鬼無里 | 10ヶ月 | 機械器具設置 | プレハブ解体・設置 一式 次亜貯留槽500Ｌ １槽 小出槽300Ｌ １槽 流量計150Ａ １台 | 事後 | 第１四半期 | 新規
４月 | 水道維持課 | 18 | 工事 | 戸隠土合地区配水管布設替工事 | 戸隠祖山 | ６ヶ月 | 水道施設 | 配水管移設工 ＨＰＰＥφ75 Ｌ＝120ｍ | 公募 | 第１四半期 | 新規
４月 | 水道維持課 | 19 | 工事 | 戸隠上祖山地区舗装復旧工事 | 戸隠祖山 | ６ヶ月 | 舗装工事 | コンクリート舗装工 Ａ＝330ｍ2 Ｌ＝110ｍ | 事後 | 第１四半期 | 新規
４月 | 水道維持課 | 20 | 工事 | 押一配水池流入流量計設置外工事 | 鬼無里日影 | 10ヶ月 | 機械器具設置 | φ25電子メーター １台 無線通信機器 一式 着水槽 一式 | 事後 | 第１四半期 | 新規
４月 | 水道維持課 | 21 | 工事 | 穂刈浄水場２号ろ過塔電動弁更新工事 | 信州新町里穂刈 | 10ヶ月 | 機械器具設置 | ろ過塔電動弁更新 ５台 | 事後 | 第１四半期 | 新規
４月 | 水道維持課 | 22 | 工事 | 味藤ポンプ場ろ過膜モジュール更新工事 | 信州新町山穂刈 | 10ヶ月 | 機械器具設置 | ろ過膜モジュール 更新 2本 | 随契 | 第１四半期 | 新規
４月 | 水道維持課 | 23 | 工事 | 三ヶ野浄水場ろ過膜ユニット更新工事 | 中条日下野 | 10ヶ月 | 機械器具設置 | ろ過膜ユニット更新 1ユニット モジュール共 | 随契 | 第１四半期 | 新規
４月 | 水道維持課 | 24 | 工事 | 三ヶ野浄水場有機物計設置工事 | 中条日下野 | 10ヶ月 | 機械器具設置 | 有機物計設置 一式 | 随契 | 第１四半期 | 新規
４月 | 水道維持課 | 25 | 工事 | 三ヶ野浄水場外故障通報装置更新工事 | 中条日下野 | 10ヶ月 | 機械器具設置 | 故障通報装置更新 2台 | 随契 | 第１四半期 | 新規
４月 | 水道維持課 | 26 | 工事 | 三ヶ野浄水場コンプレッサー更新工事 | 中条日下野 | 10ヶ月 | 機械器具設置 | コンプレッサー 2台 エアドライヤー 1台 更新 | 随契 | 第１四半期 | 新規
４月 | 水道維持課 | 27 | 工事 | 涌池第1ポンプ場送水流量計更新工事 | 信更町涌池 | 10ヶ月 | 機械器具設置 | 送水流量計更新 Φ150 | 公募 | 第１四半期 | 新規
４月 | 水道維持課 | 28 | 工事 | 大森ポンプ場引込盤外更新工事 | 信更町笹平 外 | 10ヶ月 | 機械器具設置 | 引込盤 計装盤 更新 一式 | 事後 | 第１四半期 | 新規
４月 | 水道維持課 | 29 | 工事 | 笹平配水池外フェンス改修工事 | 信更町笹平 外 | ６ヶ月 | とび･土工･コンクリート | 動力制御盤 計装盤 更新 | 指名 | 第２四半期 | 新規
４月 | 水道維持課 | 30 | 工事 | 七二会橋詰地区配水管布設替工事 | 七二会丁 | ６ヶ月 | 水道施設 | HPPEφ50 L=220ｍ | 事後 | 第２四半期 | 新規
４月 | 水道維持課 | 31 | 工事 | 牧北ポンプ場動力制御盤更新工事 | 信州新町牧野島 | 10ヶ月 | 機械器具設置 | 動力制御盤 計装盤 更新一式 | 事後 | 第１四半期 | 新規
４月 | 水道維持課 | 32 | 工事 | 下五十里ポンプ場栗林2号送水ポンプ更新工事 | 中条日高 | 10ヶ月 | 機械器具設置 | 陸上多段式送水ポンプ 11kW 一式 更新 | 事後 | 第１四半期 | 新規
４月 | 水道維持課 | 33 | 工事 | 里原配水池配水流量計更新工事 | 中条住良木 | 10ヶ月 | 機械器具設置 | 電磁流量計 Φ75 更新 | 公募 | 第１四半期 | 新規
４月 | 水道維持課 | 34 | 工事 | 栗本配水池計装盤更新工事 | 中条御山里 | 10ヶ月 | 機械器具設置 | 屋外鋼板製計装盤 更新 | 事後 | 第１四半期 | 新規
４月 | 水道維持課 | 35 | 工事 | 清水配水池水位計更新工事 | 中条御山里 | 10ヶ月 | 機械器具設置 | 投込み式水位計 変換器 カバー共 一式 更新 | 公募 | 第１四半期 | 新規
４月 | 水道維持課 | 36 | 工事 | 本郷配水池水位計更新工事 | 中条御山里 | 10ヶ月 | 機械器具設置 | 投込み式水位計 変換器 カバー共 一式 更新 | 公募 | 第１四半期 | 新規
４月 | 水道維持課 | 37 | 工事 | 矢原配水池水位計更新工事 | 中条御山里 | 10ヶ月 | 機械器具設置 | 投込み式水位計 変換器 カバー共 一式 更新 | 公募 | 第１四半期 | 新規
４月 | 水道維持課 | 38 | 工事 | 角井配水池水位計更新工事 | 中条住良木 | 10ヶ月 | 機械器具設置 | 投込み式水位計 変換器 カバー共 一式 更新 | 公募 | 第１四半期 | 新規
４月 | 水道維持課 | 39 | 工事 | 角井平配水池水位計更新工事 | 中条住良木 | 10ヶ月 | 機械器具設置 | 投込み式水位計 変換器 カバー共 一式 更新 | 公募 | 第１四半期 | 新規
４月 | 水道維持課 | 40 | 工事 | 水道維持課管内故障通報装置更新工事 | 中条日下野 外 | 10ヶ月 | 電気通信工事 | 故障通報装置更新 11台 | 随契 | 第１四半期 | 新規
４月 | 水道維持課 | 41 | 工事 | 穂刈2号配水池外専用線無線化工事 | 信州新町里穂刈 外 | 10ヶ月 | 機械器具設置 | 故障通報装置による無線制御化 3箇所 | 公募 | 第１四半期 | 新規
４月 | 水道維持課 | 42 | 工事 | 四ヶ村五ヶ村中区配水池計装盤更新工事 | 大岡甲 | 10ヶ月 | 機械器具設置 | 屋外自立型計装盤更新 一式 | 事後 | 第１四半期 | 新規
４月 | 水道維持課 | 44 | 工事 | たらら第二ポンプ場2号送水ポンプ更新工事 | 大岡丙 | 10ヶ月 | 機械器具設置 | ２号水中ポンプ7.5ｋW 1台 更新 | 事後 | 第１四半期 | 新規
４月 | 浄水課 | 45 | 工事 | 信更町今泉地区配水管移設工事 | 信更町今泉 | 10ヶ月 | 水道施設 | HPPEφ100 L=35ｍ | 随契 | 第１四半期 | 新規
４月 | 浄水課 | 1 | 工事 | 国補 川合新田水源１号配水池耐震補強工事 | 大字川合新田 | 29ヶ月 | 水道施設 | あと施工せん断補強鉄筋工 D19～22 2,399本 防食塗装工 一式 | 条件付一般 | 第１四半期 | 新規
４月 | 浄水課 | 2 | 工事 | 若穂川田地区（スマートIC関連）送配水管移設工事 | 若穂川田 | 20ヶ月 | 水道施設 | 送配水管移設工 DIPφ150 L=480ｍ HPPEφ75 L=200ｍ | 総合 | 第１四半期 | 新規
４月 | 浄水課 | 3 | 工事 | 東寺尾清野送水管水管橋塗装改修工事 | 松代町東寺尾 | ８ヶ月 | 塗装工事 | 塗装改修工 外面塗装 一式 | 事後 | 第１四半期 | 新規
４月 | 浄水課 | 4 | 工事 | 夏目ケ原浄水場５号配水池防水改修工事 | 大字平柴 | ８ヶ月 | 防水工事 | 防水改修工 配水池外面防水塗装一式 | 事後 | 第１四半期 | 新規
４月 | 浄水課 | 5 | 工事 | 旧東寺尾配水池安全対策工事 | 松代町東寺尾 | ８ヶ月 | とび･土工･コンクリート | 旧配水池安全対策工 一式 | 事後 | 第１四半期 | 新規
４月 | 浄水課 | 6 | 工事 | 夏目ケ原浄水場薬品注入設備更新土木工事 | 大字平柴 | 15ヶ月 | 土木一式 | 造成工 一式 | 総合 | 第１四半期 | 新規
４月 | 浄水課 | 7 | 工事 | 松代町豊栄地区（道路関連）配水管移設工事 | 松代町豊栄 | 10ヶ月 | 水道施設 | 配水管移設工 HPPEφ75 L=250ｍ | 総合 | 第２四半期 | 新規
４月 | 浄水課 | 8 | 工事 | 松代町東寺尾地区舗装復旧工事 | 松代町東寺尾 | ５ヶ月 | 舗装工事 | アスファルト舗装工 A=550㎡ | 指名 | 第３四半期 | 新規
４月 | 浄水課 | 9 | 工事 | 松ヶ丘配水池緊急遮断弁修繕工事 | 安茂里小市二丁目 | ４ヶ月 | 機械器具設置 | 緊急遮断弁修繕工 １基 | 随契 | 第２四半期 | 新規
４月 | 浄水課 | 10 | 工事 | 犀川浄水場１号非常用発電設備オーバーホール工事 | 差出南三丁目 | 10ヶ月 | 電気工事 | １号非常用発電設備オーバーホール 一式 | 事後 | 第１四半期 | 新規
４月 | 浄水課 | 11 | 工事 | 川合新田水源直流電源装置外更新工事 | 大字川合新田 | 10ヶ月 | 電気工事 | 直流電源装置 更新１式 マイクロUPS 更新１台 | 事後 | 第１四半期 | 新規
４月 | 浄水課 | 12 | 工事 | 犀川浄水場電話交換設備更新工事 | 差出南三丁目 | ４ヶ月 | 電気工事 | 電話交換機更新 １式 | 指名 | 第１四半期 | 新規
４月 | 浄水課 | 13 | 工事 | 犀川浄水場テレメータ更新工事 | 差出南三丁目 | 16ヶ月 | 電気工事 | 犀川浄水場テレメータデジタル化工事 一式 | 条件付一般 | 第１四半期 | 新規
４月 | 浄水課 | 14 | 工事 | 西沖浄水場１号取水ポンプ更新工事 | 豊野町浅野 | ７ヶ月 | 機械器具設置 | 西沖浄水場１号取水ポンプ更新 一式 | 事後 | 第２四半期 | 新規
４月 | 浄水課 | 15 | 工事 | 犀川浄水場資料館外壁補修工事 | 差出南三丁目 | ４ヶ月 | 建築一式 | 資料館壁補修 一式 | 事後 | 第２四半期 | 新規
４月 | 浄水課 | 16 | 工事 | 夏目ケ原浄水場薬品注入設備オーバーホール工事 | 大字平柴 | ８ヶ月 | 機械器具設置 | 薬品注入設備オーバーホール 一式 | 事後 | 第１四半期 | 新規
４月 | 浄水課 | 17 | 工事 | 犀川浄水場９号取水流量計更新工事 | 差出南三丁目 | ８ヶ月 | 機械器具設置 | 取水流量計更新 一式 | 指名 | 第１四半期 | 新規
４月 | 浄水課 | 18 | 工事 | 夏目ケ原浄水場洗浄水槽水位計更新工事 | 大字平柴 | ８ヶ月 | 機械器具設置 | 洗浄水槽水位計更新 一式 | 指名 | 第１四半期 | 新規
４月 | 浄水課 | 19 | 工事 | 若槻ポンプ場建設杭地業工事 | 大字若槻東条 | ８ヶ月 | とび･土工･コンクリート | ATTコラム工法 一式 | 事後 | 第１四半期 | 新規
４月 | 浄水課 | 20 | 工事 | 犀川浄水場電気室エアコン更新工事 | 差出南三丁目 | ５ヶ月 | 管工事 | 電気室エアコン更新 一式 | 事後 | 第２四半期 | 新規
４月 | 浄水課 | 21 | 工事 | 夏目ケ原浄水場１系分水井流量計更新工事 | 大字平柴 | ８ヶ月 | 機械器具設置 | 分水井流量計更新 一式 | 指名 | 第１四半期 | 新規
４月 | 浄水課 | 22 | 工事 | 夏目ケ原浄水場沈殿池入口残留塩素計更新工事 | 大字平柴 | ８ヶ月 | 機械器具設置 | 残留塩素計更新 一式 | 指名 | 第１四半期 | 新規
４月 | 浄水課 | 23 | 工事 | 豊栄浄水場外原水濁度計更新工事 | 松代町豊栄 外 | ８ヶ月 | 機械器具設置 | 表面錯乱形濁度計更新 ２台 | 事後 | 第１四半期 | 新規
４月 | 浄水課 | 24 | 工事 | 西条浄水場外残留塩素計更新工事 | 松代町西条 外 | ８ヶ月 | 機械器具設置 | 無試薬形遊離塩素計更新 ２台 | 事後 | 第１四半期 | 新規
４月 | 浄水課 | 25 | 工事 | 高岡浄水場故障通報装置更新工事 | 若穂保科 | ８ヶ月 | 電気通信 | 故障通報装置子局更新 1台 | 公募 | 第２四半期 | 新規
４月 | 浄水課 | 26 | 工事 | 寺尾浄水場－新東寺尾配水池伝送装置更新工事 | 松代町柴 | ８ヶ月 | 電気通信 | NTT専用線代替装置 一式 | 公募 | 第２四半期 | 新規
４月 | 浄水課 | 27 | 工事 | 前山ポンプ場№1送水ポンプ更新工事 | 松代町東条 | ８ヶ月 | 機械器具設置 | 多段渦巻ポンプ更新 １台 | 公募 | 第１四半期 | 新規
４月 | 浄水課 | 28 | 工事 | 前山ポンプ場故障通報装置更新工事 | 松代町東条 | ８ヶ月 | 電気通信 | 故障通報装置子局更新 1台 | 公募 | 第２四半期 | 新規
４月 | 浄水課 | 29 | 工事 | 豊栄浄水場次亜注入ポンプオーバーホール工事 | 松代町豊栄 | ６ヶ月 | 機械器具設置 | 薬品注入ポンプオーバーホール 一式 | 公募 | 第２四半期 | 新規
４月 | 浄水課 | 30 | 工事 | 豊栄浄水場浄水設備制御盤修繕工事 | 松代町豊栄 | ８ヶ月 | 電気工事 | 浄水設備制御盤修繕 一式 | 事後 | 第２四半期 | 新規
４月 | 浄水課 | 31 | 工事 | 矢原配水池緊急遮断弁修繕工事 | 若穂保科 | ８ヶ月 | 機械器具設置 | 緊急遮断弁修繕 一式 | 事後 | 第２四半期 | 新規
４月 | 浄水課 | 32 | 工事 | 夏目ケ原浄水場事務所屋根修繕工事 | 大字平柴 | ８ヶ月 | 建築一式 | 事務所屋根修繕 一式 | 事後 | 第２四半期 | 新規
４月 | 浄水課 | 33 | 工事 | 夏目ケ原浄水場ろ過池流量調整弁外更新工事 | 大字平柴 | 10ヶ月 | 機械器具設置 | ろ過池弁類更新 一式 | 条件付一般 | 第１四半期 | 新規
４月 | 浄水課 | 34 | 工事 | 犀川浄水場伏流水次亜注入機外オーバーホール工事 | 差出南三丁目 | ８ヶ月 | 機械器具設置 | 薬品注入機オーバーホール 一式 | 事後 | 第２四半期 | 新規
４月 | 浄水課 | 35 | 工事 | 犀川浄水場アルカリ度計修繕工事 | 差出南三丁目 | ８ヶ月 | 機械器具設置 | アルカリ度計修繕 一式 | 指名 | 第２四半期 | 新規
４月 | 浄水課 | 36 | 工事 | 夏目ケ原浄水場薬品注入設備更新機械電気設備工事 | 大字平柴 | 30カ月 | 機械器具設置 | 薬品注入設備 一式 | 条件付一般 | 第２四半期 | 新規
４月 | 浄水課 | 37 | 工事 | 犀川浄水場直流電源装置更新工事 | 差出南三丁目 | 12ヶ月 | 電気工事 | 直流電源装置更新 一式 | 事後 | 第２四半期 | 新規
４月 | 下水道整備課建設担当 | 38 | 工事 | 湯の瀬取水施設インバータ盤撤去外工事 | 大字入山 | ４ヶ月 | 電気工事 | インバータ盤撤去 一式 沈砂池制御ケーブル更新 一式 | 指名 | 第１四半期 | 新規
４月 | 下水道整備課建設担当 | 1 | 工事 | 国補 西部処理分区下水道管渠更生１工区工事 | 箱清水三丁目 外 | 11ヶ月 | 土木一式 | 下水道管更生工事（自立管） φ150～250mm L=1,133m | 事後 | 第１四半期 | 新規
４月 | 下水道整備課建設担当 | 2 | 工事 | 国補 西部処理分区下水道管渠更生２工区工事 | 大字西長野 外 | 11ヶ月 | 土木一式 | 下水道管更生工事（自立管） φ250～300mm L=1,186m | 事後 | 第１四半期 | 新規
４月 | 下水道整備課（河川課） | 3 | 工事 | 篠ノ井布施五明地区下水道工事 | 篠ノ井布施五明 | ５ヶ月 | 土木一式 | 下水道管φ200 開削 L=21ｍ | 指名 | 第１四半期 | 新規
４月 | 下水道整備課（河川課） | 1 | 工事 | 国補 柳原１号幹線工事 | 大字西尾張部 | ８ヶ月 | 土木一式 | 護岸工L=２００m 鋼矢板護岸H=10ｍ | 総合 | 第１四半期 | 新規
４月 | 下水道整備課（河川課） | 2 | 工事 | 国補 北八幡雨水調整池改修工事 | 平林一丁目 | ８ヶ月 | 土木一式 | 洪水吐工L=46ｍ | 総合 | 第１四半期 | 新規
４月 | 下水道整備課（河川課） | 3 | 工事 | 朝陽10号雨水準幹線工事 | 大字南堀 | ６ヶ月 | 土木一式 | 排水路工 自由勾配側溝600型 L=144m | 事後 | 第３四半期 | 新規
４月 | 下水道整備課（河川課） | 4 | 工事 | 国補 神明広田雨水ポンプ場直流電源盤更新工事 | 篠ノ井西寺尾 | 12ヶ月 | 電気工事 | 直流電源盤更新 N=１基 | 事後 | 第１四半期 | 新規
４月 | 下水道施設課 | 5 | 工事 | 国補 更北南部１号雨水幹線工事 | 真島町真島 | ９ヶ月 | 土木一式 | 水路工 L=42ｍ ボックスカルバート3700×2000mm L=42ｍ | 総合 | 第１四半期 | 新規
４月 | 下水道施設課 | 1 | 工事 | 東部浄化センターフェンス取替工事 | 大字大豆島 | ４ヶ月 | 建築一式 | フェンス取替 一式 | 指名 | 第３四半期 | 新規
４月 | 下水道施設課 | 2 | 工事 | 東部浄化センター沈砂池ポンプ棟細目除塵機整備工事 | 大字大豆島 | 13ヶ月 | 機械器具設置 | 細目除塵機整備 ２台 | 随契 | 第４四半期 | 新規
４月 | 下水道施設課 | 3 | 工事 | 東部浄化センター水処理棟終沈汚泥掻寄機整備工事 | 大字大豆島 | ８ヶ月 | 機械器具設置 | 終沈汚泥掻寄機整備 １台 | 随契 | 第１四半期 | 新規
４月 | 下水道施設課 | 4 | 工事 | 安茂里ポンプ場沈砂洗浄装置整備工事 | 差出南三丁目 | ８ヶ月 | 機械器具設置 | 沈砂洗浄装置整備 １台 | 随契 | 第１四半期 | 新規
４月 | 下水道施設課 | 5 | 工事 | 東部浄化センター汚泥処理棟脱水機整備工事 | 大字大豆島 | ８ヶ月 | 機械器具設置 | 脱水機整備 ２台 | 随契 | 第１四半期 | 新規
４月 | 下水道施設課 | 6 | 工事 | 東部浄化センター砂ろ過棟逆洗ブロワ取替外工事 | 大字大豆島 | ４ヶ月 | 機械器具設置 | 逆洗ブロワ外取替 一式 | 公募 | 第１四半期 | 新規
４月 | 下水道施設課 | 7 | 工事 | 東部浄化センター水処理棟スカムスキマ修繕工事 | 大字大豆島 | ７ヶ月 | 機械器具設置 | スカムスキマ修繕 １台 | 随契 | 第２四半期 | 新規
４月 | 下水道施設課 | 8 | 工事 | 松代１号マンホールポンプ場ケーブル用中間ハンドホール新設工事 | 松代町松代 | ４ヶ月 | 電気工事 | ハンドホール 新設 １箇所 | 指名 | 第１四半期 | 新規
４月 | 下水道施設課 | 9 | 工事 | 東部浄化センター電気設備修繕工事 | 大字大豆島 | ８ヶ月 | 電気工事 | 電気設備 修繕 一式 | 随契 | 第２四半期 | 新規
４月 | 下水道施設課 | 10 | 工事 | 0市債 安茂里ポンプ場監視制御盤ワンループコントローラ修繕工事 | 差出南三丁目 | 15ヶ月 | 電気工事 | ワンループコントローラ 修繕 一式 | 随契 | 第２四半期 | 新規
４月 | 下水道施設課 | 11 | 工事 | 安茂里ポンプ場１、２号及び４号汚水ポンプ速度制御盤修繕工事 | 差出南三丁目 | ８ヶ月 | 電気工事 | インバータ外 修繕 一式 | 公募 | 第１四半期 | 新規
４月 | 下水道施設課 | 12 | 工事 | マンホールポンプ場水位計取替工事 | 松代町松代 外 | ５ヶ月 | 機械器具設置 | 水位計 取替 一式 | 事後 | 第２四半期 | 新規
４月 | 下水道施設課 | 13 | 工事 | マンホールポンプ場ポンプ取替工事 | 真島町真島 外 | ８ヶ月 | 機械器具設置 | ポンプ 取替 一式 | 事後 | 第１四半期 | 新規
４月 | 下水道施設課 | 14 | 工事 | マンホールポンプ場制御盤更新工事 | 大字茂菅 外 | ９ヶ月 | 電気工事 | 制御盤 取替 一式 | 事後 | 第１四半期 | 新規
４月 | 下水道施設課 | 15 | 工事 | 松代温泉真空ステーション真空弁ユニット更新工事 | 松代温泉 | ６ヶ月 | 機械器具設置 | 真空弁ユニット 取替 一式 | 公募 | 第２四半期 | 新規
４月 | 下水道施設課 | 16 | 工事 | 東寺尾真空ステーション電動弁外更新工事 | 松代町東寺尾 | ６ヶ月 | 機械器具設置 | 電動弁外 取替 一式 | 公募 | 第２四半期 | 新規
４月 | 下水道施設課 | 17 | 工事 | 飯綱５号マンホールポンプ場１号ポンプ取替工事 | 門沢 | ８ヶ月 | 機械器具設置 | ポンプ 取替 一式 | 指名 | 第１四半期 | 新規
４月 | 下水道施設課 | 18 | 工事 | 農山交 芋井東部地区マンホールポンプ場ポンプ設備等更新工事 | 大字鑪 外 | ７ヶ月 | 機械器具設置 | ポンプほか 取替 一式 | 公募 | 第２四半期 | 新規
４月 | 下水道施設課 | 19 | 工事 | 農山交 大原牧下地区マンホールポンプ場ポンプ設備等更新工事 | 信州新町日原東 外 | ７ヶ月 | 機械器具設置 | ポンプほか 取替 一式 | 公募 | 第２四半期 | 新規
４月 | 下水道施設課 | 20 | 工事 | 農山交 クリーンハウス芋井中部処理水槽防食工事その２ | 大字広瀬 | ６ヶ月 | 管工事 | 処理水槽防食 一式 | 事後 | 第１四半期 | 新規
４月 | 下水道施設課 | 21 | 工事 | 中条浄化センター外汚泥ポンプ等更新工事 | 中条日高 外 | ７ヶ月 | 機械器具設置 | ポンプ 取替 一式 | 事後 | 第１四半期 | 新規
４月 | 下水道施設課 | 22 | 工事 | 戸隠高原浄化センター返送汚泥ポンプ外修繕工事 | 戸隠 | ７ヶ月 | 機械器具設置 | ポンプ 修繕 一式 | 事後 | 第１四半期 | 新規
４月 | 下水道施設課 | 23 | 工事 | 鬼無里浄化センター返送汚泥ポンプ修繕工事 | 鬼無里 | ７ヶ月 | 機械器具設置 | ポンプ 修繕 一式 | 公募 | 第１四半期 | 新規
４月 | 下水道施設課 | 24 | 工事 | 豊岡浄化センターし渣脱水機外修繕工事 | 戸隠豊岡 | ７ヶ月 | 機械器具設置 | し渣脱水機ほか 修繕 一式 | 事後 | 第１四半期 | 新規
４月 | 下水道施設課 | 25 | 工事 | クリーンハウス七二会中部外 非常用エンジンポンプ更新工事 | 七二会己 外 | ７ヶ月 | 機械器具設置 | 非常用エンジンポンプ更新 一式 | 公募 | 第２四半期 | 新規
４月 | 下水道施設課 | 26 | 工事 | クリーンハウス信田東部外 ブロワ更新工事 | 信更町赤田 外 | ６ヶ月 | 機械器具設置 | ブロワ更新 一式 | 公募 | 第２四半期 | 新規
４月 | 下水道施設課 | 27 | 工事 | クリーンハウス芋井中部外 予備ブロワ更新工事 | 大字広瀬 外 | ６ヶ月 | 機械器具設置 | 予備ブロワ更新 一式 | 公募 | 第２四半期 | 新規
４月 | 下水道施設課 | 28 | 工事 | クリーンハウス芋井東部外 自動微細目スクリーン取替工事 | 大字鑪 外 | ６ヶ月 | 機械器具設置 | 微細目スクリーン取替 一式 | 公募 | 第２四半期 | 新規
４月 | 下水道施設課 | 29 | 工事 | クリーンハウス七二会中部 上澄水排出装置修繕工事 | 七二会己 | ８ヶ月 | 機械器具設置 | 上澄水排出装置修繕 一式 | 事後 | 第２四半期 | 新規
４月 | 下水道施設課 | 30 | 工事 | クリーンハウス七二会中部ばっ気攪拌装置修繕工事 | 七二会己 | ７ヶ月 | 機械器具設置 | ばっ気攪拌装置修繕 一式 | 公募 | 第２四半期 | 新規
４月 | 消防局総務課 | 31 | 工事 | クリーンハウス芋井東部外 自動荒目スクリーン修繕工事 | 大字鑪 外 | ６ヶ月 | 機械器具設置 | 自動荒目スクリーン修繕 一式 | 公募 | 第２四半期 | 新規
４月 | 消防局総務課 | 1 | 工事 | 中央消防署飯綱分署長寿命化（中規模）改修建築工事 | 大字上ケ屋 | ６ヶ月 | 建築一式 | 長寿命化改修建築工事一式 鉄骨造 地上２階建 延べ面積707.20㎡ 平成８年度建 | 事後 | 第１四半期 | 新規
４月 | 消防局総務課 | 2 | 工事 | 中央消防署飯綱分署長寿命化（中規模）改修機械設備工事 | 大字上ケ屋 | ６ヶ月 | 管工事 | 長寿命化改修機械設備工事一式 鉄骨造 地上２階建 延べ面積707.20㎡ 平成８年度建 | 事後 | 第１四半期 | 新規
４月 | 消防局総務課 | 3 | 工事 | 中央消防署飯綱分署長寿命化（中規模）改修電気設備工事 | 大字上ケ屋 | ６ヶ月 | 電気工事 | 長寿命化改修電気設備工事一式 鉄骨造 地上２階建 延べ面積707.20㎡ 平成８年度建 | 事後 | 第１四半期 | 新規
４月 | 消防局総務課 | 4 | 工事 | 鳥居川消防署信濃町分署長寿命化（中規模）改修機械設備工事 | 信濃町 | ５ヶ月 | 管工事 | 長寿命化改修機械設備工事一式 鉄骨造 地上２階建 延べ面積765.13㎡ 平成７年度建 | 事後 | 第１四半期 | 新規
４月 | 消防局警防課 | 5 | 工事 | 新町消防署耐震性貯水槽設置工事 | 信州新町里穂刈 | ５ヶ月 | 土木一式 | 耐震性貯水槽設置工 Ｎ＝１基 | 事後 | 第１四半期 | 新規
４月 | 消防局警防課 | 1 | 工事 | 若穂第二分団町川田警鐘楼解体工事 | 若穂川田 | ４ヶ月 | 解体工事 | 警鐘楼（火の見やぐら）の解体撤去（鉄骨造４本柱 H13.0ｍ | 指名 | 第２四半期 | 新規
４月 | 消防局警防課 | 2 | 工事 | 芋井分団詰所整備工事 | 大字桜 | ４ヶ月 | 建築一式 | 旧芋井中学校南校舎改修工事 車庫新設工事 | 指名 | 第２四半期 | 新規
４月 | 消防局警防課 | 3 | 工事 | 旧芋井分団詰所解体工事 | 大字桜 | ４ヶ月 | 解体工事 | 詰所解体工事 既存物置移設工事 | 指名 | 第２四半期 | 新規
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
[12 empty] | ４月 | 工事 | 土木一式 | 指名 | 第１四半期 | 新規 | 対象予定
[12 empty] | ５月 | 工事委託 | 建築一式 | 随契 | 第２四半期 |  | 対象外予定
[12 empty] | ６月 | 業務委託 | 大工工事 | 条件付一般 | 第３四半期 | 工事名の変更
[12 empty] | ７月 |  | 左官工事 | 総合 | 第４四半期 | 期間の変更
[12 empty] | ８月 |  | とび･土工･コンクリート | 事後 |  | 工事種別の変更
[12 empty] | ９月 |  | 石工事 | 公募 |  | 工事概要の変更
[12 empty] | １０月 |  | 屋根工事 |  |  | 入札契約方法の変更
[12 empty] | １１月 |  | 電気工事 |  |  | 入札時期の変更
[12 empty] | １２月 |  | 管工事
[12 empty] | １月 |  | タイル･れんが･ブロック
[12 empty] | ２月 |  | 鋼構造物
[12 empty] | ３月 |  | 鉄筋工事
舗装工事
しゅんせつ
板金工事
ガラス工事
塗装工事
防水工事
内装仕上
機械器具設置
熱絶縁工事
電気通信
造園工事
さく井工事
建具工事
水道施設
清掃施設
解体工事
その他工事
測量委託
建築委託
地質委託
建設委託
補償委託
その他委託
管理担当
Note on M4: 公表外内容

## Ｒ8.4.15
|  | 令和 | 8 | 年度 工事等発注予定表 |  |  |  | 公表月： | 令和 ８ 年 ４ 月
部 課：
[8 empty] | 担当者： |  |  | 内線
公表月 | 担当課 | 課整理 No | 工事 委託 区分 | 案件名称 | 場 所 | 期間 (月) | 業種 | 案件概要 (主な構造物等） | 入札 契約 方法 | 入札時期 | 備 考
４月 | 危機管理防災課 | 1 | 工事 | 櫻ヶ岡中学校 防災備蓄倉庫設置工事 | 大字高田 | ３ヶ月 | 建築一式 | 防災備蓄倉庫の設置（軽量鉄骨造 平屋 13.83㎡） | 指名 | 第１四半期 | 新規
４月 | 危機管理防災課 | 2 | 工事 | 防災行政無線屋外拡声子局(七二会-11)移設工事 | 七二会甲 | ３ヶ月 | 電気通信 | 屋外拡声子局屋外拡声子局１か所の移設 | 随契 | 第１四半期 | 新規
４月 | 危機管理防災課 | 3 | 工事 | 防災行政無線屋外拡声子局設置工事 | 大字鶴賀緑町 外 | ６ヶ月 | 電気通信 | 屋外拡声子局屋外拡声子局８か所の設置 | 随契 | 第２四半期 | 新規
４月 | 河川課 | 5 | 工事 | 若葉町地区排水ポンプ施設整備工事 | 川中島町上氷鉋 | ５ヶ月 | 土木一式 | マンホール N=１基 流入管 φ300 L=２ｍ 排水管 φ200 L=３m | 指名 | 第１四半期 | 新規
４月 | 維持課 | 20 | 工事 | 長沼１６９号線舗装工事 | 大字大町 | ５ヶ月 | 舗装工事 | アスファルト舗装工 L=35m W=7m A=240㎡ | 指名 | 第１四半期 | 新規
４月 | 維持課 | 21 | 工事 | 若槻１６７号線舗装工事 | 上野二丁目 | ８ヶ月 | 舗装工事 | アスファルト舗装工 L=170m W=3m A=510㎡ | 指名 | 第１四半期 | 新規
４月 | 維持課 | 22 | 工事 | 古里１０６号線舗装工事 | 大字上駒沢 | ６ヶ月 | 舗装工事 | アスファルト舗装工 L=100m W=4m A=400㎡ | 指名 | 第１四半期 | 新規
４月 | 維持課 | 23 | 工事 | 若槻３４９号線舗装工事 | 大字若槻東条 | ６ヶ月 | 舗装工事 | アスファルト舗装工 L=80m W=4m A=320㎡ | 指名 | 第１四半期 | 新規
４月 | 維持課 | 24 | 工事 | 若槻５２９号線舗装工事 | 上野一丁目 | ９ヶ月 | 舗装工事 | アスファルト舗装工 L=80m W=7m A=560㎡ | 指名 | 第１四半期 | 新規
４月 | 維持課 | 25 | 工事 | 若槻３０１号線舗装工事 | 大字徳間 | ５ヶ月 | 舗装工事 | アスファルト舗装工 L=45m W=5m A=230㎡ | 指名 | 第１四半期 | 新規
４月 | 維持課 | 26 | 工事 | 浅川団地中央線舗装工事 | 浅川押田 | ５ヶ月 | 舗装工事 | アスファルト舗装工 L=40m W=5m A=200㎡ | 指名 | 第１四半期 | 新規
４月 | 維持課 | 27 | 工事 | 長野北１９８号線舗装工事 | 上松三丁目 | ５ヶ月 | 舗装工事 | アスファルト舗装工 L=70m W=4m A=280㎡ | 指名 | 第１四半期 | 新規
４月 | 維持課 | 28 | 工事 | 長野中１９３号線側溝整備工事 | 桐原一丁目 | ６ヶ月 | 土木一式 | 自由勾配側溝300型 L=30m | 指名 | 第１四半期 | 新規
４月 | 維持課 | 29 | 工事 | 長野西３５号線側溝整備工事 | 大字南長野妻科 | ６ヶ月 | 土木一式 | 自由勾配側溝300型 L=30m | 指名 | 第１四半期 | 新規
４月 | 維持課 | 30 | 工事 | 津野三才線側溝整備工事 | 大字津野 | ６ヶ月 | 土木一式 | 自由勾配側溝300型 L=30m | 指名 | 第１四半期 | 新規
４月 | 維持課 | 31 | 工事 | 長野中１２２号線側溝整備工事 | 三輪三丁目 | ８ヶ月 | 土木一式 | 自由勾配側溝300型 L=70m | 指名 | 第１四半期 | 新規
４月 | 維持課 | 32 | 工事 | 長野北４０７号線側溝整備工事 | 三輪九丁目 | ７ヶ月 | 土木一式 | 自由勾配側溝300型 L=50m | 指名 | 第１四半期 | 新規
４月 | 維持課西部土木事務所 | 3 | 工事 | 新間線舗装工事 | 信州新町日原西 | ５ヶ月 | 舗装工事 | アスファルト舗装工 L=100m A=600㎡ | 指名 | 第１四半期 | 新規
４月 | 維持課西部土木事務所 | 4 | 工事 | みすず橋寺尾線舗装工事 | 信州新町水内 | ５ヶ月 | 舗装工事 | アスファルト舗装工 L=100m A=500㎡ | 指名 | 第１四半期 | 新規
４月 | 維持課西部土木事務所 | 5 | 工事 | 小田端川口線舗装工事 | 信州新町弘崎 | ５ヶ月 | 舗装工事 | アスファルト舗装工 L=50m A=300㎡ | 指名 | 第１四半期 | 新規
４月 | 維持課西部土木事務所 | 6 | 工事 | 信州新町205号線舗装工事 | 信州新町山穂刈 | ５ヶ月 | 舗装工事 | アスファルト舗装工 L=200m A=850㎡ | 指名 | 第１四半期 | 新規
４月 | 維持課西部土木事務所 | 7 | 工事 | 中川手線舗装工事 | 信州新町山穂刈 | ５ヶ月 | 舗装工事 | アスファルト舗装工 L=200m A=850㎡ | 指名 | 第１四半期 | 新規
４月 | 維持課西部土木事務所 | 8 | 工事 | 山秋栃久保線舗装工事 | 信州新町越道 | ５ヶ月 | 舗装工事 | アスファルト舗装工 L=130m A=600㎡ | 指名 | 第１四半期 | 新規
４月 | 維持課西部土木事務所 | 9 | 工事 | 信州新町316号線舗装工事 | 信州新町中牧 | ５ヶ月 | 舗装工事 | アスファルト舗装工 L=140m A=730㎡ | 指名 | 第１四半期 | 新規
４月 | 維持課西部土木事務所 | 10 | 工事 | 信州新町110号線舗装工事 | 信州新町山穂刈 | ５ヶ月 | 舗装工事 | アスファルト舗装工 L=180m A=780㎡ | 指名 | 第１四半期 | 新規
４月 | 維持課西部土木事務所 | 11 | 工事 | 新町大岡線舗装工事 | 信州新町弘崎 | ５ヶ月 | 舗装工事 | アスファルト舗装工 L=130m A=670㎡ | 指名 | 第１四半期 | 新規
４月 | 維持課西部土木事務所 | 12 | 工事 | 大野奈良井線舗装工事 | 中条御山里 | ５ヶ月 | 舗装工事 | アスファルト舗装工 L=180m A=800㎡ | 指名 | 第１四半期 | 新規
４月 | 維持課西部土木事務所 | 13 | 工事 | 中条190号線舗装工事 | 中条日下野 | ５ヶ月 | 舗装工事 | アスファルト舗装工 L=330m A=1000㎡ | 指名 | 第１四半期 | 新規
４月 | 下水道整備課 （河川課） | 6 | 工事 | 国補 稲里７号雨水幹線工事 | 小島田町 | ７ヶ月 | 土木一式 | 水路工 L=40ｍ ボックスカルバート 2000×2000mm L=40m | 総合 | 第１四半期 | 新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
[12 empty] | ４月 | 工事 | 土木一式 | 指名 | 第１四半期 | 新規 | 対象予定
[12 empty] | ５月 | 工事委託 | 建築一式 | 随契 | 第２四半期 |  | 対象外予定
[12 empty] | ６月 | 業務委託 | 大工工事 | 条件付一般 | 第３四半期 | 工事名の変更
[12 empty] | ７月 |  | 左官工事 | 総合 | 第４四半期 | 期間の変更
[12 empty] | ８月 |  | とび･土工･コンクリート | 事後 |  | 工事種別の変更
[12 empty] | ９月 |  | 石工事 | 公募 |  | 工事概要の変更
[12 empty] | １０月 |  | 屋根工事 |  |  | 入札契約方法の変更
[12 empty] | １１月 |  | 電気工事 |  |  | 入札時期の変更
[12 empty] | １２月 |  | 管工事
[12 empty] | １月 |  | タイル･れんが･ブロック
[12 empty] | ２月 |  | 鋼構造物
[12 empty] | ３月 |  | 鉄筋工事
舗装工事
しゅんせつ
板金工事
ガラス工事
塗装工事
防水工事
内装仕上
機械器具設置
熱絶縁工事
電気通信
造園工事
さく井工事
建具工事
水道施設
清掃施設
解体工事
その他工事
測量委託
建築委託
地質委託
建設委託
補償委託
その他委託
管理担当
管理担当
Note on M4: 公表外内容

## Ｒ8.5.15
|  | 令和 | 8 | 年度 工事等発注予定表 |  |  |  | 公表月： | 令和 ８ 年 ５ 月
公表月 | 担当課 | 課整理 No | 工事 委託 区分 | 案件名称 | 場 所 | 期間 (月) | 業種 | 案件概要 (主な構造物等） | 入札 契約 方法 | 入札時期 | 備 考
５月 | 総務課 | 1 | 工事 | 第一庁舎外ネットワークカメラシステム更新工事 | 大字鶴賀緑町 | ５ヶ月 | 電気通信 | 第一庁舎外ネットワークカメラシステム更新 | 事後 | 第１四半期 | 新規
５月 | 総務課 | 2 | 工事 | 第二庁舎５・６階トイレ改修建築工事 | 大字鶴賀緑町 | ５ヶ月 | 建築一式 | ５・６階トイレ改修に係る建築工事 | 事後 | 第１四半期 | 新規
５月 | 総務課 | 3 | 工事 | 第二庁舎５・６階トイレ改修機械設備工事 | 大字鶴賀緑町 | ５ヶ月 | 管工事 | ５・６階トイレ改修に係る機械設備工事 | 事後 | 第１四半期 | 新規
５月 | 総務課 | 4 | 工事 | 第二庁舎５・６階トイレ改修電気設備工事 | 大字鶴賀緑町 | ５ヶ月 | 電気工事 | ５・６階トイレ改修に係る電気設備工事 | 公募 | 第１四半期 | 新規
５月 | 総務課 | 5 | 工事 | 第一庁舎冷温水発生機冷暖切替C弁更新工事 | 大字鶴賀緑町 | ５ヶ月 | 管工事 | 冷温水発生機冷暖切替C弁更新 | 公募 | 第１四半期 | 新規
５月 | 総務課 | 6 | 工事 | 若里分室受変電設備外改修工事 | 若里6丁目 | 10ヶ月 | 電気工事 | 受変電設備外改修 | 事後 | 第１四半期 | 新規
５月 | 健康課 | 1 | 工事 | 真島保健センター 長寿命化（中規模）改修 機械設備工事 | 真島町真島 | ５ヶ月 | 管工事 | Ｓ造一部２階建て 延床面積：1,098.71㎡ 長寿命化に伴う機械設備工事一式 | 事後 | 第２四半期 | 新規
５月 | 健康課 | 2 | 工事 | 真島保健センター 長寿命化（中規模）改修 建築工事 | 真島町真島 | ５ヶ月 | 建築一式 | Ｓ造一部２階建て 延床面積：1,098.71㎡ 長寿命化に伴う建築工事一式 | 事後 | 第２四半期 | 新規
５月 | 健康課 | 3 | 工事 | 真島保健センター 長寿命化（中規模）改修 電気設備工事 | 真島町真島 | ５ヶ月 | 電気工事 | Ｓ造一部２階建て 延床面積：1,098.71㎡ 長寿命化に伴う電気設備工事一式 | 事後 | 第２四半期 | 新規
５月 | 企業立地課 | 1 | 工事 | 大豆島131号線道路改良工事 | 大字大豆島 | ８ヶ月 | 土木一式 | 道路改良工 Ｌ＝74ｍ | 事後 | 第１四半期 | 新規
５月 | 観光振興課北部産業振興事務所 | 6 | 工事 | 奥裾花自然園遊歩道改修工事 | 鬼無里日影 | ６ヶ月 | とび･土工･コンクリート | 遊歩道改修工 一式 木道改修工 Ｌ=32ｍ Ｗ=1.5ｍ | 指名 | 第１四半期 | 新規
５月 | 文化財課 | 3 | 工事 | 史跡大室古墳群 遺構復元整備ゾーン 173号墳保存整備工事 | 松代町大室 | ６ヶ月 | 造園工事 | 古墳１基：173号墳 墳丘上の樹木伐採・搬出処分、発掘調査トレンチの土嚢撤去・埋め戻し | 指名 | 第２四半期 | 新規
５月 | 森林いのしか対策課 | 4 | 工事 | 林道大川線法面整備工事 | 鬼無里 | ６ヶ月 | とび･土工･コンクリート | 法面整備工 L=15m コンクリート吹付工(t=15cm) A=230㎡ | 事後 | 第１四半期 | 新規
５月 | 河川課 | 6 | 工事 | 長礼地区排水路改修工事 | 松代町東条 | ５ヶ月 | 土木一式 | 水路工 L=50ｍ | 指名 | 第１四半期 | 新規
５月 | 河川課 | 7 | 工事 | 菅間地区水路改修工事 | 松代町東条 | ６ヶ月 | 土木一式 | 水路工 L=50ｍ | 事後 | 第２四半期 | 新規
５月 | 河川課 | 8 | 工事 | 六鹿地区排水路改修工事 | 松代町西条 | ５ヶ月 | 土木一式 | 水路工 L=50ｍ | 指名 | 第２四半期 | 新規
５月 | 河川課 | 9 | 工事 | 西の沢改修工事 | 信更町田野口 | ６ヶ月 | 土木一式 | 水路工 L=180ｍ | 事後 | 第２四半期 | 新規
５月 | 河川課 | 10 | 工事 | 竹原地区排水路改修工事 | 松代町東条 | ５ヶ月 | 土木一式 | 水路工 L=70ｍ | 指名 | 第２四半期 | 新規
５月 | 河川課 | 11 | 工事 | 綱島地区雨水浸透貯留施設整備工事 | 青木島町綱島 | 12ヶ月 | 土木一式 | 貯留施設設置工 L=30m | 事後 | 第２四半期 | 新規
５月 | 河川課 | 12 | 工事 | 三田堰せせらぎ水路修繕工事 | 川中島町今井原 | ６ヶ月 | 土木一式 | 水路修繕工 L=5m | 指名 | 第２四半期 | 新規
５月 | 河川課 | 13 | 工事 | 乙女沢改修工事 | 松代町東条 | ４ヶ月 | とび･土工･コンクリート | 護床工 L=10ｍ | 指名 | 第２四半期 | 新規
５月 | 河川課 | 14 | 工事 | 綿内北トラックターミナル雨水調整池ポンプ更新工事 | 若穂綿内 | ９ヶ月 | 機械器具設置 | 排水ポンプ更新工 N=1基 | 公募 | 第１四半期 | 新規
５月 | 維持課南部土木事務所 | 1 | 工事 | 今井築地線舗装工事 | 篠ノ井岡田 | ６ヶ月 | 舗装工事 | アスファルト舗装工 A=1,170㎡ L=260m W=4.5m | 指名 | 第１四半期 | 新規
５月 | 維持課南部土木事務所 | 2 | 工事 | 篠ノ井南24号線外舗装工事 | 篠ノ井二ツ柳外 | ５ヶ月 | 舗装工事 | アスファルト舗装工 A=1,975㎡ L=445m W=3.3～5.0m | 指名 | 第１四半期 | 新規
５月 | 維持課南部土木事務所 | 3 | 工事 | 山布施桜井線舗装工事 | 信更町宮平 | ５ヶ月 | 舗装工事 | アスファルト舗装工 A=1,750㎡ L=500m W=3.5m | 指名 | 第１四半期 | 新規
５月 | 維持課東部土木事務所 | 1 | 工事 | 国補 豊野平出線道路改良工事 | 豊野町豊野 | ８ヶ月 | 土木一式 | 道路改良工 L=150m、側溝工L=180m、ボックスカルバート L=15m、アスファルト舗装工 A=500㎡ | 総合 | 第１四半期 | 新規
５月 | 維持課西部土木事務所 | 14 | 工事 | 中条285号線舗装工事 | 中条日下野 | ５ヶ月 | 舗装工事 | アスファルト舗装工 L=310m A=870㎡ | 指名 | 第１四半期 | 新規
５月 | 維持課西部土木事務所 | 15 | 工事 | 中条328号線舗装工事 | 中条日下野 | ５ヶ月 | 舗装工事 | アスファルト舗装工 L=340m A=1070㎡ | 指名 | 第１四半期 | 新規
５月 | 維持課西部土木事務所 | 16 | 工事 | 三ヶ野梅木新井線舗装工事 | 中条日下野 | ６ヶ月 | 舗装工事 | アスファルト舗装工 L=180m A=650㎡ | 指名 | 第１四半期 | 新規
５月 | 維持課西部土木事務所 | 17 | 工事 | 中条190号線舗装工事 | 中条日下野 | ５ヶ月 | 舗装工事 | アスファルト舗装工 L=300m A=900㎡ | 指名 | 第１四半期 | 新規
５月 | 住宅課 | 9 | 工事 | 国補 市営住宅富竹団地４号棟外１棟解体工事 | 大字富竹 | ４ヶ月 | 解体工事 | 木造平屋建て ２棟４戸の解体 | 事後 | 第２四半期 | 新規
５月 | 住宅課 | 10 | 工事 | 国補 市営住宅今井団地２号棟エレベーター改修工事 | 川中島町今井原 | ７ヶ月 | 機械器具設置 | 既存不適格部分を含む、エレベーター１基の改修工事 | 随契 | 第２四半期 | 新規
５月 | まちづくり課 | 1 | 工事 | 国補 戸隠北46号線道路美装化工事 | 戸隠 | ９ヶ月 | 土木一式 | 道路美装化工 Ｗ＝3.0～4.0ｍ L=88ｍ | 事後 | 第１四半期 | 新規
５月 | 水道維持課 | 46 | 工事 | 三輪一丁目地区(北長野通り歩道整備)配水管移設工事 | 三輪一丁目 | 10ヶ月 | 水道施設 | DIPφ100 L=60ｍ | 随契 | 第１四半期 | 新規
５月 | 浄水課 | 39 | 工事 | 犀川浄水場資料館外壁外改修工事 | 差出南三丁目 | ５ヶ月 | 建築一式 | 資料館 RC造地上１階 地下1階建 延べ面積274.79㎡ に係る建築工事一式 | 事後 | 第１四半期 | 新規
５月 | 浄水課 | 40 | 工事 | 夏目ケ原浄水場900A配水流量計更新工事 | 大字平柴 | ８ヶ月 | 機械器具設置 | 挿入式電磁流量計900A更新 一式 | 事後 | 第１四半期 | 新規
５月 | 浄水課 | 41 | 工事 | 若槻ポンプ場建屋建設工事 | 大字若槻東条 | 13ヶ月 | 建築一式 | 送水ポンプ室の建設に係る建築工事 一式 | 事後 | 第２四半期 | 新規
５月 | 下水道整備課建設担当 | 4 | 工事 | 川中島幹線関連下水道工事 | 篠ノ井布施高田 | ９ヶ月 | 土木一式 | 下水道管φ200 開削 L=92ｍ | 随契 | 第１四半期 | 新規
５月 | 下水道整備課建設担当 | 5 | 工事 | 堂平橋関連下水道工事 | 鬼無里 | ９ヶ月 | 土木一式 | 下水道圧送管φ75 開削 L=23m 下水道圧送管φ75 水管橋 L=24m | 随契 | 第１四半期 | 新規
５月 | 下水道整備課建設担当 | 6 | 工事 | 国補 西部処理分区下水道管渠更生３工区工事 | 大字長野桜枝町 外 | ８ヶ月 | 土木一式 | 下水道管更生工事（自立管） φ150～250mm L=815m | 事後 | 第１四半期 | 新規
５月 | 下水道整備課建設担当 | 7 | 工事 | 国補 西部処理分区下水道管渠更生４工区工事 | 大字長野桜枝町 外 | ８ヶ月 | 土木一式 | 下水道管更生工事（自立管） φ150～250mm L=840m | 事後 | 第１四半期 | 新規
５月 | 下水道整備課建設担当 | 8 | 工事 | 西部処理分区下水道管渠更生工事 | 大字長野桜枝町 外 | ８ヶ月 | 土木一式 | 下水道管更生工事（自立管） φ150～250mm L=841m | 事後 | 第１四半期 | 新規
５月 | 下水道整備課建設担当 | 9 | 工事 | 若穂東48号線下水道舗装復旧工事 | 若穂綿内 | ４ヶ月 | 舗装工事 | 下水道舗装復旧工事 L=58m W=3.3（平均） A=192㎡ | 指名 | 第１四半期 | 新規
５月 | 下水道整備課建設担当 | 10 | 工事 | 若穂スマートIC関連下水道工事 | 若穂川田 | ５ヶ月 | 土木一式 | 既設管充填工 φ300 L=85m φ350 L=77m | 指名 | 第１四半期 | 新規
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
[12 empty] | ４月 | 工事 | 土木一式 | 指名 | 第１四半期 | 新規 | 対象予定
[12 empty] | ５月 | 工事委託 | 建築一式 | 随契 | 第２四半期 |  | 対象外予定
[12 empty] | ６月 | 業務委託 | 大工工事 | 条件付一般 | 第３四半期 | 工事名の変更
[12 empty] | ７月 |  | 左官工事 | 総合 | 第４四半期 | 期間の変更
[12 empty] | ８月 |  | とび･土工･コンクリート | 事後 |  | 工事種別の変更
[12 empty] | ９月 |  | 石工事 | 公募 |  | 工事概要の変更
[12 empty] | １０月 |  | 屋根工事 |  |  | 入札契約方法の変更
[12 empty] | １１月 |  | 電気工事 |  |  | 入札時期の変更
[12 empty] | １２月 |  | 管工事
[12 empty] | １月 |  | タイル･れんが･ブロック
[12 empty] | ２月 |  | 鋼構造物
[12 empty] | ３月 |  | 鉄筋工事
舗装工事
しゅんせつ
板金工事
ガラス工事
塗装工事
防水工事
内装仕上
機械器具設置
熱絶縁工事
電気通信
造園工事
さく井工事
建具工事
水道施設
清掃施設
解体工事
その他工事
測量委託
建築委託
地質委託
建設委託
補償委託
その他委託
管理担当
Note on M4: 公表外内容

## Ｒ8.6.15
|  | 令和 | 8 | 年度 工事等発注予定表 |  |  |  | 公表月： | 令和 ８ 年 ６ 月
公表月 | 担当課 | 課整理 No | 工事 委託 区分 | 案件名称 | 場 所 | 期間 (月) | 業種 | 案件概要 (主な構造物等） | 入札 契約 方法 | 入札時期 | 備 考
６月 | 交通政策局 | 3 | 工事 | 殿町観光駐車場 水路移設工事 | 松代町松代 | ６ヶ月 | 土木一式 | 水路工 L=50ｍ | 指名 | 第１四半期 | 新規
６月 | 保健所総務課 | 1 | 工事 | 長野市保健所長寿命化（中規模）改修建築工事 | 若里六丁目 | ４ヶ月 | 建築一式 | 長寿命化改修建築工事一式 鉄筋コンクリート造 地上３階建 延べ面積3,435.94㎡ 平成11年度建 | 事後 | 第２四半期 | 新規
６月 | 保健所総務課 | 2 | 工事 | 長野市保健所 長寿命化（中規模）改修機械設備工事 | 若里六丁目 | ７ヶ月 | 管工事 | 長寿命化（中規模）改修機械設備工事一式 | 事後 | 第２四半期 | 新規
６月 | 保健所総務課 | 3 | 工事 | 長野市保健所 長寿命化（中規模）改修電気設備工事 | 若里六丁目 | ７ヶ月 | 電気工事 | 長寿命化（中規模）改修電気設備工事一式 | 条件付一般 | 第２四半期 | 新規
６月 | こども・若者政策課 | 1 | 工事 | 豊野西部児童センター 長寿命化（中規模）改修建築工事 | 豊野町石 | ４ヶ月 | 建築一式 | 長寿命化改修に係る建築工事一式 H18年建 鉄骨造2階建 延床面積400.46㎡ | 事後 | 第２四半期 | 新規
６月 | こども・若者政策課 | 2 | 工事 | 豊野西部児童センター 長寿命化（中規模）改修電気設備工事 | 豊野町石 | ４ヶ月 | 電気工事 | 長寿命化改修に係る電気設備工事一式 H18年建 鉄骨造2階建 延床面積400.46㎡ | 指名 | 第２四半期 | 新規
６月 | こども・若者政策課 | 3 | 工事 | 豊野西部児童センター 長寿命化（中規模）改修機械設備工事 | 豊野町石 | ４ヶ月 | 管工事 | 長寿命化改修に係る機械設備工事一式 H18年建 鉄骨造2階建 延床面積400.46㎡ | 事後 | 第２四半期 | 新規
６月 | 商工労働課 | 1 | 工事 | ものづくり支援センター空調設備外改修工事 | 長野市若里 | ６ヶ月 | 管工事 | 空調設備および給水ポンプの更新 | 事後 | 第２四半期 | 新規
６月 | 文化芸術課 | 2 | 工事 | 松代文化ホール 天井反射板照明LED化工事 | 松代町松代 | ８ヶ月 | 電気工事 | 松代文化ホールの天井反射板のLED化 | 随契 | 第２四半期 | 新規
６月 | 観光振興課北部産業振興事務所 | 7 | 工事 | 戸隠遊歩道改修工事 | 長野市戸隠 | ７ヶ月 | とび･土工･コンクリート | 遊歩道改修工 一式 | 指名 | 第２四半期 | 新規
６月 | 農地整備課 | 8 | 工事 | 県補 丸池廃止工事 | 門沢 | ８ヶ月 | とび･土工･コンクリート | ため池廃止 N=1箇所 排水路工（一体型柵渠 B1200×H900） L=38m | 事後 | 第２四半期 | 新規
６月 | 道路課 | 38 | 工事 | 篠ノ井南151号線道路改良工事 | 篠ノ井塩崎 | ６ヶ月 | 土木一式 | 道路改良工 Ｌ＝40ｍ | 指名 | 第２四半期 | 新規
６月 | 維持課北部土木事務所 | 5 | 工事 | 国補 四角面橋（東町）橋梁補修工事 | 鬼無里 | ８ヶ月 | とび･土工･コンクリート | 橋梁補修工 L=44m W=5.9m | 総合 | 第２四半期 | 新規
６月 | 維持課北部土木事務所 | 6 | 工事 | 戸隠中村田頭線（針立）舗装工事 | 戸隠栃原 | ５ヶ月 | 舗装工事 | アスファルト舗装工 L=200m W=4.6m A=960㎡ | 総合 | 第２四半期 | 新規
６月 | 維持課北部土木事務所 | 7 | 工事 | 戸隠南１３５号線外１路線舗装工事 | 戸隠栃原 | ５ヶ月 | 舗装工事 | アスファルト舗装工 L=190m W=4.6m A=870㎡ | 総合 | 第２四半期 | 新規
６月 | 維持課北部土木事務所 | 8 | 工事 | 戸隠南１３９号線舗装工事 | 戸隠栃原 | ５ヶ月 | 舗装工事 | アスファルト舗装工 L=300m W=5.0m A=1,500㎡ | 総合 | 第２四半期 | 新規
６月 | 維持課西部土木事務所 | 18 | 工事 | 大岡聖山公園線舗装工事 | 大岡中牧 | ５ヶ月 | 舗装工事 | アスファルト舗装工 L=60m A=420㎡ | 指名 | 第１四半期 | 新規
６月 | 都市計画課 | 2 | 工事 | 国補 山王小柴見線道路改良工事 | 大字中御所 | ７ヶ月 | 土木一式 | 道路改良工 L=24m ブロック積工 A=70㎡ | 総合 | 第２四半期 | 新規 水道維持課No.7と合冊
６月 | 水道整備課 | 52 | 工事 | 七瀬中町地区（七瀬居町線）配水管布設工事 | 大字鶴賀 | ８ヶ月 | 水道施設 | 配水管布設工 DIPφ100 L=150m | 総合 | 第２四半期 | 新規 都市計画課No.1、 下水道整備課No.11と合冊
６月 | 水道整備課 | 53 | 工事 | 新川合１号配水幹線舗装復旧工事 | 大字川合新田 | ６ヶ月 | 舗装工事 | アスファルト舗装工 A=1,000㎡ | 指名 | 第２四半期 | 新規
６月 | 水道維持課 | 47 | 工事 | 穂刈水源取水管布設替工事 | 信州新町里穂刈 | ９ヶ月 | 水道施設工事 | SUSφ125 L=20ｍ | 事後 | 第２四半期 | 新規
６月 | 下水道整備課建設担当 | 11 | 工事 | 七瀬居町線関連下水道工事 | 長野市大字鶴賀 | ８ヶ月 | 土木一式 | 下水道管φ200 開削 L=150ｍ | 総合 | 第２四半期 | 新規 都市計画課No.1、 水道整備課No.52と合冊
６月 | 下水道施設課 | 32 | 工事 | 東部浄化センター水処理棟バルブコントロール修繕工事 | 大字大豆島 | ４ヶ月 | 機械器具設置 | バルブコントロール修繕 ３台 | 公募 | 第２四半期 | 新規
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
[12 empty] | 工事 | 土木一式 | 指名 | 第１四半期 | 新規 | 対象予定
[12 empty] | 工事委託 | 建築一式 | 随契 | 第２四半期 |  | 対象外予定
[12 empty] | 業務委託 | 大工工事 | 条件付一般 | 第３四半期 | 工事名の変更
[13 empty] | 左官工事 | 総合 | 第４四半期 | 期間の変更
[13 empty] | とび･土工･コンクリート | 事後 |  | 工事種別の変更
[13 empty] | 石工事 | 公募 |  | 工事概要の変更
[13 empty] | 屋根工事 |  |  | 入札契約方法の変更
[13 empty] | 電気工事 |  |  | 入札時期の変更
管工事
タイル･れんが･ブロック
鋼構造物
鉄筋工事
舗装工事
しゅんせつ
板金工事
ガラス工事
塗装工事
防水工事
内装仕上
機械器具設置
熱絶縁工事
電気通信
造園工事
さく井工事
建具工事
水道施設
清掃施設
解体工事
その他工事
測量委託
建築委託
地質委託
建設委託
補償委託
その他委託
管理担当