## R7.4.15公表
|  | 令和 | ７ | 年度 工事等発注予定表 |  |  |  | 公表月： | 令和 ７ 年 ４ 月
公表月 | 担当課 | 課整理 No | 工事 委託 区分 | 案件名称 | 場 所 | 期間 (月) | 業種 | 案件概要 (主な構造物等） | 入札 契約 方法 | 入札時期 | 備 考
４月 | 人権・男女共同参画課 | 1 | 工事 | 勤労者女性会館しなのき地下１階泡消火設備乾式アラーム弁交換工事 | 大字鶴賀 | ８ヶ月 | 機械器具設置 | 勤労者女性会館しなのき ＲＣ＋Ｓ造 地上４階・地下１階建て 延床面積 5,271.93㎡平成６年新築の工事に係る機械設備工事 一式 | 随契 | 第１四半期 | 公表取下げ
４月 | 生活環境課 資源再生センター | 5 | 工事 | 資源再生センター資源化施設選別シュート外整備工事 | 松岡二丁目 | ７ヶ月 | 機械器具設置 | Ｎｏ．５可燃物搬送コンベヤ落下防止板更新外一式 | 事後 | 第１四半期 | 案件名称の変更
４月 | 文化財課 | 1 | 工事 | 真田宝物館ハロン消火設備改修工事 | 松代町松代 | ８ヶ月 | 機械器具設置 | ハロン消火設備改修 直流電源装置×１台 自動式起動容器箱ユニット×２組 ガス消火設備制御盤×１面 手動起動装置×２個 | 指名 | 第２四半期 | 入札時期の変更
４月 | 文化財課 | 3 | 工事 | 真田邸三番土蔵エアコン取替工事 | 松代町松代 | ４ヶ月 | 機械器具設置 | 真田邸三番土蔵マルチエアコン更新 室外機×１台 室内機×４台 | 指名 | 第２四半期 | 入札時期の変更
４月 | スポーツ課 | 1 | 工事 | 川合新田体育館長寿命化（大規模）改修建築工事 | 大字川合新田 | ９ヶ月 | 建築一式 | 長寿命化改修建築一式工事 S造 平屋 延床面積約500㎡ | 事後 | 第１四半期 | 案件名称の変更
４月 | スポーツ課 | 2 | 工事 | 川合新田体育館長寿命化（大規模）改修機械設備工事 | 大字川合新田 | ９ヶ月 | 管工事 | 長寿命化改修建築一式工事 S造 平屋 延床面積約500㎡ | 事後 | 第１四半期 | 案件名称の変更
４月 | スポーツ課 | 3 | 工事 | 川合新田体育館長寿命化（大規模）改修電気設備工事 | 大字川合新田 | ９ヶ月 | 電気工事 | 長寿命化改修建築一式工事 S造 平屋 延床面積約500㎡ | 事後 | 第１四半期 | 案件名称の変更
４月 | スポーツ課 | 4 | 工事 | 信州新町体育館長寿命化（中規模）改修建築工事 | 信州新町新町 | ６ヶ月 | 建築一式 | 長寿命化改修建築一式工事 鉄筋コンクリート造+鉄骨造 ３階建て 延床面積約6,129㎡ | 事後 | 第１四半期 | 案件名称の変更
４月 | スポーツ課 | 5 | 工事 | 信州新町体育館長寿命化（中規模）改修機械設備工事 | 信州新町新町 | ６ヶ月 | 管工事 | 長寿命化改修建築一式工事 鉄筋コンクリート造+鉄骨造 ３階建て 延床面積約6,129㎡ | 事後 | 第１四半期 | 案件名称の変更
４月 | スポーツ課 | 6 | 工事 | 信州新町体育館長寿命化（中規模）改修電気設備工事 | 信州新町新町 | ６ヶ月 | 電気工事 | 長寿命化改修建築一式工事 鉄筋コンクリート造+鉄骨造 ３階建て 延床面積約6,129㎡ | 事後 | 第１四半期 | 案件名称の変更
４月 | 道路課 | 12 | 工事 | 国補 秋古青池線道路改良工事 | 篠ノ井山布施 | ８ヶ月 | 土木一式 | 道路改良工 L=100m | 総合 | 第２四半期 | 入札契約方法の変更
４月 | 道路課 | 13 | 工事 | 国補 原市場赤田線道路改良工事 | 信更町赤田 | ８ヶ月 | 土木一式 | 道路改良工 L=80m | 総合 | 第２四半期 | 入札契約方法の変更
４月 | 道路課 | 14 | 工事 | 国補 大豆島松岡線道路改良工事 | 大字大豆島 | ８ヶ月 | 土木一式 | 道路改良工 L=80m | 総合 | 第２四半期 | 入札契約方法の変更
４月 | 道路課 | 24 | 工事 | 田野口小田原線道路改良工事 | 信更町田野口 | ８ヶ月 | 土木一式 | 道路改良工 L=100m | 総合 | 第２四半期 | 入札契約方法の変更
４月 | 河川課 | 3 | 工事 | 国補 更北南部１号雨水幹線工事 | 真島町真島 | ９ヶ月 | 土木一式 | 水路工(開削工法)ボックスカルバート 3700×2000 Ｌ＝42.4ｍ内径200ｍｍVU管布設工(開削工法) L=42.4ｍ | 事後 | 第１四半期 | 担当課の変更に伴い削除 河川課№３から下水道整備課（河川課担当）№２に移行
４月 | 維持課西部土木事務所 | 6 | 工事 | 信州新町257号線道路防災工事 | 信州新町山穂刈 | ８ヶ月 | とび･土工･コンクリート | 道路防災工 L=100m ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付工 A=1500m2 | 総合 | 第２四半期 | 場所及び入札契約方法の変更
４月 | 維持課西部土木事務所 | 7 | 工事 | 塩本持畔線道路防災工事 | 中条住良木 | ６ヶ月 | とび･土工･コンクリート | 道路防災工 L=14.2m ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付工 A=228m2 | 指名 | 第１四半期 | 案件概要、入札契約方法、入札時期の変更
４月 | 維持課西部土木事務所 | 10 | 工事 | 青木田ノ入線（青木）道路改良工事 | 中条住良木 | 10ヶ月 | 土木一式 | 道路改良工 L=306m W=4.0(5.0)m | 総合 | 第１四半期 | 入札契約方法の変更
４月 | 浄水課 | 7 | 工事 | 川合新田水源場内配管整備工事 | 大字川合新田 | ８ヶ月 | 水道施設 | 場内配管整備一式 | 総合 | 第１四半期 | 入札契約方法の変更
４月 | 下水道整備課建設担当 | 5 | 工事 | 吉田三丁目地区下水道管撤去工事 | 吉田三丁目 | ４ヶ月 | 土木一式 | 下水道管撤去φ200 L=28ｍ | 指名 | 第１四半期 | 案件名称、案件概要の変更
４月 | 下水道整備課建設担当 | 8 | 工事 | 南高田地区下水道工事 | 大字高田 | ６ヶ月 | 土木一式 | 下水道管φ150 開削 L=44ｍ | 指名 | 第１四半期 | 案件名称、案件概要の変更
４月 | 下水道施設課 | 21 | 工事 | 東部浄化センター沈砂池ポンプ棟洗砂ポンプ整備工事 | 大字大豆島 | ４ヶ月 | 機械器具設置 | 洗砂ポンプ整備 １台 | 公募 | 第２四半期 | 中止
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
新規
工事名の変更
期間の変更
工事種別の変更
工事概要の変更
入札契約方法の変更
入札時期の変更
管理担当

## R7.5.15公表
|  | 令和 | ７ | 年度 工事等発注予定表 |  |  |  | 公表月： | 令和 ７ 年 ５ 月
公表月 | 担当課 | 課整理 No | 工事 委託 区分 | 案件名称 | 場 所 | 期間 (月) | 業種 | 案件概要 (主な構造物等） | 入札 契約 方法 | 入札時期 | 備 考
４月 | 地域活動支援課 | 1 | 工事 | 鬼無里支所 非常用照明更新工事 | 鬼無里日影 | ３ヶ月 | 電気工事 | 非常用照明の更新に係る電気設備工事 | 指名 | 第２四半期 | 入札時期の変更
４月 | 文化財課 | 1 | 工事 | 真田宝物館収蔵庫ハロン消火設備改修工事 | 松代町松代 | ８ヶ月 | 消防施設工事 | ハロン消火設備改修 直流電源装置×１台 自動式起動容器箱ユニット×２組 ガス消火設備制御盤×１面 手動起動装置×２個 | 指名 | 第１四半期 | 案件名称、業種、入札時期の変更
４月 | 文化財課 | 2 | 工事 | 旧松代藩鐘楼外壁改修工事 | 松代町松代 | ６ヶ月 | 建築一式 | 旧松代藩鐘楼の外壁改修に係る建築工事一式 | 指名 | 第２四半期 | 入札時期の変更
４月 | 文化財課 | 3 | 工事 | 真田邸三番土蔵エアコン取替工事 | 松代町松代 | ３ヶ月 | 管工事 | 真田邸三番土蔵マルチエアコン更新 室外機×１台 室内機×４台 | 指名 | 第１四半期 | 期間、業種、入札時期の変更
４月 | 文化財課 | 4 | 工事 | 松代城跡外周園路工事 | 松代町松代 | ６ヶ月 | 土木一式 | 透水性コンクリート舗装工 A=323㎡ 自然色透水性アスファルト舗装 A=61㎡ | 事後 | 第２四半期 | 中止
４月 | 文化財課 | 6 | 工事 | 松代城跡二の丸遺構外保存整備工事 | 松代町松代 | ８ヶ月 | 土木一式 | 二の丸遺構外保存整備工 一式 透水性コンクリート舗装工 A=323㎡ 自然色透水性アスファルト舗装 A=61㎡ | 事後 | 第２四半期 | 案件概要の変更
４月 | 森林いのしか対策課 | 4 | 工事 | 林道大川線法面整備工事 | 鬼無里 | ５ヶ月 | とび･土工･コンクリート | 法面工 A=250m2 | 指名 | 第１四半期 | 案件名称、案件概要、入札時期の変更
４月 | 道路課 | 2 | 工事 | 柳原１１０号線道路改良工事 | 大字柳原 | ９ヶ月 | 土木一式 | 道路改良工 L=180m | 総合 | 第１四半期 | 期間、案件概要の変更 下水道整備課№10と合冊
４月 | 河川課 | 9 | 工事 | 山根井排水機場ポンプ場設備外改修工事 | 松代町東寺尾 | ９ヶ月 | 機械器具設置 | 水中ポンプ改修 N=2基 | 事後 | 第１四半期 | 案件名称、案件概要、入札時期の変更
４月 | 維持課 | 2 | 工事 | 影山岩戸線舗装修繕工事 | 大字入山 | ３ヶ月 | 舗装工事 | アスファルト舗装工 L=80m W=5.0m A=400㎡ | 指名 | 第２四半期 | 案件名称の変更
４月 | 維持課 | 4 | 工事 | 長野北52号線舗装修繕工事 | 新諏訪二丁目 | ３ヶ月 | 舗装工事 | アスファルト舗装工 L=100m W=4.0m A=400㎡ | 指名 | 第１四半期 | 案件名称の変更
４月 | 維持課 | 5 | 工事 | 長野中122号線側溝修繕整備工事 | 三輪三丁目 | ４ヶ月 | 土木一式 | 自由勾配側溝300型 L=70m | 指名 | 第２四半期 | 案件名称の変更
４月 | 維持課東部土木事務所 | 1 | 工事 | 国補 豊野川谷原線道路防災工事 | 豊野町川谷 | ８ヶ月 | とび･土工･コンクリート | コンクリート吹付工（ｔ＝１５ｃｍ）Ａ＝５５０㎡ | 事後 | 第２四半期 | 入札時期の変更
４月 | 維持課西部土木事務所 | 8 | 工事 | 中長井線道路防災工事 | 中条日高 | ６ヶ月 | とび･土工･コンクリート | 道路防災工 Ⅼ=15.1ｍ コンクリート吹付工 A=98㎡ | 指名 | 第１四半期 | 案件概要の訂正、入札契約方法・入札時期の変更
４月 | 維持課西部土木事務所 | 9 | 工事 | 青木太田線道路防災工事 | 中条住良木 | ７ヶ月 | とび･土工･コンクリート | 道路防災工 Ⅼ=18.4m アンカー併用金網張工 A=428㎡ | 事後 | 第１四半期 | 案件概要の訂正、期間・入札時期の変更
４月 | 住宅課 | 1 | 工事 | 国補 市営住宅宇木団地６号棟外壁改修外工事 | 三輪九丁目 | ６ヶ月 | 建築一式 | 外壁断熱改修、屋根塗装改修、 ベランダ防水改修 RC造5階建て | 事後 | 第１四半期 | 中止
４月 | 住宅課 | 2 | 工事 | 国補 市営住宅上野ケ丘10号棟外解体工事 | 大字徳間 | ５ヶ月 | 解体工事 | 木造平屋建て ２棟４戸、CB造平屋建て １棟４戸の解体 | 事後 | 第２四半期 | 案件名称、案件概要の変更
４月 | 住宅課 | 3 | 工事 | 国補 市営住宅宇木団地３・４号棟給水ポンプ交換工事 | 三輪九丁目 | ６ヶ月 | 管工事 | ポンプ交換および給水配管更新 | 事後 | 第２四半期 | 入札時期の変更
４月 | 水道整備課 | 11 | 工事 | 夏目Ｎ－10ブロック内配水管布設替工事 | 三輪二丁目 外 | ８ヶ月 | 水道施設 | 配水管布設替工 DIP GX150 L=380m | 総合 | 第２四半期 | 入札時期の変更
４月 | 水道整備課 | 12 | 工事 | 赤沼地区配水管布設替工事 | 大字赤沼 | ８ヶ月 | 水道施設 | 配水管布設替工 DIP GX75 L=430m | 総合 | 第２四半期 | 中止
４月 | 水道整備課 | 13 | 工事 | 稲田地区外配水管布設替工事 | 稲田一丁目 外 | ７ヶ月 | 水道施設 | 配水管布設替工 DIP GX100 L=270m | 総合 | 第２四半期 | 入札時期の変更
４月 | 水道整備課 | 16 | 工事 | 松代町柴地区外配水管布設替工事 | 松代町柴 外 | ７ヶ月 | 水道施設 | 配水管布設替工 HPPE50 L=580m | 総合 | 第１四半期 | 中止
４月 | 水道整備課 | 17 | 工事 | 原町地区配水管布設替工事 | 吉田四丁目 | ６ヶ月 | 水道施設 | 配水管布設替工 DIP GX100 L=200m | 総合 | 第２四半期 | 入札時期の変更
４月 | 水道整備課 | 18 | 工事 | 屋敷田地区配水管布設替工事 | 屋敷田 | ６ヶ月 | 水道施設 | 配水管布設替工 DIP GX75 L=70m、HPPE50 L=140m | 総合 | 第１四半期 | 中止
４月 | 水道整備課 | 19 | 工事 | 稲葉地区配水管布設替工事 | 大字稲葉 | ６ヶ月 | 水道施設 | 配水管布設替工 DIP GX75 L=250m | 総合 | 第１四半期 | 中止
４月 | 水道整備課 | 20 | 工事 | 北市地区配水管布設替工事 | 若里二丁目 | ８ヶ月 | 水道施設 | 配水管布設替工 DIP GX75 L=180m、DIP GX100 L=140m | 総合 | 第２四半期 | 入札時期の変更
４月 | 水道整備課 | 21 | 工事 | 五分一地区配水管布設替工事 | 大字高田 | ７ヶ月 | 水道施設 | 配水管布設替工 DIP GX100 L=260m | 総合 | 第２四半期 | 中止
４月 | 水道整備課 | 24 | 工事 | 清野地区配水管布設替工事 | 松代町清野 | ８ヶ月 | 水道施設 | 配水管布設替工 DIP GX150 L=380m | 総合 | 第２四半期 | 期間、案件概要、入札時期の変更
４月 | 水道整備課 | 25 | 工事 | 居町地区災害時応急給水施設設置工事 | 居町 | ７ヶ月 | 水道施設 | 配水管布設替工 DIP GX75 L=230m | 公募 | 第２四半期 | 期間、案件概要の変更
４月 | 水道維持課 | 20 | 工事 | 牧北ポンプ場１号送水ポンプ更新工事 | 信州新町牧田中 | ９ヶ月 | 機械器具設置 | 水中送水ポンプ φ50 5.5KW | 事後 | 第１四半期 | 案件名称の変更
４月 | 水道維持課 | 30 | 工事 | 高原第一配水池中継系配水流量計更新工事 | 大字富田 | ９ヶ月 | 機械器具設置 | 電磁流量計 100A 一式 | 公募 | 第１四半期 | 案件名称、場所の変更
４月 | 浄水課 | 14 | 工事 | 犀川浄水場管理棟空調設備改修工事 | 差出南三丁目 | ６ヶ月 | 機械器具設置 | 空調中央コントローラ盤更新 一式 ファンコイルユニット更新 一式 | 事後 | 第２四半期 | 案件名称の変更
４月 | 下水道整備課建設担当 | 7 | 工事 | 川中島町原地区下水道工事 | 川中島町原 | ６ヶ月 | 土木一式 | 下水道管φ150～200 開削 L=34ｍ | 指名 | 第１四半期 | 案件概要の変更
４月 | 下水道整備課建設担当 | 8 | 工事 | 南高田地区下水道工事 | 大字高田 | ６ヶ月 | 土木一式 | 下水道管φ150 開削 L=44ｍ | 指名 | 第３四半期 | 入札時期の変更
４月 | 下水道整備課 （河川課担当） | 2 | 工事 | 国補 更北南部１号雨水幹線工事 | 真島町真島 | ９ヶ月 | 土木一式 | 水路工(開削工法)ボックスカルバート 3700×2000 Ｌ＝42.4ｍ内径200ｍｍVU管布設工(開削工法) L=42.4ｍ | 総合 | 第１四半期 | 中止
４月 | 下水道施設課 | 22 | 工事 | マンホールポンプ場水位計取替工事 | 若穂綿内 外 | ５ヶ月 | 機械器具設置 | 水位計取替 一式 | 公募 | 第１四半期 | 場所、入札時期の変更
４月 | 下水道施設課 | 25 | 工事 | 松代温泉真空ステーション真空弁ユニット取替工事 | 松代温泉 | ６ヶ月 | 機械器具設置 | 真空弁ユニット取替 ２台 | 公募 | 第２四半期 | 案件概要、入札契約方法の変更
４月 | 下水道施設課 | 32 | 工事 | 松代温泉真空ステーション制御盤整備工事 | 松代温泉 | ７ヶ月 | 機械器具設置 | 制御盤整備 一式 | 公募 | 第１四半期 | 入札契約方法の変更
４月 | 消防局総務課 | 4 | 工事 | 鶴賀消防署柳原分署長寿命化（中規模）改修機械設備工事 | 大字柳原 | ４ヶ月 | 管工事 | 機械設備工事一式 （空気調和・換気・給湯設備等） 鉄骨造2階建（一部平屋建て） 延床面積577.82㎡ 平成4年度建 | 事後 | 第２四半期 | 案件名称、期間、案件概要、入札時期の変更
４月 | 消防局総務課 | 5 | 工事 | 鳥居川消防署信濃町分署長寿命化（中規模）改修建築工事 | 上水内郡信濃町大字柏原 | ４ヶ月 | 建築一式 | 長寿命化改修建築工事一式 鉄骨造2階建（一部平屋建て） 延床面積756.13㎡ 平成7年度建 | 事後 | 第１四半期 | 期間、入札時期の変更
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
[12 empty] | 第１四半期 | 新規
第２四半期
[12 empty] | 第３四半期 | 工事名の変更
[12 empty] | 第４四半期 | 期間の変更
工事種別の変更
工事概要の変更
入札契約方法の変更
入札時期の変更
管理担当

## R7.6.16公表
|  | 令和 | ７ | 年度 工事等発注予定表 |  |  |  | 公表月： | 令和 ７ 年 ６ 月
公表月 | 担当課 | 課整理 No | 工事 委託 区分 | 案件名称 | 場 所 | 期間 (月) | 業種 | 案件概要 (主な構造物等） | 入札 契約 方法 | 入札時期 | 備 考
４月 | 文化財課 | 5 | 工事 | 伝建地区案内説明板設置工事 | 戸隠中社・宝光社 | ６ヶ月 | 建築一式 | 案内板（２基）設置に係る建築工事一式 | 公募 | 第２四半期 | 期間、入札時期の変更
４月 | 道路課 | 1 | 工事 | 国補 若穂西２９０号線道路改良工事 | 若穂川田 | ８ヶ月 | 土木一式 | 道路改良工 L=250m | 総合 | 第２四半期 | 入札時期の変更
４月 | 道路課 | 15 | 工事 | 川中島３２５号線道路改良工事 | 川中島町今井 | ５ヶ月 | 土木一式 | 道路改良工 L=50m | 指名 | 第２四半期 | 入札時期の変更
４月 | 道路課 | 16 | 工事 | 篠ノ井中２８７号線道路改良工事 | 篠ノ井東福寺 | ５ヶ月 | 土木一式 | 道路改良工 L=40m | 指名 | 第２四半期 | 入札時期の変更
４月 | 道路課 | 21 | 工事 | 若穂東２５号線道路改良工事 | 若穂綿内 | ５ヶ月 | 土木一式 | 道路改良工 L=７m | 指名 | 第２四半期 | 入札時期の変更
４月 | 道路課 | 26 | 工事 | 高野吉原線道路防災工事 | 信更町今泉 | ４ヶ月 | 土木一式 | 道路防災工 L=15m | 指名 | 第２四半期 | 中止
４月 | 道路課 | 39 | 工事 | 長沼１０５号線道路改良工事 | 大字赤沼 | ５ヶ月 | 土木一式 | 道路改良工 L=50m | 指名 | 第３四半期 | 建築指導課No.1と合冊
４月 | 維持課 | 8 | 工事 | 安茂里75号線側溝整備工事 | 大字安茂里 | ４ヶ月 | 土木一式 | 自由勾配側溝300型 L=60m | 指名 | 第２四半期 | 入札時期の変更
４月 | 維持課 | 9 | 工事 | 長野西265号線側溝整備工事 | 大字鶴賀 | ４ヶ月 | 土木一式 | 自由勾配側溝300型 L=40m | 指名 | 第２四半期 | 入札時期の変更
４月 | 維持課 | 10 | 工事 | 長野西407号線側溝整備工事 | 大字高田 | ４ヶ月 | 土木一式 | 自由勾配側溝300型 L=50m | 指名 | 第２四半期 | 入札時期の変更
４月 | 維持課 | 11 | 工事 | 長野南70号線側溝整備工事 | 大字西尾張部 | ４ヶ月 | 土木一式 | 自由勾配側溝300型 L=50m | 指名 | 第２四半期 | 入札時期の変更
４月 | 維持課 | 13 | 工事 | 大豆島28号線擁壁修繕工事 | 大字大豆島 | ４ヶ月 | とび･土工･コンクリート | 重力式擁壁工 L=20ｍ | 指名 | 第２四半期 | 入札時期の変更
４月 | 維持課 | 15 | 工事 | 長野大通り線側溝整備工事 | 南千歳一丁目 | ６ヶ月 | 土木一式 | 自由勾配側溝500型 L=50m | 一般 | 第４四半期 | 入札時期の変更
４月 | 維持課 | 17 | 工事 | 北長野通り線舗装工事 | 三輪二丁目 | ４ヶ月 | 舗装工事 | アスファルト舗装工 L=140m W=8.5m A=1,190㎡ | 一般 | 第２四半期 | 入札時期の変更
４月 | 維持課 | 18 | 工事 | 長野中央通り舗装修繕工事 | 大字南長野 | ４ヶ月 | 舗装工事 | 石畳風舗装 A=250m2 | 一般 | 第２四半期 | 入札時期の変更
４月 | 維持課 | 19 | 工事 | 大豆島249号線側溝整備工事 | 大字大豆島 | ４ヶ月 | 土木一式 | 横断用自由勾配側溝300型 L=10m | 指名 | 第２四半期 | 入札時期の変更
４月 | 維持課 | 21 | 工事 | 長野西211号線舗装工事 | 中御所二丁目 | ４ヶ月 | 舗装工事 | アスファルト舗装工 L=75m W=5.0ｍ A=375㎡ | 指名 | 第２四半期 | 入札時期の変更
５月 | 維持課 | 30 | 工事 | 川中島３６７号線側溝整備工事 | 三本柳東二丁目 | ４ヶ月 | 土木一式 | 横断用自由勾配側溝300型 L=8m | 指名 | 第２四半期 | 入札時期の変更
４月 | 都市計画課 | 1 | 工事 | 国補 山王小柴見線道路築造工事 | 大字小柴見 | ５ヶ月 | 土木一式 | 盛土工 Ｖ＝200㎥ | 指名 | 第２四半期 | 案件概要、契約方法、入札時期の変更
４月 | まちづくり課 | 1 | 工事 | 国補 戸隠西原線道路美装化工事 | 戸隠 | ７ヶ月 | 土木一式 | 道路美装化工 Ｗ＝3.1～7.8ｍ L=220ｍ | 総合 | 第２四半期 | 案件概要の変更
４月 | 教育委員会総務課 | 22 | 工事 | 国補 湯谷小学校 南校舎外トイレ洋式化建築工事 | 上松四丁目 | ５ヶ月 | 建築一式 | 南校舎・北校舎のトイレ洋式化に係る建築工事 | 事後 | 第３四半期 | 機械設備工事に包含して発注予定のため取り下げ
４月 | 教育委員会総務課 | 23 | 工事 | 国補 湯谷小学校 南校舎外トイレ洋式化電気設備工事 | 上松四丁目 | ５ヶ月 | 電気工事 | 南校舎・北校舎のトイレ洋式化に係る電気設備工事 | 指名 | 第２四半期 | 入札時期の変更
４月 | 教育委員会総務課 | 29 | 工事 | 国補 柳原小学校 屋内運動場空調設備設置機械設備工事 | 大字小島 | ５ヶ月 | 管工事 | 体育館の空調設備設置に係る機械設備工事 | 事後 | 第２四半期 | 入札時期の変更
４月 | 教育委員会総務課 | 48 | 工事 | 国補 西部中学校 理科室空調設備設置電気設備工事 | 大字西長野 | ５ヶ月 | 電気工事 | 理科室の空調設備設置に係る電気設備工事 | 事後 | 第２四半期 | 入札時期の変更
４月 | 教育委員会総務課 | 51 | 工事 | 国補 東北中学校 理科室空調設備設置機械設備工事 | 大字大町 | ５ヶ月 | 管工事 | 理科室の空調設備設置に係る機械設備工事 | 指名 | 第２四半期 | 入札時期の変更
４月 | 水道整備課 | 25 | 工事 | 居町地区災害時応急給水施設設置工事 | 居町 | ７ヶ月 | 水道施設 | 配水管布設替工 DIP GX75 L=230m | 総合 | 第２四半期 | 入札契約方法の変更
４月 | 水道整備課 | 27 | 工事 | 富竹地区災害時応急給水施設設置工事 | 大字富竹 | ５ヶ月 | 水道施設 | 配水管布設替工 DIP GX75 L=110m | 事後 | 第２四半期 | 入札契約方法の変更
４月 | 水道維持課 | 1 | 工事 | 滝沢第１ポンプ場流入流量計外更新工事 | 大字塩生甲 | ７ヶ月 | 機械器具設置 | 電磁流量計 150A 1台、投込式水位計 １台、レベルスイッチ ８組 | 公募 | 第２四半期 | 案件名称、案件概要の変更
４月 | 水道維持課 | 2 | 工事 | 栃久保２号配水池水位計外更新工事 | 大字塩生甲 | ６ヶ月 | 機械器具設置 | 投込式水位計 １台 レベルスイッチ ８組 | 公募 | 第２四半期 | 中止
４月 | 水道維持課 | 8 | 工事 | 柳原地区添架管布設替工事 | 大字柳原 | ４ヶ月 | 水道施設 | 配水管布設替 φ150㎜ L=15m | 公募 | 第２四半期 | 案件名称、案件概要の変更
４月 | 水道維持課 | 10 | 工事 | 返目地区(N-10)舗装復旧工事 | 三輪二丁目外 | ４ヶ月 | 舗装工事 | アスファルト舗装工 A=500m2 | 指名 | 第３四半期 | 中止
４月 | 水道維持課 | 11 | 工事 | 豊野町豊野地区舗装復旧工事 | 豊野町豊野 | ４ヶ月 | 舗装工事 | アスファルト舗装工 A=350m2 | 指名 | 第３四半期 | 中止
４月 | 水道維持課 | 14 | 工事 | 鶴賀地区(N-6)配水ブロック整備工事 | 大字鶴賀 | ４ヶ月 | 水道施設 | バイパス管設置工 N=1箇所 | 公募 | 第２四半期 | 中止
４月 | 水道維持課 | 16 | 工事 | 泉平配水池外面防水塗装工事 | 豊野町豊野 | ４ヶ月 | 塗装工事 | 建屋塗装工 A=45m2 外壁塗装工 A=85m2 | 公募 | 第１四半期 | 中止
４月 | 水道維持課 | 32 | 工事 | 水景苑配水池加圧給水ポンプ外更新工事 | 戸隠豊岡 | ９ヶ月 | 機械器具設置 | 加圧給水ユニット 5.5kw×3台 | 事後 | 第１四半期 | 案件名称の変更
４月 | 浄水課 | 1 | 工事 | 国補 往生地浄水場北配水池耐震補強工事 | 大字西長野往生地 | 20ヶ月 | 水道施設 | あと施工せん断補強鉄筋工 D19～25 2,273本 | 総合 | 第２四半期 | 入札時期の変更
４月 | 浄水課 | 3 | 工事 | 蚊里田高区配水池更新工事 | 大字若槻東条 | 32ヶ月 | 水道施設 | 配水池築造工（角型ステンレス造）V＝3,000m3 管理用道路築造工L＝300ｍ W＝4.0ｍ | 一般 | 第２四半期 | 入札時期の変更
４月 | 浄水課 | 4 | 工事 | 蚊里田高区配水池建屋解体１期工事 | 大字若槻東条 | ６ヶ月 | 解体工事 | 既設ろ過池建屋解体一式 | 指名 | 第２四半期 | 入札時期の変更
４月 | 浄水課 | 7 | 工事 | 川合新田水源場内配管整備工事 | 大字川合新田 | ８ヶ月 | 水道施設 | 場内配管整備一式 | 総合 | 第２四半期 | 入札時期の変更
４月 | 浄水課 | 19 | 工事 | 夏目ケ原浄水場消泡ポンプ外更新工事 | 大字平柴 外 | ８ヶ月 | 機械器具設置 | 消泡ポンプ更新 一式 管廊換気ファン更新 一式 圧力伝送器更新 一式 | 公募 | 第２四半期 | 工事場所、入札時期の変更
４月 | 浄水課 | 27 | 工事 | 寺尾浄水場外残塩計更新工事 | 松代町柴 外 | ６ヶ月 | 機械器具設置 | 無試薬形遊離塩素計(3施設) | 公募 | 第２四半期 | 入札時期の変更
４月 | 浄水課 | 29 | 工事 | 引沢配水池保科第二送水ポンプ更新工事 | 若穂保科 | ６ヶ月 | 機械器具設置 | 多段渦巻ポンプ更新 1台 | 公募 | 第２四半期 | 入札時期の変更
４月 | 浄水課 | 30 | 工事 | 清野－東寺尾送水管水管橋塗装改修工事 | 松代町東寺尾 | ８ヶ月 | 塗装工事 | 塗装改修工 外面塗装 一式 | 事後 | 第２四半期 | 入札時期の変更
４月 | 下水道施設課 | 7 | 工事 | クリーンハウス山布施透視度計更新工事 | 篠ノ井山布施 | ６ヶ月 | 機械器具設置 | 透視度計更新 一式 | 公募 | 第２四半期 | 中止
４月 | 下水道施設課 | 8 | 工事 | 西京東京処理施設自動荒目スクリーン外修繕工事 | 鬼無里日影 | ６ヶ月 | 機械器具設置 | 自動荒目スクリーン修繕 一式 破砕機修繕 一式 | 公募 | 第２四半期 | 中止
４月 | 下水道施設課 | 9 | 工事 | クリーンハウス信田東部外制御盤改修工事 | 信更町赤田 外 | ６ヶ月 | 電気工事 | 制御盤改修 一式 | 公募 | 第２四半期 | 中止
４月 | 下水道施設課 | 10 | 工事 | 東部浄化センター汚泥処理棟照明設備改修工事 | 大字大豆島 | ３ヶ月 | 電気工事 | 汚泥処理棟ＬＥＤ化 一式 | 事後 | 第２四半期 | 入札時期の変更
４月 | 下水道施設課 | 23 | 工事 | 東寺尾真空ステーションポンプ外取替工事 | 松代町東寺尾 | ７ヶ月 | 機械器具設置 | ポンプ外取替 一式 | 随契 | 第１四半期 | 中止
４月 | 下水道施設課 | 32 | 工事 | 松代温泉真空ステーション制御盤整備工事 | 松代温泉 | ７ヶ月 | 機械器具設置 | 制御盤整備 一式 | 公募 | 第２四半期 | 入札時期の変更
４月 | 下水道施設課 | 37 | 工事 | 中条浄化センター 曝気装置修繕工事 | 中条日高 | ４ヶ月 | 機械器具設置 | 曝気装置修繕 ２台 | 公募 | 第１四半期 | 中止
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
[12 empty] | 土木一式 | 指名 | 第１四半期 | 新規
[12 empty] | 建築一式 | 随契 | 第２四半期
[12 empty] | 大工工事 | 一般 | 第３四半期 | 工事名の変更
[12 empty] | 左官工事 | 総合 | 第４四半期 | 期間の変更
[12 empty] | とび･土工･コンクリート | 事後 |  | 工事種別の変更
[12 empty] | 石工事 | 公募 |  | 工事概要の変更
[12 empty] | 屋根工事 |  |  | 入札契約方法の変更
[12 empty] | 電気工事 |  |  | 入札時期の変更
管工事
タイル･れんが･ブロック
鋼構造物
鉄筋工事
舗装工事
しゅんせつ
板金工事
ガラス工事
塗装工事
防水工事
内装仕上
機械器具設置
熱絶縁工事
電気通信
造園工事
さく井工事
建具工事
水道施設
清掃施設
解体工事
その他工事
測量委託
建築委託
地質委託
建設委託
補償委託
その他委託
管理担当

## R7.7.15公表
|  | 令和 | ７ | 年度 工事等発注予定表 |  |  |  | 公表月： | 令和 ７ 年 ７ 月
公表月 | 担当課 | 課整理 No | 工事 委託 区分 | 案件名称 | 場 所 | 期間 (月) | 業種 | 案件概要 (主な構造物等） | 入札 契約 方法 | 入札時期 | 備 考
４月 | 国スポ・全障スポ推進課 | 5 | 工事 | 南長野運動公園フットボール場東側新設道路舗装工事 | 篠ノ井東福寺 | ４ヶ月 | 舗装工事 | 道路舗装工 Ｌ＝430ｍ | 事後 | 第４四半期 | 入札時期の変更
４月 | 国スポ・全障スポ推進課 | 8 | 工事 | 国補 南長野運動公園フットボール場クラブハウス外機械設備工事 | 篠ノ井東福寺 | 16ヶ月 | 管工事 | 南長野運動公園フットボール場のクラブハウス、公衆トイレ、観客席（スタンド）及び付属棟の機械設備工事一式 | 一般 | 第３四半期 | 入札時期の変更
４月 | 道路課 | 4 | 工事 | 広瀬中央線道路改良工事 | 大字広瀬 | ６ヶ月 | 舗装工事 | 道路改良工 L=40ｍ W=5.0m アスファルト舗装工 A=200㎡ | 指名 | 第２四半期 | 業種、案件概要、入札時期の変更
４月 | 維持課東部土木事務所 | 1 | 工事 | 国補 豊野川谷原線道路防災工事 | 豊野町川谷 | ８ヶ月 | とび･土工･コンクリート | コンクリート吹付工（ｔ＝１５ｃｍ）Ａ＝５５０㎡ | 総合 | 第２四半期 | 入札契約方法の変更
４月 | 維持課西部土木事務所 | 13 | 工事 | 大岡椛内児玉橋線舗装工事 | 大岡乙 | ６ヶ月 | 舗装工事 | アスファルト舗装工 L=200m A=1420㎡ | 指名 | 第２四半期 | 入札時期の変更
４月 | 教育委員会総務課 | 54 | 工事 | 東部中学校 昇降口棟屋根塗装工事 | 桐原二丁目 | ５ヶ月 | 塗装工事 | 昇降口棟の屋根塗装工事一式 | 指名 | 第２四半期 | 案件名称、業種、案件概要、入札時期の変更
４月 | 水道整備課 | 40 | 工事 | 中条石原水源導水管布設替工事 | 中条日下野 | ７ヶ月 | 水道施設 | 導水管布設替工 アラミドがい装ポリエチレン管75 L=130m | 総合 | 第３四半期 | 入札時期の変更
４月 | 水道整備課 | 41 | 工事 | 鬼無里町地区配水管布設替工事 | 鬼無里 | ８ヶ月 | 水道施設 | 配水管布設替工 HPPE100 L=50m | 随契 | 第１四半期 | 中止
４月 | 水道整備課 | 42 | 工事 | 鬼無里財又地区導水施設災害復旧工事 | 鬼無里 | ７ヶ月 | 水道施設 | 導水管布設替工 アラミドがい装ポリエチレン管50 L=18m、水道施設復旧工 一式 | 指名 | 第２四半期 | 入札時期の変更
４月 | 水道整備課 | 43 | 工事 | 戸隠母袋地区舗装復旧工事 | 戸隠豊岡 | ５ヶ月 | 舗装工事 | アスファルト舗装工 A=250㎡ | 指名 | 第２四半期 | 案件概要、入札時期の変更
４月 | 水道維持課 | 3 | 工事 | 故障通報監視用端末設備更新工事 | 三輪一丁目 | ７ヶ月 | 電気通信 | クライアントＰＣ ３台 ディスプレイ ３台 | 随契 | 第２四半期 | 中止
４月 | 水道維持課 | 7 | 工事 | 山田中－繁配水池送水管布設替工事 | 山田中 | ４ヶ月 | 水道施設 | 送水管布設替工 PPφ50㎜ L=22m、PPφ30㎜ L=12m、SUSφ50㎜ L=10m | 事後 | 第２四半期 | 入札方法、入札時期の変更
４月 | 水道維持課 | 28 | 工事 | 飯綱取水ポンプ外更新工事 | 上ケ屋 | ９ヶ月 | 機械器具設置 | 水中ポンプ 80A 11kw 一式 | 事後 | 第２四半期 | 入札時期の変更
４月 | 水道維持課 | 29 | 工事 | 戸隠浄水場外LED照明器具改修工事 | 戸隠 | ９ヶ月 | 電気工事 | 照明器具更新 一式 | 公募 | 第２四半期 | 入札時期の変更
４月 | 浄水課 | 14 | 工事 | 犀川浄水場管理棟空調設備制御改修工事 | 差出南三丁目 | ６ヶ月 | 機械器具設置 | ファンコイルユニット制御機器更新 一式 | 事後 | 第２四半期 | 案件名称、案件概要の変更
４月 | 下水道施設課 | 19 | 工事 | 東部浄化センター汚泥処理棟給泥ポンプ修繕工事 | 大字大豆島 | ７ヶ月 | 機械器具設置 | 給泥ポンプ修繕 ２台 | 公募 | 第２四半期 | 中止
４月 | 下水道施設課 | 40 | 工事 | 戸隠高原浄化センター 故障通報装置更新工事 | 戸隠 | ４ヶ月 | 電気通信 | 通報装置のクラウド化 一式 | 随契 | 第２四半期 | №４に統合
４月 | 消防局総務課 | 1 | 工事 | 中央消防署安茂里分署長寿命化（中規模）改修建築工事 | 安茂里小市二丁目 | ５ヶ月 | 建築一式 | 長寿命化改修建築工事一式 鉄骨造2階建（一部平屋建て） 延床面積741.61㎡ 平成14年度建 | 事後 | 第２四半期 | 期間、案件概要の変更
４月 | 消防局総務課 | 2 | 工事 | 中央消防署安茂里分署長寿命化（中規模）改修電気設備工事 | 安茂里小市二丁目 | ５ヶ月 | 電気工事 | 長寿命化改修電気設備工事一式 鉄骨造2階建（一部平屋建て） 延床面積741.61㎡ 平成14年度建 | 事後 | 第２四半期 | 期間、案件概要の変更
４月 | 消防局総務課 | 3 | 工事 | 中央消防署安茂里分署長寿命化（中規模）改修機械設備工事 | 安茂里小市二丁目 | ６ヶ月 | 管工事 | 長寿命化改修機械設備工事一式 鉄骨造2階建（一部平屋建て） 延床面積741.61㎡ 平成14年度建 | 事後 | 第２四半期 | 期間、案件概要の変更
４月 | 消防局総務課 | 5 | 工事 | 鳥居川消防署信濃町分署長寿命化（中規模）改修建築工事 | 上水内郡信濃町大字柏原 | ４ヶ月 | 建築一式 | 長寿命化改修建築工事一式 鉄骨造2階建（一部平屋建て） 延床面積756.13㎡ 平成7年度建 | 事後 | 第２四半期 | 入札時期の変更
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
[12 empty] | 指名 | 第１四半期 | 新規
[12 empty] | 随契 | 第２四半期
[12 empty] | 一般 | 第３四半期 | 工事名の変更
[12 empty] | 総合 | 第４四半期 | 期間の変更
[12 empty] | 事後 |  | 工事種別の変更
[12 empty] | 公募 |  | 工事概要の変更
入札契約方法の変更
入札時期の変更
管理担当

## R7.8.15公表
|  | 令和 | ７ | 年度 工事等発注予定表 |  |  |  | 公表月： | 令和 ７ 年 ８ 月
公表月 | 担当課 | 課整理 No | 工事 委託 区分 | 案件名称 | 場 所 | 期間 (月) | 業種 | 案件概要 (主な構造物等） | 入札 契約 方法 | 入札時期 | 備 考
４月 | 森林いのしか対策課 | 3 | 工事 | 林道大川線舗装工事 | 鬼無里 | ４ヶ月 | 舗装工事 | アスファルト舗装 L=200m W=6m | 指名 | 第２四半期 | 中止
４月 | 道路課 | 30 | 工事 | 国補 長沼１３５号線歩道設置工事 | 大字津野 | ５ヶ月 | 土木一式 | 道路改良工 L=100m | 事後 | 第２四半期 | 入札契約方法の変更
４月 | 道路課 | 31 | 工事 | （仮称）長沼東西線歩道設置工事 | 大字穂保 | ６ヶ月 | とび･土工･コンクリート | 擁壁工 H=1.4～3.9 L=120m | 総合 | 第３四半期 | 案件名称の変更
４月 | 道路課 | 38 | 工事 | 長野東８９号線道路改良工事 | 吉田四丁目 | ６ヶ月 | 水道施設 | 道路改良工 L=20m | 総合 | 第３四半期 | 期間、業種、入札契約方法の変更 水道整備課No17と合冊
７月 | 河川課 | 17 | 工事 | 東寺尾地区排水路整備工事 | 松代町城東 | ９ヶ月 | 土木一式 | 水路工（開削工法）L=213m ボックスカルバート 1400×1000㎜ L=43m 自由勾配側溝 800型 L=170m | 総合 | 第２四半期 | 浄水課№33と合冊
５月 | 維持課北部土木事務所 | 3 | 工事 | 加茂川沢（二条）改修工事 | 鬼無里 | ７ヶ月 | とび･土工･コンクリート | 河川改修工 L=30m | 指名 | 第２四半期 | 入札時期の変更
４月 | 住宅課 | 2 | 工事 | 国補 市営住宅上野ケ丘10号棟外３棟解体工事 | 大字徳間 | ５ヶ月 | 解体工事 | 木造平屋建て ３棟６戸、CB造平屋建て １棟４戸の解体 | 事後 | 第２四半期 | 案件名称、案件概要の変更
４月 | 水道整備課 | 17 | 工事 | 原町地区配水管布設替工事 | 吉田四丁目 | ６ヶ月 | 水道施設 | 配水管布設替工 DIP GX100 L=120m | 総合 | 第３四半期 | 案件概要、入札時期の変更 道路課No.38と合冊
４月 | 水道整備課 | 22 | 工事 | 北尾張部地区配水管布設替工事 | 大字北尾張部 | ７ヶ月 | 水道施設 | 配水管布設替工 DIP GX100 L=250m | 総合 | 第３四半期 | 入札時期の変更
４月 | 水道整備課 | 23 | 工事 | 南堀地区配水管布設替工事 | 大字南堀 | ４ヶ月 | 水道施設 | 配水管布設替工 DIP GX75 L=40m | 公募 | 第３四半期 | 入札時期の変更
４月 | 水道整備課 | 26 | 工事 | 南高田地区災害時応急給水施設設置工事 | 南高田一丁目 | ５ヶ月 | 水道施設 | 配水管布設替工 DIP GX75 L=180m | 総合 | 第３四半期 | 入札時期の変更
４月 | 水道整備課 | 28 | 工事 | 檀田地区外災害時応急給水施設設置工事 | 檀田二丁目 外 | ４ヶ月 | 水道施設 | 配水管布設替工 DIP GX75 L=20m×2箇所 | 公募 | 第３四半期 | 入札時期の変更
４月 | 水道整備課 | 33 | 工事 | 浅川団地内舗装復旧工事 | 浅川二丁目 外 | ５ヶ月 | 舗装工事 | アスファルト舗装工 A=3,500㎡ | 総合 | 第２四半期 | 中止
４月 | 水道整備課 | 36 | 工事 | 夏目ケ原N-11ブロック外舗装復旧工事 | 桐原一丁目 外 | ４ヶ月 | 舗装工事 | アスファルト舗装工 A=500㎡ | 指名 | 第２四半期 | 中止
４月 | 水道整備課 | 38 | 工事 | 上松二丁目地区舗装復旧工事 | 上松二丁目 | ６ヶ月 | 舗装工事 | アスファルト舗装工 A=1200㎡ コンクリート舗装工 A=500㎡ | 総合 | 第２四半期 | 案件概要の変更
４月 | 浄水課 | 2 | 工事 | 若槻ポンプ場建設送水ポンプ機械電気設備工事 | 大字若槻東条 | 26ヶ月 | 機械器具設置 | 【機械設備】 水中ブースターポンプ250A 3φ×400V×60Hz×90kW 2台 外ネジ電動仕切弁250A 2台 キャビテーション抑止形電動バタフライ弁400A 1台 超音波流量計500A 1台 【電気設備】 引込受電盤 一式 送水ポンプ盤 一式 計装・監視盤 一式 中央監視装置、テレメータ機能増設 一式 | 一般 | 第３四半期 | 入札中止に伴う入札時期の変更
４月 | 浄水課 | 3 | 工事 | 蚊里田高区配水池更新工事 | 大字若槻東条 | 28ヶ月 | 水道施設 | 配水池築造工（角型ステンレス造）V＝3,000m3 管理用道路築造工L＝300ｍ W＝4.0ｍ | 一般 | 第３四半期 | 期間、案件概要、入札時期の変更
４月 | 浄水課 | 21 | 工事 | 夏目ケ原浄水場中央監視装置更新工事 | 大字平柴 | 17ヶ月 | 電気工事 | №1・2ＬＣＤ監視操作装置機能増設 一式 情報管理装置機能増設 一式 広域監視サーバ装置機能増設 一式 | 一般 | 第３四半期 | 入札中止に伴う入札時期の変更 期間の変更
４月 | 下水道施設課 | 39 | 工事 | 中条浄化センター太陽光発電設備設置工事 | 中条日高 | ６ヶ月 | 電気工事 | 太陽光発電設備設置 一式 | 事後 | 第３四半期 | 中止
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
[12 empty] | 工事 | 土木一式 | 指名 | 第１四半期 | 新規
[12 empty] | 工事委託 | 建築一式 | 随契 | 第２四半期
[12 empty] | 業務委託 | 大工工事 | 一般 | 第３四半期 | 工事名の変更
[13 empty] | 左官工事 | 総合 | 第４四半期 | 期間の変更
[13 empty] | とび･土工･コンクリート | 事後 |  | 工事種別の変更
[13 empty] | 石工事 | 公募 |  | 工事概要の変更
[13 empty] | 屋根工事 |  |  | 入札契約方法の変更
[13 empty] | 電気工事 |  |  | 入札時期の変更
管工事
タイル･れんが･ブロック
鋼構造物
鉄筋工事
舗装工事
しゅんせつ
板金工事
ガラス工事
塗装工事
防水工事
内装仕上
機械器具設置
熱絶縁工事
電気通信
造園工事
さく井工事
建具工事
水道施設
清掃施設
解体工事
その他工事
測量委託
建築委託
地質委託
建設委託
補償委託
その他委託
管理担当

## R7.9.16公表
|  | 令和 | ７ | 年度 工事等発注予定表 |  |  |  | 公表月： | 令和 ７ 年 ９ 月
公表月 | 担当課 | 課整理 No | 工事 委託 区分 | 案件名称 | 場 所 | 期間 (月) | 業種 | 案件概要 (主な構造物等） | 入札 契約 方法 | 入札時期 | 備 考
４月 | 生活環境課 資源再生センター | 1 | 工事 | 資源再生センタープラスチック圧縮梱包機オーバーホール工事 | 松岡二丁目 | ６ヶ月 | 機械器具設置 | １・２系圧縮梱包機点検整備外一式 | 随契 | 第３四半期 | 案件名称、期間、入札時期の変更
４月 | 生活環境課 資源再生センター | 6 | 工事 | 資源再生センター低濃度ＰＣＢ入コンデンサー更新工事 | 松岡二丁目 | ７ヶ月 | 電気工事 | 破砕系動力制御盤コンデンサー更新外一式 | 指名 | 第１四半期 | 公表取下げ
４月 | 生活環境課 資源再生センター | 7 | 工事 | 資源再生センター監視カメラ増設工事 | 松岡二丁目 | ４ヶ月 | 電気工事 | 監視カメラの増設 | 公募 | 第３四半期 | 期間、入札契約方法、入札時期の変更
４月 | 文化財課 | 2 | 工事 | 旧松代藩鐘楼外壁改修工事 | 松代町松代 | ６ヶ月 | 建築一式 | 旧松代藩鐘楼の外壁改修に係る建築工事一式 | 指名 | 第３四半期 | 入札時期の変更
４月 | 文化財課 | 5 | 工事 | 伝建地区案内説明板設置工事 | 戸隠中社・宝光社 | ６ヶ月 | 建築一式 | 案内板（１基）設置に係る建築工事一式 | 公募 | 第３四半期 | 案件概要、入札時期の変更
５月 | 文化財課 | 7 | 工事 | 史跡大室古墳群 遺構復元整備ゾーン 155号墳保存整備工事 | 松代町大室 | ６ヶ月 | 土木一式 | 大室１５５号墳の保存整備工事 一式 | 指名 | 第３四半期 | 入札時期の変更
７月 | 農地整備課 | 4 | 工事 | 県補 丸池廃止工事用搬入路整備工事 | 門沢 | ４ケ月 | とび･土工･コンクリート | 砂利舗装工 L=370m W=2.5m A=925㎡ | 指名 | 第３四半期 | 案件名称、期間、案件概要、入札時期の変更
４月 | 道路課 | 17 | 工事 | 松代東３７号線道路改良工事 | 松代町小島田 | ６ヶ月 | 土木一式 | 道路改良工 L=30m | 指名 | 第２四半期 | 中止
４月 | 道路課 | 18 | 工事 | 若穂東９９号線道路改良工事 | 若穂綿内 | ６ヶ月 | 土木一式 | 道路改良工 L=40m | 指名 | 第２四半期 | 中止
４月 | 道路課 | 22 | 工事 | 若穂東１９５号線道路改良工事 | 若穂綿内 | ５ヶ月 | 土木一式 | 道路改良工 L=10m | 指名 | 第２四半期 | 中止
４月 | 道路課 | 23 | 工事 | 大当平久保線通学路整備工事 | 篠ノ井二ツ柳 | ５ヶ月 | 土木一式 | 道路改良工 L=70m | 指名 | 第２四半期 | 中止
４月 | 維持課 | 3 | 工事 | 七二会20号線舗装工事 | 七二会丙 | ４ヶ月 | 舗装工事 | アスファルト舗装工 L=160m W=5.0m A=800㎡ | 指名 | 第３四半期 | 入札時期の変更
４月 | 維持課 | 8 | 工事 | 安茂里75号線側溝整備工事 | 大字安茂里 | ４ヶ月 | 土木一式 | 自由勾配側溝300型 L=60m | 指名 | 第３四半期 | 入札時期の変更
４月 | 維持課 | 9 | 工事 | 長野西265号線側溝整備工事 | 大字鶴賀 | ４ヶ月 | 土木一式 | 自由勾配側溝300型 L=40m | 指名 | 第３四半期 | 入札時期の変更
４月 | 維持課 | 10 | 工事 | 長野西407号線側溝整備工事 | 大字高田 | ４ヶ月 | 土木一式 | 自由勾配側溝300型 L=50m | 指名 | 第３四半期 | 入札時期の変更
４月 | 維持課 | 11 | 工事 | 長野南70号線側溝整備工事 | 大字西尾張部 | ４ヶ月 | 土木一式 | 自由勾配側溝300型 L=50m | 指名 | 第３四半期 | 入札時期の変更
４月 | 維持課 | 12 | 工事 | 大豆島170号線側溝整備工事 | 大字大豆島 | ４ヶ月 | 土木一式 | 自由勾配側溝300型 L=30m | 指名 | 第３四半期 | 入札時期の変更
４月 | 維持課 | 13 | 工事 | 大豆島28号線擁壁修繕工事 | 大字大豆島 | ４ヶ月 | とび･土工･コンクリート | 重力式擁壁工 L=20ｍ | 指名 | 第３四半期 | 入札時期の変更
４月 | 維持課 | 16 | 工事 | 長野西144号線舗装工事 | 西和田一丁目 | ４ヶ月 | 舗装工事 | アスファルト舗装工 L=150m W=6.5m A=1000㎡ | 指名 | 第３四半期 | 入札時期の変更
４月 | 維持課 | 18 | 工事 | 長野中央通り舗装修繕工事 | 大字南長野 | ４ヶ月 | 舗装工事 | 石畳風舗装 A=250m2 | 事後 | 第３四半期 | 入札契約方法、入札時期の変更
４月 | 維持課 | 19 | 工事 | 大豆島249号線側溝整備工事 | 大字大豆島 | ４ヶ月 | 土木一式 | 横断用自由勾配側溝300型 L=10m | 指名 | 第２四半期 | 中止
５月 | 維持課 | 33 | 工事 | 国補 ２６０５４号橋橋梁補修工事 | 大字赤沼 | ６ヶ月 | とび･土工･コンクリート | 橋梁補修工 一式 | 指名 | 第３四半期 | 入札契約方法、入札時期の変更
４月 | 維持課西部土木事務所 | 13 | 工事 | 大岡椛内児玉橋線舗装工事 | 大岡乙 | ５ヶ月 | 舗装工事 | アスファルト舗装工 L=200m A=1420㎡ | 指名 | 第３四半期 | 期間、入札時期の変更
６月 | 維持課西部土木事務所 | 25 | 工事 | 川口地区排水路改修工事 | 大岡甲 | ５ヶ月 | 土木一式 | 排水路工 自由勾配側溝300型 L=57m | 指名 | 第３四半期 | 案件概要、入札時期の変更
４月 | 水道整備課 | 5 | 工事 | 夏目３号配水幹線布設工事 | 大字中御所 | ５ヶ月 | 水道施設 | 配水幹線布設工 DIP NS500 L=150m | 総合 | 第３四半期 | 期間、入札時期の変更
４月 | 水道整備課 | 9 | 工事 | 夏目１号配水幹線舗装復旧工事 | 三輪六丁目 外 | ５ヶ月 | 舗装工事 | アスファルト舗装工 A=2,700㎡ | 総合 | 第３四半期 | 期間、入札時期の変更
４月 | 水道整備課 | 30 | 工事 | 北本町地区配水管布設替工事 | 吉田二丁目 | ５ヶ月 | 水道施設 | 配水管布設替工 HPPE50 L=120m | 公募 | 第３四半期 | 入札時期の変更
４月 | 水道維持課 | 9 | 工事 | 西和田一丁目地区水管橋更生工事 | 西和田一丁目 | ４ヶ月 | 水道施設 | 配水管更生工 φ150㎜ L=10m | 公募 | 第２四半期 | 中止
４月 | 水道維持課 | 26 | 工事 | 高野地区(排水路整備工事関連)配水管移設工事 | 信更町高野 | ７ヶ月 | 土木一式 | HPPEφ50㎜ L=50m HPPEφ100㎜ L=6m | 総合 | 第３四半期 | 案件名称、期間、業種、案件概要、入札契約方法、入札時期の変更 河川課№23と合冊
４月 | 浄水課 | 16 | 工事 | 犀川浄水場給水スポット設置工事 | 差出南三丁目 | ４ヶ月 | 建築一式 | 四阿 2棟 給水スポット設置 一式 | 事後 | 第２四半期 | 中止
４月 | 消防局総務課 | 1 | 工事 | 中央消防署安茂里分署長寿命化（中規模）改修建築工事 | 安茂里小市二丁目 | ５ヶ月 | 建築一式 | 長寿命化改修建築工事一式 鉄骨造2階建（一部平屋建て） 延床面積741.61㎡ 平成14年建 | 事後 | 第３四半期 | 入札時期の変更
４月 | 消防局総務課 | 4 | 工事 | 鶴賀消防署柳原分署長寿命化（中規模）改修機械設備工事 | 大字柳原 | ４ヶ月 | 管工事 | 機械設備工事一式 （空気調和・換気・給湯設備等） 鉄骨造2階建（一部平屋建て） 延床面積577.82㎡ 平成4年度建 | 事後 | 第３四半期 | 入札時期の変更
４月 | 消防局総務課 | 6 | 工事 | 豊野沖公園耐震性貯水槽設置工事 | 豊野町豊野 | ５ヶ月 | 土木一式 | 耐震性貯水槽設置工 Ｎ＝１基 | 事後 | 第３四半期 | 入札時期の変更
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
[12 empty] | 土木一式 | 指名 | 第１四半期 | 新規
[12 empty] | 建築一式 | 随契 | 第２四半期
[12 empty] | 大工工事 | 一般 | 第３四半期 | 工事名の変更
[12 empty] | 左官工事 | 総合 | 第４四半期 | 期間の変更
[12 empty] | とび･土工･コンクリート | 事後 |  | 工事種別の変更
[12 empty] | 石工事 | 公募 |  | 工事概要の変更
[12 empty] | 屋根工事 |  |  | 入札契約方法の変更
[12 empty] | 電気工事 |  |  | 入札時期の変更
管工事
タイル･れんが･ブロック
鋼構造物
鉄筋工事
舗装工事
しゅんせつ
板金工事
ガラス工事
塗装工事
防水工事
内装仕上
機械器具設置
熱絶縁工事
電気通信
造園工事
さく井工事
建具工事
水道施設
清掃施設
解体工事
その他工事
測量委託
建築委託
地質委託
建設委託
補償委託
その他委託
管理担当

## R7.10.15公表
|  | 令和 | ７ | 年度 工事等発注予定表 |  |  |  | 公表月： | 令和 ７ 年 10 月
公表月 | 担当課 | 課整理 No | 工事 委託 区分 | 案件名称 | 場 所 | 期間 (月) | 業種 | 案件概要 (主な構造物等） | 入札 契約 方法 | 入札時期 | 備 考
４月 | 地域活動支援課 | 2 | 工事 | (仮称)芋井総合市民センター 外構整備工事 | 大字桜 | ６ヶ月 | 土木一式 | (仮称)芋井総合市民センター建設に係る外構工事 | 事後 | 第３四半期 | 入札時期の変更
４月 | 文化財課 | 2 | 工事 | 旧松代藩鐘楼外壁修繕工事 | 松代町松代 | ６ヶ月 | 建築一式 | 旧松代藩鐘楼の外壁改修に係る建築工事一式 | 事後 | 第３四半期 | 案件名称、入札契約方法の変更
８月 | 農地整備課 | 5 | 工事 | 県補 梵天浦畑地潅水施設さく井工事 | 青木島町綱島 | ６ケ月 | さく井工事 | さく井工 掘削深Ｌ＝51ｍ ケーシングSUS300Ａ | 事後 | 第２四半期 | 中止
８月 | 農地整備課 | 6 | 工事 | 県補 梵天浦畑地潅水施設更新工事 | 青木島町綱島 | ４ケ月 | 機械器具設置 | 水中ポンプ設置 N=１台 22kw 200V φ125mm さく井工 φ450mm Ｌ＝51ｍ | 公募 | 第３四半期 | 案件名称、期間、案件概要、入札契約方法、入札時期の変更
４月 | 道路課 | 16 | 工事 | 篠ノ井中２８７号線道路改良工事 | 篠ノ井東福寺 | ５ヶ月 | 土木一式 | 道路改良工 L=40m | 指名 | 第２四半期 | 中止
４月 | 維持課西部土木事務所 | 5 | 工事 | 小田端日沢線道路防災工事 | 信州新町弘崎 | ８ヶ月 | とび･土工･コンクリート | 道路防災工 L=30m 法面保護工 A=800m2 | 事後 | 第４四半期 | 入札時期の変更
４月 | 水道維持課 | 28 | 工事 | 飯綱取水ポンプ更新工事 | 上ケ屋 | ６ヶ月 | 機械器具設置 | 水中ポンプ 80A 11kw 一式 | 事後 | 第３四半期 | 案件名称、期間、入札時期の変更
４月 | 水道維持課 | 29 | 工事 | 戸隠浄水場外LED照明器具改修工事 | 戸隠 | ６ヶ月 | 電気工事 | 照明器具更新 一式 | 公募 | 第３四半期 | 期間、入札時期の変更
４月 | 水道維持課 | 35 | 工事 | 中条青木地区配水管移設工事 | 中条住良木 | ６ヶ月 | 水道施設工事 | 配水管移設工 HPPE φ50 L=20ｍ 消火栓１基 | 随契 | 第３四半期 | 期間、入札時期の変更
４月 | 浄水課 | 4 | 工事 | 蚊里田高区配水池建屋解体１期工事 | 大字若槻東条 | ６ヶ月 | 解体工事 | 既設ろ過池建屋解体一式 | 事後 | 第３四半期 | 案件名称、入札契約方法、入札時期の変更
４月 | 浄水課 | 7 | 工事 | 川合新田水源場内配管整備工事 | 大字川合新田 | ８ヶ月 | 水道施設 | 場内配管整備一式 | 総合 | 第２四半期 | 中止
４月 | 浄水課 | 24 | 工事 | 寺尾浄水場外照明LED化工事 | 松代町柴 外 | ３ヶ月 | 電気工事 | 蛍光灯器具をLEDへ更新(16施設) | 公募 | 第３四半期 | 案件名称、期間、案件概要、入札時期の変更 №25の内容を統合
４月 | 浄水課 | 25 | 工事 | 若穂地区水道施設照明LED化工事 | 若穂保科 外 | ６ヶ月 | 電気工事 | 蛍光灯器具をLEDへ更新(9施設) | 公募 | 第２四半期 | №24に統合のため抹消
７月 | 下水道整備課建設担当 | 16 | 工事 | 稲葉地区下水道工事 | 大字稲葉 | ４ヶ月 | 土木一式 | 下水道管φ200 開削 L=９ｍ | 指名 | 第２四半期 | 中止
８月 | 下水道整備課建設担当 | 21 | 工事 | 篠ノ井布施五明地区下水道工事 | 篠ノ井布施五明 | ５ヶ月 | 土木一式 | 下水道管φ200 開削 L=21ｍ | 指名 | 第３四半期 | 中止
８月 | 下水道整備課建設担当 | 22 | 工事 | 篠ノ井布施五明地区下水道工事 | 篠ノ井布施五明 | ５ヶ月 | 土木一式 | 下水道管φ200 開削 L=20ｍ | 指名 | 第３四半期 | 案件名称の変更
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
[12 empty] | 指名 | 第１四半期 | 新規
[12 empty] | 随契 | 第２四半期
[12 empty] | 一般 | 第３四半期 | 工事名の変更
[12 empty] | 総合 | 第４四半期 | 期間の変更
[12 empty] | 事後 |  | 工事種別の変更
[12 empty] | 公募 |  | 工事概要の変更
入札契約方法の変更
入札時期の変更
管理担当