## R8.4.15公表
|  | 令和 | 8 | 年度 工事等発注予定表 |  |  |  | 公表月： | 令和 ８ 年 ４ 月
部 課：
[8 empty] | 担当者： |  |  | 内線
公表月 | 担当課 | 課整理 No | 工事 委託 区分 | 案件名称 | 場 所 | 期間 (月) | 業種 | 案件概要 (主な構造物等） | 入札 契約 方法 | 入札時期 | 備 考
４月 | 文化財課 | 1 | 工事 | 松代城跡二の丸遺構外保存整備工事 | 松代町松代 | ９ヶ月 | 土木一式 | 二の丸遺構外保存整備 一式 植栽工（高木６本、低木434本、防根シート130㎡） 舗装工（透水性アスファルト舗装A=1230㎡、透水性コンクリート舗装A=80㎡） 管理施設工（説明板（大３基、中２基）、車止め20基、ベンチ10基） 排水設備工（U-240型側溝工160m） | 事後 | 第１四半期 | 案件概要の修正
４月 | 文化財課 | 2 | 工事 | 戸隠伝建地区防火水槽改修工事 | 戸隠 | ３ヶ月 | 管工事 | 既存防火水槽（２基）の改修 | 公募 | 第１四半期 | 業種、入札契約方法の変更
４月 | 維持課 | 19 | 工事 | 淀ヶ橋返目線舗装工事 | 三輪六丁目 外 | ５ヶ月 | 舗装工事 | アスファルト舗装工 L=70m W=4.5m(平均) A=320㎡ | 随契 | 第１四半期 | 案件名称、場所の変更
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
[12 empty] | ４月 | 工事 | 土木一式 | 指名 | 第１四半期 | 新規 | 対象予定
[12 empty] | ５月 | 工事委託 | 建築一式 | 随契 | 第２四半期
[12 empty] | ６月 | 業務委託 | 大工工事 | 条件付一般 | 第３四半期 | 工事名の変更
[12 empty] | ７月 |  | 左官工事 | 総合 | 第４四半期 | 期間の変更
[12 empty] | ８月 |  | とび･土工･コンクリート | 事後 |  | 工事種別の変更
[12 empty] | ９月 |  | 石工事 | 公募 |  | 工事概要の変更
[12 empty] | １０月 |  | 屋根工事 |  |  | 入札契約方法の変更
[12 empty] | １１月 |  | 電気工事 |  |  | 入札時期の変更
[12 empty] | １２月 |  | 管工事
[12 empty] | １月 |  | タイル･れんが･ブロック
[12 empty] | ２月 |  | 鋼構造物
[12 empty] | ３月 |  | 鉄筋工事
舗装工事
しゅんせつ
板金工事
ガラス工事
塗装工事
防水工事
内装仕上
機械器具設置
熱絶縁工事
電気通信
造園工事
さく井工事
建具工事
水道施設
清掃施設
解体工事
その他工事
測量委託
建築委託
地質委託
建設委託
補償委託
その他委託
管理担当
管理担当
管理担当
管理担当

## R8.5.15公表
|  | 令和 | 8 | 年度 工事等発注予定表 |  |  |  | 公表月： | 令和 ８ 年 ５ 月
公表月 | 担当課 | 課整理 No | 工事 委託 区分 | 案件名称 | 場 所 | 期間 (月) | 業種 | 案件概要 (主な構造物等） | 入札 契約 方法 | 入札時期 | 備 考
４月 | 地域活動支援課 | 2 | 工事 | 豊野支所 受変電設備外更新工事 | 豊野町豊野 | 10ヶ月 | 電気工事 | ・受変電設備更新 一式 ・非常用発電設備更新 一式 | 事後 | 第１四半期 | 入札契約方法の変更
４月 | 森林いのしか対策課 | 2 | 工事 | 県補 林道大川線あずめ橋改修工事 | 鬼無里 | ６ヶ月 | とび･土工･コンクリート | 橋梁改修工 L=90m W=5.0m | 事後 | 第１四半期 | 案件名称、案件概要の変更
４月 | 道路課 | 12 | 工事 | 国補 大豆島松岡線（２工区）道路改良工事 | 大字大豆島 | ８ヶ月 | 土木一式 | 道路改良工 Ｌ＝240ｍ | 総合 | 第１四半期 | 入札時期の変更
４月 | 道路課 | 13 | 工事 | 国補 町川田大門線（２工区）道路改良工事 | 若穂川田 | ８ヶ月 | 土木一式 | 道路改良工 Ｌ＝280ｍ | 総合 | 第１四半期 | 入札時期の変更
４月 | 住宅課 | 2 | 工事 | 国補 市営住宅宇木団地５・６号棟給水ポンプ交換工事 | 三輪九丁目 | ６ヶ月 | 管工事 | ポンプ交換および給水配管更新 | 事後 | 第２四半期 | 期間・入札時期の変更
４月 | 住宅課 | 4 | 工事 | 国補 市営住宅今井団地３号棟１号機エレベーター改修工事 | 川中島町今井原 | ６ヶ月 | 機械器具設置 | 既存不適格部分を含む、エレベーター１基の改修工事 | 随契 | 第１四半期 | 中止
４月 | 住宅課 | 5 | 工事 | 国補 市営住宅宇木団地２号棟外壁改修外工事 | 三輪九丁目 | ８ヶ月 | 建築一式 | 外壁断熱改修、屋根塗装改修、 ベランダ防水改修 RC造4階建て | 事後 | 第１四半期 | 中止
４月 | 建築指導課 | 3 | 工事 | 大豆島111号線道路後退線整備工事 | 大字風間 | ４ヶ月 | 土木一式 | 道路後退線整備工 L= 30ｍ | 指名 | 第１四半期 | 入札時期の変更
４月 | 水道維持課 | 6 | 工事 | 北長池地区(朝陽小学校校地拡張関連)配水管撤去工事 | 大字北長池 | ６ヶ月 | 水道施設 | 配水管撤去工 DIPφ150 L=90m | 随契 | 第１四半期 | 中止
４月 | 水道維持課 | 24 | 工事 | 三ヶ野浄水場有機物計外設置工事 | 中条日下野 | 10ヶ月 | 機械器具設置 | 有機物計設置 一式、コンプレッサー２台、 エアドライヤー１台更新 | 随契 | 第１四半期 | 案件名称、案件概要の変更 水道維持課№26と合併発注
４月 | 水道維持課 | 25 | 工事 | 三ヶ野浄水場外故障通報装置更新工事 | 中条日下野 | 10ヶ月 | 機械器具設置 | 故障通報装置更新 2台 | 随契 | 第１四半期 | 水道維持課№40と合併発注
４月 | 水道維持課 | 26 | 工事 | 三ヶ野浄水場コンプレッサー更新工事 | 中条日下野 | 10ヶ月 | 機械器具設置 | コンプレッサー 2台 エアドライヤー １台 更新 | 随契 | 第１四半期 | 水道維持課№24と合併発注
４月 | 水道維持課 | 33 | 工事 | 中条地区水位計外里原配水池配水流量計更新工事 | 中条住良木 | 10ヶ月 | 機械器具設置 | 里原配水池、電磁流量計Φ75更新 清水、本郷、角井配水池 投込み式水位計 変換器 カバー共 一式更新 | 公募 | 第１四半期 | 案件名称、案件概要の変更 水道維持課№35、№36、№38と合併発注
４月 | 水道維持課 | 35 | 工事 | 清水配水池水位計更新工事 | 中条御山里 | 10ヶ月 | 機械器具設置 | 投込み式水位計 変換器 カバー共 一式 更新 | 公募 | 第１四半期 | 水道維持課№33と合併発注
４月 | 水道維持課 | 36 | 工事 | 本郷配水池水位計更新工事 | 中条御山里 | 10ヶ月 | 機械器具設置 | 投込み式水位計 変換器 カバー共 一式 更新 | 公募 | 第１四半期 | 水道維持課№33と合併発注
４月 | 水道維持課 | 38 | 工事 | 角井配水池水位計更新工事 | 中条住良木 | 10ヶ月 | 機械器具設置 | 投込み式水位計 変換器 カバー共 一式 更新 | 公募 | 第１四半期 | 水道維持課№33と合併発注
４月 | 水道維持課 | 40 | 工事 | 水道維持課管内故障通報装置更新工事 | 中条日下野 外 | 10ヶ月 | 機械器具設置 | 故障通報装置更新 18台 | 随契 | 第１四半期 | 案件概要の変更 水道維持課№25、№41と合併発注
４月 | 水道維持課 | 41 | 工事 | 穂刈2号配水池外専用線無線化工事 | 信州新町里穂刈 外 | 10ヶ月 | 機械器具設置 | 故障通報装置による無線制御化 3箇所 | 公募 | 第１四半期 | 水道維持課№40と合併発注
４月 | 水道維持課 | 42 | 工事 | 四ヶ村五ヶ村中区配水池外計装盤更新工事 | 大岡甲 | 10ヶ月 | 機械器具設置 | 中区 屋外自立型計装盤更新 一式 低区 屋外スタンド型計装盤更新 一式 | 公募 | 第１四半期 | 案件名称、案件概要の変更 水道維持課№43と合併発注
４月 | 水道維持課 | 43 | 工事 | 四ヶ村五ヶ村低区配水池計装盤更新工事 | 大岡甲 | 10ヶ月 | 機械器具設置 | 屋外スタンド型計装盤更新 一式 | 公募 | 第１四半期 | 水道維持課№42と合併発注
４月 | 浄水課 | 23 | 工事 | 豊栄浄水場外水質計器更新工事 | 松代町豊栄 外 | ８ヶ月 | 機械器具設置 | 表面錯乱形濁度計更新 ２台 無試薬形遊離塩素計更新 ２台 | 事後 | 第１四半期 | 案件名称、案件概要の変更 浄水課№24を統合
４月 | 浄水課 | 24 | 工事 | 西条浄水場外残留塩素計更新工事 | 松代町西条 外 | ８ヶ月 | 機械器具設置 | 無試薬形遊離塩素計更新 ２台 | 事後 | 第１四半期 | 浄水課№23へ統合
４月 | 浄水課 | 25 | 工事 | 高岡浄水場外故障通報装置更新工事 | 若穂保科 外 | ８ヶ月 | 電気通信 | 故障通報装置子局更新 ３台 | 公募 | 第１四半期 | 案件名称、場所、案件概要、入札時期の変更 浄水課№28を統合
４月 | 浄水課 | 28 | 工事 | 前山ポンプ場故障通報装置更新工事 | 松代町東条 | ８ヶ月 | 電気通信 | 故障通報装置子局更新 １台 | 公募 | 第２四半期 | 浄水課№25へ統合
４月 | 浄水課 | 31 | 工事 | 矢原配水池緊急遮断弁修繕工事 | 若穂保科 | ８ヶ月 | 機械器具設置 | 緊急遮断弁修繕 一式 | 事後 | 第１四半期 | 入札時期の変更
４月 | 浄水課 | 32 | 工事 | 夏目ケ原浄水場管理棟外壁改修外工事 | 大字平柴 | ８ヶ月 | 建築一式 | 管理棟外壁改修 一式 | 事後 | 第２四半期 | 案件名称、案件概要の変更
４月 | 下水道整備課（河川課） | 5 | 工事 | 国補 更北南部１号雨水幹線工事 | 真島町真島 | ９ヶ月 | 土木一式 | 水路工 L=42ｍ ボックスカルバート3700×2000mm L=42ｍ | 総合 | 第２四半期 | 入札時期の変更
４月 | 下水道整備課（河川課） | 6 | 工事 | 国補 稲里７号雨水幹線工事 | 小島田町 | ７ヶ月 | 土木一式 | 水路工 L=40ｍ ボックスカルバート2000×2000mm L=40m | 総合 | 第２四半期 | 入札時期の変更
４月 | 下水道施設課 | 3 | 工事 | 東部浄化センター水処理棟終沈汚泥掻寄機外整備工事 | 大字大豆島 | ８ヶ月 | 機械器具設置 | 終沈汚泥掻寄機外整備 １台一式 | 随契 | 第１四半期 | 案件名称、案件概要の変更
４月 | 下水道施設課 | 4 | 工事 | 安茂里ポンプ場沈砂洗浄装置整備工事 | 差出南三丁目 | ８ヶ月 | 機械器具設置 | 沈砂洗浄装置整備 １台 | 随契 | 第１四半期 | 中止
４月 | 下水道施設課 | 5 | 工事 | 東部浄化センター汚泥処理棟脱水機整備工事 | 大字大豆島 | ８ヶ月 | 機械器具設置 | 脱水機整備 ２台 | 随契 | 第２四半期 | 入札時期の変更
４月 | 下水道施設課 | 7 | 工事 | 東部浄化センター水処理棟スカムスキマ修繕工事 | 大字大豆島 | ７ヶ月 | 機械器具設置 | スカムスキマ修繕 １台 | 随契 | 第２四半期 | 中止
４月 | 下水道施設課 | 11 | 工事 | 安茂里ポンプ場１、２号及び４号汚水ポンプ速度制御盤修繕工事 | 差出南三丁目 | ８ヶ月 | 電気工事 | 汚水ポンプ速度制御盤修繕 ２面 | 事後 | 第１四半期 | 案件概要、入札契約方法の変更
４月 | 下水道施設課 | 15 | 工事 | 松代温泉真空ステーション真空弁ユニット更新工事 | 松代温泉 | ６ヶ月 | 機械器具設置 | 真空弁ユニット更新 27台 | 事後 | 第１四半期 | 案件概要、入札契約方法、入札時期の変更
４月 | 下水道施設課 | 17 | 工事 | 飯綱５号マンホールポンプ場１号ポンプ取替工事 | 門沢 | ８ヶ月 | 機械器具設置 | 汚水ポンプ取替 １台 | 事後 | 第１四半期 | 案件概要、入札契約方法の変更
４月 | 下水道施設課 | 18 | 工事 | 農山交 芋井東部地区マンホールポンプ場ポンプ設備等更新工事 | 大字桜 外 | ７ヶ月 | 機械器具設置 | ポンプほか 取替 一式 | 公募 | 第２四半期 | 場所の変更
４月 | 下水道施設課 | 29 | 工事 | クリーンハウス七二会中部 上澄水排出装置外修繕工事 | 七二会己 | ８ヶ月 | 機械器具設置 | 上澄水排出装置修繕 一式 インバーター取替 ２台 | 事後 | 第２四半期 | 案件名称、案件概要の変更
４月 | 下水道施設課 | 30 | 工事 | クリーンハウス七二会中部ばっ気攪拌装置修繕工事 | 七二会己 | ７ヶ月 | 機械器具設置 | ばっ気攪拌装置修繕 一式 | 公募 | 第２四半期 | 中止
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
[12 empty] | ４月 | 工事 | 土木一式 | 指名 | 第１四半期 | 新規 | 対象予定
[12 empty] | ５月 | 工事委託 | 建築一式 | 随契 | 第２四半期
[12 empty] | ６月 | 業務委託 | 大工工事 | 条件付一般 | 第３四半期 | 工事名の変更
[12 empty] | ７月 |  | 左官工事 | 総合 | 第４四半期 | 期間の変更
[12 empty] | ８月 |  | とび･土工･コンクリート | 事後 |  | 工事種別の変更
[12 empty] | ９月 |  | 石工事 | 公募 |  | 工事概要の変更
[12 empty] | １０月 |  | 屋根工事 |  |  | 入札契約方法の変更
[12 empty] | １１月 |  | 電気工事 |  |  | 入札時期の変更
[12 empty] | １２月 |  | 管工事
[12 empty] | １月 |  | タイル･れんが･ブロック
[12 empty] | ２月 |  | 鋼構造物
[12 empty] | ３月 |  | 鉄筋工事
舗装工事
しゅんせつ
板金工事
ガラス工事
塗装工事
防水工事
内装仕上
機械器具設置
熱絶縁工事
電気通信
造園工事
さく井工事
建具工事
水道施設
清掃施設
解体工事
その他工事
測量委託
建築委託
地質委託
建設委託
補償委託
その他委託
管理担当
管理担当