## R8.4.15公表
|  | 令和 | 8 | 年度 工事等発注予定表 |  |  |  | 公表月： | 令和 ８ 年 ４ 月
公表月 | 担当課 | 課整理 No | 工事 委託 区分 | 案件名称 | 場 所 | 期間 (月) | 業種 | 案件概要 (主な構造物等） | 入札 契約 方法 | 入札時期 | 備 考
４月 | 文化財課 | 1 | 工事 | 松代城跡二の丸遺構外保存整備工事 | 松代町松代 | ９ヶ月 | 土木一式 | 二の丸遺構外保存整備 一式 植栽工（高木６本、低木434本、防根シート130㎡） 舗装工（透水性アスファルト舗装A=1230㎡、透水性コンクリート舗装A=80㎡） 管理施設工（説明板（大３基、中２基）、車止め20基、ベンチ10基） 排水設備工（U-240型側溝工160m） | 事後 | 第１四半期 | 案件概要の修正
４月 | 文化財課 | 2 | 工事 | 戸隠伝建地区防火水槽改修工事 | 戸隠 | ３ヶ月 | 管工事 | 既存防火水槽（２基）の改修 | 公募 | 第１四半期 | 業種、入札契約方法の変更
４月 | 維持課 | 19 | 工事 | 淀ヶ橋返目線舗装工事 | 三輪六丁目 外 | ５ヶ月 | 舗装工事 | アスファルト舗装工 L=70m W=4.5m(平均) A=320㎡ | 随契 | 第１四半期 | 案件名称、場所の変更
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
[12 empty] | 工事 | 土木一式 | 指名 | 第１四半期 | 新規 | 対象予定
[12 empty] | 工事委託 | 建築一式 | 随契 | 第２四半期
[12 empty] | 業務委託 | 大工工事 | 条件付一般 | 第３四半期 | 工事名の変更
[13 empty] | 左官工事 | 総合 | 第４四半期 | 期間の変更
[13 empty] | とび･土工･コンクリート | 事後 |  | 工事種別の変更
[13 empty] | 石工事 | 公募 |  | 工事概要の変更
[13 empty] | 屋根工事 |  |  | 入札契約方法の変更
[13 empty] | 電気工事 |  |  | 入札時期の変更
管工事
タイル･れんが･ブロック
鋼構造物
鉄筋工事
舗装工事
しゅんせつ
板金工事
ガラス工事
塗装工事
防水工事
内装仕上
機械器具設置
熱絶縁工事
電気通信
造園工事
さく井工事
建具工事
水道施設
清掃施設
解体工事
その他工事
測量委託
建築委託
地質委託
建設委託
補償委託
その他委託
管理担当
管理担当

## R8.5.15公表
|  | 令和 | 8 | 年度 工事等発注予定表 |  |  |  | 公表月： | 令和 ８ 年 ５ 月
公表月 | 担当課 | 課整理 No | 工事 委託 区分 | 案件名称 | 場 所 | 期間 (月) | 業種 | 案件概要 (主な構造物等） | 入札 契約 方法 | 入札時期 | 備 考
４月 | 地域活動支援課 | 2 | 工事 | 豊野支所 受変電設備外更新工事 | 豊野町豊野 | 10ヶ月 | 電気工事 | ・受変電設備更新 一式 ・非常用発電設備更新 一式 | 事後 | 第１四半期 | 入札契約方法の変更
４月 | 森林いのしか対策課 | 2 | 工事 | 県補 林道大川線あずめ橋改修工事 | 鬼無里 | ６ヶ月 | とび･土工･コンクリート | 橋梁改修工 L=90m W=5.0m | 事後 | 第１四半期 | 案件名称、案件概要の変更
４月 | 道路課 | 12 | 工事 | 国補 大豆島松岡線（２工区）道路改良工事 | 大字大豆島 | ８ヶ月 | 土木一式 | 道路改良工 Ｌ＝240ｍ | 総合 | 第１四半期 | 入札時期の変更
４月 | 道路課 | 13 | 工事 | 国補 町川田大門線（２工区）道路改良工事 | 若穂川田 | ８ヶ月 | 土木一式 | 道路改良工 Ｌ＝280ｍ | 総合 | 第１四半期 | 入札時期の変更
４月 | 住宅課 | 2 | 工事 | 国補 市営住宅宇木団地５・６号棟給水ポンプ交換工事 | 三輪九丁目 | ６ヶ月 | 管工事 | ポンプ交換および給水配管更新 | 事後 | 第２四半期 | 期間・入札時期の変更
４月 | 住宅課 | 4 | 工事 | 国補 市営住宅今井団地３号棟１号機エレベーター改修工事 | 川中島町今井原 | ６ヶ月 | 機械器具設置 | 既存不適格部分を含む、エレベーター１基の改修工事 | 随契 | 第１四半期 | 中止
４月 | 住宅課 | 5 | 工事 | 国補 市営住宅宇木団地２号棟外壁改修外工事 | 三輪九丁目 | ８ヶ月 | 建築一式 | 外壁断熱改修、屋根塗装改修、 ベランダ防水改修 RC造4階建て | 事後 | 第１四半期 | 中止
４月 | 建築指導課 | 3 | 工事 | 大豆島111号線道路後退線整備工事 | 大字風間 | ４ヶ月 | 土木一式 | 道路後退線整備工 L= 30ｍ | 指名 | 第１四半期 | 入札時期の変更
４月 | 水道維持課 | 6 | 工事 | 北長池地区(朝陽小学校校地拡張関連)配水管撤去工事 | 大字北長池 | ６ヶ月 | 水道施設 | 配水管撤去工 DIPφ150 L=90m | 随契 | 第１四半期 | 中止
４月 | 水道維持課 | 24 | 工事 | 三ヶ野浄水場有機物計外設置工事 | 中条日下野 | 10ヶ月 | 機械器具設置 | 有機物計設置 一式、コンプレッサー２台、 エアドライヤー１台更新 | 随契 | 第１四半期 | 案件名称、案件概要の変更 水道維持課№26と合併発注
４月 | 水道維持課 | 25 | 工事 | 三ヶ野浄水場外故障通報装置更新工事 | 中条日下野 | 10ヶ月 | 機械器具設置 | 故障通報装置更新 2台 | 随契 | 第１四半期 | 水道維持課№40と合併発注
４月 | 水道維持課 | 26 | 工事 | 三ヶ野浄水場コンプレッサー更新工事 | 中条日下野 | 10ヶ月 | 機械器具設置 | コンプレッサー 2台 エアドライヤー １台 更新 | 随契 | 第１四半期 | 水道維持課№24と合併発注
４月 | 水道維持課 | 33 | 工事 | 中条地区水位計外里原配水池配水流量計更新工事 | 中条住良木 | 10ヶ月 | 機械器具設置 | 里原配水池、電磁流量計Φ75更新 清水、本郷、角井配水池 投込み式水位計 変換器 カバー共 一式更新 | 公募 | 第１四半期 | 案件名称、案件概要の変更 水道維持課№35、№36、№38と合併発注
４月 | 水道維持課 | 35 | 工事 | 清水配水池水位計更新工事 | 中条御山里 | 10ヶ月 | 機械器具設置 | 投込み式水位計 変換器 カバー共 一式 更新 | 公募 | 第１四半期 | 水道維持課№33と合併発注
４月 | 水道維持課 | 36 | 工事 | 本郷配水池水位計更新工事 | 中条御山里 | 10ヶ月 | 機械器具設置 | 投込み式水位計 変換器 カバー共 一式 更新 | 公募 | 第１四半期 | 水道維持課№33と合併発注
４月 | 水道維持課 | 38 | 工事 | 角井配水池水位計更新工事 | 中条住良木 | 10ヶ月 | 機械器具設置 | 投込み式水位計 変換器 カバー共 一式 更新 | 公募 | 第１四半期 | 水道維持課№33と合併発注
４月 | 水道維持課 | 40 | 工事 | 水道維持課管内故障通報装置更新工事 | 中条日下野 外 | 10ヶ月 | 機械器具設置 | 故障通報装置更新 18台 | 随契 | 第１四半期 | 案件概要の変更 水道維持課№25、№41と合併発注
４月 | 水道維持課 | 41 | 工事 | 穂刈2号配水池外専用線無線化工事 | 信州新町里穂刈 外 | 10ヶ月 | 機械器具設置 | 故障通報装置による無線制御化 3箇所 | 公募 | 第１四半期 | 水道維持課№40と合併発注
４月 | 水道維持課 | 42 | 工事 | 四ヶ村五ヶ村中区配水池外計装盤更新工事 | 大岡甲 | 10ヶ月 | 機械器具設置 | 中区 屋外自立型計装盤更新 一式 低区 屋外スタンド型計装盤更新 一式 | 公募 | 第１四半期 | 案件名称、案件概要の変更 水道維持課№43と合併発注
４月 | 水道維持課 | 43 | 工事 | 四ヶ村五ヶ村低区配水池計装盤更新工事 | 大岡甲 | 10ヶ月 | 機械器具設置 | 屋外スタンド型計装盤更新 一式 | 公募 | 第１四半期 | 水道維持課№42と合併発注
４月 | 浄水課 | 23 | 工事 | 豊栄浄水場外水質計器更新工事 | 松代町豊栄 外 | ８ヶ月 | 機械器具設置 | 表面錯乱形濁度計更新 ２台 無試薬形遊離塩素計更新 ２台 | 事後 | 第１四半期 | 案件名称、案件概要の変更 浄水課№24を統合
４月 | 浄水課 | 24 | 工事 | 西条浄水場外残留塩素計更新工事 | 松代町西条 外 | ８ヶ月 | 機械器具設置 | 無試薬形遊離塩素計更新 ２台 | 事後 | 第１四半期 | 浄水課№23へ統合
４月 | 浄水課 | 25 | 工事 | 高岡浄水場外故障通報装置更新工事 | 若穂保科 外 | ８ヶ月 | 電気通信 | 故障通報装置子局更新 ３台 | 公募 | 第１四半期 | 案件名称、場所、案件概要、入札時期の変更 浄水課№28を統合
４月 | 浄水課 | 28 | 工事 | 前山ポンプ場故障通報装置更新工事 | 松代町東条 | ８ヶ月 | 電気通信 | 故障通報装置子局更新 １台 | 公募 | 第２四半期 | 浄水課№25へ統合
４月 | 浄水課 | 31 | 工事 | 矢原配水池緊急遮断弁修繕工事 | 若穂保科 | ８ヶ月 | 機械器具設置 | 緊急遮断弁修繕 一式 | 事後 | 第１四半期 | 入札時期の変更
４月 | 浄水課 | 32 | 工事 | 夏目ケ原浄水場管理棟外壁改修外工事 | 大字平柴 | ８ヶ月 | 建築一式 | 管理棟外壁改修 一式 | 事後 | 第２四半期 | 案件名称、案件概要の変更
４月 | 下水道整備課（河川課） | 5 | 工事 | 国補 更北南部１号雨水幹線工事 | 真島町真島 | ９ヶ月 | 土木一式 | 水路工 L=42ｍ ボックスカルバート3700×2000mm L=42ｍ | 総合 | 第２四半期 | 入札時期の変更
４月 | 下水道整備課（河川課） | 6 | 工事 | 国補 稲里７号雨水幹線工事 | 小島田町 | ７ヶ月 | 土木一式 | 水路工 L=40ｍ ボックスカルバート2000×2000mm L=40m | 総合 | 第２四半期 | 入札時期の変更
４月 | 下水道施設課 | 3 | 工事 | 東部浄化センター水処理棟終沈汚泥掻寄機外整備工事 | 大字大豆島 | ８ヶ月 | 機械器具設置 | 終沈汚泥掻寄機外整備 １台一式 | 随契 | 第１四半期 | 案件名称、案件概要の変更
４月 | 下水道施設課 | 4 | 工事 | 安茂里ポンプ場沈砂洗浄装置整備工事 | 差出南三丁目 | ８ヶ月 | 機械器具設置 | 沈砂洗浄装置整備 １台 | 随契 | 第１四半期 | 中止
４月 | 下水道施設課 | 5 | 工事 | 東部浄化センター汚泥処理棟脱水機整備工事 | 大字大豆島 | ８ヶ月 | 機械器具設置 | 脱水機整備 ２台 | 随契 | 第２四半期 | 入札時期の変更
４月 | 下水道施設課 | 7 | 工事 | 東部浄化センター水処理棟スカムスキマ修繕工事 | 大字大豆島 | ７ヶ月 | 機械器具設置 | スカムスキマ修繕 １台 | 随契 | 第２四半期 | 中止
４月 | 下水道施設課 | 11 | 工事 | 安茂里ポンプ場１、２号及び４号汚水ポンプ速度制御盤修繕工事 | 差出南三丁目 | ８ヶ月 | 電気工事 | 汚水ポンプ速度制御盤修繕 ２面 | 事後 | 第１四半期 | 案件概要、入札契約方法の変更
４月 | 下水道施設課 | 15 | 工事 | 松代温泉真空ステーション真空弁ユニット更新工事 | 松代温泉 | ６ヶ月 | 機械器具設置 | 真空弁ユニット更新 27台 | 事後 | 第１四半期 | 案件概要、入札契約方法、入札時期の変更
４月 | 下水道施設課 | 17 | 工事 | 飯綱５号マンホールポンプ場１号ポンプ取替工事 | 門沢 | ８ヶ月 | 機械器具設置 | 汚水ポンプ取替 １台 | 事後 | 第１四半期 | 案件概要、入札契約方法の変更
４月 | 下水道施設課 | 18 | 工事 | 農山交 芋井東部地区マンホールポンプ場ポンプ設備等更新工事 | 大字桜 外 | ７ヶ月 | 機械器具設置 | ポンプほか 取替 一式 | 公募 | 第２四半期 | 場所の変更
４月 | 下水道施設課 | 29 | 工事 | クリーンハウス七二会中部 上澄水排出装置外修繕工事 | 七二会己 | ８ヶ月 | 機械器具設置 | 上澄水排出装置修繕 一式 インバーター取替 ２台 | 事後 | 第２四半期 | 案件名称、案件概要の変更
４月 | 下水道施設課 | 30 | 工事 | クリーンハウス七二会中部ばっ気攪拌装置修繕工事 | 七二会己 | ７ヶ月 | 機械器具設置 | ばっ気攪拌装置修繕 一式 | 公募 | 第２四半期 | 中止
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
[12 empty] | 工事 | 土木一式 | 指名 | 第１四半期 | 新規 | 対象予定
[12 empty] | 工事委託 | 建築一式 | 随契 | 第２四半期
[12 empty] | 業務委託 | 大工工事 | 条件付一般 | 第３四半期 | 工事名の変更
[13 empty] | 左官工事 | 総合 | 第４四半期 | 期間の変更
[13 empty] | とび･土工･コンクリート | 事後 |  | 工事種別の変更
[13 empty] | 石工事 | 公募 |  | 工事概要の変更
[13 empty] | 屋根工事 |  |  | 入札契約方法の変更
[13 empty] | 電気工事 |  |  | 入札時期の変更
管工事
タイル･れんが･ブロック
鋼構造物
鉄筋工事
舗装工事
しゅんせつ
板金工事
ガラス工事
塗装工事
防水工事
内装仕上
機械器具設置
熱絶縁工事
電気通信
造園工事
さく井工事
建具工事
水道施設
清掃施設
解体工事
その他工事
測量委託
建築委託
地質委託
建設委託
補償委託
その他委託
管理担当
管理担当

## R8.6.15公表
|  | 令和 | 8 | 年度 工事等発注予定表 |  |  |  | 公表月： | 令和 ８ 年 ６ 月
公表月 | 担当課 | 課整理 No | 工事 委託 区分 | 案件名称 | 場 所 | 期間 (月) | 業種 | 案件概要 (主な構造物等） | 入札 契約 方法 | 入札時期 | 備 考
４月 | 子育て家庭福祉課 | 1 | 工事 | 母子生活支援施設改築本体工事 | 大字栗田 | 12ヶ月 | 建築一式 | 鉄骨造、２階建、延床面積：約1,050㎡ 本体工事一式 | 事後 | 第２四半期 | 入札時期の変更
４月 | 農地整備課 | 4 | 工事 | 県補 布野北屋島地区排水機場改修工事 | 大字屋島 | 10ヶ月 | 機械器具設置 | 屋島排水機場 設備改修 一式 | 事後 | 第２四半期 | 入札時期の変更
４月 | 農地整備課 | 6 | 工事 | 適正化 下堰二号排水樋門改修工事 | 篠ノ井東福寺 | ９ヶ月 | 機械器具設置 | 樋門設備改修 一式 | 事後 | 第２四半期 | 入札時期の変更
４月 | 農地整備課 | 7 | 工事 | 適正化 小森第一排水機場樋門改修工事 | 篠ノ井小森 | ９ヶ月 | 機械器具設置 | 樋門設備改修 一式 | 事後 | 第２四半期 | 入札時期の変更
４月 | 道路課 | 16 | 工事 | 田野口小田原線道路改良工事 | 信更町田野口 | ８ヶ月 | 土木一式 | 道路改良工 Ｌ＝60ｍ | 総合 | 第２四半期 | 入札時期の変更
４月 | 維持課西部土木事務所 | 3 | 工事 | 新間線舗装工事 | 信州新町日原西 | ５ヶ月 | 舗装工事 | アスファルト舗装工 L=100m A=600m2 | 指名 | 第１四半期 | 中止
４月 | 都市計画課 | 1 | 工事 | 国補 七瀬居町線道路改良工事 | 大字鶴賀 | ８ヶ月 | 土木一式 | 道路改良工 L=150m 電線共同溝工 L=150m | 総合 | 第２四半期 | 期間、入札契約方法の変更 水道整備課No.52、下水道整備課No.11と合冊
４月 | 水道整備課 | 7 | 工事 | 稲田地区外配水管布設替工事 | 稲田一丁目外 | ７ヶ月 | 水道施設 | 配水管布設替工 DIP GX150 L=430m | 総合 | 第２四半期 | 案件概要の変更
４月 | 水道整備課 | 47 | 工事 | 信州新町鹿道地区導配水管布設工事 | 信州新町日原東 | ７ヶ月 | 水道施設 | 導配水管布設工 HPPEφ100 L=620m、HPPEφ75 L=620m | 総合 | 第２四半期 | 期間、入札時期の変更
４月 | 水道維持課 | 7 | 工事 | 中御所地区配水管撤去工事 | 大字中御所 | ６ヶ月 | 水道施設工事 | 配水管撤去工 DIPφ500 L=50m 配水管撤去工 DIPφ150 L=5m | 総合 | 第２四半期 | 入札契約方法の変更 都市計画課No.2と合冊
４月 | 水道維持課 | 10 | 工事 | 吉田四丁目地区(運動公園西通り線歩道整備関連)配水管移設工事 | 吉田四丁目 | ６ヶ月 | 土木一式 | 配水管移設工 φ150 L=40m | 総合 | 第２四半期 | 中止
４月 | 水道維持課 | 12 | 工事 | 鬼無里地区（国道406号道路改良関連）消火栓移設工事 | 鬼無里 | ６ヶ月 | 水道施設工事 | 消火栓移設工 Ｎ＝１基 | 随契 | 第１四半期 | 中止
４月 | 水道維持課 | 13 | 工事 | 越水第三水源取水ポンプ制御機能増設工事 | 戸隠 | ６ヶ月 | 電気工事 | 多重伝送装置 一式 中央監視システム改造 一式 | 公募 | 第２四半期 | 期間、案件概要、入札時期の変更
４月 | 水道維持課 | 14 | 工事 | 飯綱浄水場次亜貯留槽更新工事 | 大字上ケ屋 | ７ヶ月 | 機械器具設置 | 次亜貯留槽更新 一式 次亜注入設備 1式 次亜貯留槽 1000Ｌ １台 現場操作盤 1面 次亜小出槽 200Ｌ 2台 | 事後 | 第２四半期 | 期間、案件概要、入札時期の変更
４月 | 水道維持課 | 16 | 工事 | 宇和原ポンプ室場送水流量計外設置工事 | 戸隠豊岡 | ７ヶ月 | 機械器具設置 | 超音波流量計540Ａ 1台一式 圧力計 1台 侵入警報設備 一式 中央監視システム改造 故障通報装置機能増設 一式 | 公募 | 第２四半期 | 案件名称、期間、案件概要、入札時期の変更
４月 | 水道維持課 | 17 | 工事 | 土倉配水池次亜注入設備外更新工事 | 鬼無里 | ７ヶ月 | 機械器具設置 | プレハブ解体・設置 一式 次亜貯留槽500Ｌ １槽 小出槽300Ｌ １槽 流量計150Ａ １台 | 事後 | 第２四半期 | 期間、入札時期の変更
４月 | 水道維持課 | 18 | 工事 | 戸隠土合地区配水管布設替工事 | 戸隠祖山 | ６ヶ月 | 水道施設工事 | 配水管移設工 ＨＰＰＥφ75 L=120ｍ | 公募 | 第２四半期 | 入札時期の変更
４月 | 水道維持課 | 19 | 工事 | 戸隠上祖山地区舗装復旧工事 | 戸隠祖山 | ６ヶ月 | 舗装工事 | コンクリート舗装工 A=330㎡ L=110ｍ | 事後 | 第２四半期 | 入札時期の変更
４月 | 水道維持課 | 20 | 工事 | 押一配水池流入流量計設置外工事 | 鬼無里日影 | ８ヶ月 | 機械器具設置 | φ25電子メーター 流入流量計25A設置 １台 無線通信機器 一式 次亜タンクレベル計設置 １台 着水槽更新 一式 | 事後 | 第２四半期 | 期間、案件概要、入札時期の変更
４月 | 浄水課 | 6 | 工事 | 夏目ケ原浄水場排水管布設替工事 | 大字平柴 | ６ヶ月 | 土木一式 | 排水管布設替工 L=50ｍ | 事後 | 第２四半期 | 案件名称、期間、案件概要・入札契約方法・入札時期の変更
４月 | 浄水課 | 23 | 工事 | 豊栄浄水場外水質計器更新工事 | 松代町豊栄 外 | ８ヶ月 | 機械器具設置 | 表面錯乱形濁度計更新 ２台 無試薬形遊離塩素計更新 ２台 | 事後 | 第２四半期 | 入札時期の変更
４月 | 浄水課 | 34 | 工事 | 犀川浄水場薬品注入設備オーバーホール工事 | 差出南三丁目 | ８ヶ月 | 機械器具設置 | 薬品注入設備オーバーホール 一式 | 事後 | 第２四半期 | 案件名称、案件概要の変更
４月 | 下水道施設課 | 20 | 工事 | 農山交 クリーンハウス芋井中部処理水槽防食工事その２ | 大字広瀬 | ６ヶ月 | 管工事 | 処理水槽防食 一式 | 事後 | 第２四半期 | 入札時期の変更
４月 | 消防局総務課 | 1 | 工事 | 中央消防署飯綱分署長寿命化（中規模）改修建築工事 | 大字上ケ屋 | ６ヶ月 | 建築一式 | 長寿命化改修建築工事一式 鉄骨造 地上２階建 延べ面積707.20㎡ 平成８年度建 | 事後 | 第２四半期 | 入札時期の変更
４月 | 消防局総務課 | 2 | 工事 | 中央消防署飯綱分署長寿命化（中規模）改修機械設備工事 | 大字上ケ屋 | ６ヶ月 | 管工事 | 長寿命化改修機械設備工事一式 鉄骨造 地上２階建 延べ面積707.20㎡ 平成８年度建 | 事後 | 第２四半期 | 入札時期の変更
４月 | 消防局総務課 | 3 | 工事 | 中央消防署飯綱分署長寿命化（中規模）改修電気設備工事 | 大字上ケ屋 | ６ヶ月 | 電気工事 | 長寿命化改修電気設備工事一式 鉄骨造 地上２階建 延べ面積707.20㎡ 平成８年度建 | 事後 | 第２四半期 | 入札時期の変更
４月 | 消防局総務課 | 4 | 工事 | 鳥居川消防署信濃町分署 長寿命化（中規模）改修機械設備工事 | 信濃町 | ５ヶ月 | 管工事 | 長寿命化改修機械設備工事一式 鉄骨造 地上２階建 延べ面積765.13㎡ 平成７年度建 | 事後 | 第２四半期 | 案件名称、入札時期の変更
４月 | 消防局総務課 | 5 | 工事 | 新町消防署耐震性貯水槽設置工事 | 信州新町里穂刈 | ８ヶ月 | 土木一式 | 耐震性貯水槽設置工 Ｎ＝１基 | 事後 | 第２四半期 | 期間、入札時期の変更
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
[12 empty] | 工事 | 土木一式 | 指名 | 第１四半期 | 新規 | 対象予定
[12 empty] | 工事委託 | 建築一式 | 随契 | 第２四半期
[12 empty] | 業務委託 | 大工工事 | 条件付一般 | 第３四半期 | 工事名の変更
[13 empty] | 左官工事 | 総合 | 第４四半期 | 期間の変更
[13 empty] | とび･土工･コンクリート | 事後 |  | 工事種別の変更
[13 empty] | 石工事 | 公募 |  | 工事概要の変更
[13 empty] | 屋根工事 |  |  | 入札契約方法の変更
[13 empty] | 電気工事 |  |  | 入札時期の変更
管工事
タイル･れんが･ブロック
鋼構造物
鉄筋工事
舗装工事
しゅんせつ
板金工事
ガラス工事
塗装工事
防水工事
内装仕上
機械器具設置
熱絶縁工事
電気通信
造園工事
さく井工事
建具工事
水道施設
清掃施設
解体工事
その他工事
測量委託
建築委託
地質委託
建設委託
補償委託
その他委託
管理担当
管理担当

## R8.7.15公表
|  | 令和 | 8 | 年度 工事等発注予定表 |  |  |  | 公表月： | 令和 ８ 年 ７ 月
公表月 | 担当課 | 課整理 No | 工事 委託 区分 | 案件名称 | 場 所 | 期間 (月) | 業種 | 案件概要 (主な構造物等） | 入札 契約 方法 | 入札時期 | 備 考
５月 | 総務課 | 1 | 工事 | 第一庁舎外ネットワークカメラシステム更新工事 | 大字鶴賀緑町 | ５ヶ月 | 電気工事 | 第一庁舎外ネットワークカメラシステム更新 | 事後 | 第２四半期 | 入札時期の変更
４月 | 地域活動支援課 | 1 | 工事 | 小田切支所・交流センター 受変電設備更新工事 | 大字山田中 | ６ヶ月 | 電気工事 | 受変電設備更新 一式 | 公募 | 第２四半期 | 期間、入札契約方法、入札時期の変更
４月 | 人権・男女共同参画課 | 1 | 工事 | 勤労者女性会館しなのきホール照明器具更新工事 | 大字鶴賀西鶴賀町 | ５ヶ月 | 電気工事 | ３階多目的ホール 客席上部照明器具更新 一式 | 事後 | 第２四半期 | 案件概要、入札時期の変更
４月 | 生活環境課衛生センター | 2 | 工事 | 衛生センター浄化槽汚泥受入槽外防食改修工事 | 大字川合新田 | ５ヶ月 | 建築一式 | 浄化槽受槽、受入槽及び脱水分離液槽の内面防食改修ほか | 事後 | 第２四半期 | 入札時期の変更
６月 | 商工労働課 | 1 | 工事 | ものづくり支援センター空調設備改修外工事 | 若里 | ６ヶ月 | 管工事 | 空調設備および給水ポンプの更新 | 事後 | 第２四半期 | 案件名称の変更
４月 | 文化財課 | 1 | 工事 | 松代城跡二の丸遺構外保存整備工事 | 松代町松代 | ９ヶ月 | 土木一式 | 二の丸遺構外保存整備 一式 植栽工（高木６本、低木434本、防根シート130㎡） 舗装工（透水性アスファルト舗装A=1230㎡、透水性コンクリート舗装A=80㎡） 管理施設工（説明板（大３基、中２基）、車止め20基、ベンチ10基） 排水設備工（U-240型側溝工160m） | 事後 | 第２四半期 | 入札時期の変更
４月 | 文化財課 | 2 | 工事 | 戸隠伝建地区防火水槽改修工事 | 戸隠 | ３ヶ月 | 管工事 | 既存防火水槽（２基）の改修 | 公募 | 第１四半期 | 中止
４月 | スポーツ課 | 4 | 工事 | ビッグハット非常放送設備更新工事 | 若里三丁目 | ６ヶ月 | 電気通信 | 拡声設備工事 一式 | 事後 | 第２四半期 | 入札時期の変更
４月 | スポーツ課 | 5 | 工事 | 若里市民文化ホール消防設備更新工事 | 若里三丁目 | ６ヶ月 | その他工事 | 消防設備工事 一式 | 事後 | 第２四半期 | 入札時期の変更
４月 | スポーツ課 | 8 | 工事 | エムウェーブアリーナ空調機インバーター交換外工事 | 大字北長池 | ６ヶ月 | 電気工事 | モーター・インバーター等更新工事 一式 | 事後 | 第２四半期 | 入札時期の変更
４月 | 道路課 | 18 | 工事 | 松代東46号線通学路整備工事 | 松代町柴 | ６ヶ月 | 土木一式 | 道路改良工 L=30ｍ | 指名 | 第２四半期 | 案件名称の変更
４月 | 道路課 | 24 | 工事 | 国補 若穂西２９０号線外道路改良工事 | 若穂川田 | ７ヶ月 | 土木一式 | 道路改良工 L=350m | 総合 | 第２四半期 | 期間、入札時期の変更
４月 | 道路課 | 25 | 工事 | 国補 若穂西９０号線道路改良工事 | 若穂川田 | ７ヶ月 | 土木一式 | 道路改良工 L=20m ボックスカルバート 4950×2850mm L=20m | 総合 | 第２四半期 | 期間、入札時期の変更
４月 | 道路課 | 28 | 工事 | 国補 真島中央線自転車通行空間整備工事 | 真島町真島外 | ６ヶ月 | 塗装工事 | 矢羽根設置工 L=500m | 指名 | 第２四半期 | 中止
４月 | 道路課 | 29 | 工事 | 国補 運動公園通り線自転車通行空間整備工事 | 吉田五丁目 | ８ヶ月 | 土木一式 | 自転車歩行者専用道路整備 L=280m | 総合 | 第２四半期 | 案件概要、入札時期の変更
４月 | 道路課 | 30 | 工事 | 柳原１１０号線道路改良工事 | 大字柳原 | ７ヶ月 | 土木一式 | 道路改良工 L=90m | 総合 | 第２四半期 | 期間、入札時期の変更
４月 | 道路課 | 32 | 工事 | 長野南245号線通学路整備工事 | 大字川合新田 | ５ヶ月 | とび･土工･コンクリート | 歩道整備工 L=40ｍ | 指名 | 第２四半期 | 中止
４月 | 河川課 | 3 | 工事 | 平久保地区水門改修工事 | 篠ノ井塩崎 | 10ヶ月 | 鋼構造物 | 水門改修工 N=１箇所 | 事後 | 第２四半期 | 入札時期の変更
５月 | 河川課 | 14 | 工事 | 綿内北トラックターミナル雨水調整池ポンプ更新工事 | 若穂綿内 | ９ヶ月 | 機械器具設置 | 排水ポンプ更新工 N=1基 | 公募 | 第１四半期 | 中止
４月 | 維持課 | 23 | 工事 | 長野中３４９号線舗装若槻工区工事 | 大字若槻東条 | ６ヶ月 | 舗装工事 | アスファルト舗装工 L=100m W=6m A=600㎡ | 指名 | 第２四半期 | 案件名称、案件概要、入札時期の変更
４月 | 維持課 | 25 | 工事 | 若槻３０１号線舗装工事 | 大字徳間 | ５ヶ月 | 舗装工事 | アスファルト舗装工 L=45m W=5m A=230㎡ | 指名 | 第１四半期 | 中止
４月 | 維持課 | 27 | 工事 | 長野北１９８号線舗装工事 | 上松三丁目 | ５ヶ月 | 舗装工事 | アスファルト舗装工 L=70m W=4m A=280㎡ | 指名 | 第１四半期 | 中止
４月 | 維持課 | 28 | 工事 | 長野中１９３号線側溝整備工事 | 桐原一丁目 | ６ヶ月 | 土木一式 | 自由勾配側溝300型 L=30m | 指名 | 第２四半期 | 入札時期の変更
４月 | 維持課 | 29 | 工事 | 長野西３５号線側溝整備工事 | 大字南長野妻科 | ６ヶ月 | 土木一式 | 自由勾配側溝300型 L=30m | 指名 | 第２四半期 | 入札時期の変更
４月 | 維持課 | 30 | 工事 | 津野三才線側溝整備工事 | 大字津野 | ６ヶ月 | 土木一式 | 自由勾配側溝300型 L=30m | 指名 | 第２四半期 | 入札時期の変更
４月 | 維持課西部土木事務所 | 1 | 工事 | 国庫災 大岡高市場梨木水路災害復旧工事 | 大岡甲 | ６ヶ月 | とび･土工･コンクリート | 災害復旧工 L=6m Ｌ型擁壁 H=2.5m L=５ｍ ベンチフリューム設置工 L=６m | 指名 | 第２四半期 | 入札時期の変更
４月 | 建築指導課 | 4 | 工事 | 大豆島150号線道路後退線整備工事 | 大字大豆島 | ４ヶ月 | 土木一式 | 道路後退線整備工 L=40ｍ | 指名 | 第２四半期 | 中止
４月 | 建築指導課 | 6 | 工事 | 長野西369号線道路後退線整備工事 | 大字稲葉 | ５ヶ月 | 土木一式 | 道路後退線整備工 L=30ｍ | 指名 | 第２四半期 | 期間の変更
４月 | 建築指導課 | 7 | 工事 | 安茂里137号線道路後退線整備工事 | 大字安茂里 | ４ヶ月 | 土木一式 | 道路後退線整備工 L=30ｍ | 指名 | 第２四半期 | 中止
４月 | 建築指導課 | 8 | 工事 | 長野北263号線道路後退線整備工事 | 三輪８丁目 | ４ヶ月 | 土木一式 | 道路後退線整備工 L=22ｍ | 指名 | 第２四半期 | 案件概要の変更
４月 | 建築指導課 | 9 | 工事 | 長沼３４号線道路後退線整備工事 | 大字赤沼 | ６ヶ月 | 土木一式 | 道路後退線整備工 L=95ｍ | 事後 | 第２四半期 | 案件名称、案件概要、入札契約方法の変更
４月 | 建築指導課 | 11 | 工事 | 長野東５２号線外２路線道路後退線整備工事 | 吉田五丁目 | ６ヶ月 | 土木一式 | 道路後退線整備工 L=50ｍ | 指名 | 第２四半期 | 案件名称の変更
４月 | 教育委員会総務課 | 9 | 工事 | 城東小学校 屋内運動場予防保全改修外電気設備工事 | 三輪六丁目 | ８ヶ月 | 電気工事 | 屋内運動場の予防保全改修及び理科室外空調設備設置に係る電気設備工事 | 事後 | 第２四半期 | 入札時期の変更
４月 | 教育委員会総務課 | 10 | 工事 | 城東小学校 屋内運動場予防保全改修外機械設備工事 | 三輪六丁目 | ８ヶ月 | 管工事 | 屋内運動場の予防保全改修及び理科室外空調設備設置に係る機械設備工事 | 事後 | 第２四半期 | 入札時期の変更
４月 | 教育委員会総務課 | 19 | 工事 | 国補 北部中学校 三登体育館予防保全改修機械設備工事 | 屋敷田 | ７ヶ月 | 管工事 | 三登体育館の予防保全改修に係る機械設備工事 | 事後 | 第２四半期 | 入札時期の変更
４月 | 教育委員会総務課 | 45 | 工事 | 国補 松代中学校 海津体育館トイレ改修電気設備工事 | 松代町松代 | ４ヶ月 | 電気工事 | 海津体育館トイレ改修に係る電気設備工事 一式 | 公募 | 第２四半期 | 入札契約方法の変更
４月 | 教育委員会総務課 | 48 | 工事 | 国補 大豆島小学校 理科室空調設備設置電気設備工事 | 大字大豆島 | ４ヶ月 | 電気工事 | 理科室空調設備設置に係る電気設備工事 | 公募 | 第２四半期 | 入札契約方法の変更
４月 | 教育委員会総務課 | 52 | 工事 | 国補 信州新町中学校 南校舎トイレ洋式化電気設備工事 | 信州新町新町 | ４ヶ月 | 電気工事 | 南校舎トイレ様式化に係る電気設備工事 | 公募 | 第３四半期 | 入札契約方法の変更
４月 | 教育委員会総務課 | 54 | 工事 | 国補 吉田小学校 理科室空調設備設置電気設備工事 | 吉田三丁目 | ４ヶ月 | 電気工事 | 理科室空調設備設置に係る電気設備工事 | 公募 | 第２四半期 | 入札契約方法の変更
４月 | 教育委員会総務課 | 56 | 工事 | 国補 柳原小学校 理科室空調設備設置電気設備工事 | 大字小島 | ４ヶ月 | 電気工事 | 理科室空調設備設置に係る電気設備工事 | 公募 | 第３四半期 | 入札契約方法の変更
４月 | 教育委員会総務課 | 65 | 工事 | 国補 朝陽小学校 屋内運動場外空調設備設置機械設備工事 | 大字北長池 | ３ヶ月 | 管工事 | 屋内運動場及び理科室空調設備に係る機械設備工事 | 事後 | 第２四半期 | 入札時期の変更
４月 | 教育委員会総務課 | 75 | 工事 | 古牧小学校 プール塗装工事 | 大字高田 | ３ヶ月 | 塗装工事 | プール塗装工事 | 指名 | 第２四半期 | 入札時期の変更
４月 | 水道整備課 | 21 | 工事 | 箱清水地区災害時応急給水施設設置工事 | 箱清水一丁目 | ６ヶ月 | 水道施設 | 配水管布設替工 DIP GX75 L=90m | 事後 | 第２四半期 | 入札契約方法の変更
４月 | 水道維持課 | 1 | 工事 | 栃久保配水池フェンス改修工事 | 大字塩生甲 | ５ヶ月 | とび･土工･コンクリート | フェンス改修工 H=1.8m L=165m | 指名 | 第２四半期 | 案件概要、入札時期の変更
４月 | 水道維持課 | 2 | 工事 | 柳原地区外舗装復旧工事 | 大字柳原 外 | ４ヶ月 | 舗装工事 | アスファルト舗装工 A=480㎡ | 指名 | 第２四半期 | 入札時期の変更
４月 | 水道維持課 | 3 | 工事 | 返目地区（Ｎ－10）舗装復旧工事 | 三輪二丁目 外 | ４ヶ月 | 舗装工事 | アスファルト舗装工 A=500㎡ | 指名 | 第２四半期 | 入札時期の変更
４月 | 水道維持課 | 5 | 工事 | 上駒沢地区(U-1)配水管布設工事 | 大字上駒沢 | ５ヶ月 | 水道施設 | 配水管布設工 DIPφ200 L=70m DIPφ150 L=26m、DIPφ75 L=20m | 事後 | 第２四半期 | 案件概要、入札時期の変更
４月 | 水道維持課 | 8 | 工事 | 湯谷ポンプ場高圧受電設備更新工事 | 上松四丁目 | ８ヶ月 | 電気工事 | 変圧器500kVA 1台 高圧ケーブル60sq L=37m | 事後 | 第２四半期 | 入札時期の変更
４月 | 浄水課 | 1 | 工事 | 国補 川合新田水源１号配水池耐震補強工事 | 大字川合新田 | 29ヶ月 | 水道施設 | あと施工せん断補強鉄筋工 D19～22 2,399本 防食塗装工 一式 | 条件付一般 | 第２四半期 | 入札時期の変更
４月 | 浄水課 | 5 | 工事 | 旧東寺尾配水池安全対策工事 | 松代町東寺尾 | ６ヶ月 | 水道施設 | 旧配水池安全対策工 一式 | 指名 | 第２四半期 | 期間、業種、入札契約方法、入札時期の変更
４月 | 浄水課 | 12 | 工事 | 犀川浄水場電話交換設備更新工事 | 差出南三丁目 | ４ヶ月 | 電気工事 | 電話交換機更新 １式 | 指名 | 第２四半期 | 入札時期の変更
４月 | 浄水課 | 13 | 工事 | 犀川浄水場テレメータ更新工事 | 差出南三丁目 | 16ヶ月 | 電気工事 | 犀川浄水場テレメータデジタル化工事 一式 | 条件付一般 | 第２四半期 | 入札時期の変更
５月 | 下水道整備課 | 9 | 工事 | 若穂東48号線下水道舗装復旧工事 | 若穂綿内 | ４ヶ月 | 舗装工事 | 下水道舗装復旧工事 L=58m W=3.3（平均） A=192㎡ | 指名 | 第１四半期 | 中止
４月 | 下水道施設課 | 8 | 工事 | 松代１号マンホールポンプ場ケーブル用中間ハンドホール新設工事 | 松代町松代 | ４ヶ月 | 電気工事 | ハンドホール 新設 １箇所 | 指名 | 第２四半期 | 入札時期の変更
４月 | 下水道施設課 | 11 | 工事 | 安茂里ポンプ場１、２号及び４号汚水ポンプ速度制御盤修繕工事 | 差出南三丁目 | ６ヶ月 | 電気工事 | 汚水ポンプ速度制御盤修繕 ２面 | 事後 | 第２四半期 | 期間、入札時期の変更
４月 | 下水道施設課 | 13 | 工事 | マンホールポンプ場ポンプ取替工事 | 真島町真島 外 | ８ヶ月 | 機械器具設置 | ポンプ 取替 一式 | 事後 | 第２四半期 | 入札時期の変更
４月 | 下水道施設課 | 15 | 工事 | 松代温泉真空ステーション真空弁ユニット更新工事 | 松代温泉 | ６ヶ月 | 機械器具設置 | 真空弁ユニット更新 27台 | 事後 | 第２四半期 | 入札時期の変更
４月 | 下水道施設課 | 28 | 工事 | クリーンハウス芋井東部外 自動微細目スクリーン取替工事 | 大字鑪 外 | ６ヶ月 | 機械器具設置 | 微細目スクリーン取替 一式 | 公募 | 第２四半期 | 中止
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
[12 empty] | 工事 | 土木一式 | 指名 | 第１四半期 | 新規 | 対象予定
[12 empty] | 工事委託 | 建築一式 | 随契 | 第２四半期
[12 empty] | 業務委託 | 大工工事 | 条件付一般 | 第３四半期 | 工事名の変更
[13 empty] | 左官工事 | 総合 | 第４四半期 | 期間の変更
[13 empty] | とび･土工･コンクリート | 事後 |  | 工事種別の変更
[13 empty] | 石工事 | 公募 |  | 工事概要の変更
[13 empty] | 屋根工事 |  |  | 入札契約方法の変更
[13 empty] | 電気工事 |  |  | 入札時期の変更
管工事
タイル･れんが･ブロック
鋼構造物
鉄筋工事
舗装工事
しゅんせつ
板金工事
ガラス工事
塗装工事
防水工事
内装仕上
機械器具設置
熱絶縁工事
電気通信
造園工事
さく井工事
建具工事
水道施設
清掃施設
解体工事
その他工事
測量委託
建築委託
地質委託
建設委託
補償委託
その他委託
管理担当
管理担当

## R8.8.17公表
|  | 令和 | 8 | 年度 工事等発注予定表 |  |  |  | 公表月： | 令和 ８ 年 ８ 月
公表月 | 担当課 | 課整理 No | 工事 委託 区分 | 案件名称 | 場 所 | 期間 (月) | 業種 | 案件概要 (主な構造物等） | 入札 契約 方法 | 入札時期 | 備 考
６月 | 保健所総務課 | 2 | 工事 | 長野市保健所 長寿命化（中規模）改修機械設備工事 | 若里六丁目 | ５ヶ月 | 管工事 | 長寿命化（中規模）改修機械設備工事一式 | 条件付一般 | 第３四半期 | 期間、入札契約方法、入札時期の変更
４月 | 農地整備課 | 1 | 工事 | 農道大豆島101号線道路改良工事 | 大字大豆島 | ５ケ月 | とび･土工･コンクリート | 自由勾配側溝700型 L＝12m | 指名 | 第２四半期 | 案件概要、入札時期の変更
７月 | 維持課 | 42 | 工事 | 真光寺浅川東条線舗装工事 | 浅川東条 | ６ヶ月 | 舗装工事 | アスファルト舗装工 L=50m W=5m（平均）A=250㎡ | 指名 | 第２四半期 | 場所の変更
４月 | 家庭・地域学びの課 | 3 | 工事 | ０市債 (仮称)長沼総合市民センター整備事業 建築主体工事 | 大字穂保 | 15ヶ月 | 建築一式 | 建築主体工事 鉄骨造２階建て 延床面積約1,086㎡、屋外トイレ約30㎡ | 事後 | 第３四半期 | 入札時期の変更
４月 | 家庭・地域学びの課 | 4 | 工事 | ０市債 (仮称)長沼総合市民センター整備事業 電気設備工事 | 大字穂保 | 15ヶ月 | 電気工事 | 電気設備工事（電灯設備、コンセント設備、太陽光発電設備 外） | 事後 | 第３四半期 | 入札時期の変更
４月 | 家庭・地域学びの課 | 5 | 工事 | ０市債 (仮称)長沼総合市民センター整備事業 機械設備工事 | 大字穂保 | 15ヶ月 | 管工事 | 機械設備工事（空調設備、衛生器具設備、給排水設備 外） | 事後 | 第３四半期 | 入札時期の変更
４月 | 家庭・地域学びの課 | 6 | 工事 | ０市債(仮称) 長沼総合市民センター建設 杭地業工事 | 大字穂保 | ６ヶ月 | とび･土工･コンクリート | 杭地業工事 | 事後 | 第３四半期 | 入札時期の変更
４月 | 水道整備課 | 3 | 工事 | 夏目３号配水幹線布設工事 | 大字中御所 | 11ヶ月 | 水道施設 | 配水幹線布設工 DIP NS500 L=240m | 総合 | 第３四半期 | 期間、入札時期の変更
４月 | 水道整備課 | 8 | 工事 | 北市地区配水管布設替工事 | 若里二丁目 | ７ヶ月 | 水道施設 | 配水管布設替工 DIP GX100 L=140m | 総合 | 第３四半期 | 入札時期の変更
４月 | 水道整備課 | 9 | 工事 | 松代町柴地区外配水管布設替工事 | 松代町柴 外 | ７ヶ月 | 水道施設 | 配水管布設替工 HPPE50 L=580m | 総合 | 第３四半期 | 入札時期の変更
４月 | 水道整備課 | 10 | 工事 | 北尾張部地区配水管布設替工事 | 大字北尾張部 | ８ヶ月 | 水道施設 | 配水管布設替工 DIP GX100 L=250m | 総合 | 第３四半期 | 入札時期の変更
４月 | 水道整備課 | 11 | 工事 | 吉田東町地区配水管布設替工事 | 吉田四丁目 | ７ヶ月 | 水道施設 | 配水管布設替工 DIP GX200 L=100m | 総合 | 第３四半期 | 入札時期の変更
４月 | 水道整備課 | 14 | 工事 | 犀川S-5ブロック内配水管布設替１工区工事 | 平林一丁目外 | ８ヶ月 | 水道施設 | 配水管布設替工 DIP GX100 L=400m、HPPE50 L=30m | 総合 | 第４四半期 | 入札時期の変更
４月 | 水道整備課 | 15 | 工事 | 犀川S-5ブロック内配水管布設替２工区工事 | 平林一丁目 | ７ヶ月 | 水道施設 | 配水管布設替工 DIP GX100 L=190m | 総合 | 第３四半期 | 入札時期の変更
４月 | 水道整備課 | 16 | 工事 | 犀川S-5ブロック内配水管布設替３工区工事 | 大字高田外 | ７ヶ月 | 水道施設 | 配水管布設替工 HPPE50 L=160m | 総合 | 第３四半期 | 場所、案件概要、入札時期の変更
４月 | 水道整備課 | 17 | 工事 | 夏目N-6ブロック内配水管布設替１工区工事 | 早苗町外 | ７ヶ月 | 水道施設 | 配水管布設替工 HPPE50 L=230m | 総合 | 第３四半期 | 入札時期の変更
４月 | 水道整備課 | 18 | 工事 | 夏目N-6ブロック内配水管布設替２工区工事 | 大字鶴賀 | ７ヶ月 | 水道施設 | 配水管布設替工 DIP GX75 L=50m、HPPE50 L=200m | 総合 | 第３四半期 | 場所、入札時期の変更
４月 | 水道整備課 | 22 | 工事 | 差出南地区外災害時応急給水施設設置工事 | 差出南一丁目外 | ６ヶ月 | 水道施設 | 配水管布設替工 DIP GX75 L=100m | 事後 | 第３四半期 | 案件名称、場所、案件概要、入札契約方法、入札時期の変更
４月 | 水道整備課 | 23 | 工事 | 原町地区災害時応急給水施設設置工事 | 吉田三丁目 | ８ヶ月 | 水道施設 | 配水管布設替工 DIP GX100 L=240m DIP GX75 L=20m、HPPE100 L=30m | 総合 | 第３四半期 | 入札時期の変更
４月 | 水道整備課 | 24 | 工事 | 上高田地区災害時応急給水施設設置工事 | 大字高田 | ４ヶ月 | 水道施設 | 配水管布設替工 DIP GX75 L=20m | 公募 | 第２四半期 | 中止
４月 | 水道整備課 | 25 | 工事 | 安茂里地区災害時応急給水施設設置工事 | 大字安茂里 | ６ヶ月 | 水道施設 | 配水管布設替工 DIP GX75 L=95m | 総合 | 第２四半期 | 中止
４月 | 水道整備課 | 26 | 工事 | 松代町松代地区災害時応急給水施設設置工事 | 松代町松代 | ４ヶ月 | 水道施設 | 配水管布設替工 DIP GX75 L=20m | 公募 | 第２四半期 | 中止
４月 | 水道整備課 | 27 | 工事 | 塩生甲地区配水管布設替工事 | 塩生甲 | ７ヶ月 | 水道施設 | 配水管布設替工 HPPE50 L=270m | 総合 | 第３四半期 | 入札時期の変更
４月 | 水道整備課 | 30 | 工事 | 大町地区舗装復旧工事 | 大字大町 | ４ヶ月 | 舗装工事 | アスファルト舗装工 A=300㎡ | 指名 | 第３四半期 | 入札時期の変更
４月 | 水道整備課 | 31 | 工事 | 伊勢宮二丁目地区舗装復旧工事 | 伊勢宮二丁目 | ４ヶ月 | 舗装工事 | アスファルト舗装工 A=455㎡ | 指名 | 第３四半期 | 入札時期の変更
４月 | 水道整備課 | 33 | 工事 | 浅川団地内舗装復旧工事 | 浅川二丁目 外 | ６ヶ月 | 舗装工事 | アスファルト舗装工 A=3,500㎡ | 総合 | 第３四半期 | 入札時期の変更
４月 | 水道整備課 | 34 | 工事 | 赤沼地区舗装復旧工事 | 大字赤沼 | ６ヶ月 | 舗装工事 | アスファルト舗装工 A=1,800㎡ | 総合 | 第３四半期 | 入札時期の変更
４月 | 水道整備課 | 39 | 工事 | 浅川押田地区舗装復旧工事 | 浅川押田 | ６ヶ月 | 舗装工事 | アスファルト舗装工 A=1,750㎡ | 総合 | 第３四半期 | 入札時期の変更
４月 | 水道整備課 | 41 | 工事 | 大豆島地区舗装復旧工事 | 大字大豆島 | ６ヶ月 | 舗装工事 | アスファルト舗装工 A=1,560㎡ | 総合 | 第３四半期 | 入札時期の変更
４月 | 浄水課 | 22 | 工事 | 夏目ケ原浄水場沈殿池入口残留塩素計更新工事 | 大字平柴 | ８ヶ月 | 機械器具設置 | 残留塩素計更新 一式 | 指名 | 第１四半期 | 中止
５月 | 下水道整備課 | 10 | 工事 | 若穂スマートIC関連下水道工事 | 若穂川田 | ５ヶ月 | 土木一式 | 既設管充填工 φ300 L=85m φ350 L=77m | 指名 | 第２四半期 | 入札時期の変更
７月 | 下水道整備課 | 16 | 工事 | 中央処理分区下水道取付管改築３工区工事 | 大字長野字新町 | ６ヶ月 | 土木一式 | 下水道取付管改築工φ150（開削） Ｎ=３箇所 | 随契 | 第２四半期 | 中止
４月 | 下水道施設課 | 10 | 工事 | 0市債 安茂里ポンプ場監視制御盤ワンループコントローラ修繕工事 | 差出南三丁目 | 15ヶ月 | 電気工事 | ワンループコントローラ 修繕 一式 | 随契 | 第３四半期 | 入札時期の変更
４月 | 下水道施設課 | 25 | 工事 | クリーンハウス平三水外 非常用エンジンポンプ更新工事 | 信更町上尾 外 | ４ヶ月 | 機械器具設置 | 非常用エンジンポンプ更新 一式 | 事後 | 第２四半期 | 案件名称、場所、期間、入札契約方法の変更
４月 | 下水道施設課 | 26 | 工事 | クリーンハウス芋井中部外 ブロワ更新工事 | 大字広瀬 外 | ５ヶ月 | 機械器具設置 | ブロワ更新 一式 | 事後 | 第２四半期 | 案件名称、場所、期間、入札契約方法の変更
４月 | 下水道施設課 | 27 | 工事 | クリーンハウス芋井中部外 予備ブロワ更新工事 | 大字広瀬 外 | ６ヶ月 | 機械器具設置 | 予備ブロワ更新 一式 | 公募 | 第２四半期 | 中止
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
[12 empty] | 工事 | 土木一式 | 指名 | 第１四半期 | 新規 | 対象予定
[12 empty] | 工事委託 | 建築一式 | 随契 | 第２四半期
[12 empty] | 業務委託 | 大工工事 | 条件付一般 | 第３四半期 | 工事名の変更
[13 empty] | 左官工事 | 総合 | 第４四半期 | 期間の変更
[13 empty] | とび･土工･コンクリート | 事後 |  | 工事種別の変更
[13 empty] | 石工事 | 公募 |  | 工事概要の変更
[13 empty] | 屋根工事 |  |  | 入札契約方法の変更
[13 empty] | 電気工事 |  |  | 入札時期の変更
管工事
タイル･れんが･ブロック
鋼構造物
鉄筋工事
舗装工事
しゅんせつ
板金工事
ガラス工事
塗装工事
防水工事
内装仕上
機械器具設置
熱絶縁工事
電気通信
造園工事
さく井工事
建具工事
水道施設
清掃施設
解体工事
その他工事
測量委託
建築委託
地質委託
建設委託
補償委託
その他委託
管理担当
管理担当

## R8.9.15公表
|  | 令和 | 8 | 年度 工事等発注予定表 |  |  |  | 公表月： | 令和 ８ 年 ９ 月
公表月 | 担当課 | 課整理 No | 工事 委託 区分 | 案件名称 | 場 所 | 期間 (月) | 業種 | 案件概要 (主な構造物等） | 入札 契約 方法 | 入札時期 | 備 考
７月 | 観光振興課 | 1 | 工事 | 国民宿舎松代荘 受水槽更新工事 | 松代町東条 | ５ヶ月 | 管工事 | 受水槽更新 一式 | 事後 | 第３四半期 | 入札時期の変更
４月 | 道路課 | 16 | 工事 | 田野口小田原線道路改良工事 | 信更町田野口 | ８ヶ月 | 土木一式 | 道路改良工 Ｌ＝60ｍ | 総合 | 第３四半期 | 入札時期の変更
４月 | 道路課 | 17 | 工事 | 若穂東325号線道路改良工事 | 若穂綿内 | ６ヶ月 | 土木一式 | 道路改良工 Ｌ＝30ｍ | 指名 | 第２四半期 | 中止
４月 | 道路課 | 20 | 工事 | 若穂西99号線道路改良工事 | 若穂保科 | ６ヶ月 | 土木一式 | 道路改良工 Ｌ＝40ｍ | 指名 | 第２四半期 | 中止
４月 | 道路課 | 23 | 工事 | 原市場中組線道路改良工事 | 信更町田野口 | ６ヶ月 | 土木一式 | 道路改良工 Ｌ＝30ｍ | 指名 | 第３四半期 | 入札時期の変更
４月 | 道路課 | 37 | 工事 | 飯綱東山麓線交差点改良工事 | 大字上ケ屋 | ５ヶ月 | 土木一式 | 交差点改良 L=20ｍ W=6.0ｍ | 事後 | 第４四半期 | 入札時期の変更
７月 | 道路課 | 40 | 工事 | 若穂東４２６号線道路改良工事 | 若穂保科 | ６ヶ月 | 土木一式 | 道路改良工 L=25ｍ | 指名 | 第２四半期 | 中止
５月 | 河川課 | 13 | 工事 | 乙女沢改修工事 | 松代町東条 | ４ヶ月 | とび･土工･コンクリート | 護床工 L=10ｍ | 指名 | 第２四半期 | 中止
４月 | 建築指導課 | 1 | 工事 | 篠ノ井北218号線道路後退線整備工事 | 篠ノ井岡田 | ４ヶ月 | 土木一式 | 道路後退線整備工 L= 60 ｍ | 指名 | 第２四半期 | 中止
４月 | 建築指導課 | 2 | 工事 | 篠ノ井北258号線道路後退線整備工事 | 篠ノ井布施高田 | ６ヶ月 | 土木一式 | 道路後退線整備工 L= 50 ｍ | 指名 | 第３四半期 | 入札時期の変更
４月 | 建築指導課 | 10 | 工事 | 古里１２６号線道路後退線整備工事 | 大字下駒沢 | ６ヶ月 | 土木一式 | 道路後退線整備工 L= 22 ｍ | 指名 | 第２四半期 | 中止
４月 | 水道整備課 | 11 | 工事 | 吉田東町地区配水管布設替工事 | 吉田四丁目 | ７ヶ月 | 水道施設 | 配水管布設替工 DIP GX150 L=100m | 総合 | 第３四半期 | 案件概要の変更 都市計画課No3と合冊
４月 | 水道整備課 | 13 | 工事 | 末広町地区配水管布設替工事 | 大字南長野末広町 | ６ヶ月 | 水道施設 | 配水管布設替工 DIP GX150 L=30m | 公募 | 第２四半期 | 中止
４月 | 水道整備課 | 38 | 工事 | 石渡地区舗装復旧工事 | 大字石渡 | ６ヶ月 | 舗装工事 | アスファルト舗装工 A=1,560㎡ | 総合 | 第４四半期 | 入札時期の変更
４月 | 教育委員会総務課 | 71 | 工事 | 国補 芹田小学校外 防犯カメラ設置工事 | 大字栗田外 | ３ヶ月 | 電気工事 | 芹田小学校外の防犯カメラ設備設置工事 | 事後 | 第３四半期 | 案件名称、場所、業種、案件概要の変更
４月 | 教育委員会総務課 | 72 | 工事 | 国補 古牧小学校外 防犯カメラ設置工事 | 大字高田外 | ３ヶ月 | 電気工事 | 古牧小学校外の防犯カメラ設備設置工事 | 事後 | 第３四半期 | 案件名称、場所、業種、案件概要の変更
４月 | 教育委員会総務課 | 73 | 工事 | 国補 更北中学校外 防犯カメラ設置工事 | 青木島町大塚外 | ３ヶ月 | 電気工事 | 更北中学校外の防犯カメラ設備設置工事 | 事後 | 第３四半期 | 案件名称、場所、業種、案件概要の変更
４月 | 教育委員会総務課 | 74 | 工事 | 国補 東部中学校外 防犯カメラ設置工事 | 桐原二丁目外 | ３ヶ月 | 電気工事 | 東部中学校外の防犯カメラ設備設置工事 | 事後 | 第３四半期 | 案件名称、場所、業種、案件概要の変更
４月 | 水道維持課 | 4 | 工事 | 蟻ケ崎配水池転落防止柵設置工事 | 豊野町大倉 | ５ヶ月 | とび･土工･コンクリート | 転落防止柵設置工 L=14m 保護枠付はしご設置工 N=1箇所 | 随契 | 第３四半期 | 場所、入札契約方法、入札時期の変更
４月 | 水道維持課 | 9 | 工事 | 山田中配水池２号送水ポンプ更新工事 | 大字山田中 | ６ヶ月 | 機械器具設置 | 多段渦巻ポンプ 5.5kW | 公募 | 第２四半期 | 中止
４月 | 浄水課 | 1 | 工事 | 国補 川合新田水源１号配水池耐震補強工事 | 大字川合新田 | 29ヶ月 | 水道施設 | あと施工せん断補強鉄筋工 D19～22 2,399本 防食塗装工 一式 | 条件付一般 | 第３四半期 | 入札時期の変更
４月 | 浄水課 | 7 | 工事 | 松代町豊栄地区（道路関連）配水管移設工事 | 松代町豊栄 | ６ヶ月 | 水道施設 | 配水管移設工 DIPφ75 L=59ｍ | 公募 | 第３四半期 | 期間、案件概要、入札契約方法、時期の変更
４月 | 浄水課 | 36 | 工事 | 夏目ケ原浄水場薬品注入設備更新機械電気設備工事 | 大字平柴 | 30ヶ月 | 機械器具設置 | 薬品注入設備 一式 | 条件付一般 | 第３四半期 | 入札時期の変更
４月 | 浄水課 | 37 | 工事 | 犀川浄水場直流電源装置更新工事 | 差出南三丁目 | 12ヶ月 | 電気工事 | 直流電源装置更新 一式 | 事後 | 第３四半期 | 入札時期の変更
７月 | 浄水課 | 42 | 工事 | 夏目ケ原浄水場 薬品注入棟建設外工事 | 大字平柴 | 11ヶ月 | 建築一式 | 薬品注入棟建設工事 発電機棟一部解体工事 | 事後 | 第３四半期 | 入札時期の変更
７月 | 浄水課 | 44 | 工事 | 夏目ケ原浄水場薬品注入設備更新機械電気設備工事 | 大字平柴 | 32ヶ月 | 機械器具設置 | 夏目ケ原浄水場 薬品注入設備更新工事 一式 | 条件付一般 | 第２四半期 | №36と重複のため削除
７月 | 浄水課 | 45 | 工事 | 若槻ポンプ場建設太陽光発電設備工事 | 大字若槻東条 | 15ヶ月 | 電気工事 | 若槻ポンプ場建設太陽光発電設備工事 一式 | 事後 | 第３四半期 | 入札時期の変更
８月 | 浄水課 | 46 | 工事 | 犀川浄水場薬品注入機オーバーホール工事 | 差出南三丁目 | ４ヶ月 | 機械器具設置 | 犀川浄水場 薬品注入機オーバーホール 一式 | 事後 | 第３四半期 | №34と重複のため削除
４月 | 下水道施設課 | 8 | 工事 | 松代１号マンホールポンプ場ケーブル用中間ハンドホール新設工事 | 松代町松代 | ４ヶ月 | 電気工事 | ハンドホール 新設 １箇所 | 指名 | 第３四半期 | 入札時期の変更
４月 | 下水道施設課 | 12 | 工事 | マンホールポンプ場水位計取替工事 | 松代町松代 外 | ５ヶ月 | 機械器具設置 | 水位計 取替 一式 | 事後 | 第３四半期 | 入札時期の変更
４月 | 下水道施設課 | 16 | 工事 | 東寺尾真空ステーション電動弁外更新工事 | 松代町東寺尾 | ６ヶ月 | 機械器具設置 | 電動弁外 取替 一式 | 公募 | 第３四半期 | 入札時期の変更
４月 | 下水道施設課 | 21 | 工事 | 中条浄化センター外汚泥ポンプ等更新工事 | 中条日高 外 | ６ヶ月 | 機械器具設置 | ポンプ 取替 一式 | 事後 | 第３四半期 | 入札時期の変更
４月 | 下水道施設課 | 24 | 工事 | 豊岡浄化センターし渣脱水機外修繕工事 | 戸隠豊岡 | ６ヶ月 | 機械器具設置 | し渣脱水機ほか 修繕 一式 | 事後 | 第３四半期 | 入札時期の変更
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
[12 empty] | 工事 | 土木一式 | 指名 | 第１四半期 | 新規 | 対象予定
[12 empty] | 工事委託 | 建築一式 | 随契 | 第２四半期
[12 empty] | 業務委託 | 大工工事 | 条件付一般 | 第３四半期 | 工事名の変更
[13 empty] | 左官工事 | 総合 | 第４四半期 | 期間の変更
[13 empty] | とび･土工･コンクリート | 事後 |  | 工事種別の変更
[13 empty] | 石工事 | 公募 |  | 工事概要の変更
[13 empty] | 屋根工事 |  |  | 入札契約方法の変更
[13 empty] | 電気工事 |  |  | 入札時期の変更
管工事
タイル･れんが･ブロック
鋼構造物
鉄筋工事
舗装工事
しゅんせつ
板金工事
ガラス工事
塗装工事
防水工事
内装仕上
機械器具設置
熱絶縁工事
電気通信
造園工事
さく井工事
建具工事
水道施設
清掃施設
解体工事
その他工事
測量委託
建築委託
地質委託
建設委託
補償委託
その他委託
管理担当
管理担当