## Ｒ8.4.1
|  | 令和 | ８ | 年度 工事等発注予定表 |  |  |  | 公表月： | 令和 ８ 年 ４ 月
部 課：
[8 empty] | 担当者： |  |  | 内線
公表月 | 担当課 | 課整理 No | 工事 委託 区分 | 案件名称 | 場 所 | 期間 (月) | 業種 | 案件概要 (主な構造物等） | 入札 契約 方法 | 入札時期 | 備 考
４月 | 公民連携推進局 | 1 | 工事委託 | 市営住宅宇木団地外 構造耐久性調査業務委託 | 三輪九丁目 外 | ５ヶ月 | 建築委託 | 市営住宅宇木団地７号棟外２棟に係る構造耐久性調査業務委託 | 公募 | 第１四半期 | 新規
４月 | 子育て家庭福祉課 | 1 | 工事委託 | 母子生活支援施設改築工事監理業務委託 | 大字栗田 | 12ヶ月 | 建築委託 | 母子生活支援施設改築工事に係る工事監理業務一式 | 公募 | 第２四半期 | 新規
４月 | 文化財課 | 1 | 工事委託 | 松代城跡遺構保存整備工事実施設計業務委託 | 松代町松代 | ９ヶ月 | 建設委託 | 二の丸南東部遺構保存整備工事実施設計 | 公募 | 第１四半期 | 新規
４月 | 文化財課 | 2 | 工事委託 | 松代城跡二の丸遺構外保存整備工事監理業務委託 | 松代町松代 | ９ヶ月 | 建設委託 | 二の丸南西部遺構保存整備工事監理業務一式 | 随契 | 第１四半期 | 新規
４月 | 文化財課 | 3 | 工事委託 | 松代城跡東不明門前橋整備工事実施設計業務委託 | 松代町松代 | ９ヶ月 | 建設委託 | 東不明門前橋整備工事実施設計業務（橋長17.5ｍ） | 公募 | 第１四半期 | 新規
４月 | 文化財課 | 4 | 工事委託 | 松代城跡石場門復元基本設計業務委託 | 松代町松代 | ９ヶ月 | 建築委託 | 石場門復元基本設計業務 一式 | 公募 | 第１四半期 | 新規
４月 | スポーツ課 | 1 | 工事委託 | （仮称）飯綱高原中央グラウンド実施設計業務委託 | 大字上ケ屋 | ８ヶ月 | 建設委託 | （仮称）飯綱高原中央グラウンド整備に係る実施設計業務 | 公募 | 第１四半期 | 新規
４月 | スポーツ課 | 2 | 工事委託 | ホワイトリング長寿命化改修工事監理業務委託 | 真島町真島 | 21ヶ月 | 建設委託 | ホワイトリング長寿命化改修工事に係る工事監理業務一式 | 随契 | 第１四半期 | 新規
４月 | スポーツ課 | 4 | 工事委託 | 南長野運動公園長野オリンピックスタジアム長寿命化改修第１期工事監理業務委託 | 篠ノ井東福寺 | 14ヶ月 | 建築委託 | 南長野運動公園長野オリンピックスタジアム長寿命化改修工事に係る工事監理業務一式 | 随契 | 第１四半期 | 新規
４月 | 農地整備課 | 1 | 工事委託 | 山の神池外 防災重点農業用ため池緊急整備事業(地震・豪雨対策型)事業計画書策定業務委託 | 上野一丁目外 | 10ヶ月 | 建設委託 | 事業計画書作成 一式 | 随契 | 第１四半期 | 新規
４月 | 農地整備課 | 2 | 工事委託 | 農地中間管理機構関連農地整備事業 豊栄・欠地区 換地等調整業務委託 | 松代町豊栄外 | 10ヶ月 | 建設委託 | 換地等調整業務 一式 | 随契 | 第１四半期 | 新規
４月 | 農地整備課 | 3 | 工事委託 | 県補 田野口地区用水路詳細設計業務委託 | 信更町田野口 | ５ヶ月 | 建設委託 | 詳細設計 用水路（開水路） L=1.1ｋm 詳細設計 附帯施設（暗渠） L=400m | 公募 | 第１四半期 | 新規
４月 | 森林いのしか対策課 | 1 | 工事委託 | 県補 林道大川線曲尾橋点検診断業務委託 | 鬼無里 | ６ヶ月 | 建設委託 | 橋梁点検診断 L=60m | 公募 | 第１四半期 | 新規
４月 | 道路課 | 1 | 工事委託 | 飯森新橋線地すべり観測業務委託 | 大字塩生甲 | 12ヶ月 | 地質委託 | 地すべり観測業務 一式 | 随契 | 第４四半期 | 新規
４月 | 道路課 | 2 | 工事委託 | 市場飯森線地すべり観測業務委託 | 七二会乙 | 12ヶ月 | 地質委託 | 地すべり観測業務 一式 | 随契 | 第４四半期 | 新規
４月 | 河川課 | 1 | 工事委託 | 長沼地区河川防災ステーション雨水貯留施設設計業務委託 | 大字穂保 | ６ヶ月 | 建設委託 | 貯留槽設計 一式 | 公募 | 第１四半期 | 新規
４月 | 維持課 | 1 | 工事委託 | 国補 ４１０５０号橋橋梁現況調査・補修設計業務委託 | 松代町西条 | ４ヶ月 | 建設委託 | 橋梁現況調査・補修設計 一式 | 指名 | 第１四半期 | 新規
４月 | 維持課 | 2 | 工事委託 | 国補 ４１０５２号橋橋梁現況調査・補修設計業務委託 | 松代町西条 | ４ヶ月 | 建設委託 | 橋梁現況調査・補修設計 一式 | 指名 | 第２四半期 | 新規
４月 | 維持課 | 3 | 工事委託 | 国補 金太郎橋橋梁現況調査・補修設計業務委託 | 松代町豊栄 | ５ヶ月 | 建設委託 | 橋梁現況調査・補修設計 一式 | 指名 | 第１四半期 | 新規
４月 | 維持課 | 4 | 工事委託 | 地域維持課型緊急処理（その1）業務委託 | 長野市一円 | 12ヶ月 | 土木一式 | 維持管理及び緊急処理に要する道路水路維持補修工 12ヵ月間 2班 （※1班＝4人体制） （内訳）12ヵ月×1班、6ヵ月×1班 | 条件付一般 | 第４四半期 | 新規
４月 | 維持課 | 5 | 工事委託 | 地域維持課型緊急処理（その2）業務委託 | 長野市一円 | 12ヶ月 | 土木一式 | 維持管理及び緊急処理に要する道路水路維持補修工 12ヵ月間 2班 （※1班＝4人体制） （内訳）12ヵ月×1班、7ヵ月×1班 | 条件付一般 | 第４四半期 | 新規
４月 | 維持課北部土木事務所 | 1 | 工事委託 | 国補 大川橋（小佐出）橋梁現況調査・補修設計業務委託 | 鬼無里日影 | ６ヶ月 | 建設委託 | 橋梁現況調査・補修設計 一式 単径間鋼製桁橋 L=35.0ｍ、W=11.8ｍ | 公募 | 第２四半期 | 新規
４月 | 公園緑地課 | 1 | 工事委託 | 長野市都市公園魅力向上実施設計業務委託 | 上野二丁目 | ８ヶ月 | 建設委託 | 魅力向上実施設計 一式 | 公募 | 第１四半期 | 新規
４月 | 公園緑地課 | 2 | 工事委託 | 茶臼山動物園（城山分園含む）再整備基本計画策定業務委託 | 篠ノ井有旅 | ８ヶ月 | 建設委託 | 基本計画 一式 | 公募 | 第１四半期 | 新規
４月 | 公園緑地課 | 3 | 工事委託 | 茶臼山動物園次期動物展示施設再整備実施設計業務委託 | 篠ノ井有旅 | ８ヶ月 | 建築委託 | 実施設計 一式 | 公募 | 第１四半期 | 新規
４月 | 公園緑地課 | 4 | 工事委託 | 長沼公園災害復旧実施設計業務委託 | 大字穂保 | 10ヶ月 | 建設委託 | 実施設計 一式 | 公募 | 第１四半期 | 新規
４月 | 教育委員会総務課 | 1 | 工事委託 | 国補 古里小学校 南校舎長寿命化改工事監理業務委託 | 大字金箱 | 12ヶ月 | 建築委託 | 南校舎の長寿命化改修工事に係る工事監理業務委託 | 公募 | 第３四半期 | 新規
４月 | 教育委員会総務課 | 2 | 工事委託 | 青木島小学校 北校舎長寿命化改修工事実施設計業務委託 | 青木島町大塚 | 10ヶ月 | 建築委託 | 青木島小学校北校舎に係る長寿命化改修設計業務 一式 | 公募 | 第１四半期 | 新規
４月 | 教育委員会総務課 | 3 | 工事委託 | 通明小学校 屋内運動場長寿命化改修工事実施設計業務委託 | 篠ノ井御幣川 | 10ヶ月 | 建築委託 | 通明小学校屋内運動場に係る長寿命化改修設計業務委託 一式 | 公募 | 第１四半期 | 新規
４月 | 教育委員会総務課 | 4 | 工事委託 | 川中島小学校 南校舎外長寿命化改修工事実施設計業務委託 | 川中島町上氷鉋 | 10ヶ月 | 建築委託 | 川中島小学校南校舎に係る長寿命化改修設計業務 一式 | 公募 | 第１四半期 | 新規
４月 | 教育委員会総務課 | 5 | 工事委託 | 松代小学校 屋内運動場長寿命化改修工事実施設計業務委託 | 松代町松代 | ７ヶ月 | 建築委託 | 松代小学校屋内運動場に係る長寿命化改修設計業務 一式 | 公募 | 第２四半期 | 新規
４月 | 教育委員会総務課 | 6 | 工事委託 | 城山小学校外 耐力度調査業務委託 | 大字長野東之門町 外 | ５ヶ月 | 建築委託 | 城山小学校北校舎外２棟に係る耐力度調査業務委託 | 公募 | 第１四半期 | 新規
４月 | 家庭・地域学びの課 | 1 | 工事委託 | ０市債 (仮称) 長沼総合市民センター建設工事 監理業務委託 | 大字穂保 | 15ヶ月 | 建築委託 | 工事監理業務 | 公募 | 第２四半期 | 新規
４月 | 家庭・地域学びの課 | 2 | 工事委託 | ０市債 (仮称)長沼総合市民センター建設工事 設計意図伝達業務委託 | 大字穂保 | 15ヶ月 | 建築委託 | 設計意図伝達業務 | 随契 | 第２四半期 | 新規
４月 | 水道整備課 | 1 | 工事委託 | 犀川４号配水幹線推進工詳細設計業務委託 | 大字南長池 | ９ヶ月 | 建設委託 | 推進工詳細設計 L=120m | 公募 | 第１四半期 | 新規
４月 | 水道整備課 | 2 | 工事委託 | 往生地１号配水幹線埋設状況図作成業務委託 | 上松二丁目 外 | ９ヶ月 | 測量委託 | 埋設状況図作成 L=3,000m | 公募 | 第１四半期 | 新規
４月 | 水道整備課 | 3 | 工事委託 | 川合２号配水幹線埋設状況図作成業務委託 | 大字石渡 | ８ヶ月 | 測量委託 | 埋設状況図作成 L=1,500m | 指名 | 第１四半期 | 新規
４月 | 水道整備課 | 4 | 工事委託 | 大下橋梁（市道駒沢新町団地線）詳細設計業務委託 | 大字上駒沢 | 10ヶ月 | 建設委託 | 橋梁詳細設計及び河川占用書類作成 一式 | 公募 | 第１四半期 | 新規
４月 | 水道整備課 | 5 | 工事委託 | 中条石原水源導水施設測量設計業務委託 | 中条日下野 | ９ヶ月 | 建設委託 | 導水施設測量設計 一式 | 公募 | 第１四半期 | 新規
４月 | 水道整備課 | 6 | 工事委託 | 中条日下野地区地質調査業務委託 | 中条日下野 | ５ヶ月 | 地質委託 | 機械ボーリング２箇所 | 公募 | 第１四半期 | 新規
４月 | 水道整備課 | 7 | 工事委託 | 北条地区配水管布設詳細設計業務委託 | 大字高田 | ６ヶ月 | 建設委託 | 配水管詳細設 L=20m | 公募 | 第１四半期 | 新規
４月 | 水道維持課 | 1 | 工事委託 | 長野運動公園緊急貯水槽施設基本設計業務委託 | 大字石渡 | ９ヶ月 | 建設委託 | 緊急貯水槽基本設計 基本設計 V=1,000㎥ 一式 | 公募 | 第１四半期 | 新規
４月 | 水道維持課 | 2 | 工事委託 | 穂刈浄水場浸水対策詳細設計業務委託 | 信州新町里穂刈 | 10ヶ月 | 建設委託 | 浄水場浸水対策詳細設計 | 公募 | 第１四半期 | 新規
４月 | 水道維持課 | 3 | 工事委託 | 三ケ野浄水場更新基本設計業務委託 | 中条日下野 | 10ヶ月 | 建設委託 | 浄水場更新基本設計 | 公募 | 第１四半期 | 新規
４月 | 下水道整備課（河川課） | 1 | 工事委託 | 国補 柳原１号幹線測量設計業務委託 | 大字西尾張部 外 | ８ヶ月 | 測量委託 | 路線測量L=0.17㎞ 排水路設計L=0.365㎞ | 公募 | 第１四半期 | 新規
４月 | 下水道整備課（河川課） | 2 | 工事委託 | 古里３号雨水幹線基本設計業務委託 | 大字金箱 | ８ヶ月 | 建設委託 | 基本設計 A=8.4ｈa | 公募 | 第１四半期 | 新規
４月 | 下水道施設課 | 1 | 工事委託 | 農山交 芋井東部地区マンホールポンプ場ポンプ設備等更新工事実施設計委託 | 大字鑪 外 | ２ヶ月 | 建設委託 | マンホールポンプ設備等の更新工事実施設計 一式 | 随契 | 第１四半期 | 新規
４月 | 下水道施設課 | 2 | 工事委託 | 農山交 大原牧下地区マンホールポンプ場ポンプ設備等更新工事実施設計委託 | 信州新町日原東 外 | ２ヶ月 | 建設委託 | マンホールポンプ設備等の更新工事実施設計 一式 | 随契 | 第１四半期 | 新規
工事委託
工事委託
工事委託
工事委託
工事委託
工事委託
工事委託
工事委託
工事委託
工事委託
工事委託
工事委託
工事委託
工事委託
工事委託
工事委託
工事委託
工事委託
工事委託
工事委託
工事委託
工事委託
工事委託
工事委託
工事委託
工事委託
工事委託
工事委託
工事委託
工事委託
工事委託
工事委託
工事委託
工事委託
工事委託
工事委託
工事委託
工事委託
工事委託
工事委託
工事委託
工事委託
工事委託
工事委託
工事委託
工事委託
工事委託
工事委託
工事委託
工事委託
工事委託
工事委託
工事委託
工事委託
工事委託
工事委託
[12 empty] | ４月 | 工事 | 土木一式 | 指名 | 第１四半期 | 新規 | 対象予定
[12 empty] | ５月 | 工事委託 | 建築一式 | 随契 | 第２四半期 |  | 対象外予定
[12 empty] | ６月 | 業務委託 | 大工工事 | 条件付一般 | 第３四半期 | 工事名の変更
[12 empty] | ７月 |  | 左官工事 | 総合 | 第４四半期 | 期間の変更
[12 empty] | ８月 |  | とび･土工･コンクリート | 事後 |  | 工事種別の変更
[12 empty] | ９月 |  | 石工事 | 公募 |  | 工事概要の変更
[12 empty] | １０月 |  | 屋根工事 |  |  | 入札契約方法の変更
[12 empty] | １１月 |  | 電気工事 |  |  | 入札時期の変更
[12 empty] | １２月 |  | 管工事
[12 empty] | １月 |  | タイル･れんが･ブロック
[12 empty] | ２月 |  | 鋼構造物 | 指名
[12 empty] | ３月 |  | 鉄筋工事 | 随契
[14 empty] | 舗装工事 | 条件付一般
[14 empty] | しゅんせつ | 公募
板金工事
ガラス工事
塗装工事
防水工事
内装仕上
機械器具設置
熱絶縁工事
電気通信
造園工事
さく井工事
建具工事
水道施設
清掃施設
解体工事
測量委託
建築委託
地質委託
建設委託
補償委託
その他委託