## 第2期計画に向けたスケジュール（案）
◎長野市歴史的風致維持向上計画の最終評価及び第2期計画検討に向けたスケジュール（案）
|  |  | R2年度 |  |  | R3年度（2021） | [11 empty] | R4年度（2022） | [11 empty] | R5年度（2023） | [11 empty] | R6年度（2024）
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1
歴史的風致維持向上計画
現行計画（第1期）
|  | 評価など | R2年度 2: 進捗評価; R3年度（2021） 7: 進捗報告; R3年度（2021） 2: 進捗評価
法定協議会 | bar: R2年度 1 to R4年度（2022） 2; R5年度（2023） 7; R5年度（2023） 2
第2期検討 | bar: R2年度 1 to R4年度（2022） 2
[11 empty] | 連携・情報交換 | [10 empty] | 連携・情報交換 | [10 empty] | 連携・情報交換
文化財保存活用地域計画
地域計画作成
総合把握調査 | bar: R3年度（2021） 5 to R6年度（2024） 5
計画検討等 | bar: R3年度（2021） 5 to R6年度（2024） 5
情報発信 | bar: R3年度（2021） 5 to R6年度（2024） 5
協議会・WGなど | bar: R3年度（2021） 5 to R6年度（2024） 5
※今後の協議により、スケジュールが変更になる場合があります。
現行計画（第1期：H25～R4）
現行計画の延長（～R5：仮案）
地域計画作成事業（R3～R6）
現行計画の課題・対策検討
第2期計画の検討
第2期計画の検討（現計画の延長）
第2期計画の３省認定
第2期計画（案）
（R6～R13）
最終評価（パブコメ・地区説明）
計画の認定（ 文部科学省）
文化財保存活用
地域計画
（R6～R13）
最終評価（パブコメ・地区説明）
計画延長申請
総合把握調査（既往調査整理・追跡調査等）
情報交換（事前説明・中間報告等）
計画検討（関連文化財群・歴史ストーリー検討等）
情報発信（シンポジウム・企画展示・パブコメ等）
計画案作成
（仮）
資料3-3
第2期計画の策定
計画の策定

## Sheet1
年度 | R３年度 |  |  | R４年度 |  |  |  |  | R５年度 |  |  |  |  | R6年度
事業／時期 | R3.4 | R3.9 | R4.3 | R4.4 | R4.6 | R4.9 | R4.12 | R5.3 | R5.4 | R5.6 | R5.9 | R5.12 | 6.3 | R6.4
最終評価 | [8 empty] | 行程決定 | 外部評価者、住民評価方法決定 | 外部評価、住民評価 | 庁内評価 | 国へ提出 | 公表
素案決定
２期計画 | 悉皆調査方法決定・調査 |  |  |  | 悉皆調査まとめ
| 策定作業 | [9 empty] | 最終評価・パブコメの反映 風致形成建造物対応 | 庁内決定 素案決定 |  | 公表・広報
[5 empty] | 市民団体意見聴取 | 市民団体意見まとめ
重点区域住民説明
パブコメ実施及びまとめ、公表、議会報告
|  |  | 延長方針議会報告 | [8 empty] | 国へ提出
| 国へ予定連絡 |  | 国へ現計画延長を含む申請
文化財保存活用地域計画