## Sheet1
令和２年度 長野市歴史的風致維持向上計画 進捗状況一覧
◆評価軸 |  | ①組織体制（様式１－１）
②重点区域における良好な景観を形成する施策（様式１－２）
③歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項（様式１－３）
④文化財の保存又は活用に関する事項（様式１－４）
⑤効果・影響等に関する報道（様式１－５）
⑥その他（効果等）（様式１－６）
評価軸 | 番号 | 評価項目 | 事業 期間 | 現在の状況 |  |  | 進捗状況 |  | 計画変更 予定 | 事業担当課
|  |  |  | 実施済 | 実施中 | 未着手 | 計画どおり | 計画どおりでない
① | 1 | 歴史的風致の維持及び向上に向けた連携並びに推進体制 | H25～R4 |  | ● |  | ● |  |  | 全事業担当課
② | 1 | 長野市景観計画との連携 | H25～R4 |  | ● |  | ● |  |  | 全事業担当課
| 2 | 長野市屋外広告物条例との連携 | H25～R4 |  | ● |  | ● |  |  | 全事業担当課
| 3 | 長野市伝統環境保存条例との連携 | H25～R4 |  |  |  | ● |  |  | 全事業担当課
| 4 | 長野市伝統的建造物群保存条例との連携 | H29～R4 |  | ● |  | ● |  |  | 全事業担当課
③ | 1 | 無形文化財支援事業 | H25～R4 |  | ● |  | ● |  |  | 文化財課
| 2 | 歴史的資源活用コーディネーター派遣 事業 | H26～R4 |  | ● |  | ● |  |  | 都市政策課
| 3 | 伝統芸能継承事業 | H28～R4 |  |  |  | ● |  |  | 文化芸術課
| 4 | 空き家バンク事業 | H27～ |  |  |  | ● |  |  | 人口増推進課
| 5 | 善光寺周辺地域道路美装化事業 | H15～R2 |  |  |  |  | ● | ● | 都市政策課
| 6 | 善光寺周辺地域電線類地中化事業 | H17～R2 |  | ● |  | ● |  |  | 都市政策課
| 7 | 戸隠地域建造物修理修景助成事業 | H29～R4 |  |  |  | ● |  |  | 文化財課
| 8 | 戸隠地域道路美装化・電柱電線類移設・歩道整備事業 | H30～R4 |  |  |  | ● |  |  | 都市政策課
| 9 | 弥栄神社の御祭礼屋台巡行支援事業 | H25～R4 | ● |  |  | ● |  |  | 観光振興課
| 10 | 戸隠茅場整備事業 | H26～R4 |  | ● |  | ● |  |  | 都市政策課
| 11 | 城山公園再整備事業 | H29～R2 |  |  |  |  | ● | ● | 公園緑地課
| 12 | 善光寺保存活用推進事業 | R２～R４ |  |  |  | ● |  |  | 文化財課
| 13 | 戸隠神社奥社社叢保存活用推進事業 | H30～R3 |  |  |  |  | ● | ● | 文化財課
③ | 14 | 松代地域道路美装化事業 | H16～R2 | ● |  |  | ● |  |  | 都市政策課
| 15 | 伝統環境保存事業 | S59～ |  | ● |  | ● |  |  | 文化財課
| 16 | 旧横田家住宅保存整備事業 | H27～R2 |  | ● |  | ● |  |  | 文化財課
| 17 | 旧文武学校保存整備事業 | H23～R2 |  | ● |  | ● |  |  | 文化財課
| 18 | 松代町文化財保存活用推進事業 | H25～ |  | ● |  | ● |  |  | 松代文化施設等 管理事務所
| 19 | 旧松代駅舎保存活用事業 | H25～R4 |  | ● |  | ● |  |  | 交通政策課
| 20 | 松代城跡東側駐車場整備事業 | H25～R4 |  | ● |  | ● |  |  | 観光振興課
| 21 | 北国街道松代道 周辺文化財等周遊道路整備事業 | H25～R4 |  | ● |  | ● |  |  | 交通政策課
| 22 | 史跡大室古墳群保存整備事業 | H26～ |  | ● |  | ● |  |  | 文化財課
| 23 | 旧信濃川田駅保存活用事業 | H25～R4 |  | ● |  | ● |  |  | 交通政策課
| 24 | 松代歴史文化の発信・誘客事業 | H22～R4 |  | ● |  | ● |  |  | 観光振興課
| 25 | 川田宿PR活用事業 | H26～R4 |  | ● |  | ● |  |  | 都市政策課
| 26 | 史跡松代城跡保存整備事業 | H27～R4 |  | ● |  | ● |  |  | 文化財課
| 27 | 大室古墳群アクセス道路整備事業 | H28～R4 |  | ● |  | ● |  |  | 文化財課
| 28 | 真田信之霊屋保存修理事業 | R1～R4 |  |  |  | ● |  |  | 文化財課
| 29 | 松代町文化財美観向上推進事業 | R２～R４ |  |  |  | ● |  |  | 文化財課
| 30 | 「彫工北村喜代松」制作の 屋台等保存・公開活用事業 | H25～R4 |  | ● |  | ● |  |  | 博物館
| 31 | 鬼無里地域の伝統的な祭礼等PR 事業 | H25～R4 |  | ● |  | ● |  |  | 都市政策課
④ | 1 | 文化財の保存（文化財調査・指定、 保存管理（活用）計画等）について | H25～R4 |  | ● |  | ● |  |  | 文化財課
| 2 | 文化財の保存整備（修理、修景、復元等） について | H25～R4 |  | ● |  | ● |  |  | 文化財課
| 3 | 文化財の防災に関する取り組みについて | H25～R4 |  | ● |  | ● |  |  | 文化財課
| 4 | 文化財の周辺環境の整備について | H25～R4 |  | ● |  | ● |  |  | 都市政策課
| 5 | 文化財の保存及び活用の普及、 啓発について | H25～R4 |  | ● |  | ● |  |  | 観光振興課 文化財課 都市政策課
⑤ | 1 | 善光寺が防災に力 設備の更新・新導入へ ほか | R2 |  |  |  | 進捗に影響なし |  |  | 文化財課 都市政策課
⑥ | 1 | 善光寺仁王門前の歩行者通行量 | R2 |  |  |  | 進捗に影響なし |  |  | 都市政策課
資料1－1