## 申請書
工事中の消防・安全計画届
| 年 | 月 | 日
長野市消防長 宛
届出者
防火管理者
施工業者
下記のとおり工事中における消防・安全計画を作成しましたのでお届けします。
記
１ 工事中の消防・安全計画書｢別添｣のとおり
届出者は、その防火対象物の法人名と管理権原者名を記入してください。
工事関係者の名称ではありません。
防火管理者は、その防火対象物の選任されている防火管理者名を記入してください。
施工業者は、その工事を行う業者名を記入してください。

## 別添２
別添２
安 全 計 画 書 （工 事 計 画 書） | [7 empty] | Ⅲ 基本的な施行計画
Ⅰ 工事計画概要 | [7 empty] | １ 工事施工手順の概要（概念図）
1 工 事 名 称
２ 工 事 場 所
３ 工 事 種 別
4 建 物 概 要 | イ 用 途 |  |  |  | ロ 構 造
| ハ 高 さ | 軒の高さ ・最高の高さ
| ニ 階 数 | 地上 階 ・ 地下 階 ・ 搭屋 階
| ホ 建築面積 | ㎡ |  |  | ヘ 延べ面積 |  | ㎡
５ 昇降機・建築設 備又は工作物の 概要 | [7 empty] | ２ 工事区間の位置 及 び 構 造
Ⅱ 使用部分（ ( ) 内は仮使用承認申請部分） | [7 empty] | ３ 工 事 工 程
1 仮 使 用 部 分
2 用 途 | ( ) |  | 3 | 使用部分 面 積 |  | 概ね | ㎡ | ４ 工事用資材等の搬出入及びその管理方法
( ㎡)
（注意）

## 代替処置
Ⅳ 工事により機能の確保に支障を生じる避難施設等、その他の安全施設等及びその代替措置等
| 種 類 | 箇 所 | 工事期間及び時間 | 代替措置の概要 | 管理の方法
１ 避 難 施 設 等 | イ 廊下その他の通路 ロ 直通階段等 ハ 地下道等 ニ スプリンクラー設備等 ホ 排煙設備 ヘ 非常用の照明装置 ト 非常用の昇降機 チ 防火区画
２ その他の安全施設等 | イ 消防用設備等 （１に含まれるものを除く。） ロ 非常用の進入口 ハ その他

## 出火危険
Ⅴ 出火危険防止（火災発生のおそれのあるものに限る。）
| 種 類 | 数 量 | 使用、設置場所 | 使用、持込み期間及び時間 | 集積又は設置方法 | 管理の方法
１ 火気使用
２ 危 険 物 等 | イ 危 険 物
ロ 可燃性工事用資材
３ 機械器具

## 防火管理体制
Ⅵ 防 火 管 理 体 制 | １ 火 災 予 防 対 策 | イ 工事部分の対策及び組織 | 2 災害発生時の対策及び自衛消防組織
ロ 使用部分の対策及び組織
３ 使用部分と 工事部分の相 互の連絡体制
４ 教育・訓練 の実施状況

## 記入例
別添２
安 全 計 画 書 （工 事 計 画 書） | [5 empty] | Ⅲ 基本的な施行計画
Ⅰ 工事計画概要 | [5 empty] | Ⅰ 工事施工手順の概要（概念図）
１ 工事名称 |  | ○○デパート 長野店 ３、４階売り場内装改修工事 |  |  |  | 別添概要図に記載 ※工事部分の施工内容を記載する。代替となる、又は制限される消防用設備等について図面内に記載する。
２ 工事場所 |  | 長野市○○町○○番地
３ 工事種別 |  | 改修工事
4 建物概要 |  | イ 用 途 | 店 舗 | ロ 構 造 | RC造
|  | ハ 高 さ | 軒の高さ ○ｍ 最高高さ ○ｍ
|  | ニ 階 数 | 地 上 ○階 ・ 地 下 ○階
|  | ホ 建築面積 | ○ ㎡ | ヘ 延べ面積 | ○ ㎡
５ 昇降機・建築設備 又は工作物の概要 |  | ※避難施設等に係る工事がある場合にのみ、その内容を記載する |  |  |  | ２ 工事区画の位置及び構造 |  | 別添図面に記載※仮囲いの方法
Ⅱ 使用部分（ （ ）内は仮使用承認申請部分） | [5 empty] | ３ 工事行程 |  | 別添工事行程表に記載
１ 仮使用部分 |  | 別添図面に工事部分と使用部分を色分けする
２ 用 途 |  | 仮使用部分の用途を記載 |  | ３ 使用部分面積 ○ ㎡ |  | ４ 工事用資機材の搬入及びその管理方法
（注 意） | [5 empty] | １ 可燃用資材等は必要最小限の搬入とし、1箇所当たりの総量も余り大きくならないように 分散配置を心掛ける。 ２ 工事現場内の整理整頓を心掛ける。 ３ 資材の搬入は、施設利用者の安全に配慮し、搬入経路を出来るだけ利用者ゾーンを 通らない計画とします。 ４ 工事期間に設ける仮囲いは、施設利用者の安全に配慮する。また見やすい位置に 工事中であることの表示を行う。
Ⅳ 工事により機能の確保に支障を生じる避難施設等、その他の安全施設等及びその代替措置等
| 種 類 |  | 箇 所 |  | 工事期間及び時間 |  | 代替措置の概要 |  | 管理の方法
１ 避 難 施 設 等
| イ 廊下その他の通路 |  | ２階○○店 西側廊下 |  | 工事期間中 ｏｒ H26.9.1～9.30 |  | 仮設仕切りにより経路確保 |  | 従業員に周知徹底
[7 empty] | 通路は１．６メートル確保 |  | 誘導灯、標識仮設
| ロ 直通階段等 |  | 該当なし
| ハ 地下道等 |  | 該当なし
| ニ スプリンクラー設備等 |  | 地上３，４階工事エリア部分 |  | 工事期間中 ｏｒ H26.9.1～9.30 |  | 店舗閉店後施工 |  | 工事区画内巡視
消火器（10型）の重点配置
ホ 排煙設備等
| ヘ 非常用照明設備等 |  | 地上３，４階売り場部分 |  | 工事期間中 ｏｒ H26.9.1～9.30 |  | 電源確保 |  | 仮設による電源確保
[7 empty] | 避難方法の徹底 |  | 入場時の説明
| ト 非常用昇降機 |  | 該当なし
| チ 防火区画 |  | 地上３階○○部分 |  | 工事期間中 ｏｒ H26.9.1～9.30 |  | 工事部分を耐火構造で |  | 毎日工事区画の状況を確認する。
仮囲いし、使用部分との
区画を確実に行う。
２ その他の安全施設等
| イ 消防用設備等（１以外） |  | 自動火災報知設備 |  | 工事期間中 ｏｒ H26.9.1～9.30 |  | 定温式スポット型感知器 |  | 毎日設置状態を確認する。
|  |  | 工事部分全域 |  |  |  | １フロア３基仮設置する。
| ロ 非常用の進入口 |  | 該当なし
| ハ その他 |  | 該当なし
Ⅴ 出火危険防止（火災発生のおそれのあるものに限る）
| 種類 |  | 数量 | 施用、設置場所 |  | 使用、持ち込み期間及び時間 |  | 集積又は設置方法 |  | 管理の方法
１火 気 使 用
| ガス切断機 |  | １機 | 移動式カートへのボンベの固定、非使用時の一定場所への保管 |  | 工事期間中 ｏｒ H26.9.1～9.30 |  |  |  | 使用責任者の指定 使用前使用後の器具の点検 使用時の巡回点検 使用後の巡視 有資格者による取扱い
防炎シートの使用
可燃物の除去
| トーチランプ |  | ２機 | 非使用時の一定場所への保管 |  | 工事期間中 ｏｒ H26.9.1～9.30 |  | 消火器の配置
２ 危険物等 | イ 危 険 物
|  | 塗料 | ○リットル缶×本 | 火気使用の近くに設置せず、平坦な場所に平置きで集積する。 必要量のみを開缶する。 高積みを避ける。 |  |  |  | 集積場所を指定
|  | 接着剤 | ○リットル缶×本 |  |  | 工事期間中 ｏｒ H26.9.1～9.30 |  | 火気厳禁の表示
|  | 溶剤 | ○リットル缶×本
換気に配慮する。
ロ 可燃性工事用資材
|  | 木材 |  | 一定集積場所に設置保管し、散乱しない様に整理する。 |  |  |  | 火気を遠ざけた一定場所の指定
|  | クロス |  |  |  | 工事期間中 ｏｒ H26.9.1～9.30
断熱材
３ 機械器具
| アーク溶接機 |  | 1機 | 非使用時の２次電線以降の一定場所への保管 |  |  |  | 有資格者による取扱
[6 empty] | 工事期間中 ｏｒ H26.9.1～9.30 |  | 防炎シートの使用
| グラインダー |  | ２機 |  |  |  |  | 可燃物の除去
| 高速カッター |  | １機 |  |  |  |  | 消火器の配置
監視
使用後の巡視
Ⅵ 防 火 管 理 体 制 | １ 火 災 予 防 対 策 | イ 工事部分の対策及び組織 | 指定場所以外での喫煙の禁止 |  |  |  | ２ 災害発生時の対策及び自衛消防組織
|  |  | 喫煙場所には消火器、水の設置 |  |  |  |  | 火災発生時の対策 ○火災が発生した場合は、速やかに所轄機関に通報すると共に 任務分担表により、諸活動に務める。 ○避難する場合は予め定めた避難経路により避難する。 ○工事関係者はそれぞれの立場で協力し対応する。 自衛消防組織及び任務概要（別紙参照）
可燃物の除去、整理整頓
作業時間外に作業を行う場合は、責任者の承諾を得ること。
その他火災予防上必要な事項
工事部分の火災予防組織（別紙参照）
|  | ロ 使用部分の対策及び組織 | ○喫煙は指定場所で行うこと ○避難階段、通路及び非常口には避難上支障となる物品を 放置しない ○工事エリア内巡視
| ３ 使用部分と工事部分の相互の連絡体制 |  | ○工事部分と使用部分の防火担当者の連絡を密にするため、常に連絡強調を図る。 ○相互の防火担当者の夜間等緊急連絡先を作成し、守衛室、管理事務室に掲示するとともに、各防火担当者は常時携帯する。 ○工事部分の作業員には、新規受入教育時に火災発生時などの連絡体制（別紙参照）を熟知させる。 ○工事部分で火災が発生した場合、発見者は速やかに現場事務所へ連絡、それを受けた防火担当者（不在の場合は、その他の現場職員）は、 使用部分防火担当者（不在の場合は、その他の従業員）への連絡を行う。 ○火災が発生した場合は、消防署へ通報すると共に、自動火災報知設備、放送設備等を使用し速やかに全館に通知する。
| ４ 教育・訓練の実施 |  | ○新規入場者には、避難経路の説明、喫煙場所の説明及び防災上の注意事項を周知徹底し火災予防の啓発を図る。 ○業務開始前のミーティング時に、火災に対しての予防を啓発する。 ○施設関係者と工事関係者が相互に連携した避難訓練などを定期的に実施することに努める。