## 完了時チェックﾘｽﾄ
道路掘削・占用工事等完了届チェックリスト |  |  | 年 月 日
項 目 | 内容 | 確認 | 局欄
表紙 | 許可年月日・許可番号の記入
工事完了年月日の記入
工事施工者欄に必要事項を記入
欄外に鉛筆で施工事業者名を記入（国道・県道）
添付書類 | 許可書の写し（復旧方法の指示を含む）
竣工写真綴
記入事項、チェック事項、押印等の記入もれはないか
工事状況写真 | 着手前
竣工（本復旧完了）
カッター切断
掘削状況
掘削完了（本管位置、埋設深さの検測）
分岐器具の取付け完了
分岐管、鞘管の埋設深さ
構造物、他の占用物件との離隔
防護砂（管上10㎝の検測）
推進工で施工した場合の状況
復旧する構造物がある場合、構造の分かる検測
仮復旧完了年月日 （ 年 月 日 ）
埋戻し写真 | 20㎝毎の埋戻し、締固め、検測
埋設シート（幅40㎝、管上30㎝）
仮復旧（加熱合材使用）の厚さ、延長、幅の検測
As等 殻処分先（ 置場にストック or ）
本復旧舗装材料As・Co等のプラント名 （ ）
本復旧舗装打設年月日 （ 年 月 日）
本復旧写真 | 影響幅のカッター切断、検測
舗装版の剥ぎ取り及び掘削状況
路床工の転圧、検測
路盤工（上層・下層等）の敷均し、転圧、検測
乳剤散布の状況及び完了
基層、表層工の敷均し、転圧、検測
延長、幅、余地の検測
白線等があった場合の復旧
点字ブロックがあった場合の復旧
路盤・表層等が、許可書の指示のとおりに施工されているか
施工事業者名