## 監理内訳書
例
○○○ |  |  |  |  | 工事監理業務委託設計書
内 訳 書
| 名称 | 数量 | 単位 | 金額 |  | 備考
1 | 直接人件費 | 1 | 式 | 1000000 |  | 0
2 | 諸経費 | 1 | 式 | 1000000
3 | 技術料等経費 | 1 | 式 | 400000
0
0
| 合計 |  |  | 2400000
| 消費税相当額 |  |  | 120000
| 業務委託料 |  |  | 2520000

## 監理出来高調書
出 来 高 調 書
所 属 年 度 |  | 令 和 年 度 |  |  | 履行場所
委託業務の名称 |  |  |  |  | 調査者 | 建設部 建築課
調 査 年 月 日 |  | 令 和 年 月 日 |  |  | 立合者
種 別 |  | 設 計 額 |  |  | 出 来 高
|  | 数量 | 単価 | 金 額 (円) | 歩合 | 金 額 (円) | 摘要
Ⅰ | 直接人件費 |  |  | 1000000 | 42.18% | 421806
Ⅱ | 諸経費 |  |  | 1000000 | 42.18% | 421806
Ⅲ | 技術料等経費 |  |  | 400000 | 42.18% | 168722
| 合計 |  |  | 2400000 | 42.18% | 1012334
| 消費税 |  |  | 120000 |  | 50616.7
| 業務委託料 |  |  | 2520000 | 42.18% | 1062950.7
出来高の内訳
| 櫻ヶ岡中学校建築主体工事 | 式 | 1 | 974211000 | 36.87% | 359191595.7
| 櫻ヶ岡中学校機械設備工事 | 式 | 1 | 138778500 | 39.34% | 54595461.9
| 櫻ヶ岡中学校電気設備工事 | 式 | 1 | 107320500 | 45.87% | 49227913.35
| 櫻ヶ岡中学校屋内運動場杭地業工事 | 式 | 1 | 25032000 | 100% | 25032000
| 櫻ヶ岡中学校北校舎杭地業工事 | 式 | 1 | 64417500 | 100% | 64417500
| 合計 |  |  | 1309759500 | 42.18% | 552464470.95

## 【1項】部分引渡し請負代金額計算書
業務委託契約第37条第1項に基づく部分引渡しに係る業務委託料計算書
令和 年度
| 委託業務の名称 |  | 業務委託
| 業務委託料 | [7 empty] | 円
|  |  |  | 業務委託料 |  | 割合 |  |  |  | 前払金額
| 前 払 金 額 |  |  |  | 円 | × （ | 20 | ）／100 ＝ |  | 0 | 円
円
(業務委託料×20%)
今回の支払額
|  |  |  | 指定部分に係る 業務委託設計金額 |  | 業務委託料 |  | 業務委託設計金額 |  | 指定部分に相応する 業務委託料
[5 empty] | × | 0 | ÷ |  | ＝ | FALSE | 円
|  |  |  | （円） |  | （円） |  | （円）
| #DIV/0! | 円 |  | 指定部分に相応する 業務委託料 |  |  |  | 前払金額 |  | 業務委託料
|  |  |  | FALSE | ×( | 1 | － | 0 | / | 0 | )
|  |  |  | （円） |  |  |  | （円） |  | （円）
[10 empty] | 業務委託契約第37条 第1項に基づく 部分引渡しに係る 業務委託料 | α
[9 empty] | ＝ | #DIV/0! | 円
|  |  |  | 当該会計年度の 支払限度額 |  | 前払金額 |  | 当該会計年度の 部分引渡しに係る業務 委託料の支払済額 |  | 当該年度の支払 限度額の執行残額 | β
[5 empty] | ― | 0 | ― | 0 | ＝ | 0 | 円
|  |  |  | （円） |  | （円） |  | （円）
|  |  |  | ※ 今回の支払額（α≧β→β,α＜β→α） |  |  |  |  | ＝ | #DIV/0! | 円
第1回
円
| 部分引渡しに係る業務 委託料の支払済額 |  |  | 第2回
円
第3回
円

## 【1項】指定部分に係る業務完了届
（約款第31条）
指定部分に係る成果物引渡書
[20 empty] | 令 和 |  | 年 | 月 | 日
| 長 野 市 長 | [14 empty] | 宛て
[8 empty] | 受注者 |  |  |  | 住 所
商号又は名称
代表者氏名
下記、指定部分に係る業務が検査に合格しましたので引渡しいたします。
記
1. |  | 委託業務の名称 | [7 empty] | 櫻ヶ岡中学校北校舎他改築工事監理業務委託
2. |  | 指定部分に係る業務 | [7 empty] | 杭地業工事、屋内運動場改築工事部分の工事監理
3. |  | 履行場所 | [7 empty] | 長野市大字高田
4. |  | 指定部分に係る業務完了検査日 | [9 empty] | 令 和 |  | 年 | 3 |  | 月 | 31 | 日
5. |  | かし担保期間 | [16 empty] | 月間
6. |  | 引渡年月日 | [9 empty] | 令 和 |  | 年 |  |  | 月 |  | 日
[5 empty] | 係 |  | 係 長 |  |  |  | 補 佐 |  |  | 主 幹 |  |  | 課 長 |  | 次 長 |  |  | 部 長
上記のとおり引き取りましたので報告いたします。
|  |  |  | 令 和 |  |  |  | 年 |  |  |  | 月 |  | 日
様
引受者職氏名
（約款第31条）
指定部分に係る成果物引渡書
[20 empty] | 令 和 |  | 年 | 月 | 日
| 長 野 市 長 | [14 empty] | 宛て
[9 empty] | 受注者 |  |  | 住 所 | [5 empty] | 0
[12 empty] | 商号又は名称 | [5 empty] | 0
[12 empty] | 代表者氏名 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
下記、指定部分に係る業務が検査に合格しましたので引渡しいたします。
記
1. |  | 委託業務の名称 | [7 empty] | 櫻ヶ岡中学校北校舎他改築工事監理業務委託
2. |  | 指定部分に係る業務 | [7 empty] | 杭地業工事、屋内運動場改築工事部分の工事監理
3. |  | 履行場所 | [7 empty] | 長野市大字高田
4. |  | 指定部分に係る業務完了検査日 | [9 empty] | 令 和 |  | 年 | 3 |  | 月 | 31 | 日
5. |  | かし担保期間 | [16 empty] | 月間
6. |  | 引渡年月日 | [9 empty] | 令 和 |  | 年 |  |  | 月 |  | 日
上記のとおり引き受けいたしました。
|  |  | 令 和 |  |  | 年 |  |  |  | 月 |  |  | 日
受注者
商号又は名称
|  | 代表者氏名 | [15 empty] | 様
[18 empty] | （担当 | [5 empty] | ）

## 【1項】業務完了届
様式委８ | [15 empty] | ※長野市 |  | 主 務 |  |  | 係 長 |  |  | 補 佐 |  | 主 幹 |  |  | 課 長
指定部分に係る業務完了届
[18 empty] | 令 和 |  |  |  |  | 年 | 3 | 月 |  | 31 | 日
| 長野市長 | [11 empty] | 宛て
住所
[9 empty] | 受注者 |  |  | 商号又は名称
代表者氏名
下記、指定部分に係る業務が完了しましたので、検査してください。
記
|  | 1. |  | 委託業務の名称 | [5 empty] | 櫻ヶ岡中学校北校舎他改築工事監理業務委託
|  | 2. |  | 履行場所 | [5 empty] | 長野市大字高田
|  | 3. |  | 履行期間 | [7 empty] | 自 |  | 令和 |  |  | 22 |  | 年 | 2 |  | 月 |  | 3 | 日
[12 empty] | 至 |  | 令和 |  |  | 23 |  | 年 | 12 |  | 月 |  | 28 | 日
|  | 4. |  | 業務委託料 | [5 empty] | １１,４４５,０００ 円
|  | 5. |  | 契約年月日 | [7 empty] | 令和 |  |  | 22 |  | 年 |  | 2 | 月 |  |  | 3 | 日
|  | 6. |  | 指定部分に係る業務 完了年月日 | [7 empty] | 令和 |  |  | 23 |  | 年 |  | 3 | 月 |  |  | 31 | 日
|  | 7. |  | 指定部分に係る 成果物
|  |  |  | ① | 業務計画書 | [21 empty] | 1 | 部
|  |  |  | ② | 業務報告書 | [21 empty] | 1 | 部
|  |  |  | ③ | [23 empty] | 部
|  |  |  | ④ | [23 empty] | 部
|  |  |  | ⑤ | [23 empty] | 部
※長野市 |  | 指定部分に係る業務完了確認 | [9 empty] | 確認者所属 | [9 empty] | 課 |  |  |  | 係
|  | 令和 |  |  |  | 年 |  | 月 |  |  | 日 |  | 職氏名
（注）※印欄は、記入しないこと。

## 【1項】(参考担当課決裁) 部分引渡し協議通知
[6 empty] | 主務 |  | 係長 |  |  |  | 課長補佐 |  |  | 主幹 |  | 課長
←事業課決裁用紙(参考)。様式は担当課の方針により起案用紙でもOK
[14 empty] | 令和 | 年 | 3 | 月 | 31 | 日
櫻ヶ岡中学校北校舎他改築工事監理委託
業務委託契約第37条第3項に基づく協議通知について
このことについて、次のとおり通知してよろしいか。
| 受注者 |  |  |  | 株式会社 アイエーディー建築事務所
称号または名称
| 代表者氏名 |  |  |  |  | 代表取締役 田 村 正 治
長野市長
|  | 委託業務 の名称 |  |  | 櫻ヶ岡中学校北校舎他改築工事監理委託
|  | 履行場所 |  |  | 長野市大字高田
|  | 履行期間 |  |  | 2010-02-03 |  |  |  |  | ～ |  |  | 2011-12-28
|  | 契約金額 |  |  | 11445000 |  |  |  | 円
|  | 平成 | 22 | 年 | 2 | 月 | 3 | 日 | 付で契約の締結をした業務委託契約について、
業務委託契約第37条第3項に基づき、下記について協議をしたいので通知します。
記
業務委託契約第37条第3項第一号中 「指定部分に相応する業務委託料」
[11 empty] | FALSE |  |  |  | 円
櫻ヶ岡中学校北校舎他改築工事監理委託
業務委託契約第37条第3項に基づく協議通知について
[15 empty] | 第 |  |  |  | 号
[14 empty] | 令和 | 年 |  | 月 |  | 日
| 請負者 |  |  |  | 株式会社 アイエーディー建築事務所
称号または名称
| 代表者氏名 |  |  |  |  | 代表取締役 田 村 正 治
長野市長
|  | 工事名 |  |  | 櫻ヶ岡中学校北校舎他改築工事監理委託
|  | 工事箇所 |  |  | 長野市大字高田
|  | 工期 |  |  | 2010-02-03 |  |  |  |  | ～ |  |  | 2011-12-28
|  | 契約金額 |  |  | 11445000 |  |  |  | 円
|  | 平成 | 22 | 年 | 2 | 月 | 3 | 日 | 付で契約の締結をした業務委託契約について、
業務委託契約第37条第3項に基づき、下記について協議をしたいので通知します。
記
業務委託契約第37条第3項第一号中 「指定部分に相応する業務委託料」
[11 empty] | FALSE |  |  |  | 円
[14 empty] | 令和 | 年 |  | 月 |  | 日
| 長野市長 |  |  |  | 宛て
受注者
商号または名称
代表者氏名
同意書
|  | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日付 |  | 第 |  |  | 号で通知のありました
|  | 櫻ヶ岡中学校北校舎他改築工事監理委託 | [9 empty] | 業務委託契約第37条第3項第一号中
「指定部分に相応する業務委託料」について、異議がございませんので
同意いたします。

## 【2項】部分引渡し請負代金額計算書
業務委託契約第37条第2項に基づく部分引渡しに係る業務委託料計算書
令和 年度
| 委託業務の名称 |  | 業務委託
| 業務委託料 | [6 empty] | 0 | 円
|  |  |  | 業務委託料 |  | 割合 |  |  |  | 前払金額
| 前 払 金 額 |  |  |  | 円 | × （ | 20 | ）／100 ＝ |  | 0 | 円
円
(業務委託料×20%)
今回の支払額
|  |  |  | 引渡部分に係る 業務委託設計金額 |  | 業務委託料 |  | 業務委託設計金額 |  | 引渡部分に相応する 業務委託料
[5 empty] | × | 0 | ÷ |  | ＝ |  | 円
|  |  |  | （円） |  | （円） |  | （円）
| 0 | 円 |  | 引渡部分に相応する 業務委託料 |  |  |  | 前払金額 |  | 業務委託料
|  |  |  | 0 | ×( | 1 | － | 0 | / | 0 | )
|  |  |  | （円） |  |  |  | （円） |  | （円）
[10 empty] | 業務委託契約第37条 第2項に基づく 部分引渡しに係る 業務委託料 | α
[9 empty] | ＝ |  | 円
|  |  |  | 当該会計年度の 支払限度額 |  | 前払金額 |  | 当該会計年度の 部分引渡しに係る業務 委託料の支払済額 |  | 当該年度の支払 限度額の執行残額 | β
[5 empty] | ― | 0 | ― | 0 | ＝ |  | 円
|  |  |  | （円） |  | （円） |  | （円）
|  |  |  | ※ 今回の支払額（α≧β→β,α＜β→α） |  |  |  |  | ＝ | 0 | 円
第1回
円
| 部分引渡しに係る業務 委託料の支払済額 |  |  | 第2回
円
第3回
円

## 【2項】引渡部分に係る工事目的物引渡書
（約款第31条）
引渡部分に係る成果物引渡書
[22 empty] | 令和 |  | 年 | 月 | 日
| 長 野 市 長 | [13 empty] | 宛て
[8 empty] | 受注者 |  |  |  | 住 所
商号又は名称
代表者氏名
下記、引渡部分に係る業務が検査に合格しましたので引渡しいたします。
記
1. |  | 委託業務の名称 | [7 empty] | 0
2. |  | 引渡部分に係る業務 | [7 empty] | 杭地業工事、屋内運動場改築工事部分の工事監理
3. |  | 履行場所 | [7 empty] | 長野市大字高田
4. |  | 引渡部分に係る業務完了検査日 | [9 empty] | 平 成 | 23 |  |  | 年 | 3 |  | 月 | 31 | 日
5. |  | かし担保期間 | [18 empty] | 月間
6. |  | 引渡年月日 | [9 empty] | 平 成 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日
[5 empty] | 係 |  | 係 長 |  |  |  | 補 佐 |  |  |  |  | 主 幹 |  |  | 課 長 |  | 次 長 |  |  | 部 長
上記のとおり引き取りましたので報告いたします。
|  |  |  | 平 成 |  |  |  | 年 |  |  |  | 月 |  |  |  | 日
様
引受者職氏名
（約款第31条）
引渡部分に係る成果物引渡書
[22 empty] | 平 成 |  | 年 | 月 | 日
| 長 野 市 長 | [13 empty] | 宛て
[9 empty] | 受注者 |  |  | 住 所 | [7 empty] | 0
[12 empty] | 商号又は名称 | [7 empty] | 0
[12 empty] | 代表者氏名 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
下記、引渡部分に係る業務が検査に合格しましたので引渡しいたします。
記
1. |  | 委託業務の名称 | [7 empty] | 0
2. |  | 引渡部分に係る業務 | [7 empty] | 杭地業工事、屋内運動場改築工事部分の工事監理
3. |  | 履行場所 | [7 empty] | 長野市大字高田
4. |  | 引渡部分に係る業務完了検査日 | [9 empty] | 平 成 | 23 |  |  | 年 | 3 |  | 月 | 31 | 日
5. |  | かし担保期間 | [18 empty] | 月間
6. |  | 引渡年月日 | [9 empty] | 平 成 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日
上記のとおり引き受けいたしました。
|  |  | 平 成 |  |  | 年 |  |  |  | 月 |  |  |  | 日
受注者
商号又は名称
|  | 代表者氏名 | [17 empty] | 様
[20 empty] | （担当 | [5 empty] | ）

## 【2項】 (参考担当課決裁) 部分引渡し協議通知
[6 empty] | 主務 |  | 係長 |  |  |  | 課長補佐 |  |  |  | 部主幹 |  | 課長
←事業課決裁用紙(参考)。様式は担当課の方針により起案用紙でもOK
[14 empty] | 平成 | 23 | 年 | 3 | 月 | 31 | 日
櫻ヶ岡中学校北校舎他改築工事監理委託
業務委託契約第37条第3項に基づく協議通知について
このことについて、次のとおり通知してよろしいか。
| 受注者 |  |  |  | 株式会社 アイエーディー建築事務所
称号または名称
| 代表者氏名 |  |  |  |  | 代表取締役 田 村 正 治
[13 empty] | 長野市長 |  |  |  | 鷲澤 正一
|  | 委託業務 の名称 |  |  | 櫻ヶ岡中学校北校舎他改築工事監理委託
|  | 履行場所 |  |  | 長野市大字高田
|  | 履行期間 |  |  | 2010-02-03 |  |  |  |  | ～ |  |  | 2011-12-28
|  | 契約金額 |  |  | 11445000 |  |  |  | 円
|  | 平成 | 22 | 年 | 2 | 月 | 3 | 日 | 付で契約の締結をした業務委託契約について、
業務委託契約第37条第3項に基づき、下記について協議をしたいので通知します。
記
業務委託契約第37条第3項第二号中 「引渡部分に相応する業務委託料」
[11 empty] | 0 |  |  |  |  | 円
櫻ヶ岡中学校北校舎他改築工事監理委託
業務委託契約第37条第3項に基づく協議通知について
[16 empty] | 第 |  |  |  | 号
[14 empty] | 平成 |  | 年 |  | 月 |  | 日
| 請負者 |  |  |  | 株式会社 アイエーディー建築事務所
称号または名称
| 代表者氏名 |  |  |  |  | 代表取締役 田 村 正 治 | [6 empty] | 0
[13 empty] | 長野市長 |  |  |  | 鷲澤 正一
|  | 工事名 |  |  | 櫻ヶ岡中学校北校舎他改築工事監理委託
|  | 工事箇所 |  |  | 長野市大字高田
|  | 工期 |  |  | 2010-02-03 |  |  |  |  | ～ |  |  | 2011-12-28
|  | 契約金額 |  |  | 11445000 |  |  |  | 円
|  | 平成 | 22 | 年 | 2 | 月 | 3 | 日 | 付で契約の締結をした業務委託契約について、
業務委託契約第37条第3項に基づき、下記について協議をしたいので通知します。
記
業務委託契約第37条第3項第二号中 「引渡部分に相応する業務委託料」
[11 empty] | 0 |  |  |  |  | 円
[14 empty] | 平成 |  | 年 |  | 月 |  | 日
| 長野市長 |  |  |  | 鷲澤 正一様
受注者
商号または名称
代表者氏名
同意書
|  | 平成 |  | 年 |  | 月 |  | 日付 |  | 第 |  |  | 号で通知のありました
|  | 櫻ヶ岡中学校北校舎他改築工事監理委託 | [9 empty] | 業務委託契約第37条第3項第二号中
「引渡部分に相応する業務委託料」について、異議がございませんので
同意いたします。